## POLITICAS
PROCESO DE MEJORA CONTINUA
NOMBRE DEL FORMATO
PLANES DE ACCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
|  | FECHA |  |  | VERSIÓN |  |  | CÓDIGO |  | CONSECUTIVO
|  | 2025-01-10 |  |  | 01 |  |  | mc_f_029 |  | Página 1 de 2
DIMENSIÓN | POLITICAS | ACTIVIDADES DE GESTIÓN | QUÉ (ALTERNATIVAS DE MEJORA) | CÓMO (MEJORAS/TAREAS A IMPLEMENTAR) | QUIÉN (RESPONSABLE DE CADA TAREA) | CUÁNDO (FECHA PREVISTA PARA INICIAR Y TERMINAR CADA TAREA) | EVIDENCIAS | SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN
[8 empty] | NIVEL DE CUMPLIMIENTO (0 - 50 - 100) | FECHA DE SEGUIMIENTO | OBSERVACIONES | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Se realiza un ejercicio permanente de análisis respecto a si los cupos aprobados son suficientes o están por encima de las necesidades de pagos con el fin de solicitar más cupo o de aplazar los saldos de cupo que no se utilizarán | Fortalecer el control y seguimiento a la ejecucion presupuestal en los gastos de inversión | Distribuir los montos asignados a cada dependencia según el Acuerdo del presupuesto aprobado | Jefe Oficina de Presupuesto | 02/01/2026 - 09/01/2026 | *Ejecución de Gastos Enero 2026 (1 formato) *Acuerdo No. 043 de 2025 Presupuesto V2026 (1 documento) *Decreto de Liquidación Presupuesto V2026 (1 documento)
|  |  |  | Elaborar matriz tipo semaforo para realizar seguimiento a la ejecución presupuestal en los gastos de inversión | Jefe Oficina de Presupuesto | 13/01/2026 - 17/01/2026 | *Matriz tipo semaforo (1 matriz)
|  |  |  | Realizar seguimiento mensual a la ejecucion presupuestal de los gastos de inversión de las dependencias | Jefe Oficina de Presupuesto | 01/02/2026 - 10/12/2026 | *Matriz tipo semaforo mensual (11 matrices)
|  |  |  | Generar ALERTAS TEMPRANAS a las dependencias cuando se evidencie una baja ejecucion presupuestal en los gastos de inversión | Jefe Oficina de Presupuesto | 01/08/2026 - 30/08/2026 01/10/2026 a 31/10/2026 | *Correo enviado a las dependencias con baja ejecución presupuestal (2 correos electronicos)
|  | Se analizan los resultados de la gestión presupuestal del año anterior y las oportunidades y falencias que se observaron en la misma | Fortalecer la planeación y ejecución financiera | Recopilar informacion financiera y presupuestal de la vigencia anterior | Jefe Oficina de Presupuesto | 01/02/2026 - 28/02/2026 | *Información financiera (1 documento)
|  |  |  | Elaborar un informe comparando lo planificado con lo ejecutado, identificando los aspectos positivos y negativos en la ejecución presupuestal | Jefe Oficina de Presupuesto | 01/03/2026 - 30/08/2026 | *Informe financiero (1 documento)
|  |  |  | Presentar los resultados a la Secretaria de Hacienda | Jefe Oficina de Presupuesto | 01/09/2026 - 28/09/2026 | *Registro de asistencia (1 listado de asistencia) *Registro fotografico (2 fotos)
|  |  |  | Tomar acciones correctivas que se definan durante la socialización de los resultados del informe | Jefe Oficina de Presupuesto | 01/10/2026 - 31/10/2026 | *Acta de reunion (1 acta)