## POLITICAS
PROCESO DE MEJORA CONTINUA
NOMBRE DEL FORMATO
PLANES DE ACCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
|  | FECHA |  |  | VERSIÓN |  |  | CÓDIGO |  | CONSECUTIVO
|  | 2025-01-10 |  |  | 01 |  |  | mc_f_029 |  | Página 1 de 2
DIMENSIÓN | POLITICAS | ACTIVIDADES DE GESTIÓN | QUÉ (ALTERNATIVAS DE MEJORA) | CÓMO (MEJORAS/TAREAS A IMPLEMENTAR) | QUIÉN (RESPONSABLE DE CADA TAREA) | CUÁNDO (FECHA PREVISTA PARA INICIAR Y TERMINAR CADA TAREA) | EVIDENCIAS | SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN
[8 empty] | NIVEL DE CUMPLIMIENTO (0 - 50 - 100) | FECHA DE SEGUIMIENTO | OBSERVACIONES | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO
Talento humano | Talento humano |  |  | P
H
V
A
Integridad
Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional
Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
Compras y Contratación Pública
Gestión con valores para resultado | Racionalización de tramites | Revisar si los productos entregados por la entidad corresponden a trámites, procedimientos administrativos - OPAS o consultas de acceso a la información dependiendo de sus características | Consolidar la información en la matriz de oferta institucional para la ciudadanía | Actualizar el formato rcc_f_004_registro_oferta_institucionalpara_la_ciudadania_v1 | Unidad de Atención al Ciudadano - Equipo MIPG - Oficina de Planeación de Gestión Institucional | 01/02/2026 - 15/03/2026 | (1) formato actualizado
|  |  |  | Recopilar la información de los trámites, OPAS, consultas de acceso a la información y servicios de la entidad | Unidad de Atención al Ciudadano - Equipo MIPG - Oficina de Planeación de Gestión Institucional | 15/03/2026 - 31/07/2026 | (1) Solicitud de información a las dependencias sobre los servicios que presten (1) matriz de oferta institucional para la ciudadanía consolidada
|  |  |  | Publicar documento consolidado de oferta institucional para la ciudadanía en página web oficial de la entidad | Unidad de Atención al Ciudadano - Equipo MIPG - Oficina de Planeación de Gestión Institucional | 01/08/2026 - 31/08/2026 | (1) Enlace de publicación
|  | Revisar la información que está cargada en el SUIT para identificar si los trámites y otros procedimientos que se encuentran registrados siguen siendo vigentes para la entidad | Actualizar el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos de la alcaldía | Establecer lineamientos para el desarrollo del proceso de actualización de información del SUIT | Equipo MIPG - Oficina de Planeación de Gestión Institucional | 01/02/2026 - 15/03/2026 | (1) documento de lineamientos de actualización del SUIT
|  |  |  | Revisar el estado actual del inventario que se encuentra en SUIT | Equipo MIPG - Oficina de Planeación de Gestión Institucional | 16/03/2026 - 15/05/2026 | (1) inventario con estado del trámite en SUIT
|  |  |  | Realizar mesas de trabajo para actualizar la información que se encuentre desactualizada | Equipo MIPG - Oficina de Planeación de Gestión Institucional - Líderes de proceso responsables de trámites | 16/05/2026 - 31/07/2026 | (1) Listado de asistencia (1) Inventario con estado del trámite en SUIT ajustado
|  |  |  | Realizar la actualización del Portafolio de trámites de la entidad | Equipo MIPG - Oficina de Planeación de Gestión Institucional - Oficina de Comunicación Social | 01/08/2026 - 15/10/2026 | (1) Portafolio de trámites de la entidad actualizado
|  | Revisar si la totalidad de los tramites y otros procedimientos administrativos identificados en el inventario se encuentran registrados en el SUIT | Gestionar la inclusión de los trámites que no se encuentran incluidos en SUIT | Establecer lineamientos para el desarrollo del proceso de inclusión de trámite u OPAS en SUIT | Equipo MIPG - Oficina de Planeación de Gestión Institucional | 01/02/2026 - 15/04/2026 | (1) documento de lineamientos
|  |  |  | Realizar una revisión de los trámites que no se encuentran incluidos en SUIT y que actualmente presta la entidad | Equipo MIPG - Oficina de Planeación de Gestión Institucional | 16/04/2026 - 31/08/2026 | (1) inventario de trámites para incluir en SUIT
|  |  |  | Solicitar la inclusión de los tramites identificados ante el Departamento Administrativo de la Función Pública | Equipo MIPG - Oficina de Planeación de Gestión Institucional - Líderes de proceso responsables de trámites | 16/04/2026 - 30/11/2026 | (1) Solicitud de inclusión de trámites ante DAFP
|  | Difundir información sobre la oferta institucional de trámites y otros procedimientos en lenguaje claro y de forma permanente a los usuarios de los trámites teniendo en cuenta la caracterización Medir y evaluar la disminución de tramitadores y/o terceros que se benefician de los usuarios del trámite | Establecer estrategia de difusión de trámites | Realizar proceso de caracterización de los usuarios de los trámites | Unidad de Atención al Ciudadano - Equipo MIPG - Oficina de Planeación de Gestión Institucional | 01/02/2026 - 31/05/2026 | (1) Informe de caracterización de usuarios de los trámites
|  |  |  | Establecer estrategia de difusión de trámites | Equipo MIPG - Oficina de Planeación de Gestión Institucional - Oficina de Comunicación Social | 01/06/2026 - 31/07/2026 | (1) Estrategia de difusión de trámites
|  |  |  | Socializar y publicar la estrategia de difusión de trámites | Equipo MIPG - Oficina de Planeación de Gestión Institucional | 01/08/2026 - 31/08/2026 | (1) Enlace de publicación
|  |  |  | Realizar seguimiento a la estrategia de difusión de trámites | Equipo MIPG - Oficina de Planeación de Gestión Institucional | 01/08/2026 - 10/12/2026 | (1) Informe de seguimiento
|  | Formular la estrategia de racionalización de trámites cumpliendo con los parámetros establecidos por la política de racionalización de trámites | Establecer estrategia de racionalización de trámites | Brindar acompañamiento en la formulación de la estrategia de racionalización de trámites | Equipo MIPG - Oficina de Planeación de Gestión Institucional | 01/01/2026 - 31/01/2026 | (1) Estrategia de racionalización de trámites
|  |  |  | Registrar la estrategia de racionalización de trámites en SUIT | Equipo MIPG - Oficina de Planeación de Gestión Institucional | 01//02/2026 - 27/02/2026 | (1) Reporte de estrategia de racionalización de trámites de SUIT
|  |  |  | Realizar monitoreo a la implementación de la estrategia de racionalización de trámites | Equipo MIPG - Oficina de Planeación de Gestión Institucional | 01/03/2026 - 30/11/2026 | (1) Informe de monitoreo trimestral
|  |  |  | Realizar seguimiento a la implementación de la estrategia de racionalización de trámites | Oficina de Control Interno | 01/12/2026 - 31/12/2026 | (1) Informes de seguimiento
|  | Implementar mejoras en los procesos que soportan la entrega de productos y/o servicios, teniendo en cuenta los recursos con los que cuenta la entidad y los resultados de la consulta ciudadana, los asociados a los trámites y otros procedimientos administrativos | Solicitar la actualización de los manuales documentales de los trámites | Realizar una revisión del estado de los inventarios de la información documental de los trámites | Equipo MIPG - Oficina de Planeación de Gestión Institucional | 01/02/2026 - 30/04/2026 | (1) matriz de caracterización de información documentada de tramites
|  |  |  | Realizar la elaboración y/o actualización de la información documental de los trámites | Líderes de proceso responsables de trámites | 01/05/2026 - 30/11/2026 | (50) tramites con información documentada actualizada
|  |  |  | Realizar seguimiento a la elaboración y/o actualización de la información documentada de los trámites | Equipo MIPG - Oficina de Planeación de Gestión Institucional | 01/05/2026 - 30/11/2026 | (1) matriz de control a la actualización de la información documentada de tramites
|  | Implementar mecanismos que permitan cuantificar los beneficios de la racionalización hacia los usuarios, en términos de reducciones de costos, tiempos, requisitos, interacciones con la entidad y desplazamientos | Realizar proceso de caracterización de los usuarios de los trámites | Diseñar el formato para recopilar los datos para la caracterización | Unidad de Atención al Ciudadano - Equipo MIPG Oficina de Planeación de Gestión Institucional y Líderes de proceso responsables de trámites | 01/02/2026 - 15/03/2026 | (1) instrumento de caracterización de usuarios de tramites creado
|  |  |  | Realizar el levantamiento de la información | Unidad de Atención al Ciudadano - Equipo MIPG - Oficina de Planeación de Gestión Institucional | 16/03/2026 - 31/05/2026 | (1) registro de aplicación del instrumento de caracterización de usuarios de tramites creado
|  |  |  | Proyectar informe de caracterización | Unidad de Atención al Ciudadano | 01/06/2026 - 30/06/2026 | (1) informe de caracterización de usuarios de tramites
|  |  |  | Aplicar las encuestas de satisfacción ante trámites | Unidad de Atención al Ciudadano - Líderes de proceso responsables de trámites | 01/02/2026 - 30/11/2026 | (1) informe de satisfacción ante tramites
|  |  |  | Generar acciones de mejora de acuerdo a los resultados | Unidad de Atención al Ciudadano - Equipo MIPG Oficina de Planeación de Gestión Institucional y Líderes de proceso responsables de trámites | 01/07/2026 - 10/12/2026 | (1) estrategia de racionalización de tramites
|  | Habilitar funcionalidades que permitan a los usuarios hacer seguimiento en línea del estado de los trámites total o parcialmente en línea de la entidad. (Recomendación FURAG) Implementar acciones para que los trámites total o parcialmente en línea de la entidad, cumplan con todos los criterios de accesibilidad web definidos en el anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020. (Recomendación FURAG) | Fortalecer la accesibilidad y funcionalidades de los tramites totales o parcialmente en línea | Realizar un diagnostico de las situación actual de la accesibilidad y funcionalidades de los tramites totales o parcialmente en línea | Lìderes de procesos responsables de trámites - Subsecretaría de Sistemas de Información SSI - OPGI | 01/02/2026 - 30/06/2026 | (1) informe de diagnostico de la accesibilidad y funcionalidades de los tramites totales o parcialmente en línea
|  |  |  | Establecer acciones de mejora de acuerdo al resultado del diagnostico | Lìderes de procesos responsables de trámites - Subsecretaría de Sistemas de Información SSI - OPGI | 01/07/2026 - 30/11/2026 | (1) estrategia de racionalización de tramites
_________________________________ NELSON HERNAN ROSERO ERAZO JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL