## Mejora Normativa
PROCESO DE MEJORA CONTINUA
NOMBRE DEL FORMATO
PLANES DE ACCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
|  | FECHA |  |  | VERSIÓN |  |  | CÓDIGO |  | CONSECUTIVO
|  | 2025-01-10 |  |  | 01 |  |  | mc_f_029 |  | Página 1 de 2
DIMENSIÓN | POLITICAS | ACTIVIDADES DE GESTIÓN | QUÉ (ALTERNATIVAS DE MEJORA) | CÓMO (MEJORAS/TAREAS A IMPLEMENTAR) | QUIÉN (RESPONSABLE DE CADA TAREA) | CUÁNDO (FECHA PREVISTA PARA INICIAR Y TERMINAR CADA TAREA) | EVIDENCIAS | SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN
[8 empty] | NIVEL DE CUMPLIMIENTO (0 - 50 - 100) | FECHA DE SEGUIMIENTO | OBSERVACIONES | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO
| Mejora Normativa | ¿Se cuenta con un calendario anual que identifique etapas de la mejora normativa? | Se expedirá documento dando a conocer a todas las dependencias gestoras de proyectos de regulación las etapas de la mejora normativa. | Planear el diseño, recolectar información, recaudar los insumos necesarios para expedir el calendario anual que identifique las etapas de la mejora normativa | Abogados mejora regulatoria | 01/01/2026 a 30/03/2026 | 1 Borrador de documento con las etapas de la mejora normativa
|  |  |  | Diseñar el borrador del documento con términos de publicación previstos a manera de sugerencia para que las dependencias gestoras tengan en cuenta con suficiente antelación de acuerdo con la fecha prevista con la que se pretende expedir el acto. | Abogados mejora regulatoria | 01/04/2026 a 30/06/2026 | 1 documento con las etapas de la mejora normativa
|  |  |  | Difundir ante las diversas dependencias gestoras de actos administrativos de carácter general el calendario anual que identifique sus etapas. | Abogados mejora regulatoria | 01/07/2026 a 31/09/2026 | 1 Huella de correo electronico a traves del cual se difunda el calendario anual y remitirlo a cada una de las dependencias
|  |  |  | Tomar medidas correctivas en caso de incumplimiento | Abogados mejora regulatoria | 01/10/2026 a 30/11/2026 | 1 Plan de mejoramiento en caso de incumplimiento en la expediciòn del calentario anual
|  | ¿Se ha socializado el espacio de participación ciudadana? | Se dará publicidad a través de la Oficina de Comunicaciones para que la comunidad en general conozca la plataforma SUCOP y pueda hacer uso de ella, interactuando y comentando los actos administrativos de carácter general. | Definir fechas clave para la divulgación (periodicidad, antes de publicar un proyecto normativo, campañas recurrentes). | Abogados mejora regulatoria | 01/01/2026 a 30/03/2026 | 1. Documento con las fechas claves para la divulgaciòn
|  |  |  | Coordinar con la Oficina de Comunicaciones la elaboración del plan de divulgación, definir los canales de difusión | Abogados mejora regulatoria | 01/04/2026 a 30/06/2026 | 1 Solicitud remitida a la Oficina de Comunicaciòn Social a fin de que designen un enlace de apoyo o en la divulgación
|  |  |  | Elaborar el mensaje institucional sobre qué es SUCOP, su utilidad y cómo participar y efectuar las recomendaciones y comentarios. | Abogados mejora regulatoria | 01/07/2026 a 31/09/2026 | 1 Mensaje institucional sobre qué es SUCOP, su utilidad y cómo participar, efectuar las recomendaciones y comentarios.
|  |  |  | Coordinar con las dependencias misionales para sincronizar la divulgación cada vez que un proyecto de acto administrativo de carácter general sea cargado en la plataforma SUCOP. | Abogados mejora regulatoria | 01/10/2026 a 30/11/2026 | 1 Circular sobre los actos administrativos de caracter general y la plataforma SUCOP