## Defensa Juridca
PROCESO DE MEJORA CONTINUA
NOMBRE DEL FORMATO
PLANES DE ACCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
|  | FECHA |  |  | VERSIÓN |  |  | CÓDIGO |  | CONSECUTIVO
|  | 2025-01-10 |  |  | 01 |  |  | mc_f_029 |  | Página 1 de 2
DIMENSIÓN | POLITICAS | ACTIVIDADES DE GESTIÓN | QUÉ (ALTERNATIVAS DE MEJORA) | CÓMO (MEJORAS/TAREAS A IMPLEMENTAR) | QUIÉN (RESPONSABLE DE CADA TAREA) | CUÁNDO (FECHA PREVISTA PARA INICIAR Y TERMINAR CADA TAREA) | EVIDENCIAS | SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN
[8 empty] | NIVEL DE CUMPLIMIENTO (0 - 50 - 100) | FECHA DE SEGUIMIENTO | OBSERVACIONES | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO
Gestión con valores para resultado | Defensa Juridica | La entidad hace y utiliza fichas técnicas o algún otro documento técnico para el estudio de los casos. | Se pretende actualizar la ficha técnica necesaria para los asuntos sometidos ante el Comite de Conciliaciòn y Defensa Judicial y posteriormente remitirla ante la Oficina de Planeaciòn de Gestiòn Institucional para aprobaciòn del formato | Planear el diseño de la ficha técnica. | Secretario Técnico del Comité de Conciliación y abogados de apoyo | 01/02/2026 a 01/03/2026 | 1 Borrador de ficha tècnica
|  |  |  | Hacer la socialización ante el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la ficha tècnica para que los integrantes del Comité realicen sus ajustes y la aprueben. | Secretario Técnico del Comité de Conciliación y abogados de apoyo | 01/04/2026 a 30/04/2026 | 1 Acta de Comite de Conciliaciòn
|  |  |  | Remitir ante la Oficina de Planeación de Gestión Institucional la ficha tècnica para su aprobación y publicación en intranet. | Secretario Técnico del Comité de Conciliación y abogados de apoyo | 01/05/2026 a 31/05/2026 | 1 Comprobante de publicaciòn en intranet de la ficha tècnica
|  |  |  | Socializar con todas las dependencias de la Administración Municipal la ficha técnica. | Secretario Técnico del Comité de Conciliación y abogados de apoyo | 01/06/2026 a 31/08/2026 | 1 Huella de correo electronico a traves del cual se difunda la ficha tècnica actualizada y remitido a cada una de las dependencias
|  | La política pública de prevención del daño antijurídico fue ajustada por el Secretario Técnico y aprobada por el Comité de Conciliación mediante acta. | Se someterá ante el Comite de Conciliaciòn y se efectuaran los ajustes necesarios para actualizar el Manual de Prevenciòn del Daño Antijurìdico | Planear el diseño, recolectar información, recaudar los insumos necesarios para la actualizaciòn del Manual de Prevenciòn del Daño Antijurìdico. | Secretario Técnico del Comité de Conciliación y abogados de apoyo | 01/01/2026 a 30/03/2026 | 1 Borrador del Manual de Prevención del Daño Antijurídico
|  |  |  | Elaborar el borrador del Manual de Prevención del Daño Antijurídico y presentarlo al Comité de Conciliación y Defensa Judicial para su análisis, recomendaciones , observaciones, aprobaciòn y socialización del documento final. | Secretario Técnico del Comité de Conciliación y abogados de apoyo | 01/04/2026 a 30/06/2026 | 1 Acta de Comite de Conciliaciòn
|  |  |  | Remitir ante la Oficina de Planeación de Gestión Institucional el Manual de Prevención del Daño Antijurídico para su aprobación y publicación en intranet. | Secretario Técnico del Comité de Conciliación y abogados de apoyo | 01/07/2026 a 31/09/2026 | 1 Comprobante de publicaciòn en intranet del Manual de Prevención del Daño Antijurídico.
|  |  |  | Socializar con todas las dependencias de la Administración Municipal el Manual de Prevenciòn del Daño Antijurídico, previa adopciòn del mismo mediante acto administrativo | Secretario Técnico del Comité de Conciliación y abogados de apoyo | 01/10/2026 a 30/11/2026 | 1 Huella de correo electronico a traves de la cual se difunda el Manual actualizada y remitido a cada una de las dependencias