## POLITICAS
PROCESO DE MEJORA CONTINUA
NOMBRE DEL FORMATO
PLANES DE ACCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
|  | FECHA |  |  | VERSIÓN |  |  | CÓDIGO |  | CONSECUTIVO
|  | 2025-01-10 |  |  | 01 |  |  | mc_f_029 |  | Página 1 de 2
DIMENSIÓN | POLITICAS | ACTIVIDADES DE GESTIÓN | QUÉ (ALTERNATIVAS DE MEJORA) | CÓMO (MEJORAS/TAREAS A IMPLEMENTAR) | QUIÉN (RESPONSABLE DE CADA TAREA) | CUÁNDO (FECHA PREVISTA PARA INICIAR Y TERMINAR CADA TAREA) | EVIDENCIAS | SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN
[8 empty] | NIVEL DE CUMPLIMIENTO (0 - 50 - 100) | FECHA DE SEGUIMIENTO | OBSERVACIONES | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO
Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional | Levantar la información necesaria para la identificación y caracterización de los grupos de valor y el conocimiento de sus necesidades, detectando si ya cuenta con dicha información y en qué fuentes se encuentra, o de ser necesario, definir procedimientos y herramientas para su obtención. | Fortalecer el proceso de caracterización de la ciudadanía y grupos de valor | Solicitar la actualización del inventario de partes interesadas a los lideres de los 29 procesos de la Alcaldía de Pasto | Equipo MIPG - Oficina de Planeación de Gestión Institucional | 01/02/2026 - 31/03/2026 | 29 inventarios de partes interesadas actualizados
|  |  |  | Apoyar en el desarrollo de procesos de caracterización de grupos de valor dentro de la Alcaldía de Pasto | Unidad de Atención al Ciudadano -Equipo MIPG - Oficina de Planeación de Gestión Institucional | 01/02/2026 - 31/08/2026 | 2 procesos de caracterización realizados
|  |  |  | Apoyar en la formulación y seguimiento de acciones de mejora que sean necesarias de implementar en caso de identificarse por medio de los procesos de caracterización realizados | Unidad de Atención al Ciudadano - Equipo MIPG - Oficina de Planeación de Gestión Institucional | 02/03/2026 - 30/10/2026 | (1) un Registro fotográfico (1) listados de asistencia
|  |  |  | Actualizar el documento de caracterización de la ciudadanía y grupos de valor de la Alcaldia de Pasto de versión 1 | Equipo MIPG - Oficina de Planeación de Gestión Institucional | 01/09/2026 - 30/11/2026 | (1) un Documento de caracterización de la ciudadanía y grupos de valor de la Alcaldia de Pasto actualizado
|  | Adelantar un diagnóstico de capacidades y entornos de la entidad para desarrollar su gestión y lograr un desempeño acorde con los resultados previstos. | Identificar los factores internos y externos de la entidad | Solicitar la actualización de los contextos estratégicos que estén actualizados en una vigencia inferior al 2024 | Equipo MIPG - Oficina de Planeación de Gestión Institucional | 31/03/2026 - 30/06/2026 | (8) contextos estratégicos actualizados
|  |  |  | Revisar la DOFA institucional para identificar elementos que deban ser modificados | Equipo MIPG - Oficina de Planeación de Gestión Institucional | 01/07/2026 - 30/09/2026 | (1) Listado de asistencia de mesa de revisión de DOFA institucional
|  |  |  | Actualizar la DOFA institucional en caso de ser necesario | Equipo MIPG - Oficina de Planeación de Gestión Institucional | 01/10/2026 - 30/11/2026 | (1) registro de Dofa actualizada
|  |  |  | Publicar la DOFA Institucional en caso de haberse generado una nueva versión | Equipo MIPG - Oficina de Planeación de Gestión Institucional | 01/12/2026 - 20/12/2026 | (1) enlace de publicación de DOFA publicada en la intranet
|  | Formular los indicadores que permitirán verificar el cumplimiento de objetivos y metas así como el alcance de los resultados propuestos e introducir ajustes a los planes de acción | Apoyar en la formulación e implementación de los indicadores de gestión en los procesos de la Alcaldía de Pasto | Actualizar el instrumento para la formulación y seguimiento de los indicadores | Equipo MIPG - Oficina de Planeación de Gestión Institucional | 01/02/2026 - 10/03/2026 | 1 formato actualizado
|  |  |  | Definir y el cronograma para impartir las directrices y socializar las fechas de reporte de las mediciones de los indicadores de gestión establecidos para cada proceso | Equipo MIPG - Oficina de Planeación de Gestión Institucional | 11/03/2026 - 30/04/2026 | 1 cronograma establecido y socializado
|  |  |  | Impartir directrices para la articulación de los indicadores en el instrumento actualizado | Equipo MIPG - Oficina de Planeación de Gestión Institucional | 11/03/2026 - 30/04/2026 | 1 jornada de capacitación realizada Listado de asistencia
|  |  |  | Realizar el reporte de las mediciones a los indicadores de gestión establecidos para cada proceso | Lideres de proceso | 01/05/2026 - 10/12/2026 | 1 consolidado de las Matrices de reporte de indicadores
|  |  |  | Realizar un análisis del reporte de las mediciones de los indicadores de gestión | Equipo MIPG - Oficina de Planeación de Gestión Institucional | 15/09/2026 - 15/12/2026 | 1 informe de análisis realizado
|  |  |  | Socializar los resultados del análisis de la medición de os indicadores de gestión establecidos por proceso | Equipo MIPG - Oficina de Planeación de Gestión Institucional | 15/09/2026 - 15/12/2026 | (1) huella de correo electrónico
|  |  |  | Tomar acciones correctivas y de mejora frente a desviaciones encontradas | Equipo MIPG - Lideres de proceso | 16/12/2026 al 31/12/2026 | (1) acta de comité institucional
|  | Analizar el contexto interno y externo de la entidad para realizar la gestión integral de riesgos | Fortalecer la gestión integral de riesgos conforme a lo dispuesto por el DAFP | Actualizar el Manual de Administración de riesgos conforme a las disposiciones de la Guía para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas, versión 7 del DAFP | Equipo MIPG - Oficina de Planeación de Gestión Institucional | 01/02/2026 a 31/07/2026 | (1) Manual de gestión integral de riesgos actualizado
|  |  |  | Impartir directrices sobre los nuevos lineamientos en materia de gestión integral de riesgos | Equipo MIPG - Oficina de Planeación de Gestión Institucional | 01/08/2026 a 30/11/2026 | (1) registro de jornada de capacitación realizada (1) registro de asistencia
|  |  |  | Apoyar en el proceso de actualización de las matrices de riesgos de los procesos de la Alcaldía de Pasto | Equipo MIPG - Oficina de Planeación de Gestión Institucional | 01/08/2026 a 30/11/2026 | Listados de asistencia de mesas de trabajo realizadas
|  |  |  | Verificar las actualizaciones realizadas a las matrices de riesgos | Equipo MIPG - Oficina de Planeación de Gestión Institucional | 01/08/2026 a 30/11/2026 | (29) Matrices de mapas de riesgos
|  |  |  | Consolidar la matriz del mapa de riesgos integral | Equipo MIPG - Oficina de Planeación de Gestión Institucional | 01/12/2026 al 31/12/2026 | (1) mapa de riesgos integral
|  | Formular las estrategias del Programa de Transparencia y Ética Pública para fomentar la lucha contra la corrupción y promover la participación ciudadana | Fortalecer la implementación del PTEP | Revisar las necesidades de actualización y articulación de PTEP | Equipo MIPG - Oficina de Planeación de Gestión Institucional | 01/02/2026 a 30/06/2026 | (1) registro de asistencia
|  |  |  | Consolidar las necesidades identificadas en el PTEP | Equipo MIPG - Oficina de Planeación de Gestión Institucional | 01/02/2026 a 30/06/2026 | (1) programa PTEP actualizado
|  |  |  | Gestionar la aprobación del PTEP ante el comité de gestión y desempeño | Equipo MIPG - Oficina de Planeación de Gestión Institucional | 01/07/2026 a 31/07/2026 | (1) acta de comité institucional
|  |  |  | Realizar los ajustes necesarios del PTEP de acuerdo a recomendaciones del comité | Equipo MIPG - Oficina de Planeación de Gestión Institucional | 01/07/2026 a 31/07/2026 | (1) programa PTEP actualizado con recomendaciones
|  |  |  | Publicar el PTEP en la pagina web institucional | Equipo MIPG - Oficina de Planeación de Gestión Institucional | 01/08/2026 a 30/08/2026 | (1) enlace de publicación de PTEP en la pagina web institucional
|  | Documentar el ejercicio de planeación en donde se contemple una orientación estratégica y una parte operativa en la que se señale de forma precisa los objetivos, las metas y resultados a lograr, las trayectorias de implantación o cursos de acción a seguir, cronogramas, responsables, indicadores para monitorear y evaluar su cumplimiento y los riesgos que pueden afectar tal cumplimiento y los controles para su mitigación | Formular el Plan de acción anual institucional | Establecer en el sitio web institucional un espacio de publicación del plan de acción anual institucional | Equipo MIPG - Oficina de Planeación de Gestión Institucional | 02/01/2026 - 15/01/2026 | (1) Enlace del espacio designado
|  |  |  | Consolidar y publicar el plan de acción anual institucional | Equipo Banco de Proyectos, MIPG y Plan de Desarrollo - OPGI | 02/01/2026 - 30/01/2026 | (1) Plan de acción anual institucional
|  |  |  | Realizar monitoreo trimestral al cumplimiento de las actividades formuladas en el plan de acción anual institucional | Equipo Banco de Proyectos, MIPG y Plan de Desarrollo - OPGI | 01/04/2026 - 18/12/2026 | (1) Enlace de publicación del seguimiento
|  |  |  | Reportar cumplimiento al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Equipo MIPG - Oficina de Planeación de Gestión Institucional | 01/04/2026 - 28/12/2026 | (1) acta de comité institucional