## plan anual de adquiciones
PROCESO DE MEJORA CONTINUA
NOMBRE DEL FORMATO
PLANES DE ACCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
|  | FECHA |  |  | VERSIÓN |  |  |  | CÓDIGO |  | CONSECUTIVO
|  | 2025-01-10 |  |  | 01 |  |  |  | mc_f_029 |  | Página 1 de 2
DIMENSIÓN | PLANES DECRETO 612 DEL 2018 | ACTIVIDADES DE GESTIÓN | QUÉ (ALTERNATIVAS DE MEJORA) | CÓMO (MEJORAS/TAREAS A IMPLEMENTAR) | QUIÉN (RESPONSABLE DE CADA TAREA) | CUÁNDO (FECHA PREVISTA PARA INICIAR Y TERMINAR CADA TAREA) |  | EVIDENCIAS | SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN
[9 empty] | NIVEL DE CUMPLIMIENTO (0 - 50 - 100) | FECHA DE SEGUIMIENTO | OBSERVACIONES | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO
Direccionamiento estratégico y planeación | plan anual de adquiciones | implementación de una metodología de seguimiento para la estructuración del Plan Anual de Adquisiciones (PAA) con la identificación precisa de las necesidades de bienes, servicios y obras, con la revisión y seguimiento del PAA. | capacitaciones del plan anual de adquisiciones para el seguimiento a la consolidación de necesidades operativas, bienes, servicios y obras para el próximo año fiscal a cada dependencia con la recepción y consolidación del Plan Anual de Adquisiciones para su posterior publicación y seguimiento a los ajustes del PAA. | Realizar seguimiento a los ajustes que soliciten las dependencias al PAA que se deben solicitarse al DACP. | DACP Subsecretaría de Sistemas de Información | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 4 informe de seguimiento trimestral 1 matriz de seguimiento trimestral
|  |  |  | Realizar mesas de trabajo por medio de cronograma a las dependencias para identificar sus necesidades de bienes, servicios y obras para el siguiente año fiscal. | directora del DACP | 2026-11-01 | 2026-11-20 | 1 oficio citación con cronograma 1 formatos de identificación necesidad
|  |  |  | hacer capacitaciones a las dependencias en el diligenciamiento y presentación del formato del PAA | DACP Subsecretaría de Sistemas de Información | 2026-11-01 | 2026-12-10 | 1 Listado de asistencia evidencias de la capacitación fotos y/o video
|  |  |  | realizar en el mes de diciembre, el envía de formato AL-F-021 "Plan Anual de Adquisiciones SECOP II" a todas las dependencias, para que diligencien sus necesidades de bienes, servicios y obras para el siguiente año fiscal. | DACP | 2026-12-01 | 2026-01-15 | 1 correo de envió y formato AL_F_021
|  |  |  | hacer el registro y recepción del PAA de todas las dependencias, con sus necesidades de bienes, servicios y obras para el siguiente año fiscal. | Subsecretaría de apoyo logístico | 2025-12-20 | 2026-01-15 | 1 formatos AL_F_021 diligenciado por las dependencias
|  |  |  | realizar el Envío del PAA para su publicación en las páginas web correspondientes. | DACP Subsecretaría de Sistemas de Información | 2026-01-15 | 2026-01-30 | 1 correo de envió para publicación 1 formato consolidado publicado