## Plan insttucional de archivo
PROCESO DE MEJORA CONTINUA
NOMBRE DEL FORMATO
PLANES DE ACCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
|  | FECHA |  |  | VERSIÓN |  |  | CÓDIGO |  | CONSECUTIVO
|  | 2025-01-10 |  |  | 01 |  |  | mc_f_029 |  | Página 2 de 2
RESPONSABLE | PLANES DECRETO 612 DEL 2018 | ACTIVIDADES DE GESTIÓN | QUÉ (ALTERNATIVAS DE MEJORA) | CÓMO (MEJORAS/TAREAS A IMPLEMENTAR) | QUIÉN (RESPONSABLE DE CADA TAREA) | CUÁNDO (FECHA PREVISTA PARA INICIAR Y TERMINAR CADA TAREA) | EVIDENCIAS | SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN
[8 empty] | NIVEL DE CUMPLIMIENTO (0 - 50 - 100) | FECHA DE SEGUIMIENTO | OBSERVACIONES | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO
Talento Humano | Plan estratégico De Talento Humano |  |  | P
H
V
A
Plan De Capacitaciones
Plan De Vacantes
Plan De Bienestar
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo
participación Ciudadana | Plan De participación Ciudadana
Gestion Documental | Plan Institucional De Archivo | Actualizar el instrumento archivístico Tablas de Retención Documental a su versión 2 | Gestionar la remisión de las TRD para aprobación del Consejo Territorial de Archivo | P: Consolidar las TRD revisadas y aprobadas por la jefaturas, mismas que deben estar articuladas con el Cuadro de Clasificación Documental -CCD- | Archivo y gestión documental | 2/01/2026 30-04-2026 | TRD proyecto final (1) CCD proyecto final (1)
| Plan Institucional De Archivo |  |  | H: Presentar el proyector de TRD Versión 2 al Comité Institucional de gestión y desempeño para su revisión y/o aprobación | Archivo y gestión documental | 01-05-2026 30-06-2026 | 1 Comunicado al Comité Institucional de gestión y desempeño 1 Acta de aprobación
| Plan Institucional De Archivo |  |  | V: Aplicar los ajustes que requiera el Comité Institucional de gestión y desempeño al instrumento y remitir para probación | Archivo y gestión documental | 30-06-2026 15-08-2026 | 1 TRD proyecto final ajustado (si así lo requiere el comité*) 1 CCD proyecto final ajustado (si así lo requiere el comité*)
| Plan Institucional De Archivo |  |  | A: Remitir al Consejo Territorial de archivo las TRD versión 2 para su revisión y aprobación | Archivo y gestión documental | 15-08-2026 10-09-2026 | 1 Comunicado al Consejo Territorial de Archivo TRD versión 2 CCD versión 2
| Plan Institucional De Archivo | Elaborar las Tablas de control de acceso versión 1 | Gestionar las elaboración de Tablas de control de acceso versión 1 | P: Identificar las series y subseries documentales (basadas en las TRD versión 2) y determinar las categorías de acceso: Público, Clasificado o Reservado. | Archivo y gestión documental | 02-01-2026 30-04-2026 | 1 Matriz de identificación de usuarios y roles
| Plan Institucional De Archivo |  |  | H: Redactar la versión 1 de la TCA, especificando para cada serie documental quién tiene permiso de consulta, quién de gestión y quién de disposición final. | Archivo y gestión documental | 01-05-2026 30-06-2026 | 1 Borrador del documento "Tablas de Control de Acceso V1", debidamente diligenciado con las series documentales de cada dependencia.
| Plan Institucional De Archivo |  |  | V:Realizar mesas de trabajo con la oficina jurídica para validar que las restricciones de acceso estén legalmente justificadas. | Archivo y gestión documental Despacho jurídico | 30-06-2026 15-08-2026 | 1 Acta de reunión 1 registro de asistencia
| Plan Institucional De Archivo |  |  | A: Realizar los ajustes finales derivados de la verificación (si se requiere*). | Archivo y gestión documental | 15-08-2026 10-09-2026 | 1 Acta de aprobación de las TCA V1
| Plan Institucional De Archivo | Gestionar la creación del programa de emergencias y atención de desastres en archivos | Elaborar, aprobar e implementar el programa de prevención de emergencias y desastres en archivos, articulado con el programa de seguridad ante desastres de la Alcaldía | P: Realizar el inventario de amenazas físicas en los archivos y definir los protocolos de reacción (Salvaguarda primordial) | Archivo y gestión documental | 01-07-2026 30-07-2026 | 1 Documento de Diagnóstico de Riesgos Archivísticos
| Plan Institucional De Archivo |  |  | H: Elaborar el documento del Programa de Prevención de Desastres ( priorización de series documentales para salvamento y procedimientos de limpieza post-emergencia) | Archivo y gestión documental Dirección del riesgo | 01-08-2026 30-09-2026 | 1 Proyecto del Programa de Prevención de Emergencias y Desastres en Archivos (Versión 1) (incluye directorio de emergencias)
| Plan Institucional De Archivo |  |  | V: Presentar el programa ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el cual debe ser coherente con el Plan de Emergencias general de la entidad. | Archivo y gestión documental | 01-10-2026-10-11-2026 | 1 Acta de aprobación
| Plan Institucional De Archivo |  |  | Socializar con los enlaces de archivo y/o responsables de la documentación de cada dependencia sobre cómo actuar frente a un siniestro documental. | Archivo y gestión documental | 10-11-2026 15-11-2026 | 1 Material de capacitación 1 Registro de asistencia
Sistemas De información | Plan estratégico De Tecnologías De La información
Plan De Tratamiento De Riesgos De Seguridad Y Privacidad De La Información
Plan De Seguridad Y Privacidad De La Información
Plan De Mantenimiento De Servicios Tecnológicos
Gestion Ambiental | Plan De Gestion Ambiental
Oficina De Planeación De Gestión Institucional | Plan Del Gasto Público
Plan De Transición Del Programa De Transparencia Y ética Pública.
Control Interno | Plan Anual De Auditorias
Comunicaciones | Plan De Comunicaciones
Contratación | Plan de Compras