## POLITICA AGD
PROCESO DE MEJORA CONTINUA
NOMBRE DEL FORMATO
PLANES DE ACCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
|  | FECHA |  |  | VERSIÓN |  |  | CÓDIGO |  | CONSECUTIVO
|  | 2025-01-10 |  |  | 01 |  |  | mc_f_029 |  | Página 1 de 2
DIMENSIÓN | POLITICAS | ACTIVIDADES DE GESTIÓN | QUÉ (ALTERNATIVAS DE MEJORA) | CÓMO (MEJORAS/TAREAS A IMPLEMENTAR) | QUIÉN (RESPONSABLE DE CADA TAREA) | CUÁNDO (FECHA PREVISTA PARA INICIAR Y TERMINAR CADA TAREA) | EVIDENCIAS | SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN
[8 empty] | NIVEL DE CUMPLIMIENTO (0 - 50 - 100) | FECHA DE SEGUIMIENTO | OBSERVACIONES | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO
Talento humano | Talento humano |  |  | P
H
V
A
Integridad
Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación Institucional
Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
Compras y Contratación Pública
Gestión con valores para resultado | Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
servicio al ciudadano
Participación ciudadana en la gestión pública
Racionalización de tramites
Gobierno digital
Defensa Jurídica
Mejora Normativa
Información y comunicación | Gestión documental | Elaboración, aprobación, implementación y publicación del documento Sistema Integrado de Conservación - SIC | integrar los procesos entre el plan de conservación documental y el plan de preservación digital | P: Revisar ambos planes para identificar procesos duplicados, inconsistencias | Archivo y gestión documental | 16-01-2026 30-01-2026 | Documento análisis (1)
|  |  |  | H: Elaborar un flujograma o matriz que muestre cómo se articula cada fase del plan de conservación documental y el plan de preservación digital | Archivo y gestión documental | 01-02-2026 28-02-2026 | Matriz de articulación (1)
|  |  |  | V: Reconocer la aplicación de las fases articuladas en la preservación documental de los archivos de gestión y archivo central. | Archivo y gestión documental | 01-03-2026 30-04-2026 | Registros fotográficos de visitas técnicas (50)
|  |  |  | A: Aplicar las correcciones si hay lugar a ello.* | Archivo y gestión documental | 01-03-2026 30-04-2026 | Registros fotográficos de visitas técnicas (50)
| Gestion documental | Expedientes electrónicos | Documentar el modelo de requisitos para la gestión de expedientes electrónicos | P: Definir y documentar los requisitos funcionales, no funcionales, legales y el modelo de metadatos de los expedientes | Archivo y gestión documental | 01-04-2016 30-04-2026 | Proyecto Documento Preliminar de Requisitos (1)
|  |  |  | H: Elaborar la versión para revisión del Modelo de Requisitos y validar su coherencia con la subsecretaria de sistemas de Información | Archivo y gestión documental - Subsecretaria de Sistemas de Información | 01-05-2026 20-05-2026 | Documento modelo de requisitos para revisión (versión inicial) (1)
|  |  |  | V: Realizar la Verificación y Auditoría de Cumplimiento legal y normativo del modelo documentado | Archivo y gestión documental - Subsecretaria de Sistemas de Información | 21-05-2016 30-06-2026 | Matriz de verificación y trazabilidad entre requisitos y normativa vigente (1)
|  |  |  | A: Aplicar los ajustes finales de la verificación y formalizar el Modelo de Requisitos para su oficialización y aprobación si se requiere* | Archivo y gestión documental | 01-06-2026 30-06-2016 | Documento modelo de requisitos para la gestión de expedientes electrónicos aprobado (1)
| Gestion documental | Mecanismos o controles técnicos en los Sistemas de Información para restringir el acceso a los documentos en entorno electrónico | Documentar las actividades realizadas para aplicar las restricción a los documentos en entorno electrónico (ORFEO) | P: Identificar los parámetros necesarios para la protección de la información en ORFEO | Archivo y gestión documental - Subsecretaria de Sistemas de Información | 01-07-2026 30-07-2026 | Registro de asistencia (1)
|  |  |  | H: Documentar el proyecto de identificación de controles | Archivo y gestión documental - Subsecretaria de Sistemas de Información | 01-08-2026 30-08-2026 | Proyecto Documento preliminar de Restricciones (1)
|  |  |  | V: Ajustar el proyecto para su parametrización en ORFEO | Archivo y gestión documental - Subsecretaria de Sistemas de Información | 01-09-2026 30-09-2026 | (1) Documento de parametrización ORFEO y aplicación (evidencia del ajuste al sistema de radicación si es factible*)
|  |  |  | A: ajustar los parámetros aplicados si es necesario | Archivo y gestión documental - Subsecretaria de Sistemas de Información | 01-10-2026 31-10-2026 | (1) Registro de parametrización (evidencia del ajuste al sistema de radicación si se requiere y sólo si es factible*)
Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento y la innovación
Control Interno | Control interno