## Plan De Preservación Digital
PROCESO DE MEJORA CONTINUA
NOMBRE DEL FORMATO
PLANES DE ACCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
|  | FECHA |  |  | VERSIÓN |  |  | CÓDIGO |  | CONSECUTIVO
|  | 2025-01-10 |  |  | 01 |  |  | mc_f_029 |  | Página 2 de 2
RESPONSABLE | PLANES DECRETO 612 DEL 2018 | ACTIVIDADES DE GESTIÓN | QUÉ (ALTERNATIVAS DE MEJORA) | CÓMO (MEJORAS/TAREAS A IMPLEMENTAR) | QUIÉN (RESPONSABLE DE CADA TAREA) | CUÁNDO (FECHA PREVISTA PARA INICIAR Y TERMINAR CADA TAREA) | EVIDENCIAS | SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN
[8 empty] | NIVEL DE CUMPLIMIENTO (0 - 50 - 100) | FECHA DE SEGUIMIENTO | OBSERVACIONES | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO
Talento Humano | Plan estratégico De Talento Humano |  |  | P
H
V
A
Plan De Capacitaciones
Plan De Vacantes
Plan De Bienestar
Plan De Seguridad Y Salud En El Trabajo
participación Ciudadana | Plan De participación Ciudadana
Gestion Documental | Plan De Preservación Digital | Gestionar la Identificación de los metadatos para la preservación digital a largo plazo de los documentos de archivo | Identificar los metadatos para la preservación digital a largo plazo de los documentos de archivo | P: Realizar un diagnóstico de los formatos de archivo existentes y seleccionar un estándar internacional de metadatos | Archivo y gestión documental | 16-01-2026 30-01-2026 | (1) Diagnóstico de formatos de archivo
01-02-2026 28-02-2026
01-03-2026 30-04-2026
01-03-2026 30-04-2026
| Plan De Preservación Digital |  |  | H: Diseñar un Esquema de Metadatos institucional que incluya campos técnicos, administrativos y de estructura. | Archivo y gestión documental | 01-02-2026 28-02-2026 | (1) Esquema de metadatos
| Plan De Preservación Digital |  |  | V: Capacitar a las dependencias para dar las instrucciones necesarias para la correcta aplicación de metadatos a los documentos de archivo | Archivo y gestión documental | 01-03-2026 30-04-2026 | (1) Material de capacitación (1) Registro de asistencia
| Plan De Preservación Digital |  |  | A: Ejecutar una auditoría técnica aleatoria sobre un lote de documentos para validar que los metadatos registrados coincidan con las propiedades reales del archivo y permitan su recuperación. | Archivo y gestión documental | 01-03-2026 30-04-2026 | (20) Registros de visita técnica
Sistemas De información | Plan estratégico De Tecnologías De La información
Plan De Tratamiento De Riesgos De Seguridad Y Privacidad De La Información
Plan De Seguridad Y Privacidad De La Información
Plan De Mantenimiento De Servicios Tecnológicos
Gestion Ambiental | Plan De Gestion Ambiental
Oficina De Planeación De Gestión Institucional | Plan Del Gasto Público
Plan De Transición Del Programa De Transparencia Y ética Pública.
Control Interno | Plan Anual De Auditorias
Comunicaciones | Plan De Comunicaciones
Contratación | Plan de Compras