## Plan De Vacantes
PROCESO DE MEJORA CONTINUA
NOMBRE DEL FORMATO
PLANES DE ACCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
|  | FECHA |  |  | VERSIÓN |  |  | CÓDIGO |  | CONSECUTIVO
|  | 2025-01-10 |  |  | 01 |  |  | mc_f_029 |  | Página 2 de 2
RESPONSABLE | PLANES DECRETO 612 DEL 2018 | ACTIVIDADES DE GESTIÓN | QUÉ (ALTERNATIVAS DE MEJORA) | CÓMO (MEJORAS/TAREAS A IMPLEMENTAR) | QUIÉN (RESPONSABLE DE CADA TAREA) | CUÁNDO (FECHA PREVISTA PARA INICIAR Y TERMINAR CADA TAREA) | EVIDENCIAS | SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN
[8 empty] | NIVEL DE CUMPLIMIENTO (0 - 50 - 100) | FECHA DE SEGUIMIENTO | OBSERVACIONES | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO
Talento Humano | Plan De Vacantes | Vincular servidores públicos competentes atendiendo las necesidades de la planta, en cumplimiento de los diferentes metodos de provisión establecidos en la norma. | Analizar la planta de cargos actual | P. Identificar el numero de cargos según el tipo de vinculación, y niveles jerárquicos, | Subsecretaria de Talento Humano | Enero a Diciembre | Una (1) Base de datos ACCESS
|  |  |  | H. Establecer la planta de cargos aprobada y la planta de cargos ocupada | Subsecretaria de Talento Humano | Enero a Diciembre | Una (1) Base de datos ACCESS
|  |  |  | V. Realizar seguimiento a la ocupación de la planta | Subsecretaria de Talento Humano | Enero a Diciembre | Una (1) Base de datos ACCESS
|  |  |  | A. Tomar las acciones de acuerdo a la necesidad de provisión y en caso de ser necesario | Subsecretaria de Talento Humano | Enero a Diciembre | Una (1) Base de datos ACCESS
|  | Identificar la necesidad de cargos de las dependencias de la Alcaldía Pasto teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la formalización del empleo público. | implementar la ruta critica de Formalización del Empleo Público de la Alcaldía de Pasto. | Identificar la población objeto de estudio | Subsecretaria de Talento Humano | Febrero - marzo | Un (1) acta de reunión
|  |  |  | Realizar el Estudio de puestos de trabajo según la ruta critica de Formalización del Empleo. | Subsecretaria de Talento Humano | Abril - Septiembre | Una (1) matriz de vaciado de información recolectada con el Instrumento MPT V5.
|  |  |  | V. Corroborar que se haya entrevistado por lo menos al 70% de la población identificada | Subsecretaria de Talento Humano | Octubre | Un (1) acta de reunión
|  |  |  | A. Realizar las acciones correctivas pertinentes en caso de que no se cumpla la meta | Subsecretaria de Talento Humano | Noviembre - Diciembre | Un (1) acta de reunión
|  | Actualización de la información institucional de los servidores públicos en la plataforma SIGEP II | Realizar la depuración de la información institucional de los servidores públicos en la plataforma SIGEP II | P. Solicitar una capacitación al DAFP sobre la depuración de personal que se encuentre vinculado a la Alcaldía Municipal de Pasto. | Subsecretaria de Talento Humano | Febrero - Mayo | Un (1) registro fotográfico de la capacitación
|  |  |  | H. Implementar las recomendaciones emitidas por el DAFP sobre la depuración del SIGEP II | Subsecretaria de Talento Humano | Junio - Octubre | Una (1) Matriz con las modificaciones realizadas en la Plataforma SIGEP II
|  |  |  | V. Generar informe de cumplimiento | Subsecretaria de Talento Humano | Noviembre | Un informe (1) cumplimiento
|  |  |  | A. Aplicar las medidas correctivas a las que haya lugar | Subsecretaria de Talento Humano | Diciembre | Un (1) acta de reunión