## Plan de comunicaciones
PROCESO DE MEJORA CONTINUA
NOMBRE DEL FORMATO
PLANES DE ACCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
|  | FECHA |  |  | VERSIÓN |  |  | CÓDIGO |  | CONSECUTIVO
|  | 2025-01-10 |  |  | 01 |  |  | mc_f_029 |  | Página 2 de 2
RESPONSABLE | PLANES DECRETO 612 DEL 2018 | ACTIVIDADES DE GESTIÓN | QUÉ (ALTERNATIVAS DE MEJORA) | CÓMO (MEJORAS/TAREAS A IMPLEMENTAR) | QUIÉN (RESPONSABLE DE CADA TAREA) | CUÁNDO (FECHA PREVISTA PARA INICIAR Y TERMINAR CADA TAREA) | EVIDENCIAS | SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN
[8 empty] | NIVEL DE CUMPLIMIENTO (0 - 50 - 100) | FECHA DE SEGUIMIENTO | OBSERVACIONES | RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO
Oficina de Comunicación Social | Plan de Comunicaciones | 1. Implementar una Política Institucional de Comunicaciones. | Establecer la política institucional de comunicaciones de alcaldia de pasto | Aprobar y difundir la política institucional de comunicaciones. | Jefe Oficina de Comunicación Social y equipo de trabajo | 2026-02-15 | (1) Documento Aprobado de la Política Institucional de Comunicaciones
|  |  |  | Socializar la política institucional de comunicaciones a los diferentes grupos de valor de la administración municipal. | Jefe Oficina de Comunicación Social y equipo de trabajo | 2026-03-01 | (1) Campaña de Socialización de la Política de Comunicaciones
|  |  |  | Monitorear la implementación de la política institucional de las comunicaciones en las diferentes áreas de la alcaldía de Pasto. | Jefe Oficina de Comunicación Social y equipo de trabajo | 2026-04-01 | (1) instrumento de control que del cumplimiento de la político
|  |  |  | Establecer alertas de cumplimiento frente a desviaciones encontradas. | Jefe Oficina de Comunicación Social y equipo de trabajo | del 01 de mayo al 31 de diciembre de 2026 | (1) Documento de Reporte mensual diligenciado
|  | 2. Diseñar estrategias de Comunicación Externa frente a la gestión institucional y la oferta pública de la alcaldía de Pasto. | Implementar el Plan de Comunicaciones - Gestión de Comunciación Externa | Identificar necesidades de comunicativas externas. | Jefe Oficina de Comunicación Social y equipo de trabajo | del 02 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2026 | (1) instrumento de recepción de Solicitudes de servicios informativos y solicitud de Servicios publicitarios
|  |  |  | Establecer los canales y mecanismos que faciliten la interacción entre la ciudadanía y la Alcaldía. | Jefe Oficina de Comunicación Social y equipo de trabajo | del 02 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2026 | (3) canales y mecanismos implementado
|  |  |  | Establecer los productos de información a divulgar sobre la gestión pública. | Jefe Oficina de Comunicación Social y equipo de trabajo | del 02 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2026 | (6) Productos de información establecidos
|  |  |  | Desarrollo de productos informativos y publicitarios de la gestión institucional y oferta pública de la alcaldía de Pasto. | Jefe Oficina de Comunicación Social y equipo de trabajo | del 02 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2026 | (1) Matriz de registros y productos desarrollados
|  |  |  | Realizar seguimiento y monitoreo a los contenidos de los productos informativos generados por la administración municipal en los canales y mecanismos de comunicación institucional. | Jefe Oficina de Comunicación Social y equipo de trabajo | del 02 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2026 | (1) Matriz de seguimiento y monitoreo de los contenidos generados
|  |  |  | Adoptar acciones correctivas y de mejora identificadas en la gestión de la comunicación externa. | Jefe Oficina de Comunicación Social y equipo de trabajo | del 02 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2026 | (1) Informe de acciones correctivas y de mejora
|  | 3. Consolidar una estrategia para gestionar la Comunicación Interna de Alcaldia de Pasto. | Implementar el Plan de Comunicaciones - Gestión de Comunciación Interna | Identificar necesidades de comunicación interna. | Jefe Oficina de Comunicación Social y equipo de trabajo | del 01 de febrero al 15 de diciembre de 2026 | (1) instrumento de solicitudes recepcionadas por la oficina de comunicación social
|  |  |  | Elaborar cronograma de trabajo para coordinar acciones y estrategias de acuerdo a las necesidades de comunicación interna. | Jefe Oficina de Comunicación Social y equipo de trabajo | del 01 de marzo al 31 de marzo de 2026 | (1) Ficha cronograma de actividades de la gestión de la comunicación interna
|  |  |  | Implementar canales internos eficientes para la gestión de la comunicación interna. | Jefe Oficina de Comunicación Social y equipo de trabajo | del 01 de marzo al 30 de abril de 2026 | (5) Canales y mecanismos implementados
|  |  |  | Desarrollar productos y acciones de comunicación interna. | Jefe Oficina de Comunicación Social y equipo de trabajo | del 15 de febrero al 25 de diciembre de 2026 | (1) Matriz de productos desarrollados
|  |  |  | Medir la efectividad de la gestión de las acciones de comunicación interna generadas. | Jefe Oficina de Comunicación Social y equipo de trabajo | del 1 de junio al 30 de noviembre de 2026 | (1) Encuesta interna
|  |  |  | Adoptar acciones correctivas y de mejora identificadas en la gestión de la comunicación interna. | Jefe Oficina de Comunicación Social y equipo de trabajo | del 01 de mayo al 30 de noviembre de 2026 | (1) Informe de acciones correctivas y de mejora