## POLITICAS
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL MIPG 2025 ALCALDÍA DE PASTO
DIMENSIÓN | POLÍTICA | ACTIVIDADES DE GESTIÓN | QUÉ (ALTERNATIVAS DE MEJORA) | CÓMO (MEJORAS/TAREAS A IMPLEMENTAR) | QUIÉN (RESPONSABLE DE CADA TAREA) | EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS | CUÁNDO (FECHA PREVISTA PARA INICIAR Y TERMINAR CADA TAREA) | NIVEL DE CUMPLIMIENTO (0 - 50 - 100) | FECHA DE SEGUIMIENTO | OBSERVACIONES
Talento Humano | Política de Gestión Estratégica del Talento Humano |  |  | P
H
V
A
Política de Integridad
Direccionamiento Estratégico y Planeación | Política de Planeación Institucional | Levantar la información necesaria para la identificación y caracterización de los grupos de valor y el conocimiento de sus necesidades, detectando si ya cuenta con dicha información y en qué fuentes se encuentra, o de ser necesario, definir procedimientos y herramientas para su obtención. | Brindar acompañamiento a la Unidad de Atención al Ciudadano en el desarrollo del proceso de caracterización de la ciudadanía y grupos de valor que esta área adelante en la vigencia 2025 | Apoyar en la actualización de la guía de caracterización de la ciudadanía y grupos de valor de la Alcaldía de Pasto | Unidad de Atención al Ciudadano - Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Guía de caracterización de la ciudadanía y grupos de valor de la Alcaldía de Pasto actualizada | 01/02/2025 -15/04/2025
|  |  |  | Apoyar en la socialización de la guía de caracterización de la ciudadanía y grupos de valor de la Alcaldía de Pasto | Unidad de Atención al Ciudadano - Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Registro fotográfico y listados de asistencia a jornada de socialización de la guía de caracterización | 16/04/2025 - 15/06/2025
|  |  |  | Apoyar en el desarrollo de las acciones de mejora propuestas una vez se realice el seguimiento a los resultados de las caracterizaciones a la ciudadanía y grupos de valor realizadas en las vigencias anteriores | Unidad de Atención al Ciudadano - Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Acciones de mejora elaboradas e implementadas | 01/06/2025 - 15/12/2025
|  | Clasificar los grupos de personas (naturales o jurídicas) dependiendo de características similares (necesidades, problemas, ubicación territorial, entre otras). | Consolidar un documento de caracterización de ciudadanía y grupos de valor de la Alcaldía de Pasto. | Identificar las variables e información necesaria para la consolidación del documento | Líder política de Planeación Institucional | Lista de chequeo | 01/02/2025 - 15/03/2025
|  |  |  | Consolidar la información necesaria para la elaboración del documento | Líder política de Planeación Institucional | Solicitudes de información | 16/03/2025 - 15/06/2025
|  |  |  | Estructurar y revisar el documento de caracterización de ciudadanía y grupos de valor de la Alcaldía de Pasto | Líder política de Planeación Institucional | Documento de caracterización de ciudadanía y grupos de valor de la Alcaldía de Pasto | 16/06/2025 - 31/10/2024
|  |  |  | Publicar el documento en la página oficial de la Alcaldía | Líder política de Planeación Institucional | Enlace de publicación | 01/11/2025 - 30/11/2025
|  | Adelantar un diagnóstico de capacidades y entornos de la entidad para desarrollar su gestión y lograr un desempeño acorde con los resultados previstos. | Actualizar la DOFA institucional | Revisar la DOFA institucional para identificar elementos que se requiere para su actualización | Líder del proceso de Planeación Estratégica | DOFA revisada | 01/02/2025 - 15/03/2025
|  |  |  | Hacer el levantamiento de la información requerida | Líder del proceso de Planeación Estratégica | Solicitudes de información | 16/03/2025 - 31/07/2025
|  |  |  | Consolidar y validar el ajuste de la DOFA Institucional | Líder del proceso de Planeación Estratégica | DOFA Institucional ajustada | 01/08/2025 - 31/10/2025
|  |  |  | Publicar la DOFA Institucional en la plataforma web interna de la Alcaldía | Líder del proceso de Planeación Estratégica | Enlace de publicación | 01/11/2025 - 30/11/2025
|  | Identificar el conocimiento tácito y explícito de la entidad, así como el conocimiento de los servidores públicos (formación, capacitación y experiencia) que posteriormente permitirá la difusión del conocimiento, la generación de proyectos articulados y el desarrollo de los procesos de la organización. | Solicitar a los 29 procesos de la entidad el análisis de su entorno interno y externo para posterior actualización del formato pe_f_033_identificacion_contexto_estrategico | Identificar los procesos que tienen desactualizado el documento transversal: contexto estratégico | Líder política de Planeación Institucional | Listado de verificación | 01/02/2025 - 15/03/2025
|  |  |  | Solicitar la actualización del documento de contexto estratégico a los procesos que requieren actualizarlo | Líder política de Planeación Institucional | Solicitud de actualización del documento de contexto estratégico a los procesos identificados | 16/03/2025 - 31/07/2025
|  |  |  | Verificar la pertinencia de los ajustes realizados por los procesos al documento de contexto estratégico | Líder política de Planeación Institucional | Documento de contexto estratégico revisados | 01/08/2025 - 31/10/2025
|  |  |  | Solicitar la publicación de los documentos de contexto estratégico en el portal web interno de la Alcaldía | Líder política de Planeación Institucional | Enlace de publicación | 01/11/2025 - 30/11/2025
|  | Identificar sus capacidades en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones que apalancan el desarrollo de todos sus procesos, el manejo de su información y la prestación de trámites y servicios a sus usuarios. | Solicitar a los 29 procesos de la entidad el análisis de su entorno interno y externo para posterior actualización del formato pe_f_033_identificacion_contexto_estrategico | Identificar los procesos que tienen desactualizado el documento transversal: contexto estratégico | Líder política de Planeación Institucional | Listado de verificación | 01/02/2025 - 15/03/2025
|  |  |  | Solicitar la actualización del documento de contexto estratégico a los procesos que requieren actualizarlo | Líder política de Planeación Institucional | Solicitud de actualización del documento de contexto estratégico a los procesos identificados | 16/03/2025 - 31/07/2025
|  |  |  | Verificar la pertinencia de los ajustes realizados por los procesos al documento de contexto estratégico | Líder política de Planeación Institucional | Documento de contexto estratégico revisados | 01/08/2025 - 31/10/2025
|  |  |  | Solicitar la publicación de los documentos de contexto estratégico en el portal web interno de la Alcaldía | Líder política de Planeación Institucional | Enlace de publicación | 01/11/2025 - 30/11/2025
|  | Revisar aspectos externos a la entidad, algunos generales como su entorno político, económico y fiscal, y otros más particulares, como la percepción que tienen sus grupos de valor frente a la cantidad y calidad de los bienes y servicios ofrecidos, sus resultados e impactos. | Solicitar a los 29 procesos de la entidad el análisis de su entorno interno y externo para posterior actualización del formato pe_f_033_identificacion_contexto_estrategico | Identificar los procesos que tienen desactualizado el documento transversal: contexto estratégico | Líder política de Planeación Institucional | Listado de verificación | 01/02/2025 - 15/03/2025
|  |  |  | Solicitar la actualización del documento de contexto estratégico a los procesos que requieren actualizarlo | Líder política de Planeación Institucional | Solicitud de actualización del documento de contexto estratégico a los procesos identificados | 16/03/2025 - 31/07/2025
|  |  |  | Verificar la pertinencia de los ajustes realizados por los procesos al documento de contexto estratégico | Líder política de Planeación Institucional | Documento de contexto estratégico revisados | 01/08/2025 - 31/10/2025
|  |  |  | Solicitar la publicación de los documentos de contexto estratégico en el portal web interno de la Alcaldía | Líder política de Planeación Institucional | Enlace de publicación | 01/11/2025 - 30/11/2025
|  | Establecer la frecuencia adecuada para la medición de los indicadores, a fin de tomar decisiones en el momento justo | Apoyar en la implementación de los indicadores de gestión en los procesos de la Alcaldía de Pasto | Realizar mesa de trabajo para definir el cronograma de seguimiento a las mediciones de los indicadores de gestión establecidos por proceso | Equipo MIPG | Listado de asistencia | 01/02/2025 - 28/02/2025
|  |  |  | Realizar el seguimiento a la medición de los indicadores de gestión establecidos por proceso | Equipo MIPG | Listados de asistencia o solicitudes de información | 01/03/2025 - 30/09/2025
|  |  |  | Realizar un análisis del seguimiento | Equipo MIPG | Informe | 01/10/2025 - 31/10/2025
|  |  |  | Socializar los resultados del análisis de la medición de os indicadores de gestión establecidos por proceso | Equipo MIPG | Socialización desarrollada | 01/11/2025 - 30/11/2025
|  |  |  | Tomar acciones correctivas frente a desviaciones encontradas | Líderes de proceso | Acciones correctivas planteadas | 01/12/2025 - 31/12/2025
|  | Analizar el contexto interno y externo de la entidad para la identificación de los riesgos y sus posibles causas (incluidos riesgos operativos, riesgos de contratación, riesgos para la defensa jurídica, riesgos de seguridad digital, entre otros) | Apoyar en el proceso de actualización de las matrices de riesgos de los 29 procesos de la Alcaldía | Realizar un plan de trabajo para la administración de riesgos de la Alcaldía de Pasto | Equipo MIPG | Plan de Trabajo para la administración de riesgos | 01/02/2025 - 28/02/2025
|  |  |  | Apoyar en el proceso de actualización de las matrices de riesgos de los procesos de la Alcaldía de Pasto | Equipo MIPG | Listados de asistencia | 01/02/2025 - 28/02/2025
|  |  |  | Verificar las actualizaciones realizadas a las matrices de riesgos | Equipo MIPG | Matrices de riesgos revisadas | 01/03/2025 - 31/03/2025
|  |  |  | Realizar el seguimiento a la implementación de los controles de los riesgos y proyectar los resultados | Equipo MIPG | Informes de seguimiento | 01/04/2025 - 30/11/2025
|  | Formular el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que contenga la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de la entidad, como parte integral del plan de acción institucional, con acciones, responsables y fechas de cumplimiento esperadas | Formular el Programa de Transparencia y Ética Pública -PTEP Nota: este documento reemplaza al PAAC | Identificar y recolectar la información requerida para la formulación del PTEP | Equipo MIPG | Solicitudes de información, listados de asistencia, directrices | 01/02/2025 - 30/06/2025
|  |  |  | Formular el PTEP | Equipo MIPG | PTEP formulado | 01/07/2025 - 30/11/2025
|  |  |  | Presentar el PTEP al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su validación | Equipo MIPG | Acta del desarrollo del comité | 01/12/2025 - 20/12/2025
|  |  |  | Publicar y socializar el PTEP | Equipo MIPG | Enlace de publicación | 01/12/2025 - 20/12/2026
|  | Documentar el ejercicio de planeación en donde se contemple una orientación estratégica y una parte operativa en la que se señale de forma precisa los objetivos, las metas y resultados a lograr, las trayectorias de implantación o cursos de acción a seguir, cronogramas, responsables, indicadores para monitorear y evaluar su cumplimiento y los riesgos que pueden afectar tal cumplimiento y los controles para su mitigación | Formular el Plan de Acción Institucional MIPG | Planificar el desarrollo de las actividades necesarias para la elaboración del Plan de Acción Institucional MIPG | Equipo MIPG | Directrices impartidas | 02/01/2025 - 31/01/2025
|  |  |  | Brindar acompañamiento en la construcción de los planes de acción individuales que conforman el plan institucional | Equipo MIPG | Listados de asistencia | 02/01/2025 - 31/01/2026
|  |  |  | Apoyar en la socialización de los planes individuales de las políticas del MIPG ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Equipo MIPG | Acta del desarrollo del comité | 02/01/2025 - 31/01/2027
|  |  |  | Consolidar el Plan de Acción Institucional MIPG | Equipo MIPG | Plan de Acción Institucional MIPG | 01/02/2025 - 31/03/2025
|  | Identificar, por parte del equipo directivo, aquellos riesgos que impidan el logro de su propósito fundamental y las metas estratégicas. | Elaborar el mapa de riesgos Institucional | Realizar un plan de trabajo para la administración de riesgos de la Alcaldía de Pasto | Equipo MIPG | Plan de Trabajo para la administración de riesgos | 01/02/2025 - 28/02/2025
|  |  |  | Apoyar en el proceso de actualización de las matrices de riesgos de los procesos de la Alcaldía de Pasto | Equipo MIPG | Listados de asistencia | 01/02/2025 - 28/02/2025
|  |  |  | Verificar las actualizaciones realizadas a las matrices de riesgos | Equipo MIPG | Matrices de riesgos revisadas | 01/03/2025 - 31/03/2025
|  |  |  | Consolidar la matriz del mapa de riesgos Institucional | Equipo MIPG | Matriz del mapa de riesgos Institucional | 01/04/2025 - 31/05/2025
Política de gestión presupuestal
Política de compras y contratación pública
Gestión con Valores para resultados | Política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
Políticas de Gobierno Digital
Política de seguridad digital
Política de defensa jurídica
Política mejora normativa
Política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
Política de servicio al ciudadano
Política de racionalización de trámites
Política de participación ciudadana en la gestión pública
Evaluación de Resultado | Política de Seguimiento y Evaluación de Desempeño Institucional
Información y Comunicación | Política de gestión documental
Política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
Política de Gestión de la información estadística
Gestión del Conocimiento y la Innovación | Política de gestión del conocimiento
Control interno | Política de control interno

## PLANES INSTITUCIONALES
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL MIPG 2025 ALCALDÍA DE PASTO
DIMENSIÓN | POLÍTICA | ACTIVIDADES DE GESTIÓN | QUÉ (ALTERNATIVAS DE MEJORA) | CÓMO (MEJORAS/TAREAS A IMPLEMENTAR) | QUIÉN (RESPONSABLE DE CADA TAREA) | CUÁNDO (FECHA PREVISTA PARA INICIAR Y TERMINAR CADA TAREA) | NIVEL DE CUMPLIMIENTO (0 - 50 - 100) | FECHA DE SEGUIMIENTO | OBSERVACIONES
TALENOT HUMANO | PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO | Objetivos especificos del plan |  | P
H
V
A
PLAN DE CAPACITACIONES
PLAN DE VACANTES
PLAN DE BIENESTAR
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PARTICIPACION CIUDADANA | PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA
GESTION DOCUMENTAL | PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO
SISTEMAS DE INFORMACION | PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
PLAN DE SEGURIDAD DIGITAL
GESTION AMBIENTAL | PLAN DE GESTION AMBIENTAL