## POLITICAS
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL MIPG 2025 ALCALDÍA DE PASTO
DIMENSIÓN | POLÍTICA | ACTIVIDADES DE GESTIÓN | QUÉ (ALTERNATIVAS DE MEJORA) | CÓMO (MEJORAS/TAREAS A IMPLEMENTAR) | QUIÉN (RESPONSABLE DE CADA TAREA) | CUÁNDO (FECHA PREVISTA PARA INICIAR Y TERMINAR CADA TAREA) | EVIDENCIAS | NIVEL DE CUMPLIMIENTO (0 - 50 - 100) | FECHA DE SEGUIMIENTO | OBSERVACIONES
Gestión con Valores para resultados | Política de racionalización de trámites | Identificar trámites que están relacionados con las metas de los Planes de Desarrollo (nacionales o territoriales) | Consolidar los indicadores y metas del plan de desarrollo que estén relacionados con trámites | Realizar mesa de trabajo con las dependencias que tengan trámites para hacer el cruce con metas de plan de desarrollo | OPGI Dependencias que tengan trámites | Feb-2025 a feb-2025 | Acta de reunión Listado de asistencia
|  |  |  | Diseñar e implementar herramienta de identificación de trámites con metas de plan de desarrollo | OPGI Dependencias que tengan trámites | mar-2025 a sep 2025 | Herramienta de consolidación de metas PD relaciónadas contrámites
|  |  |  | Realizar seguimiento a la consolidación en la herramienta | OPGI | oct-2025 a nov-2025 | Informe de seguimiento
|  |  |  | Tomar acciones correctivas en caso de encontrar desviaciones | OPGI Dependencias que tengan trámites | 2025-12-01 | Plan de mejoramiento
|  | Identificar los trámites con mayor cantidad de quejas, reclamos y denuncias de los ciudadanos | Fortalecer el control y seguimiento de quejas, reclamos y denuncias de los ciudadanos frente a trámites | Realizar mesa de trabajo con la oficina atención al ciudadano frente a PQRS relacionadas con trámites | OPGI Oficina de atención al ciudadano | Feb-2025 a feb-2025 | Acta de reunión Listado de asistencia
|  |  |  | Elaborar informe de resultados de las PQRS presentadas frente a trámites | OPGI Oficina de atención al ciudadano | mar-2025 a sep 2025 | informe de pqrs relaciónados con trámites
|  |  |  | Realizar seguimiento a las pqrs relacionadas con trámites | OPGI Oficina de atención al ciudadano | oct-2025 a nov-2025 | matriz de seguimiento
|  |  |  | Tomar acciones correctivas en caso de encontrar desviaciones | OPGI Oficina de atención al ciudadano | 2025-12-01 | Plan de mejoramiento
|  | Con base en el análisis de todas las variables anteriores priorice el conjunto de trámites a racionalizar en la vigencia | Racionalizar trámites para la vigencia 2025 | Realizar mesa de trabajo para identificar y priorizar trámites a racionalizar en la vigencia 2025 | OPGI Dependencias que tengan trámites | Ene-2025 a feb-2025 | Acta de reunión Listado de asistencia
|  |  |  | Racionalizar trámites identificados y priorizados | OPGI | feb-2025 a mar-2025 | Registro de plataforma SUIT
|  |  |  | Realizar seguimiento de la racionalización de trámites | OPGI | abr-2025 ago-2025 dic-2025 | Registro de plataforma SUIT
|  |  |  | Tomar acciones correctivas en caso de encontrar desviaciones | OPGI Dependencias que tengan trámites | 2025-12-01 | Plan de mejoramiento
|  | Implementar mecanismos que permitan cuantificar los beneficios de la racionalización hacia los usuarios, en términos de reducciones de costos, tiempos, requisitos, interacciones con la entidad y desplazamientos | Crear mecanismos de medicion de beneficios de racionalizacion de trámites | Identificar los ítems que se van a medir frente a los beneficios de racionalización de trámites | OPGI Dependencias que tengan trámites | Feb-2025 a feb-2025 | Acta de reunión Listado de asistencia
|  |  |  | Elaborar instrumento de medición frente a los ítems identificados y priorizados | OPGI | mar-2025 a sep 2025 | Instrumento de medición de beneficios de raciónaliación de trámites
|  |  |  | Realizar seguimiento y reporte de medición | OPGI Dependencias que tengan trámites | oct-2025 a nov-2025 | Registro de instrumento diligenciado
|  |  |  | Tomar acciones correctivas en caso de encontrar desviaciones | OPGI Dependencias que tengan trámites | 2025-12-01 | Plan de mejoramiento
|  | Medir y evaluar la disminución de tramitadores y/o terceros que se benefician de los usuarios del trámite. | Fortalecer la disminucion de tramitadores y/o terceros que se benefician de los usuarios del trámite. | Realizar mesa de trabajo para definir controles frente a los tramitadores | OPGI Dependencias que tengan trámites | Feb-2025 a feb-2025 | Acta de reunión Listado de asistencia
|  |  |  | Implementar controles identificados frente a los tramitadores | Dependencias que tengan trámites | mar-2025 a sep 2025 | informe de implementación de controles
|  |  |  | Realizar seguimiento a los controles frente a los tramitadores | OPGI Dependencias que tengan trámites | oct-2025 a nov-2025 | matriz de seguimiento
|  |  |  | Tomar acciones correctivas en caso de encontrar desviaciones | OPGI Dependencias que tengan trámites | 2025-12-01 | Plan de mejoramiento
|  | Medir y evaluar la disminución de las actuaciones de corrupción que se puedan estar presentando. | Fortalecer el control frente a la corrupcion que se pueda presentar con los trámites | Realizar mesa de trabajo para definir riesgo de corrupción frente a trámites | OPGI Dependencias que tengan trámites | Feb-2025 a feb-2025 | Acta de reunión Listado de asistencia
|  |  |  | Implementar controles frente a los riesgos en trámites | Dependencias que tengan trámites | mar-2025 a sep 2025 | informe de implementación de controles
|  |  |  | Realizar seguimiento a los controles de los riesgos | OPGI Dependencias que tengan trámites | oct-2025 a nov-2025 | matriz de seguimiento
|  |  |  | Tomar acciones correctivas en caso de encontrar desviaciones | OPGI Dependencias que tengan trámites | 2025-12-01 | Plan de mejoramiento
|  | Realizar campañas de difusión sobre los beneficios que obtienen los usuarios con las mejoras realizadas al(os) trámite(s) | Fortalecer la comunicación interna y externa frente a los trámites de la entidad | Realizar mesa de trabajo con las dependencias involucradas y el área de comunicaciones para crear estrategia de difusión mejoras y beneficios de trámites | OPGI Dependencias que tengan trámites Oficina de comunicaciones | Feb-2025 a feb-2025 | Acta de reunión Listado de asistencia
|  |  |  | Crear e implementar estrategia de difusión y comunicación de mejoras y beneficios frente a trámites | OPGI Dependencias que tengan trámites Oficina de comunicaciones | mar-2025 a sep 2025 | Estrategia de difusión y comunicación elaborada e implementada
|  |  |  | Realizar seguimiento a la implementación de la estrategia de difusión y comunicación | OPGI Dependencias que tengan trámites Oficina de comunicaciones | oct-2025 a nov-2025 | matriz de seguimiento
|  |  |  | Tomar acciones correctivas en caso de encontrar desviaciones | OPGI Dependencias que tengan trámites Oficina de comunicaciones | 2025-12-01 | Plan de mejoramiento
|  | Realizar campañas de difusión y estrategias que busquen la apropiación de las mejoras de los trámites en los servidores públicos de la entidad responsables de su implementación | Fortalecer la comunicación interna y externa frente a los trámites de la entidad | Realizar mesa de trabajo con las dependencias involucradas y el área de comunicaciones para crear estrategia de difusión mejoras y beneficios de trámites | OPGI Dependencias que tengan trámites Oficina de comunicaciones | Feb-2025 a feb-2025 | Acta de reunión Listado de asistencia
|  |  |  | Crear e implementar estrategia de difusión y comunicación de mejoras y beneficios frente a trámites | OPGI Dependencias que tengan trámites Oficina de comunicaciones | mar-2025 a sep 2025 | Estrategia de difusión y comunicación elaborada e implementada
|  |  |  | Realizar seguimiento a la implementación de la estrategia de difusión y comunicación | OPGI Dependencias que tengan trámites Oficina de comunicaciones | oct-2025 a nov-2025 | matriz de seguimiento
|  |  |  | Tomar acciones correctivas en caso de encontrar desviaciones | OPGI Dependencias que tengan trámites Oficina de comunicaciones | 2025-12-01 | Plan de mejoramiento
|  | Realizar campañas de difusión y apropiación de las mejoras de los trámites para los usuarios | Fortalecer la comunicación interna y externa frente a los trámites de la entidad | Realizar mesa de trabajo con las dependencias involucradas y el área de comunicaciones para crear estrategia de difusión mejoras y beneficios de trámites | OPGI Dependencias que tengan trámites Oficina de comunicaciones | Feb-2025 a feb-2025 | Acta de reunión Listado de asistencia
|  |  |  | Crear e implementar estrategia de difusión y comunicación de mejoras y beneficios frente a trámites | OPGI Dependencias que tengan trámites Oficina de comunicaciones | mar-2025 a sep 2025 | Estrategia de difusión y comunicación elaborada e implementada
|  |  |  | Realizar seguimiento a la implementación de la estrategia de difusión y comunicación | OPGI Dependencias que tengan trámites Oficina de comunicaciones | oct-2025 a nov-2025 | matriz de seguimiento
|  |  |  | Tomar acciones correctivas en caso de encontrar desviaciones | OPGI Dependencias que tengan trámites Oficina de comunicaciones | 2025-12-01 | Plan de mejoramiento
Aprobado por : | _____________________________________
NELSON ROSERO
Jefe Oficina de Planeación de Gestión Institucional
Lider de Proceso

## PLANES INSTITUCIONALES
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL MIPG 2025 ALCALDÍA DE PASTO
DIMENSIÓN | POLÍTICA | ACTIVIDADES DE GESTIÓN | QUÉ (ALTERNATIVAS DE MEJORA) | CÓMO (MEJORAS/TAREAS A IMPLEMENTAR) | QUIÉN (RESPONSABLE DE CADA TAREA) | CUÁNDO (FECHA PREVISTA PARA INICIAR Y TERMINAR CADA TAREA) | NIVEL DE CUMPLIMIENTO (0 - 50 - 100) | FECHA DE SEGUIMIENTO | OBSERVACIONES
TALENOT HUMANO | PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO | Objetivos especificos del plan |  | P
H
V
A
PLAN DE CAPACITACIONES
PLAN DE VACANTES
PLAN DE BIENESTAR
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PARTICIPACION CIUDADANA | PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA
GESTION DOCUMENTAL | PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO
SISTEMAS DE INFORMACION | PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
PLAN DE SEGURIDAD DIGITAL
GESTION AMBIENTAL | PLAN DE GESTION AMBIENTAL