## POLITICAS
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL MIPG 2025 ALCALDÍA DE PASTO
DIMENSIÓN | POLÍTICA | ACTIVIDADES DE GESTIÓN | QUÉ (ALTERNATIVAS DE MEJORA) | CÓMO (MEJORAS/TAREAS A IMPLEMENTAR) | QUIÉN (RESPONSABLE DE CADA TAREA) | CUÁNDO (FECHA PREVISTA PARA INICIAR Y TERMINAR CADA TAREA) | NIVEL DE CUMPLIMIENTO (0 - 50 - 100) | FECHA DE SEGUIMIENTO | OBSERVACIONES
Gestión con Valores para resultados | Política de Servicio al Ciudadano | 1. La entidad ha realizado caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés atendidos | Fortalecer la caracterización de ciudadanía y grupos de valor | P: Revisar los lineamientos normativos y necesidades de la Entidad. | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo OPGI, UAC, SDC | 1/03/2025 - 31/3/2025
|  |  |  | H: Actualizar la Guía | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo OPGI, UAC, SDC | 31/03/2025 - 31/4/2025
|  |  |  | H: Socializar la Guía | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo OPGI, UAC, SDC | 31/04/2025 - 31/05/2025
|  |  |  | H: Implementar la Guía | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo OPGI, UAC, SDC | 31/05/2025 - 1/12/2025
|  |  |  | V: Realizar un análisis de resultados de la guía | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo OPGI, UAC, SDC | 1/03/2025 - 1/12/2025
|  |  |  | A: Plantear acciones correctivas frente a desviaciones encontradas. | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo OPGI, UAC, SDC | 1/06/2025 - 1/12/2025
Gestión con Valores para resultados | Política de servicio al ciudadano | La entidad determina, recopila y analiza los datos sobre la percepción del cliente o usuario, con respecto a los trámites y procedimientos de cara al ciudadano. | Realizar seguimiento a los procesos de caracterización de ciudadanía y grupos de valor en inspecciones -Secretaría de Gobierno. | P: Verificar los indicadores del proceso de caracterización. | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo OPGI, UAC, SDC | 1/06/2025 - 1/07/2025
|  |  |  | P: Convocar a reunión con los servidores púbicos de la dependencia. | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo OPGI, UAC, SDC | 1/08/2025 - 31/08/2025
|  |  |  | H: Elaborar , implementar y estandarizar procedimientos. | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo OPGI, UAC, SDC | 1/09/2025 - 30/09/2025
|  |  |  | V: Aplicar encuesta de satisfacción a los ciudadanos r. | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo OPGI, UAC, SDC | 1/09/2025 - 1/11/2025
|  |  |  | A: Tomar acciones correctivas respecto a los resultados. | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo OPGI, UAC, SDC | 1/03/2025 - 1/12/2025
Gestión con Valores para resultados | Política de servicio al ciudadano | 2. La entidad cuenta con procesos o procedimientos de servicio al ciudadano documentados e implementados (peticiones, quejas, reclamos y denuncias, trámites y servicios) | Fortalecer los procesos y procedimientos de servicio al ciudadano. | P: Revisar la norma aplicable y proyecto de reglamento. | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo SSI, UAC, AyGD, UC | 1/03/2025 - 31/03/2025
|  |  |  | H: Elaborar el reglamento de las PQRDS. | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo SSI, UAC, AyGD, UC | 1/07/2025 - 1/07/2025
|  |  |  | H: Socializar el reglamento de las PQRSD. | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo SSI, UAC, AyGD, UC | 1/08/2025 - 30/08/2025
|  |  |  | V: Revisar periodicamente la gestión de las PQRSD | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo SSI, UAC, AyGD, UC | 1/03/2025 - 1/12/2025
|  |  |  | A: Tomar acciones correctivas respecto a la gestión de las PQRSD. | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo SSI, UAC, AyGD, UC | 1/03/2025 - 1/12/2025
Gestión con Valores para resultados | Política de servicio al ciudadano | 3. La entidad efectúa ajustes razonables para garantizar la accesibilidad a los espacios físicos conforme a lo establecido en la NTC 6047 | Realizar seguimiento a los diagnósticos arquitectónicos desarrollados de acuerdo con la norma NTC 6047 de atención al ciudadano. | P: Identificar os espacios físicos a mejorar y priorizar de acuerdo a los diagnósticos arquitectónicos. | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo SSI, UAC, AL | 1/04/2025 - 30/4/2025
|  |  |  | H: implementar las mejoras priorizadas. | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo SSI, UAC, AL | 1/08/2025 - 1/12/2025
|  |  |  | V: Visitar las instalaciones y verificar las mejroas. | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo SSI, UAC, AL | 1/08/2025 - 1/12/2025
|  |  |  | A: Tomar acciones correctivas que se requieran. | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo SSI, UAC, AL | 1/09/2025 - 1/12/2025
Gestión con Valores para resultados | Política de servicio al ciudadano | 4. La entidad cuenta con un sistema de información para el registro ordenado y la gestión de peticiones, quejas, reclamos y denuncias | Fortalecer el seguimiento al Sistema ORFEO | P: Revisar la gestión de las PQRSD a través del sistema ORFEO | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo SSI, UAC, UC | 1/03/2025 - 1/12/2025
|  |  |  | H: Visitar a las dependencias involucradas que presenten inconsistencias para la gestión de las PQRSD. | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo SSI, UAC, UC | 1/03/2025 - 1/12/2025
|  |  |  | H. Realizar capacitaciones en el sistema ORFEO al personal que requiera. | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo SSI, UAC, UC | 1/03/2025 - 1/12/2025
|  |  |  | H: Realizar actualización de usuarios y contraseñas. | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo SSI, UAC, UC | 1/03/2025 - 1/12/2025
|  |  |  | V: Hacer seguimiento semanal al sistema ORFEO | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo SSI, UAC, UC | 1/03/2025 - 1/12/2025
|  |  |  | A: Realizar acciones correctivas al sistema ORFEO. | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo SSI, UAC, UC | 1/03/2025 - 1/12/2025
Gestión con Valores para resultados | Política de servicio al ciudadano | 5. La entidad publica la siguiente información en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano: - Localización física de sede central y sucursales o regionales - Horarios de atención de sede central y sucursales o regionales - Teléfonos de contacto, líneas gratuitas y fax - Carta de trato digno - Listado de trámites y servicios - Responsable (dependencia o nombre o cargo) de la atención de peticiones, quejas, reclamos y/o denuncias - Correo electrónico de contacto de la Entidad - Noticias - Información relevante de la rendición de cuentas - Calendario de actividades | Fortalecer los procesos de publicación de información para la ciudadanía. | P: Realizar diagnóstico de la información publicada en carteleras y otros dispositivos diferentes a los medios electrónicos, relacionada con direcciones, telefonos de contacto, correos institucionales, trámites y servicios dispuestos en página web. | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo SSI, UAC, AL | 1/03/2025 - 1/5/2025
|  |  |  | H: Actualizar y publicar información en carteleras y otros dispositivos destinados a la publicación. | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo SSI, UAC, AL | 1/03/2025 - 1/12/2025
|  |  |  | V: Visitar periodicamente las dependencias y los puntos de orientación a la ciudadanía donde e publica la información en carteleras u otros dispositivos. | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo SSI, UAC, AL | 1/03/2025 - 1/12/2025
|  |  |  | A:Tomar acciones correctivas y la actualización pertinente. | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo SSI, UAC, AL | 1/08/2025 - 1/12/2025
Gestión con Valores para resultados | Política de servicio al ciudadano | 6. La entidad cuenta con los canales y/o espacios suficientes y adecuados para interactuar con ciudadanos, usuarios o grupos de interés. | Fortalecer los canales de atención a la ciudadanía. | P: Verificar los canales de atención dispuestos a la ciudadanía. | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo OCS, SSI, UAC, AL | 1/03/2025 - 30/3/2025
|  |  |  | H: Promocionar los canales de atencion para interectuar con la ciudadanía, a través de una estrategia interna y externa de comunicación. | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo OCS, SSI, UAC, AL | 1/05/2025 - 30/05/2025
|  |  |  | V: Aplicar encuesta de satisfacción a los ciudadanos respecto a la atención en cada canal. | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo OCS, SSI, UAC, AL | 1/03/2025 - 1/12/2025
|  |  |  | A:Realizar acciones correctivas para la atención efectiva al ciudadano. | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo OCS, SSI, UAC, AL | 1/05/2025 - 1/12/2025
Gestión con Valores para resultados | Política de servicio al ciudadano | 7. Dentro de los temas que se incluyeron en el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia, se tuvo en cuenta todo lo relacionado con la politica de servicio al ciudadano | Fortalecer el desarrollo de capacitaciónes en temáticas de Servicio al Ciudadano incluidas en el PIC | P: Revisar las temáticas de servicio al ciudadano. | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo SSI, STH, UAC, AL | 1/03/2025 - 1/03/2025
|  |  |  | H:Capacitar al personal que atiende al ciudadano. | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo SSI, STH, UAC, AL | 1/04/2025 - 30/05/2025
|  |  |  | V: Registrar asistencia, registro fotográfico y contenido de las capacitaciones y aplicación de un test de conocimiento. | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo SSI, STH, UAC, AL | 1/04/2025 - 1/05/2025
|  |  |  | A: Plantear acciones correctivas frente a inconsistencias encontradas. | Líder política de Servicio al Ciudadano - Equipo de trabajo SSI, STH, UAC, AL | 1/03/2025 - 1/12/2025

## PLANES INSTITUCIONALES
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL MIPG 2025 ALCALDÍA DE PASTO
DIMENSIÓN | POLÍTICA | ACTIVIDADES DE GESTIÓN | QUÉ (ALTERNATIVAS DE MEJORA) | CÓMO (MEJORAS/TAREAS A IMPLEMENTAR) | QUIÉN (RESPONSABLE DE CADA TAREA) | CUÁNDO (FECHA PREVISTA PARA INICIAR Y TERMINAR CADA TAREA) | NIVEL DE CUMPLIMIENTO (0 - 50 - 100) | FECHA DE SEGUIMIENTO | OBSERVACIONES
TALENOT HUMANO | PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO | Objetivos especificos del plan |  | P
H
V
A
PLAN DE CAPACITACIONES
PLAN DE VACANTES
PLAN DE BIENESTAR
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PARTICIPACION CIUDADANA | PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA
GESTION DOCUMENTAL | PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO
SISTEMAS DE INFORMACION | PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
PLAN DE SEGURIDAD DIGITAL
GESTION AMBIENTAL | PLAN DE GESTION AMBIENTAL