## Plan de acción
FORMATO PLAN DE ACCIÓN 5W2H
DEPARTAMENTO: Nariño |  |  |  | CIUDAD: Pasto |  | FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: |  |  | RESPONSABLE: Carlos Henry Castro Lasso - Dirección Administrativa del Fondo Territorial de Pensiones
FECHA DE ELABORACIÓN: 14-05-2020 | [5 empty] | UNIDAD EJECUTURA: |  | Archivo y Gestion Documental
OBJETIVO ESTRATEGICO: Gobernar con liderazgo, participación ciudadana, transparencia y legalidad, basada en la coordinación intra e interinstitucional y en un sistema de gestión y control, que promueve la integridad y calidad de los bienes y servicios generando valor público.
INDICADOR |  | No. | NOMBRE INDICADOR |  |  | FORMA DE MEDICIÓN DE CUMPLIMIENTO |  | META ANUAL
|  | 1 | Diagnóstico Integral de Archivos |  |  | 100 |  | UN DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE ARCHIVOS
|  | 2 | Programa de Gestión Documental |  |  | 100 |  | UN PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ACTUALIZADO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE
|  | 3 | Tablas de retención documental |  |  | 70 |  | TABLAS DE RETENCIÓN CONVALIDADAS
PLAN DE ACCION:
NUMERO DE INDICADOR | QUE | POR QUE |  | COMO | QUIEN | DONDE | CUANDO |  | CUANTO $ | FECHA CIERRE dd-mm-aaaa | SEGUIMIENTO
[7 empty] | FECHA INICIO | FECHA FIN |  |  | Cumpl. | Descripción
1 | Elaborar el diagnóstico integral del Archivo Municipal de la Alcaldía de Pasto | Porque se necesita la verificación del estado actual de la gestión documental en aspectos administrativos, archivísticos, conservación, infraestructura y tecnología; así, como la validación de su cumplimiento normativo, identificación de aspectos críticos, debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas de la entidad entorno al cumplimiento de la función archivística |  | Realizar visitas de campo para verificar el estado actual de la gestión documental en aspectos administrativos, archivísticos, conservación, infraestructura y tecnología | Archivista | En cada una de las dependencias | 2020-06-15 | 2020-11-30 | 74000000 | 2020-12-31 | 0%
|  |  |  | Realizó el inventario del Fondo Documental Acumulado | Archivista | En cada una de las dependencias | 2020-06-15 | 2020-11-30 |  | 2020-12-31 | 0%
|  |  |  | Identificar documentos o series documentales relativas a derechos humanos o derecho internacional humanitario | Archivista | En cada una de las dependencias | 2020-06-15 | 2020-11-30 |  | 2020-12-31 | 0%
|  |  |  | Validar el cumplimiento normativo en aspectos administrativos, archivísticos, conservación, infraestructura y tecnología | Archivista | En cada una de las dependencias | 2020-06-15 | 2020-11-30 |  | 2020-12-31 | 0%
|  |  |  | Sistematizar la informacion de la identificación, verificación, revision y validacion de la gestion documental | Archivista Sistemas de Informacion | En cada una de las dependencias | 2020-06-15 | 2020-11-30 |  | 2020-12-31 | 0%
|  |  |  | Realizar analisis de la informacion sistematizada debidamente documentado | Archivista | En cada una de las dependencias | 2020-11-01 | 2020-12-15 |  | 2020-12-31 | 0%
|  |  |  | Elaborar documento diagnostico integral de archivo documental | Archivista | En cada una de las dependencias | 2020-11-01 | 2020-12-15 |  | 2020-12-31 | 0%
2 | Implementar el programa de gestion documental | Porque se debe formular y documentar a corto, mediano y largo plazo, el desarrollo sistemático de los procesos de la gestión documental, encaminados a la planificación, procesamiento, manejo y organización de la documentación producida y recibida, desde su origen hasta su destino final, para facilitar su uso, conservación y preservación. |  | Elaborar política de gestión documental articulada con todos los procesos | Archivista | Archivo y Gestion Documental | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 39200000 | 2020-06-18 | 0%
|  |  |  | Actualizar el programa de gestion documental | Archivista | Archivo y Gestion Documental | 2020-05-21 | 2020-07-30 |  | 2020-06-18 | 0%
|  |  |  | Aprobar el programa de gestion documental | Archivista | Comité Institucional de Gestion y Desempeño | 2020-08-20 | 2020-08-21 |  | 2020-06-18 | 0%
|  |  |  | Asesorar en el debido diligenciamiento de los inventarios documentales en todas las dependencias de la Alcaldia de Pasto | Archivista | Archivo y Gestion Documental | 2020-05-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-31 | 0%
|  |  |  | Capacitar los procedimientos de la unidad de correspondencia a todas las dependencias de la Alcaldia de Pasto | Archivista | En cada una de las dependencias | 2020-05-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-31 | 0%
|  |  |  | Implementar los procedimientos de la unidad de correspondencia | Archivista | En cada una de las dependencias | 2020-05-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-31 | 0%
|  |  |  | Realizar las transferencias documentales | Archivista | En cada una de las dependencias | 2021-02-01 | 2021-06-30 |  | 2020-10-31 | 0%
|  |  |  | Asesorar la organización de los Archivos de Gestión, espacios físicos y las instalaciones necesarias para el funcionamiento de sus archivos | Archivista | En cada una de las dependencias | 2020-05-29 | 2020-09-30 |  | 2020-10-31 | 0%
|  |  |  | Realizar seguimiento a los archivos documentales de gestion de todas las dependencias de la Alcaldia de Pasto | Archivista | En cada una de las dependencias | 2020-10-01 | 2020-11-30 |  | 2020-10-31 | 0%
3 | Verificar aplicación de las tablas de retencion documental | Porque se requiere permanentemente el seguimiento y apoyo de quienes son los productores (dependencias) garantizando así la plena identificación y control de la Documentación relevante para la administración. |  | Ajustar el organigrama de la administracion Municipal | Archivista | Secretaria General Subsecretaria de Talento Humano | 2020-05-21 | 2020-05-29 |  | 2020-06-05 | 0%
|  |  |  | Incluir en las tablas de retencion documental señalando aquellos documentos o series documentales relativas a derechos humanos o derecho internacional humanitario | Archivista | En cada una de las dependencias | 2020-12-15 | 2020-12-31 |  | 2020-12-31 | 0%

## Instructivo
DEPARTAMENTO |  | CIUDAD |  | FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: |  |  | RESPONSABLE:
FECHA DE ELABORACIÓN: |  |  |  | UNIDAD EJECUTORA:
OBJETIVO ESTRATEGICO: < Registrar el objetivo estratégico del Direccionamiento Estratégico de la entidad que esta relacionado con el desarrollo del plan de acción >
INDICADOR | CONCEPTO |  |  | FORMA DE MEDICIÓN |  | META
| < Registrar el nombre del indicador > |  |  | <Escribir la fórmula matemática o forma de cálculo que permite cuantificar el Indicador> |  | < Valor esperado del indicador en determinado periódo de tiempo, debe definirse teniendo en cuenta las metas estrategicas y/o las esperadas por los diferentes grupos de valor>
PLAN DE ACCION
QUE | POR QUE | COMO | QUIEN | DONDE | CUANDO |  | CUANTO | SEGUIMIENTO
[5 empty] | FECHA INICIO | FECHA FIN |  | Fecha de Cierre | Cumpl. | Descripción
<Para los planes de acción derivados del Direccionamiento Estratégico se debe trasladar el Proyecto/iniciativa estratégica. Para los demás planes corresponderá a las acciones propuestas que contribuyen a alcanzar el objetivo del plan. Debe iniciar con un verbo en infinitivo.> | < Justificación a la realización de la acción propuesta > | < Conjunto de acciones detalladas necesarias para llevar a cabo la acción propuesta "Qué". Debe iniciar con un verbo en infinitivo.> | < Nombre del colaborador responsable de que las acciones del "cómo" se cumplan > | < Lugar o espacio físico donde se llevarán a cabo cada acción del "cómo"> | < Fecha estimada para el inicio de cada acción del "cómo" ingresar con formato dd/mm/aaaa > | < Fecha estimada para la finalización de cada acción del "cómo" ingresar con formato dd/mm/aaaa > | < Presupuesto en $ requerido para llevar a cabo las acciones del "cómo" > | < Fecha real de cierre de cada acción del "cómo", ingresar con formato dd/mm/aaaa > | Porcentaje de Cumplimiento de la acción = (Fecha Fin - Fecha Inicio) / (Fecha Cierre - Fecha Inicio) | < Detallar el avance de cada acción del "cómo", cada vez que se registre un avance se debe iniciar con la fecha en que se efectúa el seguimiento, este seguimiento se deberá realizar de manera mensual>