## Autodiagnostico
Departamento Nacional de Planeacion
Mejora Normativa
Autodiagnostico
ENTIDAD |  |  | FECHA DE DILIGENCIAMIENTO | [5 empty] | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Alcaldía Municipal de Pasto |  |  | 2021-02-16 | [5 empty] | 77.3438
ETAPAS | PUNTAJE (0-100) | ACTIVIDADES DE GESTIÓN/ PREGUNTA | NC | DOCU | SOCI | IMPLE | EVA | PUNTAJE (0 - 100) | EVIDENCIA | OBSERVACIONES
Planeación: Agenda Regulatoria | 82.8125 | ¿Cuenta con un proceso/procedimiento/ instructivo para emitir actos administrativos de carácter general? | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 75 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021)
|  | ¿Se cuenta con un calendario anual que identifique etapas de la mejora normativa? | 0 | 25 | 25 | 25 |  | 75 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021) Etapas del CGR
|  | ¿Existe un termino para revisión y expedición de los actos administrativo de carácter general? |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 75 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021), más AR
|  | ¿Por lo menos una vez al año se analiza los actos administrativos de carácter general que se van a expedir? |  | 25 | 25 | 25 |  | 75 | Revisión y publicación de agenda regulatoria
|  | ¿La agenda regulatoria propuesta se crea con la participación de las diferentes dependencias del ente territorial? |  | 25 | 25 | 25 |  | 75 | Circular, Oficios de respuesta y formato final AR
|  | ¿La agenda regulatoria cuenta con una etapa de participación ciudadana? |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | Publicación SUCOP https://www.sucop.gov.co/entidades/alcaldiapasto/Agenda?IDAgenda=9438
|  | ¿Los roles para la creación de un acto administrativo de carácter general se encuentran establecidos? |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 75 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021)
|  | ¿Existen formatos para proponer proyectos de actos administrativos? | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | Documentos archivo. Gestión Documental se han establecido unos formatos para toda la administración municipal de resoluciones, decreto y circulares
|  | ¿En la agenda regulatoria se incluye información del proyecto de regulación? |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021)
|  | ¿ En la agenda regulatoria se incluye información institucional del responsable o lidera el acto administrativo? |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021)
|  | ¿en la agenda regulatoria se establece una etapa de publicación para la participación ciudadana? |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021) más Publicación SUCOP https://www.sucop.gov.co/entidades/alcaldiapasto/Agenda?IDAgenda=9438
|  | ¿Se identifica los asuntos que merecen una posible intervención regulatoria? |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 75 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021) | Cada dependencia identifica los asuntos a regulación
|  | ¿En la planeación de la agenda regulatoria participan lo sujetos regulados y los interesados ? |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 75 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021) más Publicación SUCOP https://www.sucop.gov.co/entidades/alcaldiapasto/Agenda?IDAgenda=9438
|  | ¿Se encuentra determinado quien coordina la planeación, ejecución y evaluación de la agenda regulatoria? |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 75 | Política Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021)
|  | ¿Se conocen las competencias funcionales para expedir los actos administrativos de carácter general a expedir? |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 75 | Manual de Funciones; Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021)
|  | ¿Se encuentran definidas las etapas de la agenda regulatoria? |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 75 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021)
|  | SUBTOTAL | [5 empty] | 1325
Diseño de la regulación: Análisis de Impacto Normativo (AIN) | 75 | ¿Existe una necesidad o problema de la comunidad en general que se requiere satisfacer? |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 75 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021) | Los actos administrativos emitidos, surgen de la necesidad o problemática a solucionar
|  | ¿La necesidad y/o problema se encuentra debidamente motivada o fundamenta? |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 75 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021)
|  | ¿ Se aplican principios técnicos para diseñar e implementar los diferentes instrumentos normativos? |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 75 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021) mas formatos de Gestión Documental
|  | ¿El análisis de impacto normativo establecido garantiza el cumplimiento eficaz de los objetivos de política pública? | 0 | 25 | 25 | 25 |  | 75 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021)
|  | ¿Existen herramientas metodológicas para medir el impacto normativo? |  | 25 | 25 | 25 |  | 75 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021)
|  | ¿Se evalúa de manera sistemática la conveniencia, justificación, potenciales impactos y las alternativas de intervención al problema o necesidad a satisfacer? | 0 | 25 | 25 | 25 |  | 75 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021)
|  | ¿Los medio o mecanismos establecidos para medir el análisis de impacto normativo son eficientes, eficaces, idóneos, proporcionales, transparentes y, en general, de calidad? | 0 | 25 | 25 | 25 |  | 75 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021)
|  | ¿Se evidencio que los beneficios de la intervención regulatoria justifican los costos? | 0 | 25 | 25 | 25 |  | 75 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021)
|  | ¿Existe participación temprana de los sujetos regulados y de los grupos interesados? |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 75 | Si / Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021), más ejercicios de sucop y mesas de trabajo | Las dependencias emisoras de los actos administrativos cuentan con los soportes de los actos administrativos
|  | ¿Se ha identificado la población afectada por la problemática? |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 75 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021)
|  | ¿Existe un análisis de causas para la problemática a resolver? |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 75 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021)
|  | ¿Se ha identificado los actores intervinientes para la solución del problema? |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 75 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021) | Cada dependencia cuenta con los soportes necesarios para la expedición de los actos administrativo de carácter general
|  | ¿Existe antecedentes del problema? |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 75 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021)
|  | ¿Existe una justificación para la intervención normativa? |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 75 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021)
|  | ¿Se ha establecido unos objetivos de resultado? | 0 | 25 | 25 | 25 |  | 75 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021)
|  | ¿El problema planteado esta correlacionado con las soluciones planteadas? |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 75 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021)
|  | ¿El problema planteado encaja con uno de los programas establecidos en Plan de Desarrollo Municipal o políticas del gobierno local? |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 75 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021)
|  | ¿Se define el alcance de cada acto administrativo general? |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 75 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021)
|  | ¿Se ha determinado la vigencia del acto administrativo general? |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 75 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021)
|  | ¿Se han estudiado dos o mas alternativas a la necesidad o problemática presentada? | 0 | 25 | 25 | 25 |  | 75 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021)
|  | ¿Existen mecanismos de valoración de las alternativas establecidos? |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 75 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021)
|  | ¿Se ha evaluado las diferentes alternativas? | 0 | 25 | 25 | 25 |  | 75 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021)
|  | ¿Se ha determinado el impacto de cada una de las alternativas? | 0 | 25 | 25 | 25 |  | 75 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021)
|  | ¿Los mecanismos de valoración de las alternativas fueron efectivos? | 0 | 25 | 25 | 25 |  | 75 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021)
|  | ¿Se replanteo los mecanismos de valoración de las alternativas? | 0 | 25 | 25 | 25 |  | 75 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021)
|  | ¿Se determino nuevas alternativas? | 0 | 25 | 25 | 25 |  | 75 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021)
|  | ¿Se ha elegido una de las alternativas propuestas? | 0 | 25 | 25 | 25 |  | 75 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021)
|  | ¿Se determino la modalidad de elección de alternativas? | 0 | 25 | 25 | 25 |  | 75 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021)
|  | ¿Se ha establecido mecanismos de implementación? | 0 | 25 | 25 | 25 |  | 75 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021)
|  | ¿Se han establecidos mecanismos de monitoreo? | 0 | 25 | 25 | 25 |  | 75 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021)
|  | ¿se realizo consulta publica del análisis de impacto normativo? | 0 | 25 | 25 | 25 |  | 75 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021)
|  | ¿Se determino los canales de participación institucional? |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 75 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021)
|  | ¿Se ha determinado los mecanismos para la revisión e incorporación de la información aportada? |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 75 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021)
|  | ¿Se consulta internamente la pertinencia de la información aportada? |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 75 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021)
|  | ¿Se han determinado los intervinientes en la etapa de análisis de impacto normativo? | 0 | 25 | 25 | 25 |  | 75 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021)
|  | SUBTOTAL | [5 empty] | 2625
Consulta pública de los proyectos de actos administrativos | 75 | ¿Participa a la ciudadanía en la construcción de los actos administrativos de carácter general? |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 75 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021) más Publicación SUCOP https://www.sucop.gov.co/entidades/alcaldiapasto/Agenda?IDAgenda=9438
|  | ¿Se ha dispuesto espacios institucionales para la participación ciudadana? |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 75 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021) más Publicación SUCOP https://www.sucop.gov.co/entidades/alcaldiapasto/Agenda?IDAgenda=9438
|  | ¿Se estableció el termino por el cual esta en consulta publica el acto administrativo? |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 75 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021)
|  | ¿Se ha establecido los medios a través de los cuales participará la ciudadanía? |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 75 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021)
|  | ¿Se determino el medio para dar respuesta a cada una de los aportes realizados por la ciudadanía? |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 75 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021)
|  | ¿Se ha socializado el espacio de participación ciudadana? |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 75 | Socializaciones de la Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021)
|  | ¿Se ha identificado el sector o grupo de personas a particular en la consulta? |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 75 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021)
|  | ¿Se ha establecido las excepciones para no realizar la consulta publica? |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 75 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021)
|  | SUBTOTAL | [5 empty] | 600
Revisión de calidad normativa | 75 | ¿Se ha solicitado conceptos por parte de las dependencias o entidades relacionadas? | 0 | 25 | 25 | 25 |  | 75 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021)
|  | ¿Se ha emitido conceptos por parte de las dependencias o entidades relacionadas? | 0 | 25 | 25 | 25 |  | 75 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021)
|  | ¿se ha determinado como se dará viabilidad a los conceptos emitidos? |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 75 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021)
|  | ¿Se ha establecido cual es la dependencia competente para determinar la viabilidad de los conceptos? |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 75 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021)
|  | ¿Se estableció los asuntos que será o no serán objeto de revisión de calidad? |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 75 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021)
|  | ¿Se estableció un termino para realizar el proceso de revisión de calidad de la norma? |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 75 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021)
|  | SUBTOTAL | [5 empty] | 450
Publicidad de la regulación final | 81.25 | ¿Se ha establecido los medios para socializar el acto administrativo? |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 75 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021) Pagina Web Medios de comunicación
|  | ¿El medio establecido es fácil de ubicar? |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 75 | Pagina web - Gaceta municipal
|  | ¿El medio establecido es de fácil acceso? |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 75 | Pagina web - Gaceta municipal
|  | ¿Se corroboro la publicación del acto administrativo de carácter general? |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | Pagina web - Gaceta municipal Procedimiento de publicación Agenda regulatoria con seguimiento
|  | SUBTOTAL | [5 empty] | 325
Evaluación de las regulaciones | 75 | ¿Se cuenta con un inventario de regulación normativa? |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 75 | Inventario documental https://www.pasto.gov.co/index.Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021) php/decretos/decretos-2020 https://www.pasto.gov.co/index.php/decretos/decretos-2021 | El inventario documental se encuentra en custodia de Técnico Operativo del Despacho
|  | ¿Se revisa periódicamente el inventario de regulación normativa? | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 75 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021) Agenda regulatoria con seguimiento
|  | ¿Se revisa periódicamente si los actos administrativos de carácter general se encuentra actualizados? | 0 | 25 | 25 | 25 |  | 75 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021)
|  | ¿El acto administrativo de carácter general ha sido eficiente? | 0 | 25 | 25 | 25 |  | 75 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021)
|  | ¿El acto administrativo de carácter general ha sido eficaz? | 0 | 25 | 25 | 25 |  | 75 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021)
|  | ¿Se elimino el acto administrativo de carácter general? | 0 | 25 | 25 | 25 |  | 75 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021)
|  | ¿Se hace depuración normativa (desuso, redundante, ineficaz, etc.)? | 0 | 25 | 25 | 25 |  | 75 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021)
|  | ¿Se determino quien realiza la evaluación de la regulación? |  | 25 | 25 | 25 | 0 | 75 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021)
|  | ¿ Se ha evaluado las causas que llevan a la modificación de actos administrativos? | 0 | 25 | 25 | 25 |  | 75 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021)
|  | ¿Se despliegan a las dependencias los resultados de la evaluación? | 0 | 25 | 25 | 25 |  | 75 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021)
|  | ¿Se formulan acciones de mejora frente a indicadores incumplidos? | 0 | 25 | 25 | 25 |  | 75 | Política Mejora Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021)
|  | SUBTOTAL | [5 empty] | 825

## Plan de accion
QUE Acción de mejora a realizar | COMO Tareas para cumplir la acción | DONDE Alcance de cada tarea en términos de cobertura | QUIEN Responsable de cada tarea | CUANDO Fecha prevista para iniciar y terminar cada tarea |  | EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS
|  |  |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN
Implementación de Política Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021) | Proyectar, aprobar, adoptar y socializar circular/directriz para incluir actos administrativos de carácter general en la agenda regulatoria | Alcaldía Municipal de Pasto | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2022-01-03 | 2022-12-31
Implementación de Política Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021) | Seguimiento del cumplimiento a lo propuesto en Agenda Regulatoria | Dependencias que reportaron información para agenda regulatoria | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2022-01-03 | 2022-12-31
Implementación de Política Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021) | Proyectar, aprobar, adoptar y socializar procedimiento/directriz para revisión de actos administrativos de carácter general como etapa de la Política de Mejora Normativa | Alcaldía Municipal de Pasto | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2022-01-03 | 2022-12-31
Implementación de Política Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021) | Proyectar, aprobar, adoptar y socializar circular/directriz para incluir actos administrativos de carácter general en la agenda regulatoria | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2022-01-03 | 2022-12-31
Implementación de Política Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021) | A través de Circular se solicitará a las dependencias el inventario de los actos administrativos de carácter general a expedir para la vigencia 2023, los cuales se publicarán a través de la plataforma SUCOP | Alcaldía Municipal de Pasto | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2022-09-01 | 2022-11-30
Implementación de Política Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021) | Publicación de la agenda regulatoria en la Plataforma SUCOP. | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2022-09-01 | 2022-12-31
Solicitar y verificar el cumplimiento de formato establecidos | Revisión del cumplimiento instructivos y formatos gd_i_004 elaboración de resoluciones y gd_i_006 elaboración de decretos | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2022-01-03 | 2022-12-31
Implementación de Política Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021) | Adoptar formato para reporte de agenda regulatoria "Agenda Regulatoria DAFP", y socializarlo mediante circular. | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2022-01-03 | 2022-12-31
Implementación de Política Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021) | Adoptar formato para reporte de agenda regulatoria "Agenda Regulatoria DAFP" y publicar la agenda regulatoria por medio de la Plataforma SUCOP para consulta pública. | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2022-01-03 | 2022-12-31
Implementación de Política Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021) | Proyectar, aprobar, adoptar y socializar INSTRUCTIVO "ficha técnica de análisis de impacto". | Alcaldía Municipal de Pasto | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2022-01-03 | 2022-12-31
Implementación de Política Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021) | Proyectar, aprobar, adoptar y socializar INSTRUCTIVO "ficha técnica de análisis de impacto". Mas revisión formatos gestión documental. | Alcaldía Municipal de Pasto | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2022-01-03 | 2022-12-31
Implementación de Política Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021) | Proyectar, aprobar, adoptar y socializar Formato "Consulta Pública". Proyectar, aprobar, adoptar y socializar Circular. | Alcaldía Municipal de Pasto | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2022-01-03 | 2022-12-31
Implementación de Política Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021) | Realizar ejercicios de Socialización de la Política de Mejora Normativa. | Alcaldía Municipal de Pasto y comunidad en general | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2022-01-03 | 2022-12-31
Implementación de Política Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021) | Proyectar, aprobar, adoptar y socializar Directrices para etapa de publicación y divulgación de Actos Adminsitrativos en aplicación de la Politica de Mejora Normativa | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2022-01-03 | 2022-12-31
Implementación de Política Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021) | Construcción del Inventario Normativo de la entidad. | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2022-01-03 | 2022-12-31
Implementación de Política Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021) | Proyectar, aprobar, adoptar y socializar directrices para etapa de evaluación normativa (ex post) de Actos Adminsitrativos en aplicación de la PMN | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2022-01-03 | 2022-12-31
Implementación de Política Normativa (DECRETO 457 14 DIC 2021) | Proyectar, aprobar, adoptar y socializar directrices para etapa de depuración y simplificación normativa de Actos Adminsitrativos en aplicación de la Política de Mejora Normativa | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2022-01-03 | 2022-12-31

## Plan de accion_2021 (hidden)
ETAPA | ACTIVIDADES DE GESTIÓN | PUNTAJE | GUÍAS Y NORMAS TÉCNICAS | BUENAS PRÁCTICAS E INNOVACIÓN | NORMATIVIDAD | OTROS | QUE Acción de mejora a realizar | COMO Tareas para cumplir la acción | DONDE Alcance de cada tarea en términos de cobertura | QUIEN Responsable de cada tarea | CUANDO Fecha prevista para iniciar y terminar cada tarea |  | EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS
[11 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN
Planeación: Agenda Regulatoria | ¿Cuenta con un proceso/procedimiento/ instructivo para emitir actos administrativos de carácter general? | 75 |  |  |  |  | Crear procedimiento para emitir actos administrativos de carácter general | - Proyectar procedimiento - Aprobar procedimiento - Adoptar procedimiento por SGC | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | NO SE CUMPLIÓ | OAJD REVISA Y NO EMITE AA. CON LA POLITICA SE ESTABELCIO PROCEDIMIENTO DE REVISION (PREGUNTAR SI ES NECESARIO PROCEDIMIENTO PROPIO)
| ¿Se cuenta con un calendario anual que identifique etapas de la mejora normativa? | 75 |  |  |  |  | Crear calendario con las diferentes etapas de la política de mejora normativa | - Proyectar calendario - Aprobar calendario - Socializar calendario | Alcaldía Municipal de Pasto | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-05-01 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | EVIDENCIA DECRETO 457 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021
| ¿Existe un termino para revisión y expedición de los actos administrativo de carácter general? | 75 |  |  |  |  | Crear procedimiento para emitir actos administrativos de carácter general estableciendo términos de revisión y expedición | - Proyectar procedimiento - Aprobar procedimiento - Adoptar procedimiento por SGC - Socialización de procedimiento | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | NO SE CUMPLIÓ
| ¿Por lo menos una vez al año se analiza los actos administrativos de carácter general que se van a expedir? | 75 |  |  |  |  | Crear acto administrativo de reglamento interno de Comité y equipo técnico | - Proyectar acto administrativo - Aprobar acto administrativo - Adoptar acto administrativo - Socialización de acto administrativo | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | EVIDENCIA RES 249 DE 2021 - ACUTALIZACIÓN REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN
| ¿La agenda regulatoria propuesta se crea con la participación de las diferentes dependencias del ente territorial? | 75 |  |  |  |  | Crear agenda regulatoria | - Proyectar agenda regulatoria con las diferentes dependencias - Socializar agenda regulatoria -Aprobar agenda regulatoria | Alcaldía Municipal de Pasto | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-05-01 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | AGENDA REGULATORIA VIG 2022. CIRCULAR
| ¿La agenda regulatoria cuenta con una etapa de participación ciudadana? | 100 |  |  |  |  | Establecer cronograma para ejecutar la política de mejora normativa | - Proyectar cronograma - Socializar cronograma -Aprobar cronograma | Alcaldía Municipal de Pasto | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-05-01 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | PUBLICACIÓN SUCOP
| ¿Los roles para la creación de un acto administrativo de carácter general se encuentran establecidos? | 75 |  |  |  |  | Crear procedimiento para emitir actos administrativos de carácter general con roles y responsables | - Proyectar procedimiento - Aprobar procedimiento - Adoptar procedimiento por SGC | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | EVIDENCIA DECRETO 457 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021
| ¿Existen formatos para proponer proyectos de actos administrativos? | 100 |  |  |  |  | Solicitar y verificar el cumplimiento de formato establecidos | - Socialización de instructivos - Verificación de implementación de formatos | Alcaldía Municipal de Pasto | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-05-01 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | gd_i_004 elaboración de resoluciones gd_i_006 elaboración de decretos | Por Sistema de Gestión de Calidad - Gestión Documental se han establecido unos formatos para toda la administración municipal de resoluciones, decreto y circulares
| ¿En la agenda regulatoria se incluye información del proyecto de regulación? | 100 |  |  |  |  | Adoptar formato para reporte de agenda regulatoria | - Proyectar formato de agenda regulatoria -Aprobar formato - Adoptar formato por SGC | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | Matriz Excel agenda regulatoria con seguimiento
| ¿ En la agenda regulatoria se incluye información institucional del responsable o lidera el acto administrativo? | 100 |  |  |  |  | Adoptar formato para reporte de agenda regulatoria | - Proyectar formato de agenda regulatoria -Aprobar formato - Adoptar formato por SGC | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | Matriz Excel agenda regulatoria con seguimiento | Se incluye información de la dependencia responsable de la creación del acto administrativo Requerimiento de actos administrativos pendientes de emitir
| ¿en la agenda regulatoria se establece una etapa de publicación para la participación ciudadana? | 100 |  |  |  |  | Establecer cronograma para ejecutar la política de mejora normativa | - Proyectar cronograma - Socializar cronograma -Aprobar cronograma | Alcaldía Municipal de Pasto | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-05-01 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | Matriz Excel agenda regulatoria con seguimiento | Dentro de la plataforma SUCOP se estableció una etapa de participación ciudadana
| ¿Se identifica los asuntos que merecen una posible intervención regulatoria? | 75 |  |  |  |  | Crear acto administrativo de reglamento interno de Comité y equipo técnico | - Proyectar acto administrativo - Aprobar acto administrativo - Adoptar acto administrativo - Socialización de acto administrativo | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | EVIDENCIA RES 249 DE 2021 - ACUTALIZACIÓN REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN
| ¿En la planeación de la agenda regulatoria participan lo sujetos regulados y los interesados ? | 75 |  |  |  |  | Crear procedimiento para emitir actos administrativos de carácter general | - Proyectar procedimiento - Aprobar procedimiento - Adoptar procedimiento por SGC | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | EVIDENCIA DECRETO 457 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021 Dentro de la plataforma SUCOP se estableció una etapa de participación ciudadana
| ¿Se encuentra determinado quien coordina la planeación, ejecución y evaluación de la agenda regulatoria? | 75 |  |  |  |  | Crear acto administrativo de reglamento interno de Comité y equipo técnico | - Proyectar acto administrativo - Aprobar acto administrativo - Adoptar acto administrativo - Socialización de acto administrativo | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | EVIDENCIA DECRETO 457 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021
| ¿Se conocen las competencias funcionales para expedir los actos administrativos de carácter general a expedir? | 75 |  |  |  |  | Crear acto administrativo de reglamento interno de Comité y equipo técnico | - Proyectar acto administrativo - Aprobar acto administrativo - Adoptar acto administrativo - Socialización de acto administrativo | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | FUNCIÓN Y COPETENCIA PROPIA DE LA OAJD- SE AJUSTAN LOS AA A LA NORMATIVIDAD VIGENTE COMPETENCIA DEL ALCALDE
| ¿Se encuentran definidas las etapas de la agenda regulatoria? | 75 |  |  |  |  | Crear procedimiento para emitir actos administrativos de carácter general | - Proyectar procedimiento - Aprobar procedimiento - Adoptar procedimiento por SGC | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | EVIDENCIA DECRETO 457 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021
Diseño de la regulación: Análisis de Impacto Normativo (AIN) | ¿Existe una necesidad o problema de la comunidad en general que se requiere satisfacer? | 75 |  |  |  |  | Crear procedimiento para emitir actos administrativos de carácter general, estableciendo mecanismos para definir las necesidades o problemas a resolver | - Proyectar procedimiento - Aprobar procedimiento - Adoptar procedimiento por SGC | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | EVIDENCIA DECRETO 457 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021 - INSTRUCTIVO AIN gj_i_001
| ¿La necesidad y/o problema se encuentra debidamente motivada o fundamenta? | 75 |  |  |  |  | Crear procedimiento para emitir actos administrativos de carácter general, estableciendo mecanismos para definir las necesidades o problemas a resolver | - Proyectar procedimiento - Aprobar procedimiento - Adoptar procedimiento por SGC | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | EVIDENCIA DECRETO 457 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021 - INSTRUCTIVO AIN gj_i_001
| ¿ Se aplican principios técnicos para diseñar e implementar los diferentes instrumentos normativos? | 75 |  |  |  |  | Solicitar y verificar el cumplimiento de instructivos establecidos | - Socialización de instructivos de instructivos | Alcaldía Municipal de Pasto | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-05-01 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | FUNCIÓN Y COPETENCIA PROPIA DE LA OAJD- SE AJUSTAN LOS AA A LA NORMATIVIDAD VIGENTE
| ¿El análisis de impacto normativo establecido garantiza el cumplimiento eficaz de los objetivos de política pública? | 75 |  |  |  |  | Adoptar formato para análisis de impacto normativo | - Proyectar formato de análisis de impacto normativo -Aprobar formato - Adoptar formato por SGC | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | EVIDENCIA DECRETO 457 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021 - INSTRUCTIVO AIN gj_i_001
| ¿Existen herramientas metodológicas para medir el impacto normativo? | 75 |  |  |  |  | Adoptar formato para análisis de impacto normativo | - Proyectar formato de análisis de impacto normativo -Aprobar formato - Adoptar formato por SGC | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | EVIDENCIA DECRETO 457 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021 - INSTRUCTIVO AIN gj_i_001
| ¿Se evalúa de manera sistemática la conveniencia, justificación, potenciales impactos y las alternativas de intervención al problema o necesidad a satisfacer? | 75 |  |  |  |  | Adoptar formato para análisis de impacto normativo | - Proyectar formato de análisis de impacto normativo -Aprobar formato - Adoptar formato por SGC | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | EVIDENCIA DECRETO 457 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021 - INSTRUCTIVO AIN gj_i_001
| ¿Los medio o mecanismos establecidos para medir el análisis de impacto normativo son eficientes, eficaces, idóneos, proporcionales, transparentes y, en general, de calidad? | 75 |  |  |  |  | Adoptar formato para análisis de impacto normativo | - Proyectar formato de análisis de impacto normativo -Aprobar formato - Adoptar formato por SGC | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | EVIDENCIA DECRETO 457 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021 - INSTRUCTIVO AIN gj_i_001
| ¿Se evidencio que los beneficios de la intervención regulatoria justifican los costos? | 75 |  |  |  |  | Adoptar formato para análisis de impacto normativo | - Proyectar formato de análisis de impacto normativo -Aprobar formato - Adoptar formato por SGC | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | EVIDENCIA DECRETO 457 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021 - INSTRUCTIVO AIN gj_i_001
| ¿Existe participación temprana de los sujetos regulados y de los grupos interesados? | 75 |  |  |  |  | Crear procedimiento para emitir actos administrativos de carácter general, estableciendo mecanismos para definir las necesidades o problemas a resolver | - Proyectar procedimiento - Aprobar procedimiento - Adoptar procedimiento por SGC | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | EVIDENCIA DECRETO 457 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021 - INSTRUCTIVO AIN gj_i_001
| ¿Se ha identificado la población afectada por la problemática? | 75 |  |  |  |  | Crear procedimiento para emitir actos administrativos de carácter general, estableciendo mecanismos para definir las necesidades o problemas a resolver | - Proyectar procedimiento - Aprobar procedimiento - Adoptar procedimiento por SGC | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | EVIDENCIA DECRETO 457 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021 - INSTRUCTIVO AIN gj_i_001
| ¿Existe un análisis de causas para la problemática a resolver? | 75 |  |  |  |  | Crear procedimiento para emitir actos administrativos de carácter general, estableciendo mecanismos para definir las necesidades o problemas a resolver | - Proyectar procedimiento - Aprobar procedimiento - Adoptar procedimiento por SGC | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | EVIDENCIA DECRETO 457 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021 - INSTRUCTIVO AIN gj_i_001
| ¿Se ha identificado los actores intervinientes para la solución del problema? | 75 |  |  |  |  | Crear procedimiento para emitir actos administrativos de carácter general, estableciendo mecanismos para definir las necesidades o problemas a resolver | - Proyectar procedimiento - Aprobar procedimiento - Adoptar procedimiento por SGC | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | EVIDENCIA DECRETO 457 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021 - INSTRUCTIVO AIN gj_i_002
| ¿Existe antecedentes del problema? | 75 |  |  |  |  | Crear procedimiento para emitir actos administrativos de carácter general, estableciendo mecanismos para definir las necesidades o problemas a resolver | - Proyectar procedimiento - Aprobar procedimiento - Adoptar procedimiento por SGC | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | EVIDENCIA DECRETO 457 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021 - INSTRUCTIVO AIN gj_i_003
| ¿Existe una justificación para la intervención normativa? | 75 |  |  |  |  | Crear procedimiento para emitir actos administrativos de carácter general, estableciendo mecanismos para definir las necesidades o problemas a resolver | - Proyectar procedimiento - Aprobar procedimiento - Adoptar procedimiento por SGC | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | EVIDENCIA DECRETO 457 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021 - INSTRUCTIVO AIN gj_i_004
| ¿Se ha establecido unos objetivos de resultado? | 75 |  |  |  |  | Adoptar formato para análisis de impacto normativo | - Proyectar formato de análisis de impacto normativo -Aprobar formato - Adoptar formato por SGC | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | EVIDENCIA DECRETO 457 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021 - INSTRUCTIVO AIN gj_i_005
| ¿El problema planteado esta correlacionado con las soluciones planteadas? | 75 |  |  |  |  | Adoptar formato para análisis de impacto normativo | - Proyectar formato de análisis de impacto normativo -Aprobar formato - Adoptar formato por SGC | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | EVIDENCIA DECRETO 457 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021 - INSTRUCTIVO AIN gj_i_006
| ¿El problema planteado encaja con uno de los programas establecidos en Plan de Desarrollo Municipal o políticas del gobierno local? | 75 |  |  |  |  | Adoptar formato para análisis de impacto normativo | - Proyectar formato de análisis de impacto normativo -Aprobar formato - Adoptar formato por SGC | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | EVIDENCIA DECRETO 457 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021 - INSTRUCTIVO AIN gj_i_007
| ¿Se define el alcance de cada acto administrativo general? | 75 |  |  |  |  | Adoptar formato para análisis de impacto normativo | - Proyectar formato de análisis de impacto normativo -Aprobar formato - Adoptar formato por SGC | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | EVIDENCIA DECRETO 457 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021 - INSTRUCTIVO AIN gj_i_008
| ¿Se ha determinado la vigencia del acto administrativo general? | 75 |  |  |  |  | Adoptar formato para análisis de impacto normativo | - Proyectar formato de análisis de impacto normativo -Aprobar formato - Adoptar formato por SGC | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | EVIDENCIA DECRETO 457 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021 - INSTRUCTIVO AIN gj_i_009
| ¿Se han estudiado dos o mas alternativas a la necesidad o problemática presentada? | 75 |  |  |  |  | Adoptar formato para análisis de impacto normativo | - Proyectar formato de análisis de impacto normativo -Aprobar formato - Adoptar formato por SGC | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | EVIDENCIA DECRETO 457 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021 - INSTRUCTIVO AIN gj_i_010
| ¿Existen mecanismos de valoración de las alternativas establecidos? | 75 |  |  |  |  | Adoptar formato para análisis de impacto normativo | - Proyectar formato de análisis de impacto normativo -Aprobar formato - Adoptar formato por SGC | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | EVIDENCIA DECRETO 457 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021 - INSTRUCTIVO AIN gj_i_011
| ¿Se ha evaluado las diferentes alternativas? | 75 |  |  |  |  | Adoptar formato para análisis de impacto normativo | - Proyectar formato de análisis de impacto normativo -Aprobar formato - Adoptar formato por SGC | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | EVIDENCIA DECRETO 457 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021 - INSTRUCTIVO AIN gj_i_012
| ¿Se ha determinado el impacto de cada una de las alternativas? | 75 |  |  |  |  | Adoptar formato para análisis de impacto normativo | - Proyectar formato de análisis de impacto normativo -Aprobar formato - Adoptar formato por SGC | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | EVIDENCIA DECRETO 457 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021 - INSTRUCTIVO AIN gj_i_013
| ¿Los mecanismos de valoración de las alternativas fueron efectivos? | 75 |  |  |  |  | Adoptar formato para análisis de impacto normativo | - Proyectar formato de análisis de impacto normativo -Aprobar formato - Adoptar formato por SGC | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | EVIDENCIA DECRETO 457 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021 - INSTRUCTIVO AIN gj_i_014 | AÚN NO SE HA DADO APLCACIÓN- CON LAS METODOLOGIAS APLICADAS SE BUSCA QUE SEA EFECTIVO
| ¿Se replanteo los mecanismos de valoración de las alternativas? | 75 |  |  |  |  | Adoptar formato para análisis de impacto normativo | - Proyectar formato de análisis de impacto normativo -Aprobar formato - Adoptar formato por SGC | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | EVIDENCIA DECRETO 457 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021 - INSTRUCTIVO AIN gj_i_015 | AÚN NO SE HA DADO APLCACIÓN- CON LAS METODOLOGIAS APLICADAS SE BUSCA QUE SEA EFECTIVO- NO SE HA REPLANTEADO PORQUE AUN NO EXISTE APLICACIÓN
| ¿Se determino nuevas alternativas? | 75 |  |  |  |  | Adoptar formato para análisis de impacto normativo | - Proyectar formato de análisis de impacto normativo -Aprobar formato - Adoptar formato por SGC | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | EVIDENCIA DECRETO 457 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021 - INSTRUCTIVO AIN gj_i_016 | AÚN NO SE HA DADO APLCACIÓN- CON LAS METODOLOGIAS APLICADAS SE BUSCA QUE SEA EFECTIVO- NO SE HA REPLANTEADO PORQUE AUN NO EXISTE APLICACIÓN
| ¿Se ha elegido una de las alternativas propuestas? | 75 |  |  |  |  | Adoptar formato para análisis de impacto normativo | - Proyectar formato de análisis de impacto normativo -Aprobar formato - Adoptar formato por SGC | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | EVIDENCIA DECRETO 457 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021 - INSTRUCTIVO AIN gj_i_017 | AÚN NO SE HA DADO APLCACIÓN- CON LAS METODOLOGIAS APLICADAS SE BUSCA QUE SEA EFECTIVO- NO SE HA REPLANTEADO PORQUE AUN NO EXISTE APLICACIÓN
| ¿Se determino la modalidad de elección de alternativas? | 75 |  |  |  |  | Adoptar formato para análisis de impacto normativo | - Proyectar formato de análisis de impacto normativo -Aprobar formato - Adoptar formato por SGC | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | EVIDENCIA DECRETO 457 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021 - INSTRUCTIVO AIN gj_i_018 | AÚN NO SE HA DADO APLCACIÓN- CON LAS METODOLOGIAS APLICADAS SE BUSCA QUE SEA EFECTIVO- NO SE HA REPLANTEADO PORQUE AUN NO EXISTE APLICACIÓN
| ¿Se ha establecido mecanismos de implementación? | 75 |  |  |  |  | Adoptar formato para análisis de impacto normativo | - Proyectar formato de análisis de impacto normativo -Aprobar formato - Adoptar formato por SGC | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | EVIDENCIA DECRETO 457 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021 - INSTRUCTIVO AIN gj_i_019 | AÚN NO SE HA DADO APLCACIÓN- CON LAS METODOLOGIAS APLICADAS SE BUSCA QUE SEA EFECTIVO- NO SE HA REPLANTEADO PORQUE AUN NO EXISTE APLICACIÓN
| ¿Se han establecidos mecanismos de monitoreo? | 75 |  |  |  |  | Adoptar formato para análisis de impacto normativo | - Proyectar formato de análisis de impacto normativo -Aprobar formato - Adoptar formato por SGC | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | EVIDENCIA DECRETO 457 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021 - INSTRUCTIVO AIN gj_i_019
| ¿se realizo consulta publica del análisis de impacto normativo? | 75 |  |  |  |  | Adoptar formato para análisis de impacto normativo | - Proyectar formato de análisis de impacto normativo -Aprobar formato - Adoptar formato por SGC | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | EVIDENCIA DECRETO 457 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021 - INSTRUCTIVO AIN gj_i_019 | NO SE REALIZÓ LA CONSULTA PÚBLICA POR NECESIDADES DEL MUNICIPIO
| ¿Se determino los canales de participación institucional? | 75 |  |  |  |  | Crear procedimiento para emitir actos administrativos de carácter general, estableciendo mecanismos para definir las necesidades o problemas a resolver | - Proyectar procedimiento - Aprobar procedimiento - Adoptar procedimiento por SGC | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | EVIDENCIA DECRETO 457 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021 - INSTRUCTIVO AIN gj_i_019
| ¿Se ha determinado los mecanismos para la revisión e incorporación de la información aportada? | 75 |  |  |  |  | Crear procedimiento para emitir actos administrativos de carácter general, estableciendo mecanismos para definir las necesidades o problemas a resolver | - Proyectar procedimiento - Aprobar procedimiento - Adoptar procedimiento por SGC | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | EVIDENCIA DECRETO 457 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021 - INSTRUCTIVO AIN gj_i_019
| ¿Se consulta internamente la pertinencia de la información aportada? | 75 |  |  |  |  | Crear procedimiento para emitir actos administrativos de carácter general, estableciendo mecanismos para definir las necesidades o problemas a resolver | - Proyectar procedimiento - Aprobar procedimiento - Adoptar procedimiento por SGC | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | EVIDENCIA DECRETO 457 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021 - INSTRUCTIVO AIN gj_i_019
| ¿Se han determinado los intervinientes en la etapa de análisis de impacto normativo? | 75 |  |  |  |  | Adoptar formato para análisis de impacto normativo | - Proyectar formato de análisis de impacto normativo -Aprobar formato - Adoptar formato por SGC | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | EVIDENCIA DECRETO 457 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021 - INSTRUCTIVO AIN gj_i_019
Consulta pública de los proyectos de actos administrativos | ¿Participa a la ciudadanía en la construcción de los actos administrativos de carácter general? | 75 |  |  |  |  | Crear procedimiento para emitir actos administrativos de carácter general, estableciendo mecanismos para definir las necesidades o problemas a resolver | - Proyectar procedimiento - Aprobar procedimiento - Adoptar procedimiento por SGC | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | EVIDENCIA DECRETO 457 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021
| ¿Se ha dispuesto espacios institucionales para la participación ciudadana? | 75 |  |  |  |  | Adoptar formato para consulta publica | - Proyectar formato de consulta publica -Aprobar formato - Adoptar formato por SGC | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | EVIDENCIA DECRETO 457 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021 | Mesas de participación https://www.sucop.gov.co/entidades/alcaldiapasto/Agenda?IDAgenda=9438 Política pendiente de aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño
| ¿Se estableció el termino por el cual esta en consulta publica el acto administrativo? | 75 |  |  |  |  | Adoptar formato para consulta publica | - Proyectar formato de consulta publica -Aprobar formato - Adoptar formato por SGC | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | EVIDENCIA DECRETO 457 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021
| ¿Se ha establecido los medios a través de los cuales participará la ciudadanía? | 75 |  |  |  |  | Adoptar formato para consulta publica | - Proyectar formato de consulta publica -Aprobar formato - Adoptar formato por SGC | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | EVIDENCIA DECRETO 457 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021; FORMATO GJ-F-055
| ¿Se determino el medio para dar respuesta a cada una de los aportes realizados por la ciudadanía? | 75 |  |  |  |  | Adoptar formato para consulta publica | - Proyectar formato de consulta publica -Aprobar formato - Adoptar formato por SGC | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | EVIDENCIA DECRETO 457 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021
| ¿Se ha socializado el espacio de participación ciudadana? | 75 |  |  |  |  | Adoptar formato para consulta publica | - Proyectar formato de consulta publica -Aprobar formato - Adoptar formato por SGC | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | EVIDENCIA DECRETO 457 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021
| ¿Se ha identificado el sector o grupo de personas a particular en la consulta? | 75 |  |  |  |  | Adoptar formato para consulta publica | - Proyectar formato de consulta publica -Aprobar formato - Adoptar formato por SGC | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | EVIDENCIA DECRETO 457 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021; FORMATO GJ-F-055
| ¿Se ha establecido las excepciones para no realizar la consulta publica? | 75 |  |  |  |  | Crear procedimiento para emitir actos administrativos de carácter general, estableciendo mecanismos para definir las necesidades o problemas a resolver | - Proyectar procedimiento - Aprobar procedimiento - Adoptar procedimiento por SGC - Socialización de procedimiento | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | EVIDENCIA DECRETO 457 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021; NO HAY EXCEPCIONES A LA CONSULTA PUBLICA DE LOS AA
Revisión de calidad normativa | ¿Se ha solicitado conceptos por parte de las dependencias o entidades relacionadas? | 75 |  |  |  |  | Crear procedimiento para emitir actos administrativos de carácter general, estableciendo mecanismos para definir las necesidades o problemas a resolver | - Proyectar procedimiento - Aprobar procedimiento - Adoptar procedimiento por SGC - Socialización de procedimiento | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | EVIDENCIA DECRETO 457 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021 SE CUMPLE CON LA ADOPCIÓN DE LA POLÍTICA NORMATIVA; NO SE REALIZA CONSULTA A NINGUNA ENTIDAD PORQUE EL CONTROL LO REALIZA LA OAJD SOLO APLICA A ENTIDADES NACIONAL
| ¿Se ha emitido conceptos por parte de las dependencias o entidades relacionadas? | 75 |  |  |  |  | Crear procedimiento para emitir actos administrativos de carácter general, estableciendo mecanismos para definir las necesidades o problemas a resolver | - Proyectar procedimiento - Aprobar procedimiento - Adoptar procedimiento por SGC - Socialización de procedimiento | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | EVIDENCIA DECRETO 457 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021 SE CUMPLE CON LA ADOPCIÓN DE LA POLÍTICA NORMATIVA; NO SE REALIZA CONSULTA A NINGUNA ENTIDAD PORQUE EL CONTROL LO REALIZA LA OAJD SOLO APLICA A ENTIDADES NACIONAL
| ¿se ha determinado como se dará viabilidad a los conceptos emitidos? | 75 |  |  |  |  | Crear procedimiento para emitir actos administrativos de carácter general, estableciendo mecanismos para definir las necesidades o problemas a resolver | - Proyectar procedimiento - Aprobar procedimiento - Adoptar procedimiento por SGC - Socialización de procedimiento | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | EVIDENCIA DECRETO 457 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021 SE CUMPLE CON LA ADOPCIÓN DE LA POLÍTICA NORMATIVA; NO SE REALIZA CONSULTA A NINGUNA ENTIDAD PORQUE EL CONTROL LO REALIZA LA OAJD SOLO APLICA A ENTIDADES NACIONAL
| ¿Se ha establecido cual es la dependencia competente para determinar la viabilidad de los conceptos? | 75 |  |  |  |  | Crear procedimiento para emitir actos administrativos de carácter general, estableciendo mecanismos para definir las necesidades o problemas a resolver | - Proyectar procedimiento - Aprobar procedimiento - Adoptar procedimiento por SGC - Socialización de procedimiento | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | EVIDENCIA DECRETO 457 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021 SE CUMPLE CON LA ADOPCIÓN DE LA POLÍTICA NORMATIVA; NO SE REALIZA CONSULTA A NINGUNA ENTIDAD PORQUE EL CONTROL LO REALIZA LA OAJD SOLO APLICA A ENTIDADES NACIONAL
| ¿Se estableció los asuntos que será o no serán objeto de revisión de calidad? | 75 |  |  |  |  | Crear procedimiento para emitir actos administrativos de carácter general, estableciendo mecanismos para definir las necesidades o problemas a resolver | - Proyectar procedimiento - Aprobar procedimiento - Adoptar procedimiento por SGC - Socialización de procedimiento | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | EVIDENCIA DECRETO 457 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021 SE CUMPLE CON LA ADOPCIÓN DE LA POLÍTICA NORMATIVA
| ¿Se estableció un termino para realizar el proceso de revisión de calidad de la norma? | 75 |  |  |  |  | Crear procedimiento para emitir actos administrativos de carácter general, estableciendo mecanismos para definir las necesidades o problemas a resolver | - Proyectar procedimiento - Aprobar procedimiento - Adoptar procedimiento por SGC - Socialización de procedimiento | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | EVIDENCIA DECRETO 457 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021 SE CUMPLE CON LA ADOPCIÓN DE LA POLÍTICA NORMATIVA
Publicidad de la regulación final | ¿Se ha establecido los medios para socializar el acto administrativo? | 75 |  |  |  |  | Crear procedimiento para emitir actos administrativos de carácter general, estableciendo mecanismos para definir las necesidades o problemas a resolver | - Proyectar procedimiento - Aprobar procedimiento - Adoptar procedimiento por SGC - Socialización de procedimiento | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | EVIDENCIA DECRETO 457 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021 SE CUMPLE CON LA ADOPCIÓN DE LA POLÍTICA NORMATIVA
| ¿El medio establecido es fácil de ubicar? | 75 |  |  |  |  | Crear procedimiento para emitir actos administrativos de carácter general, estableciendo mecanismos para definir las necesidades o problemas a resolver | - Proyectar procedimiento - Aprobar procedimiento - Adoptar procedimiento por SGC - Socialización de procedimiento | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | EVIDENCIA DECRETO 457 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021 | Mesas de participación https://www.sucop.gov.co/entidades/alcaldiapasto/Agenda?IDAgenda=9438 Política pendiente de aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño
| ¿El medio establecido es de fácil acceso? | 75 |  |  |  |  | Crear procedimiento para emitir actos administrativos de carácter general, estableciendo mecanismos para definir las necesidades o problemas a resolver | - Proyectar procedimiento - Aprobar procedimiento - Adoptar procedimiento por SGC - Socialización de procedimiento | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | EVIDENCIA DECRETO 457 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021 | Mesas de participación https://www.sucop.gov.co/entidades/alcaldiapasto/Agenda?IDAgenda=9438 Política pendiente de aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño
| ¿Se corroboro la publicación del acto administrativo de carácter general? | 100 |  |  |  |  | Crear procedimiento para emitir actos administrativos de carácter general, estableciendo mecanismos para definir las necesidades o problemas a resolver | - Proyectar procedimiento - Aprobar procedimiento - Adoptar procedimiento por SGC - Socialización de procedimiento | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | EVIDENCIA DECRETO 457 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021 | Mesas de participación https://www.sucop.gov.co/entidades/alcaldiapasto/Agenda?IDAgenda=9438 Política pendiente de aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño
Evaluación de las regulaciones | ¿Se cuenta con un inventario de regulación normativa? | 75 |  |  |  |  | Crear procedimiento para emitir actos administrativos de carácter general, estableciendo mecanismos para definir las necesidades o problemas a resolver | - Proyectar procedimiento - Aprobar procedimiento - Adoptar procedimiento por SGC - Socialización de procedimiento | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ PARCIALMENTE. EJECUCIÓN PARCIAL. PILOTO DEPURACION NORMATIVA MIN JUSTICIA Y DERECHO | EVIDENCIA DECRETO 457 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021 | Mesas de participación https://www.sucop.gov.co/entidades/alcaldiapasto/Agenda?IDAgenda=9438 Política pendiente de aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño
| ¿Se revisa periódicamente el inventario de regulación normativa? | 75 |  |  |  |  | Crear procedimiento para emitir actos administrativos de carácter general, estableciendo mecanismos para definir las necesidades o problemas a resolver | - Proyectar procedimiento - Aprobar procedimiento - Adoptar procedimiento por SGC - Socialización de procedimiento | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ PARCIALMENTE. EJECUCIÓN PARCIAL. PILOTO DEPURACION NORMATIVA MIN JUSTICIA Y DERECHO | EVIDENCIA DECRETO 457 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021 | Mesas de participación https://www.sucop.gov.co/entidades/alcaldiapasto/Agenda?IDAgenda=9438 Política pendiente de aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño
| ¿Se revisa periódicamente si los actos administrativos de carácter general se encuentra actualizados? | 75 |  |  |  |  | Adoptar formato para revisión de actos administrativos | - Proyectar formato para revisión de actos administrativos -Aprobar formato - Adoptar formato por SGC | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ PARCIALMENTE. EJECUCIÓN PARCIAL. PILOTO DEPURACION NORMATIVA MIN JUSTICIA Y DERECHO | EVIDENCIA DECRETO 457 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021 | Mesas de participación https://www.sucop.gov.co/entidades/alcaldiapasto/Agenda?IDAgenda=9438 Política pendiente de aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño
| ¿El acto administrativo de carácter general ha sido eficiente? | 75 |  |  |  |  | Adoptar formato para revisión de actos administrativos | - Proyectar formato para revisión de actos administrativos -Aprobar formato - Adoptar formato por SGC | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | EVIDENCIA DECRETO 457 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021
| ¿El acto administrativo de carácter general ha sido eficaz? | 75 |  |  |  |  | Adoptar formato para revisión de actos administrativos | - Proyectar formato para revisión de actos administrativos -Aprobar formato - Adoptar formato por SGC | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | EVIDENCIA DECRETO 457 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021
| ¿Se elimino el acto administrativo de carácter general? | 75 |  |  |  |  | Adoptar formato para revisión de actos administrativos | - Proyectar formato para revisión de actos administrativos -Aprobar formato - Adoptar formato por SGC | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | EVIDENCIA DECRETO 457 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021
| ¿Se hace depuración normativa (desuso, redundante, ineficaz, etc.)? | 75 |  |  |  |  | Adoptar formato para revisión de actos administrativos | - Proyectar formato para revisión de actos administrativos -Aprobar formato - Adoptar formato por SGC | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ PARCIALMENTE. EJECUCIÓN PARCIAL. PILOTO DEPURACION NORMATIVA MIN JUSTICIA Y DERECHO | EVIDENCIA DECRETO 457 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021
| ¿Se determino quien realiza la evaluación de la regulación? | 75 |  |  |  |  | Adoptar formato para revisión de actos administrativos | - Proyectar formato para revisión de actos administrativos -Aprobar formato - Adoptar formato por SGC | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | EVIDENCIA DECRETO 457 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021
| ¿ Se ha evaluado las causas que llevan a la modificación de actos administrativos? | 75 |  |  |  |  | Adoptar formato para revisión de actos administrativos | - Proyectar formato para revisión de actos administrativos -Aprobar formato - Adoptar formato por SGC | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | EVIDENCIA DECRETO 457 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021
| ¿Se despliegan a las dependencias los resultados de la evaluación? | 75 |  |  |  |  | Adoptar formato para revisión de actos administrativos | - Proyectar formato para revisión de actos administrativos -Aprobar formato - Adoptar formato por SGC | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política | SE CUMPLIÓ | EVIDENCIA DECRETO 457 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2021
| ¿Se formulan acciones de mejora frente a indicadores incumplidos? | 75 |  |  |  |  | Adoptar formato para revisión de actos administrativos | - Proyectar formato para revisión de actos administrativos -Aprobar formato - Adoptar formato por SGC | Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho Oficina de Planeación de Gestión Institucional | Jefe Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho | 2021-02-22 | 2021-12-31 | -Procedimiento proyectado - Procedimiento corregido de conformidad con observaciones realizadas DNP y Oficina de Planeación de Gestión Institucional Pendiente: -Aprobación por el Comité de Gestión y Desempeño -Acto administrativo de adopción de la política

## GRAFICAS (hidden)
RESULTADO DE MEDICION DE MEJORAMIENTO NORMATIVA
| MEDICION 1 | MEDICION 2 | MEDICION 3 | MEDICION 4
| FECHA:30/06/2020 | FECHA: 16/02/2021 | FECHA: | FECHA:
ETAPAS | % DE AVANCE 1 | % DE AVANCE 2 | % DE AVANCE 3 | % DE AVANCE 4
Planeación: Agenda Regulatoria | 11% | 8281% | 8281%
Diseño de la regulación: Análisis de Impacto Normativo (AIN) | 1% | 7500% | 7500%
Consulta pública de los proyectos de actos administrativos | 3% | 7500% | 7500%
Revisión de calidad normativa | 0% | 7500% | 7500%
Publicidad de la regulación final | 44% | 8125% | 8125%
Evaluación de las regulaciones | 5% | 7500% | 7500%
RESULTADO FINAL | 10.67% | 26% | 7734%