## Hoja1 (hidden)
PLAN DE ACCIÓN POLÍTICA DE CONTROL INTERNO
PUNTAJE AUTODIAGNÓSTICO | 2022 | 2023
| 80 | 80
ACTIVIDAD DE GESTIÓN | ALTERNATIVA DE MEJORA |  | RESPONSABLE (Cargo) | FECHA
|  |  |  | INICIO | FIN
La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público | Fortalecer la comunicación de las directrices impartidas por la Segunda Línea (en este caso la Subsecretaría de Sistemas de Información) a todas las dependencias de la Administración Municipal, para la aplicación e implementación de las Politicas de Gobierno Digital y Seguridad de la Información y Protección de Datos. |  | Secretaría General - Subsecretaría de Sistemas de Información | 2023-02-01 | 2023-10-30 | pendiente | POLITICA DE GESTION DOCUEMTNAL
Aplicación de mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno | Capacitar a la primera y segunda línea para lograr el fortalecimiento de las líneas de defensa dentro de la administración municipal |  | OCI | 2023-02-01 | 2023-10-30 |  | DIMENSION DE Control Interno politica de Control Interno
Aplicación de mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno | Fortalecer el Esquema de Líneas de Defensa principalmente en la estructuración de la Segunda Linea de Defensa en la Administración Municipal, mediante mesas de trabajo conjuntas entre la OPGI y la OCI. |  | OPGI -OCI | 2023-02-01 | 2023-10-30 | VERIFICAR
Establece la planeación estratégica con responsables, metas, tiempos que faciliten el seguimiento y aplicación de controles que garanticen de forma razonable su cumplimiento. Así mismo a partir de la política de riesgo, establecer sistemas de gestión de riesgos y las responsabilidades para controlar riesgos específicos bajo la supervisión de la alta dirección. | Implementar una metodología precisa para la identificación de Riesgos de Procesos y de Gestión de la Administración Municipal y de cada una de las dependencias. |  | OPGI | 2023-02-01 | 2023-10-30 | PENDIENTE
Establece la planeación estratégica con responsables, metas, tiempos que faciliten el seguimiento y aplicación de controles que garanticen de forma razonable su cumplimiento. Así mismo a partir de la política de riesgo, establecer sistemas de gestión de riesgos y las responsabilidades para controlar riesgos específicos bajo la supervisión de la alta dirección. | Determinar los reportes y la estrategia de comunicación de temas prioritarios para la Alta Dirección, definiendo una periodicidad, estrategia de priorización de temas definicion de temas importantes y urgentes a ser comunicados a la Alta Dirección. |  | OPGI | 2023-02-01 | 2023-10-30
Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro. | Comunicar a cada servidor las funciones de las lineas de defensa en el marco de MIPG, mediante capacitaciones y mesas de trabajo con cada una de las dependencias de la Administración. |  | OPGI | 2023-02-01 | 2023-10-30
Identificación y análisis de riesgos (Analiza factores internos y externos; Implica a los niveles apropiados de la dirección; Determina cómo responder a los riesgos; Determina la importancia de los riesgos). | Se recomienda revisar el alcance de la política de administración de riesgos teniendo en cuenta riesgos asociados a actividades tercerizadas y su debida socialización en atención al esquema de líneas de defensa existentes. |  | OPGI - | 2023-02-01 | 2023-10-30
Identificación y análisis de riesgos (Analiza factores internos y externos; Implica a los niveles apropiados de la dirección; Determina cómo responder a los riesgos; Determina la importancia de los riesgos). | Fortalecer el seguimiento a las acciones de mejora planteadas por la dependencias en Planes de Mejoramiento resultado de Auditorías Internas y Externas, que efectivamente mitiguen la materialización de riesgos a los que esta sometida la Administración |  | OCI | 2023-02-01 | 2023-10-30
Evaluación del riesgo de fraude o corrupción. Cumplimiento artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción. | Continuar con el monitoreo y seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano adpotado por la Administración Municipal de manera cuatrimestral soportado con evidencias el cumplimiento de cada uno de los componentes de este Plan. |  | OPGI - OCI | 2023-02-01 | 2023-10-30
Identificación y análisis de cambios significativos | Revisar los controles existentes, determinar nuevos riesgos o ajustes a los existentes teniendo en cuenta su efectividad. |  | OPGI - Lineas de defensa | 2023-02-01 | 2023-10-30
Identificación y análisis de cambios significativos | Generar un proceso de evaluación de proveedores de bienes y servicios y partes interesadas apoyados en los informes de supervisión desarrollados por la segunda línea de defensa. |  | OPGI -Todos los procesos | 2023-02-01 | 2023-10-30
Identificación y análisis de cambios significativos | Se requiere el diseño de una herramienta en la que se registre el monitoreo y la revisión de los riesgos, generado por la Alta Dirección. |  | OPGI -OCI | 2023-02-01 | 2023-10-30
Identificación y análisis de cambios significativos | Fortalecer la evaluación de los controles por parte de la alta dirección. |  | OPGI -OCI | 2023-02-01 | 2023-10-30
Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos . | Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y minimizar los riesgos que le afectan. |  | Subsecretaria de Sistemas de Infomaciòn-OPGI | 2023-02-01 | 2023-10-30
Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos . | Efectuar Monitoreo y seguimiento a riesgos y controles sobre acciones de seguridad y privacidad de la Información, desarrollo y mantenimiento de tecnologìas. |  | OPGI - OCI | 2023-02-01 | 2023-10-30
Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos . | Implementar una metodologìa de evaluación de proveedores de tecnologías de la información el cual permita indentificar riesgos asociados a actividades tercerizadas. |  | OPGI - Subsecretaria Sisitemas de Informaciòn | 2023-02-01 | 2023-10-30
Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos). | Se requiere implementar matrices de roles y usuarios siguiendo el principio de segregacion de funciones, tomar las medidas necesarias para planear, implementar y hacer seguimiento a todas las actividades necesarias para adoptar el Modelo de Seguridad de la Información al interior de su entidad, |  | OPGI - Subsecretaria Sisitemas de Informaciòn -OCI | 2023-02-01 | 2023-10-30
Comunicación Interna (Se comunica con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o su equivalente; Facilita líneas de comunicación en todos los niveles; Selecciona el método de comunicación pertinente). | Fortalecer el seguimiento y monitoreo de la aplicación de los formatos de comunicación interna, con el respectivo análisis de requerimiento de nuevas estrategias de comunicación que faciliten la interacción y articulación entre las diferentes dependencias de la Administración Municipal |  | Oficina de comunicaciones | 2023-02-01 | 2023-10-30
Comunicación Interna (Se comunica con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o su equivalente; Facilita líneas de comunicación en todos los niveles; Selecciona el método de comunicación pertinente). | Fortalecer la herramienta creada para las denuncias anonimas su seguimiento y monitoreo |  | Secretaría General - Subsecretaría de Talento Humano | 2023-02-01 | 2023-10-30
Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación). | Fortalecer el monitoreo de los resultados de las comunicaciones externas de la Administración Municipal |  | Oficina de comunicaciones | 2023-02-01 | 2023-10-30
Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación). | Se requiere documentar mediante procesos y procedimientos la evaluación periódica de los canales de comunicación externos |  | Oficina de comunicaciones | 2023-02-01 | 2023-10-30
Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación). | Se requiere fortalecer el monitoreo de los instrumentos de evaluación de percepción, para los grupos de valor. |  | Oficina de comunicaciones | 2023-02-01 | 2023-10-30
Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas). | Efectuar el diseño y aplicación de controles para riegos asociados a actividades tercerizadas. |  | OPGI | 2023-02-01 | 2023-10-30
Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas). | Fortalecer el Esquema de Líneas de Defensa principalmente en la estructuración de la Segunda Linea de Defensa en la Administración Municipal, mediante mesas de trabajo conjuntas entre la OPGI y la OCI |  | OPGI-OCI | 2023-02-01 | 2023-10-30

## Hoja2 (hidden)
PLAN DE ACCIÓN POLÍTICA DE CONTROL INTERNO
PUNTAJE AUTODIAGNÓSTICO | 2022 | 2023
| 80 | 80
ACTIVIDAD DE GESTIÓN | ALTERNATIVA DE MEJORA |  | RESPONSABLE (Cargo) | FECHA
|  |  |  | INICIO | FIN
La entidad demuestra el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio público | Fortalecer la comunicación de las directrices impartidas por la Segunda Línea (en este caso la Subsecretaría de Sistemas de Información) a todas las dependencias de la Administración Municipal, para la aplicación e implementación de las Politicas de Gobierno Digital y Seguridad de la Información y Protección de Datos. |  | Secretaría General - Subsecretaría de Sistemas de Información | 2023-02-01 | 2023-10-30
Aplicación de mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno | Determinar la interaccion entre las lineas de defensa de la Administración Municipal mediante la comunicación interna y los reportes efectuados dentro de la articulación de dichas acciones para el logro de objetivos comunes. |  | OPGI | 2023-02-01 | 2023-10-30
Aplicación de mecanismos para ejercer una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno | Fortalecer el Esquema de Líneas de Defensa principalmente en la estructuración de la Segunda Linea de Defensa en la Administración Municipal, mediante mesas de trabajo conjuntas entre la OPGI y la OCI |  | OPGI | 2023-02-01 | 2023-10-30
Establece la planeación estratégica con responsables, metas, tiempos que faciliten el seguimiento y aplicación de controles que garanticen de forma razonable su cumplimiento. Así mismo a partir de la política de riesgo, establecer sistemas de gestión de riesgos y las responsabilidades para controlar riesgos específicos bajo la supervisión de la alta dirección. | Implementar una metodología precisa para la identificación de Riesgos de Procesos y de Gestión de la Administración Municipal y de cada una de las dependencias. |  | OPGI | 2023-02-01 | 2023-10-30
ACTIVIDAD DE GESTIÓN | ALTERNATIVA DE MEJORA |  | RESPONSABLE (Cargo) | FECHA
|  |  |  | INICIO | FIN
Establece la planeación estratégica con responsables, metas, tiempos que faciliten el seguimiento y aplicación de controles que garanticen de forma razonable su cumplimiento. Así mismo a partir de la política de riesgo, establecer sistemas de gestión de riesgos y las responsabilidades para controlar riesgos específicos bajo la supervisión de la alta dirección. | Determinar los reportes y la estrategia de comunicación de temas prioritarios para la Alta Dirección, definiendo una periodicidad, estrategia de priorización de temas definicion de temas importantes y urgentes a ser comunicados a la Alta Dirección. |  | OPGI | 2023-02-01 | 2023-10-30
Compromiso con la competencia de todo el personal, por lo que la gestión del talento humano tiene un carácter estratégico con el despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público –ingreso, permanencia y retiro. | Comunicar a cada servidor las funciones de las lineas de defensa en el marco de MIPG, mediante capacitaciones y mesas de trabajo con cada una de las dependencias de la Administración. |  | OPGI | 2023-02-01 | 2023-10-30
Identificación y análisis de riesgos (Analiza factores internos y externos; Implica a los niveles apropiados de la dirección; Determina cómo responder a los riesgos; Determina la importancia de los riesgos). | Se recomienda revisar el alcance de la política de administración de riesgos teniendo en cuenta riesgos asociados a actividades tercerizadas y su debida socialización en atención al esquema de líneas de defensa existentes. |  | OPGI - | 2023-02-01 | 2023-10-30
Identificación y análisis de riesgos (Analiza factores internos y externos; Implica a los niveles apropiados de la dirección; Determina cómo responder a los riesgos; Determina la importancia de los riesgos). | Fortalecer el seguimiento a las acciones de mejora planteadas por la dependencias en Planes de Mejoramiento resultado de Auditorías Internas y Externas, que efectivamente mitiguen la materialización de riesgos a los que esta sometida la Administración |  | OCI | 2023-02-01 | 2023-10-30
Evaluación del riesgo de fraude o corrupción. Cumplimiento artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la prevención de los riesgos de corrupción. | Continuar con el monitoreo y seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano adpotado por la Administración Municipal de manera cuatrimestral soportado con evidencias el cumplimiento de cada uno de los componentes de este Plan. |  | OPGI - OCI | 2023-02-01 | 2023-10-30
ACTIVIDAD DE GESTIÓN | ALTERNATIVA DE MEJORA |  | RESPONSABLE (Cargo) | FECHA
|  |  |  | INICIO | FIN
Identificación y análisis de cambios significativos | Revisar los controles existentes, determinar nuevos riesgos o ajustes a los existentes teniendo en cuenta su efectividad. |  | OPGI - Lineas de defensa | 2023-02-01 | 2023-10-30
Identificación y análisis de cambios significativos | Generar un proceso de evaluación de proveedores de bienes y servicios y partes interesadas apoyados en los informes de supervisión desarrollados por la segunda línea de defensa. |  | OPGI -Todos los procesos | 2023-02-01 | 2023-10-30
Identificación y análisis de cambios significativos | Se requiere el diseño de una herramienta en la que se registre el monitoreo y la revisión de los riesgos, generado por la Alta Dirección. |  | OPGI -OCI | 2023-02-01 | 2023-10-30
Identificación y análisis de cambios significativos | Fortalecer la evaluación de los controles por parte de la alta dirección. |  | OPGI -OCI | 2023-02-01 | 2023-10-30
Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos . | Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información y minimizar los riesgos que le afectan. |  | Subsecretaria de Sistemas de Infomaciòn-OPGI | 2023-02-01 | 2023-10-30
Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos . | Efectuar Monitoreo y seguimiento a riesgos y controles sobre acciones de seguridad y privacidad de la Información, desarrollo y mantenimiento de tecnologìas. |  | OPGI - OCI | 2023-02-01 | 2023-10-30
ACTIVIDAD DE GESTIÓN | ALTERNATIVA DE MEJORA |  | RESPONSABLE (Cargo) | FECHA
|  |  |  | INICIO | FIN
Seleccionar y Desarrolla controles generales sobre TI para apoyar la consecución de los objetivos . | Implementar una metodologìa de evaluación de proveedores de tecnologías de la información el cual permita indentificar riesgos asociados a actividades tercerizadas. |  | OPGI - Subsecretaria Sisitemas de Informaciòn | 2023-02-01 | 2023-10-30
Despliegue de políticas y procedimientos (Establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos; Adopta medidas correctivas; Revisa las políticas y procedimientos). | Se requiere implementar matrices de roles y usuarios siguiendo el principio de segregacion de funciones, tomar las medidas necesarias para planear, implementar y hacer seguimiento a todas las actividades necesarias para adoptar el Modelo de Seguridad de la Información al interior de su entidad, |  | OPGI - Subsecretaria Sisitemas de Informaciòn -OCI | 2023-02-01 | 2023-10-30
Comunicación Interna (Se comunica con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o su equivalente; Facilita líneas de comunicación en todos los niveles; Selecciona el método de comunicación pertinente). | Fortalecer el seguimiento y monitoreo de la aplicación de los formatos de comunicación interna, con el respectivo análisis de requerimiento de nuevas estrategias de comunicación que faciliten la interacción y articulación entre las diferentes dependencias de la Administración Municipal |  | Oficina de comunicaciones | 2023-02-01 | 2023-10-30
Comunicación Interna (Se comunica con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno o su equivalente; Facilita líneas de comunicación en todos los niveles; Selecciona el método de comunicación pertinente). | Fortalecer la herramienta creada para las denuncias anonimas su seguimiento y monitoreo |  | Secretaría General - Subsecretaría de Talento Humano | 2023-02-01 | 2023-10-30
Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación). | Fortalecer el monitoreo de los resultados de las comunicaciones externas de la Administración Municipal |  | Oficina de comunicaciones | 2023-02-01 | 2023-10-30
ACTIVIDAD DE GESTIÓN | ALTERNATIVA DE MEJORA |  | RESPONSABLE (Cargo) | FECHA
|  |  |  | INICIO | FIN
Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación). | Se requiere documentar mediante procesos y procedimientos la evaluación periódica de los canales de comunicación externos |  | Oficina de comunicaciones | 2023-02-01 | 2023-10-30
Comunicación con el exterior (Se comunica con los grupos de valor y con terceros externos interesados; Facilita líneas de comunicación). | Se requiere fortalecer el monitoreo de los instrumentos de evaluación de percepción, para los grupos de valor. |  | Oficina de comunicaciones | 2023-02-01 | 2023-10-30
Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas). | Efectuar el diseño y aplicación de controles para riegos asociados a actividades tercerizadas. |  | OPGI | 2023-02-01 | 2023-10-30
Evaluación y comunicación de deficiencias oportunamente (Evalúa los resultados, Comunica las deficiencias y Monitorea las medidas correctivas). | Fortalecer el Esquema de Líneas de Defensa principalmente en la estructuración de la Segunda Linea de Defensa en la Administración Municipal, mediante mesas de trabajo conjuntas entre la OPGI y la OCI |  | OPGI-OCI | 2023-02-01 | 2023-10-30

## diapositivas (hidden)
PLAN DE ACCIÓN POLÍTICA DE CONTROL INTERNO
PUNTAJE AUTODIAGNÓSTICO SCI |  | 2022 | 2023
|  | 80 | 80
No. | COMPONENTE DEL MECI | ACTIVIDAD DE GESTIÓN |  | RESPONSABLE | FECHA
No. |  |  |  |  | INICIO | FIN
1. | AMBIENTE DE CONTROL | Actualizar los instrumentos de gestión de Información: Activos de Información, Índice de Información Clasificada y Reservada y Esquema de Publicación de Información. |  | Subsecretaría de Sistemas de Información- Oficina de Archivo | 2023-03-01 | 2023-08-30
|  | Implementar la política de gestión de incidentes de seguridad de la información |  | Subsecretaría de Sistemas de Información | 2023-03-01 | 2023-10-30
|  | Efectuar seguimiento a los avances de las actividades establecidas por la Subsecretaria de Sistemas de Información, Archivo y Gestión Documental en la actualizaciòn de instrumentos de gestiòn de Información y en la política de gestión de incidentes de seguridad de la información de la vigencia 2023. |  | OCI | 2023-02-01 | 2023-10-30
|  | Capacitar a todos los procesos en el fortalecimiento del Sistema Institucional de Control Interno y en el esquema de las líneas de defensa. |  | OCI | 2023-03-01 | 2023-06-30
1. |  | Realizar un taller teórico práctico del esquema de líneas de defensa institucional para identificar roles, reponsabilidades e interacción entre sí. |  | OCI | 2023-03-01 | 2023-10-30
|  | Realizar actualización al documento de contexto estratégico de cada uno de los 27 procesos de la entidad. |  | OPGI | 2023-02-01 | 2023-04-30
|  | Realizar la actualización del DOFA Institucional. |  | OPGI | 2023-02-01 | 2023-06-30
|  | Realizar la actualización al manual de administracion de riesgos de la entidad. |  | OPGI | 2023-04-01 | 2023-08-01
|  | Efectuar seguimiento a la aplicación de la metodología de riesgo a través de las auditorias programadas. |  | OCI | 2023-02-01 | 2023-10-30
|  | Ejecutar las capacitaciones establecidas en el PIC en temas : MECI y MIPG para funcionarios de la administración Municipal. |  | Subsecretaría de Talento Humano | 2023-03-01 | 2023-10-31
2. | EVALUACIÓN DE RIESGOS | Actualizar el mapa de riesgos del proceso de movilidad y seguridad vial, incluyendo los riesgos de la concesión para registro. |  | Secretaría de Tránsito -OPGI | 2023-02-01 | 2023-06-30
|  | Realizar autoevaluación a la gestión del riesgo y control ejecutado por la primera línea de defensa, complementando su trabajo. |  | OPGI | 2023-04-01 | 2023-12-30
|  | Realizar los Seguimientos cuatrimestrales al mapa de riesgos de corrupción y al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano adoptado por la Administración Municipal. |  | OCI | 2023-02-01 | 2023-12-30
|  | Informar a la linea estrategica- CICCI cuando se detecte riesgo de fraude o corrupción en las dependencias auditadas, en estricto cumplimiento de la norma. |  | OCI | 2023-02-01 | 2023-12-30
|  | Actualizar los mapas de riesgo de gestión y corrupción de los procesos del MIPG. |  | OPGI | 2023-02-01 | 2023-04-30
|  | Gestionar ante la OPGI la identificaciòn de riesgos asociados a actividades tercerizadas, en cada una de las dependencias de la Administración Municipal a traves de mesas de trabajo. |  | OCI | 2023-02-02 | 2023-06-30
3. | ACTIVIDADES DE CONTROL | Formular e implementar el plan de mantenimiento de infraestructura de Tecnologías de la Información , con el fin de minimizar los riesgos que le afectan. |  | Subsecretaría de Sistemas de Información | 2023-02-01 | 2023-10-30
|  | Requerir acuerdos de nivel de servicio en los contratos de servicios de internet y mantenimiento de la fibra óptica. |  | Subsecretaría de Sistemas de Información | 2023-03-01 | 2023-10-30
4. | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Socializar la línea de denuncia interna código QR y efectuar monitoreo a su funcionamiento. |  | Secretaria General | 2023-02-01 | 2023-10-30
|  | Mantener la evaluación del índice de transparencia y acceso a la información pública ITA en un 80%. |  | Subsecretaría de Sistemas de Información | 2023-02-01 | 2023-11-30
|  | Implementar la estrategia de Comunicación Publica establecida en el Plan de Desarrollo. |  | Oficina de Comunicación Social | 2023-02-01 | 2023-11-30
|  | Implementar una encuesta sobre transparencia y acceso a al información pùblica en la sede electrónica institucional. |  | Subsecretaría de Sistemas de Información | 2023-03-01 | 2023-12-01
|  | Controlar los items publicados que contengan la información acorde a los lineamientos de la Resolución 1519 del 2020 del MINTIC y sus anexos |  | Subsecretaria de Sistemas de Información | 2023-02-13 | 2023-12-30
5. | MONITOREO - SUPERVISIÓN | Realizar seguimiento y evaluación a la implementación y operación del MECI en la Alcaldía de Pasto en el marco de las auditorias independientes y objetivas. |  | OCI | 2023-03-01 | 2023-12-30
|  | Consolidar el informe semestral del Estado de Control Interno y socializarlo en el CICCI. |  | OCI | 2023-02-01 | 2023-12-30
|  | Efectuar seguimiento y verificación a los controles de riesgos asociados a actividades tercerizadas, previamente identificados en los procesos pertinentes. |  | OCI | 2023-03-01 | 2023-12-30