## Table 1
MUNICIPIO DE PASTO: INFORME ESTADO DE AVANCE DE PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS JUNIO 2021 OCAD REGIÓN PACIFICO – EJECUTOR MUNICIPIO DE PASTO
Oficina de Planeación de Gestión Institucional
BPIN | NOMBRE |  | VALOR | MUNICIPIO | SGR | OBSERVACIONES
2018000030026 | Pavimentación DE LA VÍA CANCHALA - MOCONDINO VARIANTE ORIENTAL PASTO, DEPARTAMENTO DE Nariño |  | 7000000000 | 1000000000 | 6000000000 | Proyecto en ejecución porcentaje de avance fisicio 30% y porcentaje de ejecución financiero 37%.
2013000030019 | Fortalecimiento red prestación de servicios de salud subregión centro (Pasto - Tangua - Yacuanquer) |  | Valor total del proyecrto incluida la operación $191.680.238.717,90 | $ 2.716.916.520,00 (lote y preinversión), adicional para compra de equipos de $ 2.500.713.794,94. | 27875437486 | Proyecto terminado, liquidados los contratos suscritos, en proceso de entrega en donación para la operación por parte de la E.S.E Pasto Salud.
NOMBRE |  |  | VALOR | MUNICIPIO | SGR | OBSERVACIONES
2018000030207 | Mejoramiento de la Plaza de Mercado El Potrerillo en la Ciudad de Pasto. Fase I Nariño |  | 45587260305.67 | 0 | 45587260305.67 | Proyecto liberado
NOMBRE |  |  | VALOR | MUNICIPIO | SGR | OBSERVACIONES
2013000030104 | Mejoramie nto transitabilid ad vial rural Tangua y - Pasto | Pavimentación y mejoramiento vía Santa Bárbara – Tangua | 5683676473 | $ - | 5683676473 | Proyecto se encuentra Terminado en revisión para el tramite de cierre respectivo.
|  | Pavimentación San Fernando - Cabrera | 5403737162 | 441043143 | 4962694019
|  | Pavimentación y mejoramiento vía de acceso a Jongovito | 1720142447 | 98779197 | 1621363250
SUBTOTAL |  |  | 14723852508 | 2388832549 | 12335019959
| NOMBRE |  | VALOR | MUNICIPIO | SGR | OBSERVACIONES
2012000030020 | Construcción de la tercera fase del acueducto multiveredal de Santa Bárbara desde La Piriola, Municipios de Pasto y Tangua, Nariño, Occidente |  | 4762917920 | 1829873718 | 2933044202 | Proyecto cerrado.
2013000030195 | Construcción y mejoramiento de las vías y espacio público en el entorno al intercambiador vial Agustín Agualongo |  | 3713175352 | $ 294.372.827,00 - | 3418802525 | Proyecto cerrado.
SUBTOTAL |  |  | 30105142071 | 5217630315 | 24887561756
MUNICIPIO DE PASTO: INFORME ESTADO DE AVANCE DE PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS A JUNIO 2021 MUNICIPIO DE PASTO
BPIN | NOMBRE |  | VALOR | MUNICIPIO | SGR | OBSERVACIONES
2019520010034 | Elaboración de Estudios de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo por Remoción en Masa, Inundaciónes y Avenidas Torrenciales en el Municipio De Pasto |  | $4.190.900.956.11 | 0 | $4.190.900.956.11 | Poyecto cuyo ejecutor es la UNIDAD NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO - UNGRD
2019520010035 | Elaboracion de los Estudios Detallados de Riesgo por Lahares en la Microcuenca del Rio Pasto, entre El Hospital Infantil y Sector Torobajo, del Municipio De Pasto |  | 1707220745 | 0 | 1707220745 | Poyecto cuyo ejecutor es la UNIDAD NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO - UNGRD