## ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACION
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Nombre de la institución: |  | ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO | [6 empty] | Año Vigencia: |  | 2015
Departamento: |  | NARIÑO |  | Municipio: | PASTO |  |  |  |  | Nivel:
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN | [9 empty] | SEGUIMIENTO Y CONTROL
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE / OPA / REGULACIÓN | MOTIVO DE RACIONALIZACIÓN | TIPO DE ACCIÓN | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO | META | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN |  | INFORME AVANCE |  |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | INICIO dd/mm/aa | FIN dd/mm/aa | 1° (Abril 30) | 2° (Agosto 31) | 3° (Dic. 15)
de | Autorización de espectáculos públicos de las artes escénicas | Iniciativa de la institución | Tecnologicas | Reducción de pasos para el ciudadano | Con la implementacion electronica via web total o parcial del tramite se pretende ahorrar costos de tramite para los ciudadanos y disminuir los tiempos de rta. De parte de la Alcaldia Municipal. Debido a que se elimina la necesidad de la presencia del ciudadano en ventanllas fisicas para adelantar el tramite o recibir su resultado/concepto. Al tiempo que la herramienta permite conocer el estado del tramite, mantener informado al ciudadano y hacer seguimiento a su resolucion. | - Disminucion de tiempo en la obtencion del tramite. - Aumentar la satisfaccion del ciudadano en el proceso. - Caracterizar usuarios en el proceso. | SECRETARIA DE GOBIERNO Y SUBSECRETARIA DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2014-09-08 | 2014-11-28 | Se llevaron a cabo actividades de capacitacion basica con el personal involucrado en el manejo de la plataforma de tramites en cada dependencia. (Ene-Mar 2015) |  |  | Plataforma de software con 21 tramites, terminada. La entrada en operación se estima para los meses de mayo-junio 2015. Con la entrada en operación de la Oficina de Ventanilla Unica.
2 | Autorización de espectáculos públicos de las artes no escénicas | Iniciativa de la institución | Tecnologicas | Reducción de pasos para el ciudadano | Con la implementacion electronica via web total o parcial del tramite se pretende ahorrar costos de tramite para los ciudadanos y disminuir los tiempos de rta. De parte de la Alcaldia Municipal. Debido a que se elimina la necesidad de la presencia del ciudadano en ventanllas fisicas para adelantar el tramite o recibir su resultado/concepto. Al tiempo que la herramienta permite conocer el estado del tramite, mantener informado al ciudadano y hacer seguimiento a su resolucion. | - Disminucion de tiempo en la obtencion del tramite. - Aumentar la satisfaccion del ciudadano en el proceso. - Caracterizar usuarios en el proceso. | SECRETARIA DE GOBIERNO Y SUBSECRETARIA DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2014-09-08 | 2014-11-28 | Se llevaron a cabo actividades de capacitacion basica con el personal involucrado en el manejo de la plataforma de tramites en cada dependencia. (Ene-Mar 2015)
3 | Autorización de eventos juegos pirotécnicos | Iniciativa de la institución | Tecnologicas | Reducción de pasos para el ciudadano | Con la implementacion electronica via web total o parcial del tramite se pretende ahorrar costos de tramite para los ciudadanos y disminuir los tiempos de rta. De parte de la Alcaldia Municipal. Debido a que se elimina la necesidad de la presencia del ciudadano en ventanllas fisicas para adelantar el tramite o recibir su resultado/concepto. Al tiempo que la herramienta permite conocer el estado del tramite, mantener informado al ciudadano y hacer seguimiento a su resolucion. | - Disminucion de tiempo en la obtencion del tramite. - Aumentar la satisfaccion del ciudadano en el proceso. - Caracterizar usuarios en el proceso. | SECRETARIA DE GOBIERNO Y SUBSECRETARIA DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2014-09-08 | 2014-11-28 | Se llevaron a cabo actividades de capacitacion basica con el personal involucrado en el manejo de la plataforma de tramites en cada dependencia. (Ene-Mar 2015)
4 | Certificado de Vecindad | Iniciativa de la institución | Tecnologicas | Reducción de pasos para el ciudadano | Con la implementacion electronica via web total o parcial del tramite se pretende ahorrar costos de tramite para los ciudadanos y disminuir los tiempos de rta. De parte de la Alcaldia Municipal. Debido a que se elimina la necesidad de la presencia del ciudadano en ventanllas fisicas para adelantar el tramite o recibir su resultado/concepto. Al tiempo que la herramienta permite conocer el estado del tramite, mantener informado al ciudadano y hacer seguimiento a su resolucion. | - Disminucion de tiempo en la obtencion del tramite. - Aumentar la satisfaccion del ciudadano en el proceso. - Caracterizar usuarios en el proceso. | SECRETARIA DE GOBIERNO Y SUBSECRETARIA DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2014-09-08 | 2014-11-28 | Se llevaron a cabo actividades de capacitacion basica con el personal involucrado en el manejo de la plataforma de tramites en cada dependencia. (Ene-Mar 2015)
5 | Certificado de estratificación socioeconómica | Iniciativa de la institución | Tecnologicas | Reducción de pasos para el ciudadano | Con la implementacion electronica via web total o parcial del tramite se pretende ahorrar costos de tramite para los ciudadanos y disminuir los tiempos de rta. De parte de la Alcaldia Municipal. Debido a que se elimina la necesidad de la presencia del ciudadano en ventanllas fisicas para adelantar el tramite o recibir su resultado/concepto. Al tiempo que la herramienta permite conocer el estado del tramite, mantener informado al ciudadano y hacer seguimiento a su resolucion. | - Disminucion de tiempo en la obtencion del tramite. - Aumentar la satisfaccion del ciudadano en el proceso. - Caracterizar usuarios en el proceso. | SECRETARIA DE PLANEACION Y SUBSECRETARIA DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2014-09-08 | 2014-11-28 | Se llevaron a cabo actividades de capacitacion basica con el personal involucrado en el manejo de la plataforma de tramites en cada dependencia. (Ene-Mar 2015)
6 | Certificado de Nomenclatura | Iniciativa de la institución | Tecnologicas | Reducción de pasos para el ciudadano | Con la implementacion electronica via web total o parcial del tramite se pretende ahorrar costos de tramite para los ciudadanos y disminuir los tiempos de rta. De parte de la Alcaldia Municipal. Debido a que se elimina la necesidad de la presencia del ciudadano en ventanllas fisicas para adelantar el tramite o recibir su resultado/concepto. Al tiempo que la herramienta permite conocer el estado del tramite, mantener informado al ciudadano y hacer seguimiento a su resolucion. | - Disminucion de tiempo en la obtencion del tramite. - Aumentar la satisfaccion del ciudadano en el proceso. - Caracterizar usuarios en el proceso. | SECRETARIA DE PLANEACION Y SUBSECRETARIA DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2014-09-08 | 2014-11-28 | Se llevaron a cabo actividades de capacitacion basica con el personal involucrado en el manejo de la plataforma de tramites en cada dependencia. (Ene-Mar 2015)
7 | Solicitud de concepto de norma urbanistica | Iniciativa de la institución | Tecnologicas | Reducción de pasos para el ciudadano | Con la implementacion electronica via web total o parcial del tramite se pretende ahorrar costos de tramite para los ciudadanos y disminuir los tiempos de rta. De parte de la Alcaldia Municipal. Debido a que se elimina la necesidad de la presencia del ciudadano en ventanllas fisicas para adelantar el tramite o recibir su resultado/concepto. Al tiempo que la herramienta permite conocer el estado del tramite, mantener informado al ciudadano y hacer seguimiento a su resolucion. | - Disminucion de tiempo en la obtencion del tramite. - Aumentar la satisfaccion del ciudadano en el proceso. - Caracterizar usuarios en el proceso. | SECRETARIA DE PLANEACION Y SUBSECRETARIA DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2014-09-08 | 2014-11-28 | Se llevaron a cabo actividades de capacitacion basica con el personal involucrado en el manejo de la plataforma de tramites en cada dependencia. (Ene-Mar 2015)
8 | Solicitud certificados sobre presencia de restricciones | Iniciativa de la institución | Tecnologicas | Medio por donde se obtiene el resultado | Con la implementacion electronica via web total o parcial del tramite se pretende ahorrar costos de tramite para los ciudadanos y disminuir los tiempos de rta. De parte de la Alcaldia Municipal. Debido a que se elimina la necesidad de la presencia del ciudadano en ventanllas fisicas para adelantar el tramite o recibir su resultado/concepto. Al tiempo que la herramienta permite conocer el estado del tramite, mantener informado al ciudadano y hacer seguimiento a su resolucion. | - Disminucion de tiempo en la obtencion del tramite. - Aumentar la satisfaccion del ciudadano en el proceso. - Caracterizar usuarios en el proceso. | SECRETARIA DE PLANEACION Y SUBSECRETARIA DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2014-09-08 | 2014-11-28 | Se llevaron a cabo actividades de capacitacion basica con el personal involucrado en el manejo de la plataforma de tramites en cada dependencia. (Ene-Mar 2015)
9 | Certificado de uso de suelo | Iniciativa de la institución | Tecnologicas | Medio por donde se obtiene el resultado | Con la implementacion electronica via web total o parcial del tramite se pretende ahorrar costos de tramite para los ciudadanos y disminuir los tiempos de rta. De parte de la Alcaldia Municipal. Debido a que se elimina la necesidad de la presencia del ciudadano en ventanllas fisicas para adelantar el tramite o recibir su resultado/concepto. Al tiempo que la herramienta permite conocer el estado del tramite, mantener informado al ciudadano y hacer seguimiento a su resolucion. | - Disminucion de tiempo en la obtencion del tramite. - Aumentar la satisfaccion del ciudadano en el proceso. - Caracterizar usuarios en el proceso. | SECRETARIA DE PLANEACION Y SUBSECRETARIA DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2014-09-09 | 2014-11-29 | Se llevaron a cabo actividades de capacitacion basica con el personal involucrado en el manejo de la plataforma de tramites en cada dependencia. (Ene-Mar 2015)
10 | Solicitud certificación de edificaciones con tratamiento de conservación | Iniciativa de la institución | Tecnologicas | Medio por donde se obtiene el resultado | Con la implementacion electronica via web total o parcial del tramite se pretende ahorrar costos de tramite para los ciudadanos y disminuir los tiempos de rta. De parte de la Alcaldia Municipal. Debido a que se elimina la necesidad de la presencia del ciudadano en ventanllas fisicas para adelantar el tramite o recibir su resultado/concepto. Al tiempo que la herramienta permite conocer el estado del tramite, mantener informado al ciudadano y hacer seguimiento a su resolucion. | - Disminucion de tiempo en la obtencion del tramite. - Aumentar la satisfaccion del ciudadano en el proceso. - Caracterizar usuarios en el proceso. | SECRETARIA DE PLANEACION Y SUBSECRETARIA DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2014-09-08 | 2014-11-28 | Se llevaron a cabo actividades de capacitacion basica con el personal involucrado en el manejo de la plataforma de tramites en cada dependencia. (Ene-Mar 2015)
11 | Solicitud de visita de inspección de salud ambiental a establecimientos | Iniciativa de la institución | Tecnologicas | Reducción de pasos para el ciudadano | Con la implementacion electronica via web total o parcial del tramite se pretende ahorrar costos de tramite para los ciudadanos y disminuir los tiempos de rta. De parte de la Alcaldia Municipal. Debido a que se elimina la necesidad de la presencia del ciudadano en ventanllas fisicas para adelantar el tramite o recibir su resultado/concepto. Al tiempo que la herramienta permite conocer el estado del tramite, mantener informado al ciudadano y hacer seguimiento a su resolucion. | - Disminucion de tiempo en la obtencion del tramite. - Aumentar la satisfaccion del ciudadano en el proceso. - Caracterizar usuarios en el proceso. | SECRETARIA DE SALUD Y SUBSECRETARIA DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2014-09-08 | 2014-11-28 | Se llevaron a cabo actividades de capacitacion basica con el personal involucrado en el manejo de la plataforma de tramites en cada dependencia. (Ene-Mar 2015)
12 | Administración del proceso de admisión y solicitud de cupo | Iniciativa de la institución | Tecnologicas | Medio por donde se obtiene el resultado | Con la implementacion electronica via web total o parcial del tramite se pretende ahorrar costos de tramite para los ciudadanos y disminuir los tiempos de rta. De parte de la Alcaldia Municipal. Debido a que se elimina la necesidad de la presencia del ciudadano en ventanllas fisicas para adelantar el tramite o recibir su resultado/concepto. Al tiempo que la herramienta permite conocer el estado del tramite, mantener informado al ciudadano y hacer seguimiento a su resolucion. | - Disminucion de tiempo en la obtencion del tramite. - Aumentar la satisfaccion del ciudadano en el proceso. - Caracterizar usuarios en el proceso. | SECRETARIA DE EDUCACION Y SUBSECRETARIA DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2014-09-08 | 2014-11-28 | Se llevaron a cabo actividades de capacitacion basica con el personal involucrado en el manejo de la plataforma de tramites en cada dependencia. (Ene-Mar 2015)
13 | Inscripción a eventos culturales | Iniciativa de la institución | Tecnologicas | Reducción de pasos para el ciudadano | Con la implementacion electronica via web total o parcial del tramite se pretende ahorrar costos de tramite para los ciudadanos y disminuir los tiempos de rta. De parte de la Alcaldia Municipal. Debido a que se elimina la necesidad de la presencia del ciudadano en ventanllas fisicas para adelantar el tramite o recibir su resultado/concepto. Al tiempo que la herramienta permite conocer el estado del tramite, mantener informado al ciudadano y hacer seguimiento a su resolucion. | - Disminucion de tiempo en la obtencion del tramite. - Aumentar la satisfaccion del ciudadano en el proceso. - Caracterizar usuarios en el proceso. | SECRETARIA DE CULTURA Y SUBSECRETARIA DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2014-09-08 | 2014-11-28 | Se llevaron a cabo actividades de capacitacion basica con el personal involucrado en el manejo de la plataforma de tramites en cada dependencia. (Ene-Mar 2015)
14 | Solicitud de Asistencia Técnica | Iniciativa de la institución | Tecnologicas | Reducción de pasos para el ciudadano | Con la implementacion electronica via web total o parcial del tramite se pretende ahorrar costos de tramite para los ciudadanos y disminuir los tiempos de rta. De parte de la Alcaldia Municipal. Debido a que se elimina la necesidad de la presencia del ciudadano en ventanllas fisicas para adelantar el tramite o recibir su resultado/concepto. Al tiempo que la herramienta permite conocer el estado del tramite, mantener informado al ciudadano y hacer seguimiento a su resolucion. | - Disminucion de tiempo en la obtencion del tramite. - Aumentar la satisfaccion del ciudadano en el proceso. - Caracterizar usuarios en el proceso. | SECRETARIA DE AGRICULTURA Y SUBSECRETARIA DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2014-09-08 | 2014-11-28 | Se llevaron a cabo actividades de capacitacion basica con el personal involucrado en el manejo de la plataforma de tramites en cada dependencia. (Ene-Mar 2015)
15 | Acuerdos de pago | Iniciativa de la institución | Tecnologicas | Medio por donde se obtiene el resultado | Con la implementacion electronica via web total o parcial del tramite se pretende ahorrar costos de tramite para los ciudadanos y disminuir los tiempos de rta. De parte de la Alcaldia Municipal. Debido a que se elimina la necesidad de la presencia del ciudadano en ventanllas fisicas para adelantar el tramite o recibir su resultado/concepto. Al tiempo que la herramienta permite conocer el estado del tramite, mantener informado al ciudadano y hacer seguimiento a su resolucion. | - Disminucion de tiempo en la obtencion del tramite. - Aumentar la satisfaccion del ciudadano en el proceso. - Caracterizar usuarios en el proceso. | DIR. PLAZAS DE MERCADO Y SUBSECRETARIA DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2014-09-08 | 2014-11-28 | Se llevaron a cabo actividades de capacitacion basica con el personal involucrado en el manejo de la plataforma de tramites en cada dependencia. (Ene-Mar 2015)
16 | Acuerdos de pago - Cobro Coactivo | Iniciativa de la institución | Tecnologicas | Medio por donde se obtiene el resultado | Con la implementacion electronica via web total o parcial del tramite se pretende ahorrar costos de tramite para los ciudadanos y disminuir los tiempos de rta. De parte de la Alcaldia Municipal. Debido a que se elimina la necesidad de la presencia del ciudadano en ventanllas fisicas para adelantar el tramite o recibir su resultado/concepto. Al tiempo que la herramienta permite conocer el estado del tramite, mantener informado al ciudadano y hacer seguimiento a su resolucion. | - Disminucion de tiempo en la obtencion del tramite. - Aumentar la satisfaccion del ciudadano en el proceso. - Caracterizar usuarios en el proceso. | SEC. DE HACIENDA Y SUBSECRETARIA DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2014-09-08 | 2014-11-28 | Se llevaron a cabo actividades de capacitacion basica con el personal involucrado en el manejo de la plataforma de tramites en cada dependencia. (Ene-Mar 2015)
17 | Cancelación del registro de contribuyente de Industria y Comercio | Iniciativa de la institución | Tecnologicas | Medio por donde se obtiene el resultado | Con la implementacion electronica via web total o parcial del tramite se pretende ahorrar costos de tramite para los ciudadanos y disminuir los tiempos de rta. De parte de la Alcaldia Municipal. Debido a que se elimina la necesidad de la presencia del ciudadano en ventanllas fisicas para adelantar el tramite o recibir su resultado/concepto. Al tiempo que la herramienta permite conocer el estado del tramite, mantener informado al ciudadano y hacer seguimiento a su resolucion. | - Disminucion de tiempo en la obtencion del tramite. - Aumentar la satisfaccion del ciudadano en el proceso. - Caracterizar usuarios en el proceso. | SEC. DE HACIENDA Y SUBSECRETARIA DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2014-09-08 | 2014-11-28 | Se llevaron a cabo actividades de capacitacion basica con el personal involucrado en el manejo de la plataforma de tramites en cada dependencia. (Ene-Mar 2015)
18 | Modificación del registro de contribuyente de industria y comercio | Iniciativa de la institución | Tecnologicas | Medio por donde se obtiene el resultado | Con la implementacion electronica via web total o parcial del tramite se pretende ahorrar costos de tramite para los ciudadanos y disminuir los tiempos de rta. De parte de la Alcaldia Municipal. Debido a que se elimina la necesidad de la presencia del ciudadano en ventanllas fisicas para adelantar el tramite o recibir su resultado/concepto. Al tiempo que la herramienta permite conocer el estado del tramite, mantener informado al ciudadano y hacer seguimiento a su resolucion. | - Disminucion de tiempo en la obtencion del tramite. - Aumentar la satisfaccion del ciudadano en el proceso. - Caracterizar usuarios en el proceso. | SEC. DE HACIENDA Y SUBSECRETARIA DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2014-09-08 | 2014-11-28 | Se llevaron a cabo actividades de capacitacion basica con el personal involucrado en el manejo de la plataforma de tramites en cada dependencia. (Ene-Mar 2015)
19 | Exenciones de impuestos predial | Iniciativa de la institución | Tecnologicas | Medio por donde se obtiene el resultado | Con la implementacion electronica via web total o parcial del tramite se pretende ahorrar costos de tramite para los ciudadanos y disminuir los tiempos de rta. De parte de la Alcaldia Municipal. Debido a que se elimina la necesidad de la presencia del ciudadano en ventanllas fisicas para adelantar el tramite o recibir su resultado/concepto. Al tiempo que la herramienta permite conocer el estado del tramite, mantener informado al ciudadano y hacer seguimiento a su resolucion. | - Disminucion de tiempo en la obtencion del tramite. - Aumentar la satisfaccion del ciudadano en el proceso. - Caracterizar usuarios en el proceso. | SEC. DE HACIENDA Y SUBSECRETARIA DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2014-09-08 | 2014-11-28 | Se llevaron a cabo actividades de capacitacion basica con el personal involucrado en el manejo de la plataforma de tramites en cada dependencia. (Ene-Mar 2015)
20 | Certificado de ingresos y retenciones para contratistas y proveedores | Iniciativa de la institución | Tecnologicas | Medio por donde se obtiene el resultado | Con la implementacion electronica via web total o parcial del tramite se pretende ahorrar costos de tramite para los ciudadanos y disminuir los tiempos de rta. De parte de la Alcaldia Municipal. Debido a que se elimina la necesidad de la presencia del ciudadano en ventanllas fisicas para adelantar el tramite o recibir su resultado/concepto. Al tiempo que la herramienta permite conocer el estado del tramite, mantener informado al ciudadano y hacer seguimiento a su resolucion. | - Disminucion de tiempo en la obtencion del tramite. - Aumentar la satisfaccion del ciudadano en el proceso. - Caracterizar usuarios en el proceso. | SEC. DE HACIENDA Y SUBSECRETARIA DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2014-09-08 | 2014-11-28 | Se llevaron a cabo actividades de capacitacion basica con el personal involucrado en el manejo de la plataforma de tramites en cada dependencia. (Ene-Mar 2015)
21 | Solicitud de permiso para publicidad exterior visual | Iniciativa de la institución | Tecnologicas | Medio por donde se obtiene el resultado | Con la implementacion electronica via web total o parcial del tramite se pretende ahorrar costos de tramite para los ciudadanos y disminuir los tiempos de rta. De parte de la Alcaldia Municipal. Debido a que se elimina la necesidad de la presencia del ciudadano en ventanllas fisicas para adelantar el tramite o recibir su resultado/concepto. Al tiempo que la herramienta permite conocer el estado del tramite, mantener informado al ciudadano y hacer seguimiento a su resolucion. | - Disminucion de tiempo en la obtencion del tramite. - Aumentar la satisfaccion del ciudadano en el proceso. - Caracterizar usuarios en el proceso. | SEC. DE GESTION AMBIENTAL Y SUBSECRETARIA DE SISTEMAS DE INFORMACION | 2014-09-08 | 2014-11-28 | Se llevaron a cabo actividades de capacitacion basica con el personal involucrado en el manejo de la plataforma de tramites en cada dependencia. (Ene-Mar 2015)
Note on F8: Realice una pequeña descripción del proyecto o acción de mejora del trámite
Note on G8: Digite el producto resultante que se pretende obtener con la racionalización antes descrita
Note on K9: Elabore informe en forma breve y concreta el avance realizado por la entidad en el primer periodo
Note on L9: Elabore informe en forma breve y concreta el avance realizado por la entidad en el primer periodo
Note on M9: Elabore informe de forma breve y concreta el avance realizado por la entidad en el segundo periodo