## plan accion 2011
PLAN DE DESARROLLO "QUEREMOS MAS - PODEMOS MAS" - 2008 -2011
PRESUPUESTO POR RESULTADOS 2011
EJE ESTRATEGICO ESPACIO PUBLICO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MOVILIDAD
PROGRAMA VIAS PARA LA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD RURAL
Problema a resolver | Objetivo del programa | Línea de intervención | Metas Cuatrienio (2008-2011) |  | META PROGRAMADA 2011 | RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA | NOMBRE PROYECTO | COSTO |  |  |  | TOTAL PROYECTO | EJECUCION DEL PROYECTO |  | RESPONSABLE POR PROYECTO | OBSERVACIONES
[8 empty] | NIVEL CENTRAL | OTRO |  | TOTAL META
|  |  | Nombre Meta | Nombre Indicador |  |  |  |  | VALOR | NOMBRE FUENTE |  |  | Fecha de Inicio | Fecha de terminación
Deficiente estado de la infraestructura Vial Rural | Hacer más fácil y segura la movilidad y accesibilidad para los peatones y vehículos en el sector rural y de éste con su entorno | Realización de mingas comunitarias para el mantenimiento vial. | Se realizará anualmente 17 mingas comunitarias para el mantenimiento vial rural | Mingas comunitarias para el mantenimiento vial rural realizadas. | 17 |  | Mantenimiento rutinario y periódico de 350 kilómetros de malla vial rural del Municipio de Pasto. 2011520010056. | 264890950 |  |  | 264890950 | 584890950 | 20/1/2011 | 31/12/2011 | Ing. Harold Torres Jojoa - Secretario Infraestructura.
|  | Mantenimiento permanente de vías rurales. | Se realizará anualmente el mantenimiento permanente de 350 kilómetros de vías rurales | Kilómetros de vías rurales con mantenimiento permanente | 350 | $3.980.000.000 (Incluye: $1,980 millones de sobretasa a la gasolina y, $2000 millones de gestión de cofinanciación nacional para pavimentación de vías de acceso a cabeceras corregimentales) | Mantenimiento rutinario y periódico de 350 kilómetros de malla vial rural del Municipio de Pasto. 2011520010056. | 320000000 |  |  | 991956848 |  | 20/1/2011 | 31/12/2011 | Ing. Harold Torres Jojoa - Secretario Infraestructura.
[7 empty] | Compra de material de afirmado en beta por un volumen de 2.981 m3 para el mantenimiento de las vías del corregimiento de Jongovito. Municipio de Pasto. 2011520010137. | 10880650 |  |  |  | 10880650 |  |  | Ing. Harold Torres Jojoa - Secretario Infraestructura.
[7 empty] | Mantenimiento de vía en el sector de influencia del proyecto Las Piedras. Municipio de Pasto. | 50000000 |  |  |  | 50000000 | 1/6/2011 | 30/8/2011 | Ing. Harold Torres Jojoa - Secretario Infraestructura.
[7 empty] | Mejoramiento de vías de la vereda El Carmelo a través del suministro e instalación de material de afirmado (recebo) y de tuberías de 24 pulgadas para alcantarillas. Corregimiento de Buesaquillo - Municipio de Pasto. 2011520010117. | 94999675 |  |  |  | 94999675 | 1/6/2012 | 30/8/2012 | Ing. Harold Torres Jojoa - Secretario Infraestructura.
[7 empty] | Convenio Udenar Diagnostico Red vial rural | 15000000 |  |  |  | 15000000 | 1/6/2013 | 30/8/2013 | Ing. Harold Torres Jojoa - Secretario Infraestructura.
[7 empty] | Mejoramiento de vias con construcción de muros de contención en los corregimientos de Gualmatán, Mocondino y San Fernando. Municipio de Pasto. 2011520010126 | 75535873 |  |  |  | 75535873 | 2011-04-14 | 2011-11-14 | Ing. Harold Torres Jojoa - Secretario Infraestructura.
[7 empty] | Compra de maquinaria adoquinadora y compactador manual para el corregimimiento de Catambuco | 60000000 |  |  |  | 60000000 | 20/6/2011 | 30/10/2011 | Ing. Harold Torres Jojoa - Secretario Infraestructura.
[7 empty] | Apoyo profesional, técnico y logístico para el desarrollo de proyectos viales rurales del Municipio de Pasto. 2011520010030 | 365540650 |  |  |  | 365540650 | 20/1/2011 | 31/12/2011 | Ing. Harold Torres Jojoa - Secretario Infraestructura.
|  | Construcción y mantenimiento de puentes y obras de arte en el sector rural. | Se construirá 9 puentes vehiculares y se realizará el mantenimiento de 6. | Puentes vehiculares en el sector rural construidos. |  |  | Construcción de puentes peatonales y vehiculares en la malla vial rural de las veredas Dolores y La Josefina del Municipio de Pasto 2010520010174 | 72362753 |  |  | 72362753 | 72362753 | 2011-01-01 | 2011-01-30 | Ing. Harold Torres Jojoa - Secretario Infraestructura.
|  |  |  | Puentes vehiculares en el sector rural con mantenimiento. | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | Se construirá o mantendrá 175 alcantarillas para vías rurales. | Alcantarillas construidas o con mantenimiento. | 40 |  | Suministro de tubería para conformación de alcantarillas en los corregimientos del Municipio de Pasto 2011520010120. | 40002988 |  |  | 40002988 | 40002988 | 20/6/2011 | 30/10/2011 | Ing. Harold Torres Jojoa - Secretario Infraestructura.
|  | Construcción, recuperación y mantenimiento de senderos ecológicos y caminos históricos rurales con énfasis en la interconexión corregimental. | Se construirá y se realizará el mantenimiento de 24.000 metros lineales de senderos ecológicos y caminos históricos | Metros lineales de senderos ecológicos y caminos históricos construidos y con mantenimiento. | 5000 |  | Mantenimiento de caminos de evacuación de los corregimientos de Genoy y Mapachico. Municipio de Pasto. | 20000000 |  |  | 120000000 | 20000000 | 2011-01-20 | 2011-03-20 | Ing. Harold Torres Jojoa - Secretario Infraestructura.
[7 empty] | Mantenimiento de los caminos ecológicos que comunican las veredas de Ramos, Romerillo, Santa Lucía y Santa Isabel. Corregimiento de El Encano. Municipio de Pasto. | 100000000 |  |  |  | 100000000 | 20/6/2011 | 30/10/2011 | Ing. Harold Torres Jojoa - Secretario Infraestructura.
|  | Habilitación y ampliación de caminos para el tránsito vehicular. | Se habilitará y ampliará 15.000 metros lineales de caminos para el tránsito vehicular. | Metros lineales de caminos para el tránsito vehicular habilitados y ampliados. | [6 empty] | 0 | 0
|  | Pavimentación de vías, con prioridad en los accesos a las cabeceras corregimentales. | Se pavimentará 18.000 metros cuadrados para las vías de acceso a las cabeceras corregimentales y centros poblados con prioridad en Jongovito, Cabrera, Jamondino, Mocondino y Buesaquillo. | Metros cuadrados de vías de acceso a las cabeceras corregimentales y centros poblados pavimentados. | 2500 |  | Mejoramiento de la vía de acceso principal al corregimiento de Jongovito con pavimento asfáltico. Municipio de Pasto. 2011520010119. | 96650000 |  |  | 486032303 | 96650000 | 20/6/2011 | 30/10/2011 | Ing. Harold Torres Jojoa - Secretario Infraestructura.
[7 empty] | Mejoramiento de la vía San Fernando Cabrera con pavimento asfáltico. Municipio de Pasto. 2011520010124. | 73000000 |  |  |  | 73000000 | 20/6/2012 | 30/10/2012 | Ing. Harold Torres Jojoa - Secretario Infraestructura.
[7 empty] | Mejoramiento de las vías rurales con pavimento hidraúlico y articulado en los corregimientos de Morasurco, Mocondino y Jamondino del Municipio de Pasto. 2011520010125. | 316382303 |  |  |  | 316382303 | 2011-04-14 | 30/10/2011 | Ing. Harold Torres Jojoa - Secretario Infraestructura.
|  | Construcción de muelles en la laguna de La Cocha. | Se construirá 2 y se realizará el mantenimiento de 2 muelles en la laguna de La Cocha. | Muelles construidos en la laguna de La Cocha. | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Muelles de la Laguna de La Cocha con mantenimiento. | [6 empty] | 0 | 0
|  | Implementación y fortalecimiento de microempresas de mantenimiento vial rural. | Se vinculará 2 nuevas empresas de economía solidaria para el mantenimiento vial rural y se fortalecerá los 5 frentes de trabajo existentes, en articulación con el sector comunitario. | Nuevas empresas de economía solidaria vinculadas para el mantenimiento vial. | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Empresas de economía solidaria para el mantenimiento vial fortalecidas. |  |  | Mantenimiento vial con empresa de economía solidaria en el corregimiento de Caldera. Municipio de Pasto. |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | Mantenimiento vial con empresa de economía solidaria en el corregimiento de Santa Bárbara sector I y Catambuco sector I. Municipio de Pasto. |  |  |  | 0
[7 empty] | Mantenimiento vial con empresa de economía solidaria en el corregimiento de Santa Bárbara - Sector II y El Socorro. Municipio de Pasto. |  |  |  | 0
[7 empty] | Mantenimiento vial con empresa de economía solidaria en el corregimiento de Catambuco - Sector II. Municipio de Pasto. |  |  |  | 0
[7 empty] | Mantenimiento vial con empresa de economía solidaria en el corregimiento de El Encano. Municipio de Pasto. |  |  |  | 0
[7 empty] | Mantenimiento vial con empresa de economía solidaria en los corregimientos de San Fernando, Cabrera, Buesaquillo y Mocondino. Municipio de Pasto. |  |  |  | 0
|  | Construcción, mantenimiento y mejoramiento de andenes en las cabeceras y centros poblados rurales | Se construirá, mantendrá y/o mejorará 5.000 metros cuadrados de andenes en las cabeceras y centros poblados rurales | Metros cuadrados de andenes en las cabeceras y centros poblados rurales construidos, mejorados y/o con mantenimiento. | [6 empty] | 0 | 0
T O T A L | [7 empty] | 1975245842 | 0 | 0 | 1975245842 | 1975245842