## PLAN DE ACCION 2011
PLAN DE DESARROLLO QUEREMOS MAS PODEMOS MAS 2008-2011
Presupuesto por Resultados. Municipio de Pasto. 2011
EJE ESTRATEGICO AMBIENTE, SERVICIOS PUBLICOS Y GESTION DEL RIESGO
PROGRAMA ELECTRIFICACION RURAL
Problema a resolver | Objetivo del programa | Línea de intervención | Metas Cuatrienio (2008-2011) | Indicador | META PROGRAMADA 2011 | RECURSOS ASIGNADOS | NOMBRE PROYECTO | COSTO |  |  | TOTAL PROYECTO | COSTO META | Ejecución proyecto |  | RESPONSABLE POR PROYECTO | OBSERVACIONES
[8 empty] | NIVEL CENTRAL | OTRO | NOMBRE FUENTE
[9 empty] | VALOR |  |  |  | Fecha inicio | Fecha terminación
Deficiencia en la prestación del servicio de energía eléctrica en algunos sectores rurales del municipio de Pasto | Ampliar y mejorar la calidad y cobertura del servicio de energía eléctrica en el sector rural. | Vinculación de nuevas familias al servicio de energía eléctrica. | Se incrementará en 240, los nuevos usuarios que accederán al servicio de energía eléctrica en el sector rural. | Nuevos usuarios que acceden al servicio de energía eléctrica en el sector rural. | 60 | $250,000,000 (SGP - PG. ) | Apoyo profesional y técnico para el desarrollo de proyectos de obras eléctricas del año 2011 e interventoría a la Empresa de Alumbrado Público - SEPAL S.A. del Municipio de Pasto. 2011520010034. | 58300000 |  |  | 58300000 | 185016873.251 | 2011-01-20 | 2011-06-01
[7 empty] | Construcción de redes eléctricas III Fase vereda Alto San Fernando. Corregimiento de San Fernando. Municipio de Pasto | 2918926 |  |  | 2918926 |  | 2011-01-20 | 2011-06-01
[7 empty] | Cambio de postes y mejoramiento de red eléctrica II Fase vereda San Antonio - corregimiento de Obonuco. Municipio de Pasto. | 9130696 |  |  | 9130696 |  | 2011-01-20 | 2011-06-01
[7 empty] | Construcción de redes eléctricas de media tensión, transformación y baja tensión vereda Casapamba corregimiento El Encano. Municipio de Pasto | 15000000 |  |  | 15000000 |  | 2011-01-20 | 2011-06-01
[7 empty] | Construción de redes eléctricas de media tension, transformación y baja tension vereda Jurado sector La Fragua corregimiento Santa Bárbara. Municipio de Pasto | 28500000 |  |  | 28500000 |  | 2011-01-20 | 2011-06-01
[7 empty] | Construcción y remodelación de redes eléctricas vereda Alto Canchala corregimiento de Mocondino. Municipio de Pasto | 17000000 |  |  | 17000000 |  | 2011-01-20 | 2011-06-01
[7 empty] | Mejoramiento de eléctrificación barrio Aranda Pueblo. Municipio de Pasto | 30000000 |  |  | 30000000 |  | 2011-01-20 | 2011-06-01
[7 empty] | Construcción y remodelación de redes eléctricas vereda La Victoria sector San José corregimiento de Catambuco. Municipio de Pasto. | 24167251.251 |  |  | 24167251.251 |  | 2011-01-20 | 2011-06-01
|  | Construcción de nuevas redes de energía eléctrica. | Se construirá 36 kilómetros de nuevas redes de energía eléctrica en el sector rural. | Kilómetros de nuevas redes de energía eléctrica construidos. | 9 |  | Mejoramiento, ampliación de redes eléctricas y alumbrado público corregimiento de Gualmatán Municipio de Pasto. 2011520010115. | 9943114 |  |  | 9943114 | 44564707 | 2011-01-20 | 2011-06-01
[7 empty] | Construcción de redes eléctricas vereda Concepción Alto corregimiento de Santa Bárbara. Municipio de Pasto | 18000000 |  |  | 18000000 |  | 2011-01-20 | 2011-06-01
[7 empty] | Suministro e instalación de luminarias para alumbrado público en la Vereda Alto San Fernando, corregimiento de San Fernando Municipio de Pasto. 2011520010142. | 2998643 |  |  | 2998643 |  | 2011-04-29
[7 empty] | Construcción de red de eléctrificación barrio El Paraiso (San Miguel de Jongovito). Municipio de Pasto | 9200000 |  |  | 9200000 |  | 2011-01-20 | 2011-06-01
[7 empty] | Ampliación de redes eléctricas para el sector Vista Hermosa San José - corregimiento de Mapachico. Municipio de Pasto | 4422950 |  |  | 4422950 |  | 2011-01-20 | 2011-06-01
|  | Mejoramiento de las redes de energía eléctrica. | Se mejorará 24 kilómetros de redes de energía eléctrica rurales. | Kilómetros de redes de energía eléctrica mejorados. | 6 |  | Construcción de redes eléctricas corregimiento Mocondino. Municipio de Pasto | 22000000 |  |  | 22000000 | 54938601.749 | 2011-01-20 | 2011-06-01
[7 empty] | Construcción de redes eléctricas vereda Cerotal Alto corregimiento de Santa Bárbara. Municipio de Pasto | 21000000 |  |  | 21000000 |  | 2011-01-20 | 2011-06-01
[7 empty] | Construcción de red de baja tension vereda Bellavista corregimiento El Encano del municipio de Pasto. | 11039882.93 |  |  | 11039882.93 |  | 2011-01-20 | 2011-06-01
[7 empty] | Suministro de cable para alumbrado público. Municipio de Pasto. | 898718.819 |  |  | 898718.819 |  | 2011-01-20 | 2011-06-01
|  | Gestión para consecución de fuentes alternativas de suministro de energía para las veredas lejanas de los corregimientos en el municipio de pasto. | Se implementará 1 proyecto de fuentes alternativas de suministro de energía para las veredas lejanas del Municipio de Pasto. | Proyecto de fuentes alternativas de suministro de energía implementados. | 0 | [5 empty] | 0 | 0
|  | Iluminación adecuada de polideportivos rurales. concertada con la comunidad | Se iluminará 8 polideportivos rurales. | Polideportivos iluminados. | 2 |  | Remodelación de redes elécrticas e iluminación de polideportivo corregimiento San Fernando. Municipio de Pasto. | 8000000 |  |  | 8000000 | 8000000 | 2011-01-20 | 2011-06-01
T O T A L | [7 empty] | 292520182 | 0 |  | 292520182 | 292520182