## 4
FORMATO 4
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Convive en Paz…to | [5 empty] | PERIODO INFORMADO: 2008
No | AREAS INVOLUCRADAS | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO
1 | Secretaría de Gobierno, seguridad y convivencia. | Se implementará 16 redes de gestores de convivencia ciudadana y educativa. | Redes de gestores de convivencia ciudadana y educativa implementadas. | 2 | SGP - Recursos Propios | José Luís Guerra - Secretario de Gobierno, Seguridad y Convivencia. | 1 año
2 |  | Se fortalecerá el 100% de las iniciativas y planes de convivencia con especial énfasis en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las comunas 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 y, corregimiento de Catambuco | Iniciativas y planes de convivencia fortalecidos. | 10%
3 |  | Se implementará concertadamente 8 planes de convivencia con especial énfasis en niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los sectores urbano y rural del Municipio con articulación transversal e interinstitucional | Planes de convivencia implementados concertadamente. | 1
4 |  | Se vinculará a procesos de sensibilización al 80% de la población en derechos y deberes, valores éticos y convivencia pacífica | Porcentaje de población vinculada a procesos de sensibilización en derechos y deberes, valores éticos y convivencia pacífica. | 10%
5 |  | Se vinculará al 60% de la Población del municipio en procesos de prevención de violencia y maltrato | Porcentaje de población vinculada en procesos de prevención de violencia y maltrato. | 5%
6 |  | Se decretará medidas de emergencia para el 100% de los casos de maltrato infantil y de adolescentes recepcionados (Mod) | Porcentaje de medidas de emergencia decretados en los casos de maltrato infantil y de adolescentes recepcionados | 100%
7 |  | Se adoptará medidas de protección para el 100% de los casos de violencia intrafamiliar recepcionados. (Mod) | Porcentaje de medidas de protección adoptados en los casos de violencia intrafamiliar recepcionados. | 100%
8 |  | Se disminuirá el 4% de los casos de maltrato infantil y de adolescentes reportados | Casos de maltrato infantil y de adolescentes reportados | 1%
9 |  | Se disminuirá el 4% de los casos de violencia sexual reportados | Casos de violencia sexual reportados | 1%
10 |  | Se disminuirá el 4% los casos de violencia intrafamiliar reportados | Casos de violencia intrafamiliar reportados. | 1%
11 |  | Se incrementará el 5% de detección y atención de casos de violencia intrafamiliar, maltrato infantil y violencia sexual. | Porcentaje de detección y atención de casos de violencia intrafamiliar, maltrato infantil y violencia sexual. | 1%
12 |  | Se implementará concertadamente 16 encuentros lúdicos intergeneracionales de Juego Limpio en la zona urbana y rural del Municipio. | Encuentros lúdicos intergeneracionales de Juego Limpio implementados concertadamente. | 3
13 |  | Se implementará 8 procesos formativos en convivencia pacífica para padres y madres del Municipio | Procesos en convivencia pacífica para padres y madres implementados. | 1%
14 |  | Se constituirá 4 comunidades seguras, 1priorizada por año. | Comunidades seguras constituidas. | 1
15 |  | Se fortalecerá en talento humano e infraestructura al 100% de las comisarías de familia y se creará la tercera comisaría de familia | Porcentaje de Comisarías de Familia fortalecidas en talento humano e infraestructura | 25%
16 |  | Se fortalecerá en talento humano e infraestructura la Unidad de Atención y Orientación a población desplazada. | Unidad de Atención y Orientación a población desplazada fortalecida. | 100%
FUENTE: Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia.
Note on F8: planeacion04: Hace referencia a la apropiación inicial de recursos financieros estimados y disponibles para alcanzar la meta.

## 4A
FORMATO 4A
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Convive en Paz…to | [6 empty] | PERIODO INFORMADO: 2008
No | AREAS INVOLUCRADAS (1) | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO (2) | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) (3) | SEGUIMIENTO (4) | AVANCE |  | ACCIONES CORRECTIVAS. (6)
|  |  |  | ACTIVIDADES (AVANCE META 2008) |  | % DE AVANCE EN EL TIEMPO (4) | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (5)
1 | Secretaría de Gobierno, seguridad y convivencia. | Se implementará 16 redes de gestores de convivencia ciudadana y educativa. | Redes de gestores de convivencia ciudadana y educativa implementadas. | 2 | MEDIOS DE VERIFICACION: Actas de reunión, listados y registro fotográfico. RESULTADOS: Se implementaron dos redes de gestores de convivencia ciudadana y educativa, con las comunas 4 y 10 donde se adelantaron las siguientes acciones: talleres de capacitación, brigadas de salud, casa de justicia móvil, y se estructuraron participativamente los planes de acción para cada comuna. Adicionalmente, se capacitaron un total 80 gestores de convivencia. | 100% | 100%
2 |  | Se fortalecerá el 100% de las iniciativas y planes de convivencia con especial énfasis en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las comunas 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 y, corregimiento de Catambuco | Iniciativas y planes de convivencia fortalecidos. | 10% | MEDIOS DE VERIFICACION: Actas de reunión, listados y registro fotográfico. RESULTADOS: Se fortaleció los planes de convivencia de las comuna 4 y 10 y corregimiento de Catambuco, cumpliendo la meta propuesta para el 2008. Se desarrollaron las siguientes acciones: talleres de capacitación enfocados a mejorar la convivencia ciudadada, mingas comunitarias y desarrollo de la estrategia del Juego Limpio en las dos comunas, con participación de niños, niñas, adolescentes y adultos. | 100% | 100%
3 |  | Se vinculará a procesos de sensibilización al 80% de la población en derechos y deberes, valores éticos y convivencia pacífica | Porcentaje de población vinculada a procesos de sensibilización en derechos y deberes, valores éticos y convivencia pacífica. | 10% (40.000 personas). | MEDIOS DE VERIFICACION: Actas de reunión, listados y registro fotográfico. RESULTADOS: Se capacitó a 419 docentes de las instituciones educativas de Morasuco, Genoy, Artemio Mendoza, Santa Teresita de Catambuco, La Rosa, Santa Bárbara, Ciudadela, Tejar, Niña María, Pejendino Reyes y Casa del Jóven ( 30.000 personas capacitadas entre padres de familia y estudiantes de las instituciones mencionadas). 584 personas, padres y madres de familia y madres adolescentes gestantes de los colegios Artemio Mendoza y la Fundación Arca de Noé. Realización de 27 talleres de sensibilización y capacitación desde las Comisarías de Familia I y II y casa de Justicia. Igualmente se atendienron por el área legal y psicosocial 9.193 personas y se abrieron 2.795 historias sociales donde el usuario expone su problemática y se remite al profesional de acuerdo al caso. | 100% | 100%
Los temas de capacitación que se dictaron para cumplir la meta de sensibilización son: Ley de Infancia y Adolescencia, Prevención de Violencia Intrafamiliar, Maltrato Infantil, Violencia Sexual y rutas de atención integral. Estas acciones fueron desarrolladas por la Oficina de Género y Derechos Humanos, Juventud, Salud, Gobierno y Educación. Se estima que un total de 40.000.000 personas fueron sensibilizadas e informadas en derechos y deberes, valores éticos y convivencia pacífica.
5 |  | Se vinculará al 60% de la Población del municipio en procesos de prevención de violencia y maltrato | Porcentaje de población vinculada en procesos de prevención de violencia y maltrato. | 5% (12.000 personas). | MEDIOS DE VERIFICACION: listas de asistencia y registro fotográfico. RESULTADOS: Se vincularon a docentes, padres de familia, niños, niñas y jóvenes a procesos de prevención de violencia y maltrato, igualmente a través de la campaña RAP que fue liderada por la Secretaría de Salud Municipal a través de las Instituciones Educativas. Igualmente desde la Subsecretaría de Convivencia se trabajó la parte de sensibilización en valores éticos y en el área legal y psicosocial con las Comisarías de Familia y Gestores de Convivencia para un total de 9.193 personas y se abrieron 2.795 historias sociales para su estudio y prevención. TOTAL: 11,988 personas vinculadas a procesos de prevención de violencia y maltrato. | 100% | 99.9% | Continuaremos trabajando en OTRAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, de acuerdo a zona de influencia en coordinación con la Oficina de Género.
6 |  | Se decretará medidas de emergencia para el 100% de los casos de maltrato infantil y de adolescentes recepcionados (Mod) | Porcentaje de medidas de emergencia decretados en los casos de maltrato infantil y de adolescentes recepcionados | 100% | MEDIOS DE VERIFICACION: Querella, acta de conciliación, visita domiciliaria. RESULTADOS: Se decretaron medidas de emergencia para los 52 casos atendidos y se optaron las medidas de protección necesarias para proteger a los infantes y adolescentes víctimas de maltrato infantil. Por tanto, el 100% de los casos recepcionados contaron con medidas de emergencia decretadas. | 100% | 100% | Fortalecer en el seguimiento de casos.
7 |  | Se adoptará medidas de protección para el 100% de los casos de violencia intrafamiliar recepcionados. (Mod) | Porcentaje de medidas de protección adoptados en los casos de violencia intrafamiliar recepcionados. | 100% | MEDIOS DE VERIFICACION: Querella, acta de conciliación, visita domiciliaria. RESULTADOS: Se adoptaron medidas de protección para los 36 casos atendidos para proteger la integridad de los casos de violencia intrafamiliar. Por tanto, el 100% de los casos recepcionados contaron con medidas de protección adoptadas. | 100% | 100% | Fortalecer en el seguimiento de casos.
8 |  | Se disminuirá el 4% de los casos de maltrato infantil y de adolescentes reportados | Casos de maltrato infantil y de adolescentes reportados | 1% | MEDIOS DE VERIFICACION: Recepción de querella, visita domiciliaria y acción preventiva. RESULTADOS: Se detectaron 52 casos de maltrato infantil, (incrementando notablemente con respecto al año 2007, cuando se reportaron 22 casos, 30 casos más). | 100% | 100%
9 |  | Se disminuirá el 4% de los casos de violencia sexual reportados | Casos de violencia sexual reportados | 1% | MEDIOS DE VERIFICACION: Querella, visita domiciliaria y acción preventida y remsión a la autoridad competente.. RESULTADOS: 7 casos de violencia sexual reportados, disminuido en 7 casos menos con respecto al año 2007, cuando sucedieron 14. | 100% | 100%
10 |  | Se disminuirá el 4% los casos de violencia intrafamiliar reportados | Casos de violencia intrafamiliar reportados. | 1% | MEDIOS DE VERIFICACION: Querella, acta de conciliación, visita domiciliaria. RESULTADOS: 36 casos de violencia intrafamiliar atendidos y con medida de protección. Se incrementó en 6 casos con respecto al año 2007. (30 casos 2007) | 100% | 100%
11 |  | Se incrementará el 5% de detección y atención de casos de violencia intrafamiliar, maltrato infantil y violencia sexual. | Porcentaje de detección y atención de casos de violencia intrafamiliar, maltrato infantil y violencia sexual. | 1% | MEDIOS DE VERIFICACION: Querellas,informes de visita domiciliaria y acciones preventivas. RESULTADOS: Con el programa de descentralización de Casa de Justicia y de las Comisarias de Familia a los diferentes barrios, comunas y corregimientos se detectaron 36 casos de violencia intrafamiliar, 52 casos de maltrato infantil y 7 casos de violencia sexual, a los cuales se les realizó el respectivo seguimiento. | 100% | 100%
12 |  | Se implementará concertadamente 16 encuentros lúdicos intergeneracionales de Juego Limpio en la zona urbana y rural del Municipio. | Encuentros lúdicos intergeneracionales de Juego Limpio implementados concertadamente. | 3 | MEDIOS DE VERIFICACION: Planillas de inscripción, registro arbitral y actas de congresos técnicos. RESULTADOS: Se implementaron 4 campeonatos intergeneracionales de Juego Limpio, realizados en las comunas 6, 8, 10 y 4, en las modalidades de microfútbol masculino y baloncesto femenino, con participación de 2.000 personas entre niños, niñas, adolescentes y adultos. | 100% | 133%
13 |  | Se implementará 8 procesos formativos en convivencia pacífica para padres y madres del Municipio | Procesos en convivencia pacífica para padres y madres implementados. | 1% | MEDIOS DE VERIFICACION: Actas de reunión, listados y registro fotográfico. (proyectos desarrollados con comundiades seguridad y proyecto de prevención en consumo de alcohol.) RESULTADOS: Se implementaron 2 procesos formativos para padres y madres del Municipio de Pasto, a traves de los proyectos de prevención en alochol, trabajo con madres gestantes en salud, gestores de convivencia, comunidades seguras, en las comunas 4 y 10 | 100% | 100%
14 |  | Se constituirá 4 comunidades seguras, 1priorizada por año. | Comunidades seguras constituidas. | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: Actas de reunión, listados de asistencia y registro fotográfico. RESULTADOS: Se constituyó 1 comunidad segura en el sector de la comuna 10, con especial énfasis en los barrios Niño Jesús de Praga, Cementerio, Aranda, La Gallinacera, para un total de 1.200 personas asistidas, hombre y mujeres y especialmente madres cabeza de familia, quienes se beneficiaron de talleres de capacitación en manualidades y talleres de convivencia ciudadana. | 100% | 100%
15 |  | Se fortalecerá en talento humano e infraestructura al 100% de las comisarías de familia y se creará la tercera comisaría de familia | Porcentaje de Comisarías de Familia fortalecidas en talento humano e infraestructura | 25% | MEDIOS DE VERIFICACION: Actas de reunión, listados y registro fotográfico, contratacion e implementación logística RESULTADOS: Se fortaleció en talento a través de la contratación de 4 profesionales en las áreas de psicología, trabajo social y derecho tanto en la Comisaría 1 y 2. Igaulmente, se cuenta con las instalaciones localitivas adecuadas en cada zona (zona centro-Casa de Justicia y zona suroriental - Santa Bárbara) | 100% | 100%
16 |  | Se fortalecerá en talento humano e infraestructura la Unidad de Atención y Orientación a población desplazada. | Unidad de Atención y Orientación a población desplazada fortalecida. | 100% | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos e instalaciones locativas. RESULTADOS: Se fortaleció en un 100% en talento humano con la contratación de profesionales en derecho, psicología y técnico como también se cuenta con las instalaciones locativas adecuadas y los implementos necesarios para la atención a la población desplazada. | 100% | 100% | Se continuarán desarrollando el Plan de Atención y Orientación a la población desplazada acorde a lo ordenado por la Ley.
FUENTE: Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia.
Note on F8: planeacion04: Debe enunciar: MEDIOS DE VERIFICACION, es decir los documentos donde se puede constatar el avance de las metas, como por ejemplo: contratos, actas de avance, informes de interventoría, registros de asistencia, registros fotográficos, sistemas de información, entre otros. RESULTADOS: descripción cualitativa y cuantitativa del nivel de cumplimiento y avance de cada una de las actividades o metas programadas para la vigencia. La descripción de los resultados debe ser clara, precisa, consisa y objetiva.
Note on G9: planeacion04: Escriba el porcentaje de tiempo transcurrido a la fecha del informe del avance de cada actividad o meta, respecto al tiempo total programado para la misma. Por ejemplo: Si el tiempo propuesto para lograr la meta es de 1 año o 12 meses, el avance en este reporte será del 50% (6/12)
Note on H9: planeacion04: Escriba el porcentaje de avance de cada actividad, respecto a las actividades o avance programado para el año 2008 (3): Por ejemplo: Si la meta propuesta para el 2008 es pavimentar 15.000 metros cuadrados de vías y, en el primer semestre pavimenté 10.000 metros cuadrados, el porcentaje de avance de la actividad será igual a: (10000/15000)= 66.66%
Note on I8: planeacion04: Descripción puntual de las acciones correctivas que se hayan realizado sobre las actividades o metas programas para la vigencia(como por ejemplo: tareas, tiempos, recursos, responsables) para ajustar los planes de acción u operativos y garantizar el logro de los resultados.

## 11
FORMATO No. 11
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: Año 2008
PROGRAMA: Convive en Paz…to
No | NOMBRE PROYECTO | ÁREAS INVOLUCRADAS | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | LUGAR DE EJECUCIÓN | CUANTÍA DEL PROYECTO | INDICADORES DE RENDIMIENTO
1 | Justicia Cercana al Ciudadano - Gestores de convivencia ciudadana. | Secretaría de Gobierno, justicia y convivencia | Recursos propios - SGP. | Dr. José Luis Guerra - Secretario de Gobierno, justicia y convivencia | 1 año | 2008-07-08 | 2008-12-31 | Pasto | 9,803,333 | Redes de gestores de convivencia ciudadana y educativa implementadas. Iniciativas y planes de convivencia fortalecidos. Porcentaje de población vinculada a procesos de sensibilización en derechos y deberes, valores éticos y convivencia pacífica. Porcentaje de población vinculada en procesos de prevención de violencia y maltrato. Porcentaje de medidas de emergencia decretados en los casos de maltrato infantil y de adolescentes decepcionados. Porcentaje de medidas de protección adoptados en los casos de violencia intrafamiliar recepcionados. Casos de maltrato infantil y de adolescentes reportados. Atención a población en situación de desplazamiento. Implementación de mecanismos alternativos en la solución de conflictos.
2 | Cultura Juvenil a favor o en contra del consumo de alcohol. |  |  |  |  | 2008-05-16 | 2008-12-31 |  | 15000000
3 | Unidad de Atención y Orientación a población desplazada. |  |  |  |  | 2008-06-15 | 2008-12-31 |  | 430000000
4 | Comisarias de Familia - Restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes para la convivencia familiar y social Fase 1 Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2008-03-03 | 2008-12-31 |  | 95000000
FUENTE: Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia.

## 11A
FORMATO No. 11A
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: Año 2008
PROGRAMA: Convive en Paz…to
No | NOMBRE PROYECTO | AREAS INVOLUCRADAS | RESPONSABLES | SEGUIMIENTO | AVANCE |  |  | ACCIONES CORRECTIVAS O INDICADORES DE RENDIMIENTO O EJECUCION
[5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO | PORCENTAJE DE AVANCE EN RECURSOS | PORCENTAJE DE AVANCE EN ACTIVIDAD
1 | Justicia Cercana al Ciudadano - Gestores de convivencia ciudadana. | Secretaría de Gobierno, justicia y convivencia | Dr. José Luis Guerra - Secretario de Gobierno, justicia y convivencia | MEDIO DE VERIFICACION: Actas de reunión, listados y Registros Fotográficos. RESULTADOS: Se implementaron dos redes de gestores de convivencia ciudadana y educativa, con las comunas 4 y 10 donde se adelantaron las siguientes acciones: talleres de capacitación, brigadas de salud, casa de justicia móvil, y se estructuraron participativamente los planes de acción para cada comuna. Un total 80 gestores de convivencia capacitados | 100% | 100% | 100% | El proyecto general de Justicia Cercana al Ciudadano presentó su informe completo, puesto que responde a otras metas institucionales a cargo del coordinador: EDWIN MORA
2 | Cultura Juvenil a favor o en contra del consumo de alcohol. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: actas de reunión, fotografías y diapositiva. RESULTADOS: Se logró realizar un diagnóstico en dos instituciones educativas, a saber: institución educativa municipal Aurelio Arturo e institución educativa municipal Guadalupe ubicada en el corregimiento de Catambuco. Con relación a la campaña "A tu Salud" se logró vincular a 15.000 jóvenes a campañas de prevención del alcoholismo y se dictaron 46 conferencias y talleres de capacitación relacionados con la prevención en el consumo del alcohol. Teniendo en cuenta la situación de orden social no se alcanzó a ejecutar la campaña publicitaria. | 100% | 90% | 70% | Teniendo en cuenta , la crisis social que desató las pirámides y con ello cese de actividades tanto en el sector educativo como en otros sectores que inciden en el proyecto no se pudo culminar el total de las conferencias programadas y la vinculación de otras instituciones al proceso.
3 | Comisarias de Familia - Restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes para la convivencia familiar y social Fase 1 Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: listas de asistencia y registro fotográfico. RESULTADOS: Se capacitó a 419 docentes de las Instituciones Educativas Morasuco - Genoy, Artemio Mendoza, Santa Teresita de Catambuco, La Rosa, Santa Bárbara, Ciudadela, Tejar, Niña María, Pejendino Reyes y Casa del Jóven y 584 personas, padres y madres de familia y madres adolescentes gestantes de colegios Artemio Mendoza y la Fundación Arca de Noé, se realizaron 27 talleres de sencibilización y capacitación en temas relacionados con Ley de Infancia y Adolescencia, Prevención de Violencia Intrafamiliar, Maltrato Infantil, Violencia Sexual y rutas de atención integral. Igualmente se atendienron por el área legal y psicosocial 7994 personas y se abrieron 2642 historias sociales donde el usuario expone su problemática y se remite al profeisonal de acuerdo al caso. | 100% | 92.11% | 100%
4 | Unidad de Atención y Orientación a población desplazada |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos legalizados de la Abogada, Enfermera, Ingeniero Civil, Psicólogo y un técnico. RESULTADOS: Clara orientación de la ruta de servicios, entrega de la programación para la declaración y entrega de asistencia humanitaria por urgencias a las 2016 personas desplazadas. | 100% | 81.35% | 100%