## 4
FORMATO 4
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Justicia cercana al ciudadano
No | AREAS INVOLUCRADAS | META PLAN DE DESARROLLO | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO
1 | Secretaría de Gobierno, seguridad y convivencia. | Se realizará 4 ciclos de actualización académica para el 100% de los conciliadores en equidad formados y, se pondrá en marcha el proceso de elección de Jueces de paz. | Ciclos de actualización académica realizados | 1 | Recursos Propios - SGP | José Luís Guerra - Secretario de Gobierno, Seguridad y Convivencia. | 1 año
2 |  |  | Porcentaje de conciliadores en equidad actualizados académicamente | 25%
3 |  | Se facilitará el acceso a 12.000 personas a los mecanismos alternativos para la solución pacífica de conflictos. | Número de personas que acceden a mecanismos de solución de conflictos. | 3000
4 |  | Se creará 3 Centros de Justicia y Convivencia y se apoyará el sostenimiento de los existentes. | Centros de Justicia y Convivencia apoyados. | 3
FUENTE: Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia.
Note on F8: planeacion04: Hace referencia a la apropiación inicial de recursos financieros estimados y disponibles para alcanzar la meta.

## 4A
FORMATO 4A
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Justicia cercana al ciudadano |  |  |  |  | PERIODO INFORMADO: 2008
No | AREAS INVOLUCRADAS (1) | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO (2) | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO (2A) | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) (3) | SEGUIMIENTO (4) | AVANCE |  | ACCIONES CORRECTIVAS. (6)
|  |  |  | ACTIVIDADES (AVANCE META 2008) |  | % DE AVANCE EN EL TIEMPO (4) | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (5)
1 | Secretaría de Gobierno, seguridad y convivencia. | Se realizará 4 ciclos de actualización académica para el 100% de los conciliadores en equidad formados y, se pondrá en marcha el proceso de elección de Jueces de paz. | Ciclos de actualización académica realizados | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, registros de asistencia, registros fotográficos, registros de video. RESULTADOS: Se desarrolló en el segundo semestre del año 2008 el ciclo de actualización académica programado, dirigido a un grupo de 75 conciliadores en equidad, con una intensidad horaria de 32 horas. | 100% | 100%
2 |  |  | Porcentaje de conciliadores en equidad actualizados académicamente | 25% | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, registros de asistencia, registros fotográficos, registros de video. RESULTADOS: Con el ciclo de actualización académica desarrollado en el 2008, se tiene actualizado un porcentaje del 39% del total de conciliadores en equidad del Municipio (194). | 100% | 152%
4 |  | Se facilitará el acceso a 12.000 personas a los mecanismos alternativos para la solución pacífica de conflictos. | Número de personas que acceden a mecanismos de solución de conflictos. | 3000 | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, registros internos del archivo del Centro de Conciliación de la Alcaldía Municipal de Pasto, registros fotográficos. RESULTADOS: En el año 2.008 se atendieron 2.370 solicitudes de conciliación en derecho radicadas en el Centro de Conciliación, de las cuales 675 fueron conciliadas, 557 no asistieron las partes o alguna de las partes, 485 donde no hubo acuerdo, 475 donde hubo renuncia tácita y 178 pendientes. Igualmente en el año 2.008 se atendieron 717 solicitudes de conciliación en equidad radicadas en el Centro de Conciliación, de las cuales 325 fueron conciliadas, 84 no asistieron las partes o alguna de las partes, 44 donde no hubo acuerdo, 228 donde hubo renuncia tácita y 35 pendientes. En el año 2.008, en total 3.087 personas accedieron a los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en consideración al número de solicitudes radicadas en el Centro de Conciliación de la Alcaldía Municipal de Pasto. | 100% | 102.9%
6 |  | Se creará 3 Centros de Justicia y Convivencia y se apoyará el sostenimiento de los existentes. | Centros de Justicia y Convivencia apoyados. | 3 | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, registros fotográficos, convenios suscritos con Universidad de Nariño, Universidad Mariana, IUCESMAG. RESULTADOS: Se apoyaron con logística y asistencia técnica 4 Centros de Justicia y Convivencia en el Municipio de Pasto, a saber: Comuna 10 (B. Nuevo Sol - IEM Nuevo Sol), Comuna 4 (B. Lorenzo de Aldana), Comuna 8 (B. Jorge Giraldo) y Corregimiento de Catambuco (Catambuco Centro - Oficina del Corregidor). | 100% | 133.3%
FUENTE: Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia.
Note on F8: planeacion04: Debe enunciar: MEDIOS DE VERIFICACION, es decir los documentos donde se puede constatar el avance de las metas, como por ejemplo: contratos, actas de avance, informes de interventoría, registros de asistencia, registros fotográficos, sistemas de información, entre otros. RESULTADOS: descripción cualitativa y cuantitativa del nivel de cumplimiento y avance de cada una de las actividades o metas programadas para la vigencia. La descripción de los resultados debe ser clara, precisa, consisa y objetiva.
Note on G9: planeacion04: Escriba el porcentaje de tiempo transcurrido a la fecha del informe del avance de cada actividad o meta, respecto al tiempo total programado para la misma. Por ejemplo: Si el tiempo propuesto para lograr la meta es de 1 año o 12 meses, el avance en este reporte será del 50% (6/12)
Note on H9: planeacion04: Escriba el porcentaje de avance de cada actividad, respecto a las actividades o avance programado para el año 2008 (3): Por ejemplo: Si la meta propuesta para el 2008 es pavimentar 15.000 metros cuadrados de vías y, en el primer semestre pavimenté 10.000 metros cuadrados, el porcentaje de avance de la actividad será igual a: (10000/15000)= 66.66%
Note on I8: planeacion04: Descripción puntual de las acciones correctivas que se hayan realizado sobre las actividades o metas programas para la vigencia(como por ejemplo: tareas, tiempos, recursos, responsables) para ajustar los planes de acción u operativos y garantizar el logro de los resultados.

## 11
FORMATO No. 11
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: Año 2008
PROGRAMA: Justicia cercana al ciudadano
No | NOMBRE PROYECTO | ÁREAS INVOLUCRADAS | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | LUGAR DE EJECUCIÓN | CUANTÍA DEL PROYECTO | INDICADORES DE RENDIMIENTO
1 | Justicia cercana al ciudadano. Municipio de Pasto. | Secretario de Gobierno, Justicia y Seguridad. | Recursos propios - SGP - Recursos Convenio Interadministrativo No. 167 de 27 de Diciembre de 2.006 suscrito entre Ministerio del Interior y de Justicia y el Municipio de Pasto. | Dr. JOSE LUIS GUERRA - Secretario de Gobierno, Justicia y Seguridad. | 1 año | 2008-01-15 | 2008-12-31 | Pasto | $100.000.000 ($90.000.000 Alcaldía Municipal de Pasto - $10.000.000 Ministerio del Interior y de Justicia). | Ciclos de actualización académica realizados Número de personas que acceden a mecanismos de solución de conflictos. Centros de Justicia y Convivencia apoyados.

## 11A
FORMATO No. 11A
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: Año 2008
PROGRAMA: Justicia cercana al ciudadano
No | NOMBRE PROYECTO | AREAS INVOLUCRADAS | RESPONSABLES | SEGUIMIENTO | AVANCE |  |  | ACCIONES CORRECTIVAS O INDICADORES DE RENDIMIENTO O EJECUCION
[5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO | PORCENTAJE DE AVANCE EN RECURSOS | PORCENTAJE DE AVANCE EN ACTIVIDAD
1 | Justicia cercana al ciudadano. Municipio de Pasto. | Secretario de Gobierno, Justicia y Seguridad. | Dr. JOSÉ LUÍS GUERRA B. - Secretario de Gobierno, Justicia y Seguridad. Dr. EDWIN D. MORA GÓMEZ. Coordinador Casa de Justicia. | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, registros de asistencia, registros fotográficos, registros de video, registros internos del archivo del Centro de Conciliación del Municipio de Pasto, convenios suscritos con universidades. RESULTADOS: Los principales resultados de la ejecución del Proyecto Justicia Cercana al Ciudadano en el año 2.008 son: Un ciclo de actualización académica a 75 conciliadores en equidad; 38% del total de conciliadores en equidad (194) actualizados académicamente; 3.087 personas que accedieron a los mecanismos alternativos de solución de conflictos (conciliación en derecho y conciliación en equidad); 4 Centros de Justicia y Convivencia apoyados (Comuna 10, Comuna 8, Comuna 4, Catambuco); Construcción de 2 Redes Comunitarias de Gestores de Convivencia (Comuna 10: 29 personas, Comuna 4: 10 personas) con sus correspondientes Planes de Acción que apoyan a la Red Institucional de Apoyo al Buen Trato Familiar y Social ; 6 Jornadas de Casa de Justicia Móvil; 1.274 personas atendidas entre niños y adultos a través del Área de Atención Psicosocial). | 100% | 100% | 100%