## 4
FORMATO 4
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Vías para la movilidad y accesibilidad rural. | [5 empty] | PERIODO INFORMADO: 2008
No | AREAS INVOLUCRADAS | META PLAN DE DESARROLLO | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO
1 | Departamento Administrativo de Infraestructura | Se realizará anualmente el mantenimiento permanente de 350 kilómetros de vías rurales | Kilómetros de vías rurales con mantenimiento permanente | 350 | Sobretasa a la gasolina - Recursos de cofinanciación | RICARDO ORTIZ OBANDO - Departamento Administrativo de Infraestructura | 1 año
2 |  | Se construirá 9 puentes vehiculares y se realizará el mantenimiento de 6. | Puentes vehiculares en el sector rural construidos. | 4
|  |  | Puentes vehiculares en el sector rural con mantenimiento. | 2
3 |  | Se construirá o mantendrá 175 alcantarillas para vías rurales. | Alcantarillas construidas o con mantenimiento. | 50
4 |  | Se construirá y se realizará el mantenimiento de 24.000 metros lineales de senderos ecológicos y caminos históricos | Metros lineales de senderos ecológicos y caminos históricos construidos y con mantenimiento. | 10000
5 |  | Se habilitará y ampliará 15.000 metros lineales de caminos para el tránsito vehicular. | Metros lineales de caminos para el tránsito vehicular habilitados y ampliados. | 6500
6 |  | Se pavimentará 18.000 metros cuadrados para las vías de acceso a las cabeceras corregimentales y centros poblados con prioridad en Jongovito, Cabrera, Jamondino, Mocondino y Buesaquillo. | Metros cuadrados de vías de acceso a las cabeceras corregimentales y centros poblados pavimentados. | 6000
7 |  | Se construirá 2 y se realizará el mantenimiento de 2 muelles en la laguna de La Cocha. | Muelles construidos en la laguna de La Cocha. | 2
|  |  | Muelles de la Laguna de La Cocha con mantenimiento. | 2
8 |  | Se vinculará 2 nuevas empresas de economía solidaria para el mantenimiento vial rural y se fortalecerá los 5 frentes de trabajo existentes, en articulación con el sector comunitario. | Nuevas empresas de economía solidaria vinculadas para el mantenimiento vial. | 1
|  |  | Empresas de economía solidaria para el mantenimiento vial fortalecidas. | 4
9 |  | Se realizará anualmente 17 mingas comunitarias para el mantenimiento vial rural | Mingas comunitarias para el mantenimiento vial rural realizadas. | 17
10 |  | Se construirá, mantendrá y/o mejorará 5.000 metros cuadrados de andenes en las cabeceras y centros poblados rurales | Metros cuadrados de andenes en las cabeceras y centros poblados rurales construidos, mejorados y/o con mantenimiento. | 1000
FUENTE: Departamento Administrativo de Infraestructura
Note on F8: planeacion04: Hace referencia a la apropiación inicial de recursos financieros estimados y disponibles para alcanzar la meta.

## 4A
FORMATO 4
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Vías para la movilidad y accesibilidad rural. | [6 empty] | PERIODO INFORMADO: 2008
No | AREAS INVOLUCRADAS (1) | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO (2) | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO (2A) | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) (3) | SEGUIMIENTO (4) | AVANCE |  | ACCIONES CORRECTIVAS. (6)
[6 empty] | % DE AVANCE EN EL TIEMPO (4) | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (5)
1 | Departamento Administrativo de Infraestructura | Se realizará anualmente el mantenimiento permanente de 350 kilómetros de vías rurales | Kilómetros de vías rurales con mantenimiento permanente | 350 | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos – videos – informes. RESULTADOS: En el 2008 se hizo el mantenimiento de mas de 380 kilómetros de vías ubicadas en los distintos corregimientos del Municipio. Esta labor se apoyó con la realización de 18 mingas comunitarias que implica una activa particpación de la comunidad. Igualmente, la eficiencia en el logro de la meta se dá por la utilización de la maquinaria pesada de propiedad del Municipio y el suministro de material de afirmado y apoyo técnico logístico. | 100% | 110.6%
2 |  | Se construirá 9 puentes vehiculares y se realizará el mantenimiento de 6. | Puentes vehiculares en el sector rural construidos. | 4 | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos – informes. RESULTADOS: Se construyeron 5 puentes en el sector rural: (1) puente San Felipe – corregimiento de Obonuco, (2) puente vereda San Gabriel sector El Morro corregimiento El Socorro, (3) puente vereda Las Encinas corregimiento de Santa Bárbara, (4) puente La Huecada corregimiento de Buesaquillo y (5) puente El Socorro corregimiento de El Encano. | 100% | 125%
|  |  | Puentes vehiculares en el sector rural con mantenimiento. | 2 | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos – informes. RESULTADOS: Se realizó la ampliación del puente de acceso a la cabecera corregimental de Obonuco y el mantenimiento con limpieza manual del puente de Botana corregimiento de Catambuco, trabajos realizados bajo la supervisión técnica del DAIM y mano de obra de la microempresa, incluido en el mantenimiento vial rural | 100% | 100%
3 |  | Se construirá o mantendrá 175 alcantarillas para vías rurales. | Alcantarillas construidas o con mantenimiento. | 50 | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos – informes. RESULTADOS: Se realizaron (58) cincuenta y ocho alcantarillas con apoyo de la comunidad, en los corregimientos de Santa Bárbara, La Laguna y Catambuco. | 100% | 116%
4 |  | Se construirá y se realizará el mantenimiento de 24.000 metros lineales de senderos ecológicos y caminos históricos | Metros lineales de senderos ecológicos y caminos históricos construidos y con mantenimiento. | 10000 | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos – informes. RESULTADOS: Mantenimiento de senderos de evacuación por emergencia volcánica en el corregimiento de Genoy: 3,6 km de vías de acceso al albergue El Vergel; 2,4 km acceso albergue de Potreros; 1,8 km de acceso al albergue de El Rosal; mantenimiento del camino histórico corregimiento de Jongovito 1,2 km; mantenimiento del camino ecológico con apoyo comunitario en el corregimiento de El Encano veredas Ramos- Santa Lucia 3,2 km | 100% | 122%
5 |  | Se habilitará y ampliará 15.000 metros lineales de caminos para el tránsito vehicular. | Metros lineales de caminos para el tránsito vehicular habilitados y ampliados. | 6500 | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos – informes. RESULTADOS: Se realizó la ampliación de vías en el corregimiento de La Laguna (2,4 km), ampliación y mejoramiento de vías de herradura en el corregimiento de El Socorro 10 km. El aporte de maquinaria pesada se realizó por parte del Municipio. | 100% | 190.8%
6 |  | Se pavimentará 18.000 metros cuadrados para las vías de acceso a las cabeceras corregimentales y centros poblados con prioridad en Jongovito, Cabrera, Jamondino, Mocondino y Buesaquillo. | Metros cuadrados de vías de acceso a las cabeceras corregimentales y centros poblados pavimentados. | 6000 | MEDIOS DE VERIFICACION: informes. RESULTADOS: En la vigencia 2008 se presentaron dos (2) proyectos (pavimento acceso al corregimiento de Jongovito y pavimento que del corregimiento de San Fernando conduce al corregimiento de Cabrera) al Fondo Nacional de Regalías, cuya área de pavimento era equivalente a la meta del año 2.008. Sin embargo, estos proyectos no fueron viabilizados por INVIAS. Se espera que en el año 2009 se apruebe al menos un proyecto. Con recursos de sobretasa se ejecutó el tramo final de pavimento en adoquín en el corregimiento de Obonuco y a la fecha se encuentra en ejecución el pavimento asfáltico de Jongovito fase II. | 100% | 12.48%
7 |  | Se construirá 2 y se realizará el mantenimiento de 2 muelles en la laguna de La Cocha. | Muelles construidos en la laguna de La Cocha. | 2 |  | 100% | 0% | LOS RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTES A RECURSOS DE SOBRETASA NO PERMITEN LA EJECUCION DE OBRAS FLUVIALES
|  |  | Muelles de la Laguna de La Cocha con mantenimiento. | 2 | Se realizara la gran minga para la limpieza del río El Estero y Guamués, para lograr descender el nivel de la laguna de la cocha y de esta manera se realizara el mantenimiento de al menos 7 muelles del corregimiento del encano circundantes a la laguna de la cocha. | 100% | 0% | LOS RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTES A RECURSOS DE SOBRETASA NO PERMITEN LA EJECUCION DE OBRAS FLUVIALES
8 |  | Se vinculará 2 nuevas empresas de economía solidaria para el mantenimiento vial rural y se fortalecerá los 5 frentes de trabajo existentes, en articulación con el sector comunitario. | Nuevas empresas de economía solidaria vinculadas para el mantenimiento vial. | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: informes. RESULTADOS: Se crearon las microempresas para mantenimiento vial en los corregimientos de San Fernando, Cabrera y Buesaquillo, integradas por la comunidad del sector. | 100% | 100%
|  |  | Empresas de economía solidaria para el mantenimiento vial fortalecidas. | 4 | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos – informes. RESULTADOS: En la vigencia del 2008 se mantienen las cuatro (4) microempresas de trabajo vial en el sector rural (Santa Bárbara sector 1, Santa Bárbara sector 2, Catambuco y El Encano). | 100% | 100%
9 |  | Se realizará anualmente 17 mingas comunitarias para el mantenimiento vial rural | Mingas comunitarias para el mantenimiento vial rural realizadas. | 17 | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos – informes. RESULTADOS: Con la creación del nuevo corregimiento de El Socorro se desarrollaron dieciocho (18) mingas comunitarias, con la activa participación de la comunidad beneficiada. El Municipio aportó el material de afirmado, transporte al sitio y la maquinaria necesaria para el mantenimiento vial. Las mingas estuvieron respaldadas con el microempresas de mantenimiento vial rural. | 100% | 105.9%
10 |  | Se construirá, mantendrá y/o mejorará 5.000 metros cuadrados de andenes en las cabeceras y centros poblados rurales | Metros cuadrados de andenes en las cabeceras y centros poblados rurales construidos, mejorados y/o con mantenimiento. | 1000 | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos - informes. RESULTADOS: Se construyeron 1000 metros cuadrados de andenes en la plazoleta de Cabrera y se adecuaron las zonas peatonales de la vía principal del corregimiento de Obonuco. | 100% | 100%
FUENTE: Departamento Administrativo de Infraestructura
Note on F8: planeacion04: Debe enunciar: MEDIOS DE VERIFICACION, es decir los documentos donde se puede constatar el avance de las metas, como por ejemplo: contratos, actas de avance, informes de interventoría, registros de asistencia, registros fotográficos, sistemas de información, entre otros. RESULTADOS: descripción cualitativa y cuantitativa del nivel de cumplimiento y avance de cada una de las actividades o metas programadas para la vigencia. La descripción de los resultados debe ser clara, precisa, consisa y objetiva.
Note on G9: planeacion04: Escriba el porcentaje de tiempo transcurrido a la fecha del informe del avance de cada actividad o meta, respecto al tiempo total programado para la misma. Por ejemplo: Si el tiempo propuesto para lograr la meta es de 1 año o 12 meses, el avance en este reporte será del 50% (6/12)
Note on H9: planeacion04: Escriba el porcentaje de avance de cada actividad, respecto a las actividades o avance programado para el año 2008 (3): Por ejemplo: Si la meta propuesta para el 2008 es pavimentar 15.000 metros cuadrados de vías y, en el primer semestre pavimenté 10.000 metros cuadrados, el porcentaje de avance de la actividad será igual a: (10000/15000)= 66.66%
Note on I8: planeacion04: Descripción puntual de las acciones correctivas que se hayan realizado sobre las actividades o metas programas para la vigencia(como por ejemplo: tareas, tiempos, recursos, responsables) para ajustar los planes de acción u operativos y garantizar el logro de los resultados.

## 11
FORMATO No. 11
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: Año 2008
PROGRAMA: Vías para la movilidad y accesibilidad rural.
No | NOMBRE PROYECTO | ÁREAS INVOLUCRADAS | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | LUGAR DE EJECUCIÓN | CUANTÍA DEL PROYECTO | INDICADORES DE RENDIMIENTO
1 | Mantenimiento rutinario y periódico y, diagnóstico de 350 kilómetros de la malla vial rural del Municipio de Pasto. | Departamento Administrativo de Infraestructura. | Recursos propios - Cofinanciación. | Ing. Ricardo Ortiz Obando - Departamento Administrativo de Infraestructura. | 1 año | 2008-02-15 | 2008-12-31 | Pasto | 822748110.62 | Kilómetros de vías rurales con mantenimiento permanente - Alcantarillas construidas o con mantenimiento. Puentes vehiculares en el sector rural con mantenimiento. -Puentes vehiculares en el sector rural construidos. - Metros lineales de caminos para el tránsito vehicular habilitados y ampliados. -Mingas comunitarias para el mantenimiento vial rural realizadas.
2 | Adecuación de la vía del acceso a las Piedras - Sector II, a traves de convenio de cooperación interadminsitrativo entre el Municipio de Pasto y Municipio de Tangua. |  |  |  |  | 2008-10-17 | 2008-12-31 |  | 95184450
3 | Apoyo Profesional y Logistico para el desarrollo de proyectos viales rurales. Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2008-02-15 | 2008-12-31 |  | 234251890
4 | Construcción de alcantarillado separado para la vía de acceso al corregimiento de Jongovito. Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2008-10-29 | 2008-12-31 |  | 69894458
5 | Pavimentación en asfalto de la vía de acceso al corregimiento de Jongovito - Fase II. Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2008-10-29 | 2008-12-31 |  | 137749534
7 | Construcción puente San Felipe - Corregimiento de Obonuco. Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2008-05-15 | 2008-10-15 |  | 30000000 | Puentes vehiculares en el sector rural construidos.
8 | Adecuación camino ecológico veredas Romerillo - Ramos del corregimiento de El Encano - Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2008-03-15 | 2008-05-15 |  | 10000000 | Metros lineales de senderos ecológicos y caminos históricos construidos y con mantenimiento.
9 | Adecuación camino ecológico veredas Santa Isabel - Santa Lucía del corregimiento de El Encano - Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2008-03-15 | 2008-05-15 |  | 10000000
10 | Pavimentación en asfalto de la vía San Fernando - Cabrera del Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2008-06-12 | 2008-12-31 |  | 2994352734.4 | Metros cuadrados de vías de acceso a las cabeceras corregimentales y centros poblados pavimentados. Metros cuadrados de andenes en las cabeceras y centros poblados rurales construidos, mejorados y/o con mantenimiento.
11 | Pavimentación en asfalto de 140 metros lineales de la vía de acceso al corregimiento de Jongovito del Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2008-05-20 | 2008-08-20 |  | 220616231
12 | Pavimentación en asfalto de la vía de acceso al corregimiento de Jongovito del Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2008-06-12 | 2008-12-31 |  | 1198989981
13 | Pavimentación en adoquín de 124 metros lineales de la vía de acceso al corregimiento de Obonuco. Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2008-05-30 | 2008-08-20 |  | 45966305
14 | Pavimentación en asfalto de la vía San Fernando - Cabrera del Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2008-06-20 | 2008-12-31 |  | 2994352734.4
15 | Mantenimiento de vías en los corregimientos de San Fernando, Cabrera y Buesaquillo. Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2008-02-15 | 2008-12-31 |  | 72000000 | Nuevas empresas de economía solidaria vinculadas para el mantenimiento vial.
16 | Mantenimiento de vías en el corregimiento de Santa Bárbara - sector II. Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2008-02-01 | 2008-12-31 |  | 92000000 | Empresas de economía solidaria para el mantenimiento vial fortalecidas.
17 | Mantenimiento de vías en el corregimiento de el encano. Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2008-02-01 | 2008-12-31 |  | 92000000
18 | Mantenimiento de vías en el corregimiento de Santa Bárbara. Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2008-02-01 | 2008-12-31 |  | 92000000
19 | Mantenimiento de vías en el corregimiento de Catambuco - sector II. Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2008-02-01 | 2008-12-31 |  | 92000000
Note on A9: Enumere los proyectos que se programados iniciando desde el Número 1.
Note on B9: Describa el nombre del proyecto programado o planeado para la vigencia que esta informado.
Note on C9: Mencione las dependencias de la entidad dentro de las cuales se debe lograr los resultados previstos. Puede referirse también a un proceso o ciclo. Por Ejemplo: Producción, contratación, dirección, compras, etc.
Note on D9: Relacione la procedencia de los recursos y el valor de los mismos que se pretenden Urízar para la realización del proyecto en mención.
Note on E9: Mencione los funcionarios y dependencias que son responsables de la realización del proyecto.
Note on F9: Describa los funcionarios responsables y la dependencia encargada de la realización del proyecto.
Note on G9: Determine el día, mes y año en que se dará inicio al proyecto.
Note on H9: Describa el día, mes, año programado para la terminación del proyecto.
Note on I9: Mencione el lugar del país donde se pretende realizar el proyecto (Ej. Bogotá, Medellín etc.)
Note on J9: Describa el valor numérico de la cuantía aproximado del proyecto.
Note on K9: Describa las unidades de medida gerenciales, mediante las cuales se evaluará el desempeño y rendimiento del proyecto, en las actividades, recursos y responsabilidades.

## 11A
FORMATO No. 11A
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: Año 2008
PROGRAMA: Vías para la movilidad y accesibilidad rural.
No | NOMBRE PROYECTO | AREAS INVOLUCRADAS | RESPONSABLES | SEGUIMIENTO | AVANCE |  |  | ACCIONES CORRECTIVAS O INDICADORES DE RENDIMIENTO O EJECUCION
[5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO | PORCENTAJE DE AVANCE EN RECURSOS | PORCENTAJE DE AVANCE EN ACTIVIDAD
1 | Mantenimiento rutinario y periódico y, diagnóstico de 350 kilómetros de la malla vial rural del Municipio de Pasto. | Departamento Administrativo de Infraestructura. | Ing. Ricardo Ortiz Obando - Departamento Administrativo de Infraestructura. | MEDIOS DE VERIFICACION: contratos de obras, actas de pago parcial y final, informes de seguimeinto. RESULTADOS: Con la utilización de recursos financieros, logísticos y operativos del Municipio y con la activa particpación de la comunidad se logro el mantenimiento de mas de 350 kilómetros de vías rurales, facilitando el desplazamiento, la movilidad y la comercialización de productos agropecuarios rurales. Coadyuvó la realización de mingas realizadas en cada uno de los corregimientos. | 100% | 100% | 100%
2 | Adecuación de la vía del acceso a las Piedras - Sector II, a traves de convenio de cooperación interadminsitrativo entre el Municipio de Pasto y Municipio de Tangua. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Convenio - contratos - informes de seguimiento. RESULTADOS: En conclusión se realizó el mantenimiento vial en el Municipio de Tangua Corregimiento de Santander y Agualongo, zona de influencia del Proyecto Aprovechamiento Quebrada las Piedras, en una longitud de 31,7km de via rural en afirmado | 100% | 97.16% | 101%
3 | Apoyo Profesional y Logistico para el desarrollo de proyectos viales rurales. Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: contratos de personal, estudios topográficos informes de seguimiento. RESULTADOS: Los contratos de personal se realizaron hasta el 30 de diciembre del 2008 y se contrato los estudios para los proyectos viales rurales en los corregimientos de El Encano "Vereda el Puerto", Mapachico "Plazoleta San Juan de Anganoy", Morasurco "Alto de Daza". | 92% | 100% | 92%
4 | Construcción de alcantarillado separado para la vía de acceso al corregimiento de Jongovito. Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Convenios adelantados con la comunidad permitio lograr avanzar en la construccion de 300 ml de alcantarillado pluvial y 300ml de alcantarillado sanitario en este incluyendo 40 acometidas de alcantarillado sanitario domiciliario, los contratos de obras, actas de pago parcial y final reposan en los archivos del DAIM. RESULTADOS: se encuentra en proceso de ejecución | 100% | 100% | 100%
5 | Pavimentación en asfalto de la vía de acceso al corregimiento de Jongovito - Fase II. Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: El contrato de pavimentacion se realizo por Licitacion pública MP-DAIM2008-008 y convenio INVIAS 0686/07 con la cual se han pavimentado 140ml o su equivalente 980m2 de pavimento flexible, las actas de pago parcial y final, informes de seguimeinto reposan en los archivos del DAIM. RESULTADOS: se encuentra en proceso de ejecución | 10% | 100% | 0%
7 | Construcción puente San Felipe - Corregimiento de Obonuco. Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: En cooperación con la comunidad y apoyo del DAIM se realizo la construcción del puente vehicular tipo liviano, a la fecha el puente se encuentra en funcionamiento, los contratos de obras, actas de pago final reposan en el DAIM. RESULTADOS: se construyo un puente en el sector de San Felipe en el corregimiento de Obonuco, el cual se encuentra en funcionamiento | 100% | 100% | 100%
8 | Adecuación camino ecológico veredas Romerillo - Ramos del corregimiento de El Encano - Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Se realizo contrato de obra el cual conto con la participacion de la comunidad de las veredas de Ramos y Romerillo para el logro de la apertura de 7km de sendero peatonal, el contrato de obra, actas de pago parcial y final reposan en el DAIM. RESULTADOS: se realizo la adecuación del camino ecologico entre las veredas de Ramos y Romerillo del corregimiento del Encano con aporte comunitario. | 100% | 100% | 100%
9 | Adecuación camino ecológico veredas Santa Isabel - Santa Lucía del corregimiento de El Encano - Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Se realizo contrato de obra el cual conto con la participacion de la comunidad de las veredas de Santa Lucia y Santa Isabel para el logro de la apertura de 7km de sendero peatonal, el contrato de obra, actas de pago parcial y final reposan en el DAIM. RESULTADOS: se realizo la adecuación del camino ecologico entre las veredas de Santa Isabel y Santa Lucia del corregimiento del Encano con aporte comunitario. | 100% | 100% | 100%
10 | Pavimentación en asfalto de la vía San Fernando - Cabrera del Municipio de Pasto. |  |  | PROYECTO ENVIADO AL FONDO NACIONAL DE REGALIAS, SIN VIABILIDAD | 0% | 0% | 0%
11 | Pavimentación en asfalto de 140 metros lineales de la vía de acceso al corregimiento de Jongovito del Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: El contrato de pavimentacion se realizo por Licitacion pública MP-DAIM2008-008 y convenio INVIAS 0686/07 con la cual se han pavimentado 140ml o su equivalente 980m2 de pavimento flexible, las actas de pago parcial y final, informes de seguimeinto reposan en los archivos del DAIM. RESULTADOS: se encuentra en proceso de ejecución | 100% | 100% | 100%
12 | Pavimentación en asfalto de la vía de acceso al corregimiento de Jongovito del Municipio de Pasto. |  |  | POR EJECUTAR CONVENIO INVIAS 1433 EN PROCESO DE CONTRATACION | 0% | 0% | 0%
13 | Pavimentación en adoquín de 124 metros lineales de la vía de acceso al corregimiento de Obonuco. Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Se realizo la obra mediante licitación pública MP DAIM 082- 2007, El contrato de obra, actas de pago parcial y final reposan en los archivos del DAIM RESULTADOS: se realizo la pavimentación en adoquín de 124 metros lineales de la vía de acceso al corregimiento de Obonuco. | 100% | 100% | 100%
14 | Pavimentación en asfalto de la vía San Fernando - Cabrera del Municipio de Pasto. |  |  | PROYECTO ENVIADO AL FONDO NACIONAL DE REGALIAS, SIN VIABILIDAD | 0% | 0% | 0%
15 | Mantenimiento de vías en los corregimientos de San Fernando, Cabrera y Buesaquillo. Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Se realizo Minga comunitaria para atender 16,4 km de vias rurales en los corregimientos de Cabrera y Buesaquillo del Municipio de Pasto, el contrato de obras, actas de pago parcial y final reposan en los archivos del DAIM, de igual manera se trabajo con microempresa en el mantenimiento rutinario de la via. RESULTADOS: se realizo el mantenimiento de vías en los corregimientos de San Fernando, Cabrera y Buesaquillo con apoyo de Microempresa y dio cobertura a 16,4km de via rural en afirmado. | 100% | 100% | 100%
16 | Mantenimiento de vías en el corregimiento de Santa Bárbara - sector II. Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Se realizo Minga comunitaria para atender 84 km de vias rurales en elo corregimiento de Santa Barbara del Municipio de Pasto, el contrato de obras, actas de pago parcial y final reposan en los archivos del DAIM, de igual manera se trabajo con microempresa en el mantenimiento rutinario de la via. RESULTADOS: se realizo el mantenimiento de vías en el corregimiento de Santa Barbara con apoyo de Microempresa y dio cobertura a 84km de via rural en afirmado. | 100% | 100% | 100%
17 | Mantenimiento de vías en el corregimiento de el encano. Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Se realizo Minga comunitaria para atender 26,4 km de vias rurales en el corregimiento de el Encano del Municipio de Pasto, el contrato de obras, actas de pago parcial y final reposan en los archivos del DAIM, de igual manera se trabajo con microempresa en el mantenimiento rutinario de la via. RESULTADOS: se realizo el mantenimiento de vías en el corregimiento de El Encano con apoyo de Microempresa y dio cobertura a 26,4km de via rural en afirmado. | 100% | 100% | 100%
18 | Mantenimiento de vías en el corregimiento de Santa Bárbara. Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Se realizo Minga comunitaria para atender 31 km de vias rurales en el corregimiento de Santa Barbara del Municipio de Pasto, el contrato de obras, actas de pago parcial y final reposan en los archivos del DAIM, de igual manera se trabajo con microempresa en el mantenimiento rutinario de la via. RESULTADOS: se realizo el mantenimiento de vías en el corregimiento de Santa Barbara con apoyo de Microempresa y dio cobertura a 31m de via rural en afirmado. | 100% | 100% | 100%
19 | Mantenimiento de vías en el corregimiento de Catambuco - sector II. Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Se realizo Minga comunitaria para atender 42 km de vias rurales en el corregimiento de Catambuco del Municipio de Pasto, el contrato de obras, actas de pago parcial y final reposan en los archivos del DAIM, de igual manera se trabajo con microempresa en el mantenimiento rutinario de la via. RESULTADOS: se realizo el mantenimiento de vías en el corregimiento de Catambuco con apoyo de Microempresa y dio cobertura a 42km de via rural en afirmado. | 100% | 100% | 100%
| FUENTE: | Departamento Administrativo de Infraestructura. |  |  | 1402% | 1497% | 1393%
Note on A9: Enumere los proyectos que se programdos iniciando desde el Número 1.
Note on B9: Describa el nombre del proyecto programado o planeado para la vigencia que esta informado.
Note on C9: Mencione las dependencias de la entidad dentro de las cuales se debe lograr los resultados previstos. Puede referirse tambien a un proceso o ciclo. Por Ejemplo: Producción, contratación, dirección, compras, etc
Note on D9: Mencione los funcionarios y dependencias que son responsables de la realización del proyecto.
Note on E9: Describa las actividades que realiza la entidad, responsable y dependencias en el seguimiento sobre la ejecución del proyecto.
Note on F10: Determine el porcentaje de avance de tiempo de acuerdo a lo proyectado para su realización.
Note on G10: Determine el porcentaje de avance de tiempo de acuerdo a lo proyectado para su realización.
Note on H10: Mencione el porcentajede avance de las actividades de acuerdo a las programadas.
Note on I9: Describa las unidades de medida gerenciales, operativas, de actividades, recursos y resposabilidades que se utilizarán para evaluar el desempeño y los rendimientos de la ejecución del proyecto.