## 4
FORMATO 4
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Sistema estratégico de transporte público colectivo | [5 empty] | PERIODO INFORMADO: 2008
No | AREAS INVOLUCRADAS | META PLAN DE DESARROLLO | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO
1 | Secretaría de Transito Municipal | Se demarcará 60.000 M2 de vías urbanas, se instalará 1.000 señales verticales y 5 tableros electrónicos informativos. | Metros cuadrados de vías urbanas demarcadas | 15000 | Recursos Propios | Dra. Lucía del Socorro Basante. Secretaria de Tránsito | 1 año
4 |  |  | Señales verticales instaladas. | 388
2 |  | Se constituirá e implementará un modelo de administración conjunta entre las empresas de transporte para el manejo del transporte colectivo de la ciudad. | Modelo de administración conjunta implementado. | 1
3 |  | Se implementará un Sistema de recaudo unificado, bajo un esquema de caja única. | Sistema de recaudo de caja única implementado. | 1
4 |  | Se implementará en un 100% un plan de manejo de carga en el perímetro urbano del municipio | Porcentaje de implementación del Plan de manejo de carga. | 1
5 |  | Se reglamentará y determinará los sectores sobre las cuales se permitirá el estacionamiento en vía pública. | Sectores sobre las cuales se permitirá el estacionamiento en vía pública reglamentados y determinados. | 1
6 |  | Se implementará una política de conservación y tránsito calmado para el Centro Histórico de la ciudad | Política de conservación y tránsito calmado para el Centro Histórico implementada. | 1
7 |  | Se evaluará experimentalmente y se decidirá sobre la peatonalización de la Plaza de Nariño y una cuadra a la redonda. | Evaluación y peatonalización de la Plaza de Nariño y una cuadra a la redonda realizadas. | 1
8 |  | Se implementará una estrategia de comunicación para la socialización y conocimiento del Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo. | Estrategia de comunicación implementada. | 1
FUENTE: |  | Secretaría de Transito Municipal
Note on F8: planeacion04: Hace referencia a la apropiación inicial de recursos financieros estimados y disponibles para alcanzar la meta.

## 4A
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE PASTO
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Sistema estratégico de transporte público colectivo | [6 empty] | PERIODO INFORMADO: 2008
No | AREAS INVOLUCRADAS (1) | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO (2) | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) (3) | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) (3) | SEGUIMIENTO (4) | AVANCE |  | ACCIONES CORRECTIVAS. (6)
|  |  | ACTIVIDADES (AVANCE META 2008) | ACTIVIDADES (AVANCE META 2008) |  | % DE AVANCE EN EL TIEMPO (4) | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (5)
1 | Secretaría de Transito Municipal | Se demarcará 60.000 M2 de vías urbanas, se instalará 1.000 señales verticales y 5 tableros electrónicos informativos. | Metros cuadrados de vías urbanas demarcadas | 15000 | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos de señalización suscritos. RESULTADOS: Se dejaron de ejecutar contratos por 8.000 metros debido a dificultadas de clima. El total de metros de vías demarcadas sumaron 12.791 | 100% | 85.27% | Puesta en funcionamiento de la demarcación automática y no manual; lo cual disminuye los tiempos de aplicación, aunque no las dificultades de clima
4 |  |  | Señales verticales instaladas. | 388 | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos de instalación y reparación de señales RESULTADOS: 214 señales instaladas de acuerdo a la programación de mantenimiento y señalización aprobado en la Sudirección Operativa. | 100% | 55.15%
2 |  | Se constituirá e implementará un modelo de administración conjunta entre las empresas de transporte para el manejo del transporte colectivo de la ciudad. | Modelo de administración conjunta implementado. | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: Inscripción en Cámara de Comercio de Unión Temporal. RESULTADOS: Se constituyó la empresa Ciudad Sorpresa, conformada por las 4 empresas que tradicionalmente prestan el servicio de transporte público colectivo en la Ciudad de Pasto. El modelo se implementará al suscribir los actos administrativos otorgando las rutas a la Unión Temporal. | 100% | 100%
3 |  | Se implementará un Sistema de recaudo unificado, bajo un esquema de caja única. | Sistema de recaudo de caja única implementado. | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: Avance Plan de Movilidad, Informes DNP. RESULTADOS: El modelo está diseñado y aprobado por el Municipio y las Empresas. 1 Empresa (Tesa) con Caja única implementada. El sistema de recaudo sobre esquema de caja única se implementará completamente a finales del 2009. | 100% | 0% | Implementación del Plan a partir de la suscripción del convenio de cofinanciación, ya que el CONPES con la inversión para el proyecto está suscrito.
4 |  | Se implementará en un 100% un plan de manejo de carga en el perímetro urbano del municipio | Porcentaje de implementación del Plan de manejo de carga. | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: Avance Plan de Movilidad, Informes DNP. RESULTADOS: Se evalúa la realización de un estudio de logística de carga para la ciudad. Implementación del Plan a partir de la suscripción del convenio de cofinanciación ya que el CONPES con la inversión para el proyecto está suscrito. | 100% | 0%
5 |  | Se reglamentará y determinará los sectores sobre las cuales se permitirá el estacionamiento en vía pública. | Sectores sobre las cuales se permitirá el estacionamiento en vía pública reglamentados y determinados. | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: Actos administrativos suscritos. RESULTADOS: No hay avance. Se encuentra incluido en el Sistema Estrategico de Transporte Público Colectivo, el cual se implementará Implementación del Plan a partir de la suscripción del convenio de cofinanciación ya que el CONPES con la inversión para el proyecto está suscrito. | 100% | 0%
6 |  | Se implementará una política de conservación y tránsito calmado para el Centro Histórico de la ciudad | Política de conservación y tránsito calmado para el Centro Histórico implementada. | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: Avance Plan de Movilidad, Informes DNP. RESULTADOS: No hay Avance. Implementación del Plan a partir de la suscripción del convenio de cofinanciación ya que el CONPES con la inversión para el proyecto está suscrito. | 100% | 0% | Implementación del Plan a partir de la suscripción del convenio de cofinanciación ya que el CONPES con la inversión para el proyecto está suscrito.
7 |  | Se evaluará experimentalmente y se decidirá sobre la peatonalización de la Plaza de Nariño y una cuadra a la redonda. | Evaluación y peatonalización de la Plaza de Nariño y una cuadra a la redonda realizadas. | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: Prueba realizada. RESULTADOS: Experimento para la peatonalizacvión del centro realizada. Resultados en proceso de análisis. | 100% | 100% | Implementación del Plan a partir de la suscripción del convenio de cofinanciación ya que el CONPES con la inversión para el proyecto está suscrito.
8 |  | Se implementará una estrategia de comunicación para la socialización y conocimiento del Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo. | Estrategia de comunicación implementada. | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: Plan de Medios aprobados. RESULTADOS: No hay avances. | 100% | 0% | Implementación del Plan a partir de la suscripción del convenio de cofinanciación ya que el CONPES con la inversión para el proyecto está suscrito.
FUENTE: |  | Secretaría de Transito Municipal
NOTA: Si bien está suscrito el CONPES que respalda la ejecución de este programa, se hace necesario la firma del convenio de cofinanciación el cual se suscribirá en el 2009, con lo cual arrancará en pleno el cumplimiento de las metas que conforma este Programa.
Note on F9: planeacion04: Debe enunciar: MEDIOS DE VERIFICACION, es decir los documentos donde se puede constatar el avance de las metas, como por ejemplo: contratos, actas de avance, informes de interventoría, registros de asistencia, registros fotográficos, sistemas de información, entre otros. RESULTADOS: descripción cualitativa y cuantitativa del nivel de cumplimiento y avance de cada una de las actividades o metas programadas para la vigencia. La descripción de los resultados debe ser clara, precisa, consisa y objetiva.
Note on G10: planeacion04: Escriba el porcentaje de tiempo transcurrido a la fecha del informe del avance de cada actividad o meta, respecto al tiempo total programado para la misma. Por ejemplo: Si el tiempo propuesto para lograr la meta es de 1 año o 12 meses, el avance en este reporte será del 50% (6/12)
Note on H10: planeacion04: Escriba el porcentaje de avance de cada actividad, respecto a las actividades o avance programado para el año 2008 (3): Por ejemplo: Si la meta propuesta para el 2008 es pavimentar 15.000 metros cuadrados de vías y, en el primer semestre pavimenté 10.000 metros cuadrados, el porcentaje de avance de la actividad será igual a: (10000/15000)= 66.66%
Note on I9: planeacion04: Descripción puntual de las acciones correctivas que se hayan realizado sobre las actividades o metas programas para la vigencia(como por ejemplo: tareas, tiempos, recursos, responsables) para ajustar los planes de acción u operativos y garantizar el logro de los resultados.

## 11
FORMATO No. 11
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: Año 2008
PROGRAMA: Sistema estratégico de transporte público colectivo
No | NOMBRE PROYECTO | ÁREAS INVOLUCRADAS | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | LUGAR DE EJECUCIÓN | CUANTÍA DEL PROYECTO | INDICADORES DE RENDIMIENTO
1 | Implementación del plan de señalética y regularización automatizada del tráfico. Municipio de Pasto. | Secretaría de tránsito y transporte | Recursos propios - Cofinanciación. | Lucía del Socorro Basante de Oliva - Secretaría de tránsito y transporte | 1 año | 2008-03-27 | 2008-12-31 | Pasto | 320440000 | Metros cuadrados de vías urbanas demarcadas - Señales verticales instaladas.
2 | Plan de Movilidad de la ciudad de Pasto |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 265000000 | Modelo de administración conjunta implementado. Sistema de recaudo de caja única implementado. Porcentaje de implementación del Plan de manejo de carga. Sectores sobre las cuales se permitirá el estacionamiento en vía pública reglamentados y determinados. Política de conservación y tránsito calmado para el Centro Histórico implementada.
3 | Implementación del plan de seguridad vial del Municipio de Pasto |  |  |  |  | 2008-03-10 | 2008-12-31 |  | 180000000 | Evaluación y peatonalización de la Plaza de Nariño y una cuadra a la redonda realizadas.
4 | Intervención de la cultura ciudadana para la movilidad segura en el Municipio de Pasto |  |  |  |  | 2008-02-25 | 2008-12-31 |  | 40000000 | Estrategia de comunicación implementada.

## 11A
FORMATO No. 11A
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: Año 2008
PROGRAMA: Sistema estratégico de transporte público colectivo
No | NOMBRE PROYECTO | AREAS INVOLUCRADAS | RESPONSABLES | SEGUIMIENTO | AVANCE |  |  | ACCIONES CORRECTIVAS O INDICADORES DE RENDIMIENTO O EJECUCION
[5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO | PORCENTAJE DE AVANCE EN RECURSOS | PORCENTAJE DE AVANCE EN ACTIVIDAD
1 | Implementación del plan de señalética y regularización automatizada del tráfico. Municipio de Pasto. | Secretaría de tránsito y transporte | Lucía del Socorro Basante de Oliva - Secretaría de tránsito y transporte | MEDIOS DE VERIFICACION: Contrato de conseción del sistema. RESULTADOS: No se avanzó debido a que no se ha suscrito el convenio de cofinanciacion entre el municipio y el DNP. | 100% | 0% | 0% | Implementación del plan a partir de la suscripción del convenio de cofinanciación
2 | Plan de Movilidad de la ciudad de Pasto |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Plan de obras aprobado. RESULTADOS: No se avanz debido a que no se ha suscrito el convenio de cofinanciacion entre el municipio y el DNP. | 100% | 0% | 0%
3 | Implementación del plan de seguridad vial del Municipio de Pasto |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Observatorio del Delito RESULTADOS: Se logró una disminución considerable en la accidenalidad, 16% menos que el año pasado. La proliferación del transporte ilegal en vehículos tipo moto tubieron una incidencia importante en el incremento la cantidad de heridos y muertos ocasionados en los accidentes de transito. | 100% | 100% | 85.4% | Cambio en el esquema de control con el refuerzo de la Policía Nacional a la Subdirección Operativa
4 | Intervención de la cultura ciudadana para la movilidad segura en el Municipio de Pasto |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Estudios de perceptibilidad de la seguridad vial y valoración de los comportamientos adecuados de los conductores. RESULTADOS: Diseño y estudios pilotos sobre la estrategia de cambio de actitud; Alcance significativo en la cantidad de personas involucradas en campañas de sensibilización, lo cual mejoró el comportamiento de los conductores de la ciudad. Se exeptua a los conductores nuevos quienes por su falta de idoneidad presionan sobre los resultados adversos en mortalidad y heridos. | 100% | 50% | 63.7% | Estrategia de cambio de los hábitos dentro del programa de Cultura ciudadana
| FUENTE: | Secretaría de tránsito y transporte