## 4
FORMATO 4
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Espacio Público | [5 empty] | PERIODO INFORMADO: 2008
No | AREAS INVOLUCRADAS | META PLAN DE DESARROLLO | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO
1 | Dirección de Espacio Público | Se recuperará 14.000 metros cuadrados de espacio público ocupado. | Metros cuadrados de espacio público recuperados | 1000 | Recursos propios | Carlos Eduardo Achicanoy - Dirección de Espacio Público | 1 año
2 |  | Se implementará concertadamente 5 proyectos de reubicación de vendedores que ocupan espacio público. | Proyectos implementados para la reubicación de vendedores que ocupan espacio público. | 1
3 |  | Se evaluará la posible dotación a 100 vendedores estacionarios autorizados con mobiliario y equipamiento urbano. | Evaluacion realizada para la posible dotacion de nuevo mobiliario urbano a Vendedores estacionarios ubicada en espacio publico. | 1
4 |  | Se protegerá el 100% del espacio público recuperado. | Porcentaje de protección de espacio público | 100%
5 |  | Se realizará mantenimiento al 100% y se mejorara 5 conjuntos monumentales de plazas y plazoletas. | Conjuntos monumentales mejorados y con mantenimiento. | 2
6 |  | Se creará y consolidará 14 redes comunales que sirvan de apoyo para el buen uso del espacio público. | Redes comunales de apoyo para el buen uso del espacio público creadas y consolidadas. | 3
7 |  | Se sensibilizará a 250.000 personas para el adecuado uso del espacio público. | Personas sensibilizadas en el adecuado uso del espacio público. | 40000
8 |  | Se acompañará la gestión de créditos ante la banca de oportunidades y Banca formal para el 30% del total de vendedores reubicados y al 100% de los que lo soliciten. | Porcentaje de vendedores reubicados que acceden a créditos. | 100%
9 |  | Se creará un fondo de apoyo productivo para vendedores estacionarios reubicados. | Fondo de apoyo productivo para vendedores estacionarios reubicados creado. | 20%
FUENTE: |  | Dirección de Espacio Público
Note on F8: planeacion04: Hace referencia a la apropiación inicial de recursos financieros estimados y disponibles para alcanzar la meta.

## 4A
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE PASTO
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Espacio Público | [6 empty] | PERIODO INFORMADO: 2008
No | AREAS INVOLUCRADAS (1) | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO (2) | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) (3) | SEGUIMIENTO (4) | AVANCE |  | ACCIONES CORRECTIVAS. (6)
|  |  | ACTIVIDADES (AVANCE META 2008) | ACTIVIDADES (AVANCE META 2008) |  | % DE AVANCE EN EL TIEMPO (4) | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (5)
1 | Dirección de Espacio Público | Se recuperará 14.000 metros cuadrados de espacio público ocupado. | Metros cuadrados de espacio público recuperados | 1000 | MEDIOS DE VERIFICACION: Relación de entrega de cheques del pago de la compensación, actas de entrega de escarapela, fotografías antes y después de sectores recuperados, fotografías de operativos. RESULTADOS: Recuperación de los sectores ubicados sobre la calles 18 entre carreras 22 y 21B (300 mts2 recuperados); calle 17 entre carreras 22 y 20 (450 mts2); sector de San Felipe Neri (100 mts2 recuperados), sector de Santa Mónica (100 mts2 recuperados); sector Chapultepec (100 mts2 recuperados). TOTAL: 1.050 mts2 recuperados. Parte de la estrategia consistió en compensar a 5 vendedores estacionarios. | 100% | 100%
2 |  | Se implementará concertadamente 5 proyectos de reubicación de vendedores que ocupan espacio público. | Proyectos implementados para la reubicación de vendedores que ocupan espacio público. | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: Planimetría, diseños y actas. RESULTADOS: Se avanzó en la concertación del proyecto de reubicación de casetas de comestibles situados en el sector de Bavaria. Se plantea su reubicación en la carrera 9 entre calles 21 y 22. | 100% | 0% | Se acordó ante el juzgado, la ejecución de la obra en el año 2.009, una vez socializado el proyecto con la comunidad. Seguimiento de la obra como garantes de los afectados.
3 |  | Se evaluará la posible dotación a 100 vendedores estacionarios autorizados con mobiliario y equipamiento urbano. | Evaluacion realizada para la posible dotacion de nuevo mobiliario urbano a Vendedores estacionarios ubicada en espacio publico. | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: Actas de concertación. RESULTADOS: Se concertó con vendedores estacionarios de revistas el diseño final de los módulos de venta, luego de lo cual se presupuesta la inversión y se concreta el financiamiento con recursos de la Alcaldía y de periódicos como DIARIO DEL SUR, EL TIEMPO y el ESPECTADOR quienes muestran su interés en comprar espacio para publicidad. | 100% | 100% | Reubicación de módulos de fruta del sector Plaza del Carnaval, Pasaje Corazón de Jesús, Avenida las Americas, Sector Parque Infantil, Pasaje Dorado.
4 |  | Se protegerá el 100% del espacio público recuperado. | Porcentaje de protección de espacio público | 100% | MEDIOS DE VERIFICACION: Actas de incautación, informes de operativos, fotografías, contratos, convenios . RESULTADOS: Se mantuvo sin invasión por parte de vendedores estacionarios los sectores recuperados, estimados en alrededor de 23.000 mts 2. Realización de mantenimiento de los Centros de Ventas Populares donde se encuentran reubicados 450 vendedores estacionarios. Apoyo a la comercialización de los vendedores reubicados en los centros de ventas populares y vendedores ambulantes. Apoyo psicosocial a vendedores reubicados y sus familias, capacitación socioempresarial a los vendedores reubicados. Creación mediante acuerdo del Concejo del Comité interinstitucional de seguimiento a vendedores reubicados. Capacitación con apoyo de la Cámara de Comercio y DIAN, para legalización y reconversión de mercancías y trámites mercantiles y aduaneros. Conformación Cooperativa Multiactiva Centro Comercial Alcázar, con apoyo del SENA - Regional Nariño. Gestión ante Registraduría Nacional para la ubicación de puntos de cedulación en Centro Comercial Alcázar y Centro Comercial La 16. | 100% | 100% | Patrullaje y seguimiento constantes de las zonas recuperadas. Apoyo conjunto de tránsito, gobierno, policía y espacio público en horas de la noche. Capacitación a Corregimientos y Juntas de Acción Comunal.
5 |  | Se realizará mantenimiento al 100% y se mejorara 5 conjuntos monumentales de plazas y plazoletas. | Conjuntos monumentales mejorados y con mantenimiento. | 2 | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, fotografías. RESULTADOS: Mantenimiento y mejoramiento de 8 Conjuntos monumentales: Plazas del Carnaval, Plaza de Nariño, Pasaje Corazón de Jesús, Pasaje Dorado, Parque San Andrés, parque Cristo Rey y Parque Bomboná. Embellecimiento, ornato, ubicación de material vejetal, limpieza, iluminación y pintura. | 100% | 400% | Presentar proyectos de embellecimiento y remodelación a FONCEP
6 |  | Se creará y consolidará 14 redes comunales que sirvan de apoyo para el buen uso del espacio público. | Redes comunales de apoyo para el buen uso del espacio público creadas y consolidadas. | 3 | MEDIOS DE VERIFICACION: Actas, resolución y convocatorias. RESULTADOS: Redes de Apoyo al uso adecuado del espacio público creadas y operando. Red ciudadana VIVA PASTO, comerciantes centro de ciudad, que condujo al embellecimiento de conjuntos monumentales, plazas y plazoletas. Red TU CIUDAD, LA MATERIA QUE VIVES A DIARIO, 6 instituciones educativas municipales, donde se capacitó a estudiantes de grado 11 en el adecuado uso de Espacio Público. | 100% | 100% | Vincular Juntas de Acción comunal.
7 |  | Se sensibilizará a 250.000 personas para el adecuado uso del espacio público. | Personas sensibilizadas en el adecuado uso del espacio público. | 40000 | MEDIOS DE VERIFICACION: Listado de convocatorias, volantes e impresos, contratos de publicidad. RESULTADOS: Vinculación del sector comercio del centro de la ciudad a la campaña VIVA PASTO. Vinculación de 6 instituciones educativas municipales a la campaña TU CIUDAD, LA MATERIA QUE VIVES A DIARIO (IEM Ciudad de Pasto, INEM, San Juan Bosco, Artemio Mendosa, Libertad, La Rosa. Realización de la campaña Tarjeta Fiel QUE ESTO NO NOS VUELVA A SUCEDER. Gestión ante Cámara de Comercio que conduce a la formulación del proyecto CAMPAÑA DE MOTIVACIÓN CENTROS POPULARES DE VENTA MARKETING DE GUERRILLA. | 100% | 100% | Implementar campañas publicitarias masivas.
8 |  | Se acompañará la gestión de créditos ante la banca de oportunidades y Banca formal para el 30% del total de vendedores reubicados y al 100% de los que lo soliciten. | Porcentaje de vendedores reubicados que acceden a créditos. | 100% | MEDIOS DE VERIFICACION: Clientes vinculados a microcréditos en entidades bancarias o de la banca formal. RESULTADOS: 400 vendedores reubicados solicitaron crédito ante la banca formal, de los cuales 150 personas, obtuvieron créditos ante FINAMERICA, BANCO AGRARIO, CAJA SOCIAL, GIROS Y FINANZAS, COFINAL. | 100% | 100%
9 |  | Se creará un fondo de apoyo productivo para vendedores estacionarios reubicados. | Fondo de apoyo productivo para vendedores estacionarios reubicados creado. | 20% | MEDIOS DE VERIFICACION: Estudio. RESULTADOS: Estudio socioeconómico, estudio de capacidad de pago y nivel de endeudamiento ante las entidades bancarias. Gestión del proyecto ante Cooperación Internacional. | 100% | 100%
FUENTE: |  | Dirección de Espacio Público
Note on F8: planeacion04: Debe enunciar: MEDIOS DE VERIFICACION, es decir los documentos donde se puede constatar el avance de las metas, como por ejemplo: contratos, actas de avance, informes de interventoría, registros de asistencia, registros fotográficos, sistemas de información, entre otros. RESULTADOS: descripción cualitativa y cuantitativa del nivel de cumplimiento y avance de cada una de las actividades o metas programadas para la vigencia. La descripción de los resultados debe ser clara, precisa, consisa y objetiva.
Note on G9: planeacion04: Escriba el porcentaje de tiempo transcurrido a la fecha del informe del avance de cada actividad o meta, respecto al tiempo total programado para la misma. Por ejemplo: Si el tiempo propuesto para lograr la meta es de 1 año o 12 meses, el avance en este reporte será del 50% (6/12)
Note on H9: planeacion04: Escriba el porcentaje de avance de cada actividad, respecto a las actividades o avance programado para el año 2008 (3): Por ejemplo: Si la meta propuesta para el 2008 es pavimentar 15.000 metros cuadrados de vías y, en el primer semestre pavimenté 10.000 metros cuadrados, el porcentaje de avance de la actividad será igual a: (10000/15000)= 66.66%
Note on I8: planeacion04: Descripción puntual de las acciones correctivas que se hayan realizado sobre las actividades o metas programas para la vigencia(como por ejemplo: tareas, tiempos, recursos, responsables) para ajustar los planes de acción u operativos y garantizar el logro de los resultados.

## 11
FORMATO No. 11
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: Año 2008
PROGRAMA: Espacio Público
No | NOMBRE PROYECTO | ÁREAS INVOLUCRADAS | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | LUGAR DE EJECUCIÓN | CUANTÍA DEL PROYECTO | INDICADORES DE RENDIMIENTO
1 | Protección, recuperación y/o mejoramiento del espacio público en el Municipio de Pasto. | Dirección de espacio público | Recursos propios | Carlos Achicanoy - Director de Espacio Público | 1 año | 2008-01-01 | 2008-12-31 | Pasto | 777500000 | Metros cuadrados de espacio público recuperados Proyectos implementados para la reubicación de vendedores que ocupan espacio público. Evaluación realizada para la posible dotación de nuevo mobiliario urbano a vendedores estacionarios ubicados en espacio público. Porcentaje de protección de espacio público Conjuntos monumentales mejorados y con mantenimiento. Redes comunales de apoyo para el buen uso del espacio público creadas y consolidadas. Personas sensibilizadas en el adecuado uso del espacio público. Porcentaje de vendedores reubicados que acceden a créditos. Fondo de apoyo productivo para vendedores estacionarios reubicados creado.
| FUENTE: |  | Dirección de espacio público

## 11A
FORMATO No. 11A
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: Año 2008
PROGRAMA: Espacio Público
No | NOMBRE PROYECTO | AREAS INVOLUCRADAS | RESPONSABLES | SEGUIMIENTO | AVANCE |  |  | ACCIONES CORRECTIVAS O INDICADORES DE RENDIMIENTO O EJECUCION
[5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO | PORCENTAJE DE AVANCE EN RECURSOS | PORCENTAJE DE AVANCE EN ACTIVIDAD
1 | Protección, recuperación y/o mejoramiento del espacio público en el Municipio de Pasto. | Dirección de espacio público | Carlos Achicanoy - Director de Espacio Público | MEDIOS DE VERIFICACION: Actas, proyectos, planimetría, contratos, fotografías. RESULTADOS: 1050 mts2 recuperados; un proyecto de reubicación concertado con afectados y comunidad en estado de preinversión; evaluación realizada para la posible dotación de módulos de 35 revistas concertada y en estado de preinversión; 100% de espacio público recuperado libre de vendedores estacionarios (24.000mts2); 8 conjuntos monumentales con mantenimiento y embellecimiento; 8 redes comunales creadas con apoyo de la comunidad educativa y comerciantes del centro de la ciudad: 40.000 personas sensibilizadas en el buen uso de espacio público; 25% de vendedores reubicados accedieron a crédito en banca formal; 95 desayunos infantiles gestionados ante Bienestar Familiar; | 100% | 100% | 130%
creación del Centro de Atención para la Resolución Pacífica de Conflictos de Espacio Público CARCEP con pasantes de sicología y trabajo social; creación del Centro de Acompañamiento para el Desarrollo Escolar Integral CAPDEI, con 60 menores atendidos, apoyo en fechas especiales como día de la mujer, día de la madre, día del padre, día de los niños; vinculación de 120 menores hijos de vendedores reubicados a vacaciones recreativas; 80 vendedoras de temporada formados en modistería y lencería pesada; 120 vendedores reubicados asistieron a Diplomado en Plan de Negocios con la Universidad Mariana, vinculación del 94% de vendedores a servicios básicos de salud, 18 personas a programas de Adulto Mayor y 5 vendedores estacionarios compensados.
| FUENTE: |  | Dirección de espacio público