## 4
FORMATO 4
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Ordenamiento territorial | [5 empty] | PERIODO INFORMADO: 2008
No | AREAS INVOLUCRADAS | META PLAN DE DESARROLLO | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO
1 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal. | Se ajustará participativa y concertadamente los contenidos y normas del componente de corto y mediano plazo del Plan de Ordenamiento Territorial | Plan de Ordenamiento Territorial ajustado participativa y concertadamente. | 75% | SGP - Recursos propios | Liana Yela Guerrero - Departamento Administrativo de Planeación Municipal. | 1 año
2 |  | Se implementará un proyecto de renovación urbana para generar suelo urbanizable para vivienda y se priorizará la reutilización de zonas del sector para uso mas eficiente del suelo, promoviendo el desarrollo de infraestructura institucional. | Proyecto de renovación urbana implementado. | 30%
3 |  | Se avanzará en la formulación e implementación participativa y concertada de los siguientes planes parciales: zona de expansión nor-oriental, zona de expansión sur, loma Tescual, loma del Centenario, renovación sector Potrerillo, mejoramiento integral Juanoy, sector SENA – CORPONARIÑO. Se modificará el Plan Parcial Centro en coordinación y correlación con el Plan Especial de Protección del Centro Histórico y con base en el ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial, se recomendará la inclusión de nuevos Planes Parciales como el del sector Río Blanco y la Gallinacera. | Plan parcial Centro modificado. | 20%
4 |  |  | Planes maestros formulados e implementados participativa y concertadamente. | 20%
5 |  | Se legalizará los asentamientos subnormales de los barrios: Caicedo, Juanoy, Los Ángeles, Siete de Agosto, El Común, Pejendino Reyes, Figueroa y Pro-vivienda Cristiana Salazar Mejía, Loma del Carmen, Bellavista, Gallinacera, Puerres y Alameda. | Asentamientos subnormales legalizados | 1
FUENTE: Departamento Administrativo de Planeación Municipal.
Note on F8: planeacion04: Hace referencia a la apropiación inicial de recursos financieros estimados y disponibles para alcanzar la meta.

## 4A
FORMATO 4A
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Ordenamiento territorial | [5 empty] | PERIODO INFORMADO: 2008
No | AREAS INVOLUCRADAS (1) | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO (2) | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO (2A) | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) (3) | SEGUIMIENTO (4) | AVANCE |  | ACCIONES CORRECTIVAS. (6)
|  |  |  | ACTIVIDADES (AVANCE META 2008) |  | % DE AVANCE EN EL TIEMPO (4) | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (5)
1 | Departamento Administrativo de Planeación Municipal. | Se ajustará participativa y concertadamente los contenidos y normas del componente de corto y mediano plazo del Plan de Ordenamiento Territorial | Plan de Ordenamiento Territorial ajustado participativa y concertadamente. | 75% | MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Documentos, informes, contratos, planos y cartografía. RESULTADOS: Se ajustó el Plan de Ordenamiento Territorial . Se clarificó el Modelo de Ordenamiento del Municipio. Igualmente, se revisaron y ajustaron los contenidos y normas de los componentes general, urbano y rural; sistemas estructurantes , acciones estratégicas, usos del suelo, tratamientos urbanísticos y arquitectónicos, aprovechamientos, volumetrías y cesiones tanto del área urbana como rural. De la misma manera, se ajustó la cartografía pertinente. Se estima que de la meta propuesta para el 2008, esta se logró en un 95%. | 100% | 95% | Pendiente la socialización de la propuesta de modificación del Pot con los actores civiles, trámite ante CORPONARIÑO y Consejo Consultivo de Ordenamientoy presentación al Honorable Concejo Municipal para la expedición del respectivo Acuerdo. Estas tareas se encuentran programadas para el 2009.
2 |  | Se implementará un proyecto de renovación urbana para generar suelo urbanizable para vivienda y se priorizará la reutilización de zonas del sector para uso mas eficiente del suelo, promoviendo el desarrollo de infraestructura institucional. | Proyecto de renovación urbana implementado. | 30% | MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Documentos, informes, contratos, planos y cartografía. RESULTADOS: Se realizó la preinversión del proyecto, el cual fue presentado al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para la gestión de recursos. En los ajustes al POT que actualmente se realizan, Capítulo de Acciones Estratégicas se incluyeron dos nuevos proyectos de renovación urbana, Sector Navarrete y Obrero, definiéndose lineamientos y normas generales de los mismos. La meta propuesta para el 2008 se logró en un 100%. | 100% | 50%
3 |  | Se avanzará en la formulación e implementación participativa y concertada de los siguientes planes parciales: zona de expansión nor-oriental, zona de expansión sur, loma Tescual, loma del Centenario, renovación sector Potrerillo, mejoramiento integral Juanoy, sector SENA – CORPONARIÑO. Se modificará el Plan Parcial Centro en coordinación y correlación con el Plan Especial de Protección del Centro Histórico y con base en el ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial, se recomendará la inclusión de nuevos Planes Parciales como el del sector Río Blanco y la Gallinacera. | Plan especial de manejo y protección del Centro Historico implementado. | 20% | MEDIOS DE VERIFICACION: Documentos. RESULTADOS: Se avanzó en la concertación de parámetros para la elaboración y ajuste del Plan con el Ministerio de Cultura . | 100% | 100% | En cumplimiento de lo establecido por el Ministerio de Cultura no se realizaron ajustes al Plan Parcial Centro puesto que se elaborará el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Historico, el cual contendrá la normatividad aplicable a este sector de la ciudad.
4 |  |  | Planes maestros formulados e implementados participativa y concertadamente. | 20% | MEDIOS DE VERIFICACION: Documentos, informes, contratos, planos y cartografía. RESULTADOS: Se elaboró el diagnóstico, esquemas y normatividad de los planes maestros de Movilidad y Espacio Público, cuyos lineamientos generales se incluyeron en los ajustes POT. | 100% | 140%
5 |  | Se legalizará los asentamientos subnormales de los barrios: Caicedo, Juanoy, Los Ángeles, Siete de Agosto, El Común, Pejendino Reyes, Figueroa y Pro-vivienda Cristiana Salazar Mejía, Loma del Carmen, Bellavista, Gallinacera, Puerres y Alameda. | Asentamientos subnormales legalizados | 1% | MEDIOS DE VERIFICACION: Documentos, informes y resolución. RESULTADOS: Se realizó la legalización del asentamiento subnormal correspondiente a la urbanización Los Angeles, ubicado en la comuna 4. Para la anterior, el Departamento Administrativo de Planeación expidió la Resolución 192 del 29 de diciembre de 2008. | 100% | 100%
FUENTE: Departamento Administrativo de Planeación Municipal.
Note on F8: planeacion04: Debe enunciar: MEDIOS DE VERIFICACION, es decir los documentos donde se puede constatar el avance de las metas, como por ejemplo: contratos, actas de avance, informes de interventoría, registros de asistencia, registros fotográficos, sistemas de información, entre otros. RESULTADOS: descripción cualitativa y cuantitativa del nivel de cumplimiento y avance de cada una de las actividades o metas programadas para la vigencia. La descripción de los resultados debe ser clara, precisa, consisa y objetiva.
Note on G9: planeacion04: Escriba el porcentaje de tiempo transcurrido a la fecha del informe del avance de cada actividad o meta, respecto al tiempo total programado para la misma. Por ejemplo: Si el tiempo propuesto para lograr la meta es de 1 año o 12 meses, el avance en este reporte será del 50% (6/12)
Note on H9: planeacion04: Escriba el porcentaje de avance de cada actividad, respecto a las actividades o avance programado para el año 2008 (3): Por ejemplo: Si la meta propuesta para el 2008 es pavimentar 15.000 metros cuadrados de vías y, en el primer semestre pavimenté 10.000 metros cuadrados, el porcentaje de avance de la actividad será igual a: (10000/15000)= 66.66%
Note on I8: planeacion04: Descripción puntual de las acciones correctivas que se hayan realizado sobre las actividades o metas programas para la vigencia(como por ejemplo: tareas, tiempos, recursos, responsables) para ajustar los planes de acción u operativos y garantizar el logro de los resultados.

## 11
FORMATO No. 11
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: Año 2008
PROGRAMA: Ordenamiento territorial
No | NOMBRE PROYECTO | ÁREAS INVOLUCRADAS | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | LUGAR DE EJECUCIÓN | CUANTÍA DEL PROYECTO | INDICADORES DE RENDIMIENTO
1 | Revisión y ajuste ordinario del plan de ordenamiento territorial POT. Municipio de Pasto. | Departamento Administrativo de Planeación. | Recursos propios - SGP | Liana Yela Guerrero - Departamento Administrativo de Planeación. | 1 año | 2008-02-20 | 2008-12-31 | Pasto | 159500000 | Plan de Ordenamiento Territorial ajustado participativa y concertadamente.
Proyecto de renovación urbana implementado.
Plan parcial Centro modificado.

## 11A
FORMATO No. 11A
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: Año 2008
PROGRAMA: Ordenamiento territorial
No | NOMBRE PROYECTO | AREAS INVOLUCRADAS | RESPONSABLES | SEGUIMIENTO | AVANCE |  |  | ACCIONES CORRECTIVAS O INDICADORES DE RENDIMIENTO O EJECUCION
[5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO | PORCENTAJE DE AVANCE EN RECURSOS | PORCENTAJE DE AVANCE EN ACTIVIDAD
1 | Revisión y ajuste ordinario del plan de ordenamiento territorial POT. Municipio de Pasto. | Departamento Administrativo de Planeación. | Liana Yela Guerrero - Departamento Administrativo de Planeación. | MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Documentos, Informes, Contratos, Planos y Cartografía RESULTADOS: Se ajustó el Plan de Ordenamiento Territorial . Se clarificó el Modelo de Ordenamiento del Municipio. Igualmente, se revisaron y ajustaron los contenidos y normas de los componentes general, urbano y rural; sistemas estructurantes, acciones estratégicas, usos del suelo, tratamientos urbanísticos y arquitectónicos, aprovechamientos, volumetrías y cesiones tanto del área urbana como rural. De la misma manera, se ajustó la cartografía pertinente. | 100% | 79.2% | 95% | Pendiente la socialización de la propuesta de modificación del Pot con los actores civiles, trámite ante CORPONARIÑO y Consejo Consultivo de Ordenamientoy presentación al Honorable Concejo Municipal para la expedición del respectivo Acuerdo. Estas tareas se encuentran programadas para el 2009.
| FUENTE: | Departamento Administrativo de Planeación.