## 4
FORMATO 4
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Aseguramiento en salud |  |  |  |  | PERIODO INFORMADO: 2008
No | AREAS INVOLUCRADAS | META PLAN DE DESARROLLO | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO
1 | Dirección Municipal de Seguridad Social en Salud | Se dará 100% de cobertura en régimen subsidiado. | Porcentaje de cobertura del régimen subsidiado. | 95.47% | SGP - Recursos propios - Cofinanciación. | Silvia Paz - Dirección Municipal de Seguridad Social en Salud | 1 año
FUENTE: Dirección Municipal de Seguridad Social en Salud

## 4A
FORMATO 4A
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Aseguramiento en salud | [5 empty] | PERIODO INFORMADO: 2008
No | AREAS INVOLUCRADAS (1) | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO (2) | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) (3) | SEGUIMIENTO (4) | AVANCE |  | ACCIONES CORRECTIVAS. (6)
|  |  | ACTIVIDADES (AVANCE META 2008) | ACTIVIDADES (AVANCE META 2008) |  | % DE AVANCE EN EL TIEMPO (4) | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (5)
1 | Dirección Municipal de Seguridad Social en Salud | Se dará 100% de cobertura en régimen subsidiado. | Porcentaje de cobertura del régimen subsidiado. | 95.47% | MEDIOS DE VERIFICACION: Para el año 2008, se suscriben Contratos de Administración de Recursos del Régimen Subsidiado No. 200800100 al 200801100 para el primer semestre y del 200800101 al 20081101 para el segundo semestre, con el fin de garantizar la continuidad del aseguramiento de 205,445 afiliados y por ampliación de cobertura a 299 afiliados al Régimen Subsidiado del municipio de Pasto. RESULTADOS: 95,47% de cobertura, población de continuidad 205,445 y de ampliación 299 afiliados. El tiempo de evaluacion corresponde al cuatrenio (48 meses), el porcentaje de avance se hace sobre el primer año (12 meses). | 100% | 100% | Depuraciòn de base de datos y asignaciòn de cupos para potenciales beneficiarios
FUENTE: Dirección Municipal de Seguridad Social en Salud
Note on I8: planeacion04: Descripción puntual de las acciones correctivas que se hayan realizado sobre las actividades o metas programas para la vigencia(como por ejemplo: tareas, tiempos, recursos, responsables) para ajustar los planes de acción u operativos y garantizar el logro de los resultados.
Note on F8: planeacion04: Debe enunciar: MEDIOS DE VERIFICACION, es decir los documentos donde se puede constatar el avance de las metas, como por ejemplo: contratos, actas de avance, informes de interventoría, registros de asistencia, registros fotográficos, sistemas de información, entre otros. RESULTADOS: descripción cualitativa y cuantitativa del nivel de cumplimiento y avance de cada una de las actividades o metas programadas para la vigencia. La descripción de los resultados debe ser clara, precisa, consisa y objetiva.
Note on G9: planeacion04: Escriba el porcentaje de tiempo transcurrido a la fecha del informe del avance de cada actividad o meta, respecto al tiempo total programado para la misma. Por ejemplo: Si el tiempo propuesto para lograr la meta es de 1 año o 12 meses, el avance en este reporte será del 50% (6/12)
Note on H9: planeacion04: Escriba el porcentaje de avance de cada actividad, respecto a las actividades o avance programado para el año 2008 (3): Por ejemplo: Si la meta propuesta para el 2008 es pavimentar 15.000 metros cuadrados de vías y, en el primer semestre pavimenté 10.000 metros cuadrados, el porcentaje de avance de la actividad será igual a: (10000/15000)= 66.66%

## 11
FORMATO No. 11
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: Año 2008
PROGRAMA: Aseguramiento en salud
No | NOMBRE PROYECTO | ÁREAS INVOLUCRADAS | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | LUGAR DE EJECUCIÓN | CUANTÍA DEL PROYECTO | INDICADORES DE RENDIMIENTO
1 | Implementación SISBEN NET en el Municipio de Pasto. | Dirección Municipal de Salud. | Recursos propios - SGP | Silvia Paz Bastidas - Dirección Municipal de Salud. | 1 año | 2008-08-20 | 2008-12-31 | Pasto | 120000000
| Implementación en la continuidad del aseguramiento en el regimen subsidiado. Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2008-09-15 | 2008-12-31 |  | 50735929000 | Número de subsidios parciales transformados en totales
2 | [9 empty] | Porcentaje de cobertura del régimen subsidiado.
| FUENTE: | Dirección Municipal de Salud.

## 11A
FORMATO No. 11A
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: Año 2008
PROGRAMA: Aseguramiento en salud
No | NOMBRE PROYECTO | AREAS INVOLUCRADAS | RESPONSABLES | SEGUIMIENTO | AVANCE |  |  | ACCIONES CORRECTIVAS O INDICADORES DE RENDIMIENTO O EJECUCION
[5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO | PORCENTAJE DE AVANCE EN RECURSOS | PORCENTAJE DE AVANCE EN ACTIVIDAD
1 | Implementación SISBEN NET en el Municipio de Pasto. | Dirección Municipal de Salud. | Silvia Paz Bastidas - Dirección Municipal de Salud. | MEDIOS DE VERIFICACION: suscripciòn de contratos para adquisiciòn de motocicletas, gestor y control de turnos, servidor y personal. RESULTADOS: Adquisición y mantenimiento de 4 motocicletas - insumos y papeleria - gestor y control de turnos Contratación personal para atención digitador - encuestador - atención al usuario por 3 meses cada uno | 100% | 83% | 90%
2 | Implementación en la continuidad del aseguramiento en el regimen subsidiado. Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Suscripción de 11 Contratos de Administración de Recursos del Régimen Subsidiado No. 200800100 al 200801100 para el primer semestre y del 200800101 al 20081101 para el segundo semestre, para un total de 205,445 afiliados de continuidad y de 299 por ampliación de cobertura, total de recursos utilizados $49.095.612.450,80. RESULTADOS: 95,47% de cobertura, población de continuidad 205,445 y de ampliación 299 afiliados. El tiempo de evaluacion corresponde al cuatrenio (48 meses), el porcentaje de avance se hace sobre el primer año (12 meses). | 100% | 97% | 100%
| FUENTE: | Dirección Municipal de Salud.