## 4
FORMATO 4
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Prestación de servicios de salud | [5 empty] | PERIODO INFORMADO: 2008
No | AREAS INVOLUCRADAS | META PLAN DE DESARROLLO | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO
1 | Dirección Municipal de Seguridad Social en Salud - ESE Pasto Salud | Se logrará que el 100% de IPS de primer nivel cuenten con certificado de habilitación. | Porcentaje de IPS de primer nivel con certificado de habilitación. | 0% | Recursos propios - SGP - Recursos de cofinanciación | SILVIA PAZ - Dirección Municipal de Seguridad Social en Salud. EDISSON BENAVIDES - Gerente ESE Pasto Salud | 1 año
2 |  | Se diseñará e implementará el Plan de Acreditación. | Plan de acreditación diseñado e implementado. | 25%
3 |  | Se implementará 1 modelo de atención en salud familiar en cuatro comunas y dos corregimientos. | Comunas y corregimientos que implementan 1 modelo de atención en salud familiar. | 2
4 |  | Se implementará el servicio de atención para jóvenes en 4 IPS del área urbana. | IPS del área urbana que implementan el servicio de atención para jóvenes. | 1
5 |  | Se gestionará la construcción o mejoramiento en infraestructura de 8 proyectos para la prestación de servicios de salud. (La Rosa, Santa Bárbara, Catambuco, hospital Comuna tres, Gualmatán, Centros de Salud de Lorenzo, Tamasagra, San Vicente y Jongovito. Desarrollo de dos proyectos para adquisición de ambulancia). | Gestión para la construcción o mejoramiento en infraestructura de proyectos para la prestación de servicios de salud realizada. | 0
6 |  |  | Proyectos para adquisición de ambulancia desarrollados. | 0
FUENTE: |  | Dirección Municipal de Seguridad Social en Salud - ESE Pasto Salud

## 4A
FORMATO 4A
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Prestación de servicios de salud | [5 empty] | PERIODO INFORMADO: 2008
No | AREAS INVOLUCRADAS (1) | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO (2) | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) (3) | SEGUIMIENTO (4) | AVANCE |  | ACCIONES CORRECTIVAS. (6)
|  |  | ACTIVIDADES (AVANCE META 2008) | ACTIVIDADES (AVANCE META 2008) |  | % DE AVANCE EN EL TIEMPO (4) | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (5)
1 | Dirección Municipal de Seguridad Social en Salud - ESE Pasto Salud | Se logrará que el 100% de IPS de primer nivel cuenten con certificado de habilitación. | Porcentaje de IPS de primer nivel con certificado de habilitación. | 0% | MEDIOS DE VERIFICACION: La ESE Pasto Salud ha realizado las respectivas Novedades de Habilitación de Servicios en las 23 IPS de la Red. El Instituto Departamental de Salud - IDSN realizó visita durante el periodo comprendido entre el 25 de agosto al 16 de septiembre. RESULTADOS: Se tiene un informe de visita en donde se hacen sugerencias de mejoramiento de las IPS por redes. Sin embargo no se tiene cierre de ninguno de los servicios previamente inscritos en el Registro de Habilitación en el IDSN | 0% | 0% | Se estableció la presentación de un Plan de Cumplimiento a los hallazgos del Informe de Visita de Habilitación realizado por el IDSN, el cual prevee acciones inmediatas y la gestión de recursos en lo que hace relación a infraestructura
2 |  | Se diseñará e implementará el Plan de Acreditación. | Plan de acreditación diseñado e implementado. | 25% | MEDIOS DE VERIFICACION: Dentro de la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad orientado hacia la Acreditación se avanzó en dos actividades: 1. Autoevaluación ( Novedades de Servicios) y se estructuró el Plan de Auditorias para el Mejoramiento de la Calidad, (PAMEC), documento que fue socializado en la Visita de Funcionarios del Minsiterio de la protección Social. RESULTADOS: Durante el mes de noviembre y diciembre se adelantaron las AUDITORIAS DE CALIDAD en cada una de las IPS de la Red y se está a la espera de los resultados de las No Conformidades para asumir el proceso de revisión por la Alta Dirección, definir los planes de mejoramiento de los procesos misionales, de apoyo y estratégicos para lograr la satisfacción del usuario, basado en la política de calidad establecida en función de la seguridad del paciente. | 100% | 0% | Para el año 2009 se tiene establecido la revisión y cumplimiento de los estandares de acreditación establecidos en la normatividad vigente, solicitar ante el Ministerio el Acompañamiento de revisión de los estándares.
3 |  | Se implementará 1 modelo de atención en salud familiar en cuatro comunas y dos corregimientos. | Comunas y corregimientos que implementan 1 modelo de atención en salud familiar. | 2 | MEDIOS DE VERIFICACION: Se ha avanzado en la estructuración de un sistema de información de la base comunitaria para el acceso al modelo de Atención primaria en salud, para ello la ESE cuenta con una Profesional de Enlace del l Equipo Extramural para la intervención en las actividades propias del Modelo. Se cuenta con los registros que evidencian el desarrollo de cada etapa para la implementación del modelo en el Corregimiento de Catambuco y Comuna 10 ( C.S. Primero de Mayo). La ejecución responsable del programa ha permitido el seguimiento a las familias intervenidas. RESULTADOS: El Modelo de Atención en Salud Familiar alcanzó en Catambuco el 95% de cobertura y en la Comuna 10 el 100% | 95% | 95% | Se ha establecido como prioridad fortalecer el Modelo de Atención en Salud Familiar en el Corregimiento de Catambuco y la Comuna 10 (Aranda), además se ampliará la cobertura en el Corregimiento EL Encano, y Centro de Salud Tamasagra, a partir del Modelo de Prueba, con excelentes resultados que estan sisndo monitoreados por las Corrdinadoras de la Red Norte y Sur de la ESE, experiencias que han sido socializadas con la DMS, la OMS
4 |  | Se implementará el servicio de atención para jóvenes en 4 IPS del área urbana. | IPS del área urbana que implementan el servicio de atención para jóvenes. | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: Se tiene destinado un área especifica para la atención del Joven en el Centro de Salud Lorenzo, además se ha realizado un buen trabajo con óptimos resultados con las Instituciones Educativas mediante el ingreso de los jovenes en los programas de Planificacion Familiar, Asesorias en VIH-SIDA, y Programa de Maternidad Segura. RESULTADOS: Se ha logrado vinculación de los jóvenes a los programas de promoción y prevención alcanzando la meta del 100%. Los controles se realizan en forma anual. | 100% | 100% | Se ha establecido la revisión de la Estrategia para ampliar la cobertura a otra IPS de la Red de Pasto Salud ESE, en la proxima vigencia.
5 |  | Se gestionará la construcción o mejoramiento en infraestructura de 8 proyectos para la prestación de servicios de salud. (La Rosa, Santa Bárbara, Catambuco, hospital Comuna tres, Gualmatán, Centros de Salud de Lorenzo, Tamasagra, San Vicente y Jongovito. Desarrollo de dos proyectos para adquisición de ambulancia). | Gestión para la construcción o mejoramiento en infraestructura de proyectos para la prestación de servicios de salud realizada. | 0 | MEDIOS DE VERIFICACION: Se presentaron los proyectos de Construcción II Etapa Hospital La Rosa, Ampliación Centro de Salud Catambuco y, Construcción Centro de Salud Santa Bárbara en Metodología MGA ante el IDSN, Ministerio de Protección social y se han adelantado las gestiones con entidades financieras para la intermediación de los recursos de crédito de FINDETER. Se obtuvo calificación Triple BBB(-), que le permite a la ESE la viabilidad de consecución de recursos en el mercado financiero. RESULTADOS: Se logró la viabilidad de los mismos por el IDSN y el Ministerio de la Protección Social. Se ha confirmado la inclusión de los proyectos por el Ministerio de Hacienda para acceder a los recursos de FINDETER línea tasa compensada. | 0% | 0% | La Subgerencia Administrativa y Financiera se encuentra adelantando las gestiones necesarias para lograr la intermediación y se ha establecido la presupuestación de los recursos propios para la Contratación de los estudios de preinversión de los Proyectos C.S. Lorenzo, C.S. San Vicente a fin de dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento de la Infraestructura
6 |  |  | Proyectos para adquisición de ambulancia desarrollados. | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: Se adelantaron tres (3) proyectos en metodología MGA para la Adquisición de dos ambulancias TAB y una ambulancia fluvial, para fortalecer la integralidad de los servicios de Urgencias y TAB, en la Red Sur ( Hospital La Rosa) y Red Occidente (Centro de Salud San Vicente), Red Oriente ( El Encano) RESULTADOS: Estos proyectos fueron incluidos en el Plan Bienal 2007-2009 del Departamento de Nariño, consolidado por el IDSN y serán radicados en la Oficina de Emergencias y Desastres del Ministerio de Protección Social, para la viabilidad de cofinanciación del 50% por parte de esta institución. Sin embargo, por parte del nivel central se realizó la adquisición de 2 (dos) ambulancias para atender las emergencias en el Municipio de Pasto. | 100% | 100% | Se presupuestará el 50% del valor total de los proyectos para la cofinacniación de los mismos para la vigencia 2009, con ello se pretende fortalecer el servicio de Transporte Asistencial Básico, con la dotación de tres ambulancias ya que la ESE PASTO SALUD, unicamente cuenta con una ambulancia de propiedad y recibe el complemento de las SASE de la Dirección Municipal de Salud, mediante contato de comodato, ante posibles eventos de emergencia o desastres
FUENTE: |  | Dirección Municipal de Seguridad Social en Salud - ESE Pasto Salud
Note on I8: planeacion04: Descripción puntual de las acciones correctivas que se hayan realizado sobre las actividades o metas programas para la vigencia(como por ejemplo: tareas, tiempos, recursos, responsables) para ajustar los planes de acción u operativos y garantizar el logro de los resultados.
Note on F8: planeacion04: Debe enunciar: MEDIOS DE VERIFICACION, es decir los documentos donde se puede constatar el avance de las metas, como por ejemplo: contratos, actas de avance, informes de interventoría, registros de asistencia, registros fotográficos, sistemas de información, entre otros. RESULTADOS: descripción cualitativa y cuantitativa del nivel de cumplimiento y avance de cada una de las actividades o metas programadas para la vigencia. La descripción de los resultados debe ser clara, precisa, consisa y objetiva.
Note on G9: planeacion04: Escriba el porcentaje de tiempo transcurrido a la fecha del informe del avance de cada actividad o meta, respecto al tiempo total programado para la misma. Por ejemplo: Si el tiempo propuesto para lograr la meta es de 1 año o 12 meses, el avance en este reporte será del 50% (6/12)
Note on H9: planeacion04: Escriba el porcentaje de avance de cada actividad, respecto a las actividades o avance programado para el año 2008 (3): Por ejemplo: Si la meta propuesta para el 2008 es pavimentar 15.000 metros cuadrados de vías y, en el primer semestre pavimenté 10.000 metros cuadrados, el porcentaje de avance de la actividad será igual a: (10000/15000)= 66.66%

## 11
FORMATO No. 11
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: Año 2008
PROGRAMA: Prestación de servicios de salud
No | NOMBRE PROYECTO | ÁREAS INVOLUCRADAS | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | LUGAR DE EJECUCIÓN | CUANTÍA DEL PROYECTO | INDICADORES DE RENDIMIENTO
1 | Mejoramiento en la prestación de los servicios de salud. Municipio de Pasto. | Dirección Municipal de Salud. | Recursos propios - SGP | Silvia Paz Bastidas - Dirección Municipal de Salud. | 1 año |  |  | Pasto | 29139000 | Plan de acreditación diseñado e implementado.
Comunas y corregimientos que implementan 1 modelo de atención en salud familiar.
IPS del área urbana que implementan el servicio de atención para jóvenes.
2 | Adquisición de 2 ambulancias para mejorar la atención de las emergencias en el Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2008-10-20 | 2008-12-31 |  | 240000000 | Proyectos para adquisición de ambulancia desarrollados.

## 11A
FORMATO No. 11A
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: Año 2008
PROGRAMA: Prestación de servicios de salud
No | NOMBRE PROYECTO | AREAS INVOLUCRADAS | RESPONSABLES | SEGUIMIENTO | AVANCE |  |  | ACCIONES CORRECTIVAS O INDICADORES DE RENDIMIENTO O EJECUCION
[5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO | PORCENTAJE DE AVANCE EN RECURSOS | PORCENTAJE DE AVANCE EN ACTIVIDAD
1 | Mejoramiento en la prestación de los servicios de salud. Municipio de Pasto. | Dirección Municipal de Salud ESE Pasto Salud | Silvia Paz Bastidas - Dirección Municipal de Salud. Edisson Benavides - ESE Pasto Salud | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos - informes. RESULTADOS: Se estableció la realización del plan de acreditación a cuatro años, y se efectuó en el año 2008 la realización de la verificación de habilitación (Autoevaluación y Visita del IDSN), y se ejecutaron las auditorías de calidad contempladas en el PAMEC 2008. El Modelo de atención en salud familiar en Catambuco alcanzó el 95% de cobertura y en la Comuna 10 el 100%. Se logró vincular a los jóvenes a los Programa de Promoción y Prevención alcanzando la meta del 100% | 100% | 100% | 100%
2 | Adquisición de 2 ambulancias para mejorar la atención de las emergencias en el Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: se llevo a cabo el proceso de selecciòn abreviada RESULTADOS: 2 (dos) ambulancias adquiridas para atender las emergencias en el Municipio de Pasto. | 100% | 100% | 100%