## 4
FORMATO 4
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Nutrición y afecto | [5 empty] | PERIODO INFORMADO: 2008
No | AREAS INVOLUCRADAS | META PLAN DE DESARROLLO | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO
1 | Secretaría de Desarrollo Social. | Se apoyará la recuperación nutricional del 2000 de niños y niñas entre 1 y 6 años, mediante paquete alimentario | niños y niñas entre 1 y 6 años, apoyados para su recuperación nutricional mediante paquete alimentario | 500 | SGP - Recursos propios | María Antonia Velasco - Secretaría de Desarrollo Social. | 1 año
2 |  | Se recuperará a 1.000 niños y niñas entre 1 y 6 años, del SISBEN 1 y 2, con desnutrición global y/ o aguda. | Niños y niñas entre 1 y 6 años, del SIBEN 1 y 2, con desnutrición aguda y/o global recuperados nutricionalmente. | 200
3 |  | Se atenderá a 200 niños y niñas entre 1 y 6 años, del SISBEN 1 y 2, con desnutrición crónica | Niños y niñas entre 1 y 6 años, del SIBEN 1 y 2, con desnutrición crónica atendidos. | 50
4 |  | Se apoyará a 2000 madres gestantes y lactantes mediante paquete alimentario. | Madres gestantes y lactantes apoyadas con paquete alimentario | 500
5 |  | Se vinculará a 200 niños y niñas desescolarizados, en edad escolar, a programas de nutrición y afecto. | Niños o niñas desescolarizados, en edad escolar, vinculados a programas de nutrición y afecto. | 50
6 |  | Se beneficiará a 32.000 estudiantes con complemento alimentario a través del programa de restaurantes escolares | Estudiantes beneficiados con complemento alimentario. | 8047
7 |  | Se vinculará al 100% de las familias de los niños y niñas pertenecientes a los centros de recuperación nutricional (Nidos nutrir) a procesos solidarios de estimulación adecuada, pedagógicos y de pautas de crianza para el desarrollo integral | Porcentaje de las familias de los niños y niñas pertenecientes a los centros de recuperación nutricional (Nidos nutrir) vinculadas a procesos solidarios de estimulación adecuada, pedagógicos y de pautas de crianza para el desarrollo integral | 100%
8 |  | Se ofertara al 100% de los niños, niñas y familias pertenecientes al programa de Nidos Nutrir procesos de estimulación adecuada, socio afectivo y psicosocial. | Porcentaje de niños, niñas y familias pertenecientes al programa de Nidos Nutrir vinculados a procesos de estimulación adecuada, socio afectivo y psicosocial. | 100%
9 |  | Se implementará 2 comedores familiares para la complementación nutricional de las familias que se encuentran en alto índice de vulnerabilidad y/o en situación de desplazamiento que atiendan 1.100 personas | Comedores familiares para la complementación nutricional de las familias que se encuentran en alto índice de vulnerabilidad y/o en situación de desplazamiento implementados. | 1
10 |  |  | Personas que se encuentran en alto índice de vulnerabilidad y/o en situación de desplazamiento atendidas por comedores familiares. | 120
11 |  | Se vinculará a procesos de refuerzo escolar, psicoafectivo y ocupacional a 200 niñas, niños y adolescentes en situación de vulneración de derechos y abandono parcial. | Niñas, niños y adolescentes en situación de vulneración de derechos y abandono parcial vinculados a procesos de refuerzo escolar, psicoafectivo y ocupacional. | 50
FUENTE: Secretaría de Desarrollo Social.

## 4A
FORMATO 4A
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Nutrición y afecto | [6 empty] | PERIODO INFORMADO: 2008
No | AREAS INVOLUCRADAS (1) | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO (2) | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) (3) | SEGUIMIENTO (4) | AVANCE |  | ACCIONES CORRECTIVAS. (6)
|  |  |  | ACTIVIDADES (AVANCE META 2008) |  | % DE AVANCE EN EL TIEMPO (4) | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (5)
1 | Secretaría de Desarrollo Social. | Se apoyará la atencion nutricional del 2.000 de niños y niñas entre 1 y 6 años, mediante paquete alimentario | niños y niñas entre 1 y 6 años, apoyados para su atención nutricional mediante paquete alimentario | 500 | MEDIOS DE VERIFICACION: Bases de Datos RESULTADOS: Se focalizó la población objeto de esta meta a través de la estrategia información - educación y comunicación - IEC, atendiendo 1.200 niños y niñas entre 1 y 6 años a quienes se les entregó paquete alimentario, kid Oral, atención psicoeducativa y el suministro de micronutrientes (ácido fólico, sulfato ferrozo y desparacitante.) según fórmula médica. | 100% | 240%
2 |  | Se recuperará a 1.000 niños y niñas entre 1 y 6 años, del SISBEN 1 y 2, con desnutrición global y/ o aguda. | Niños y niñas entre 1 y 6 años, del SIBEN 1 y 2, con desnutrición aguda y/o global recuperados nutricionalmente. | 200 | MEDIOS DE VERIFICACION: Bases de Datos RESULTADOS: Se recuperaron 267 niñas y niños en los centros "NIdos Nutrir", quienes presentaron desnutrición global y aguda. Además, se atiendieron con riesgo nutricional a 51 niños y niñas (sobrepeso 32, obesidad 2, Normales o eutroficos 17) y un (1) niño con desnutrición global que se encuentra en proceso de recuperación nutricional. Por otra parte, se atendieron 109 niños y niñas que presentaban desnutrición global y aguda con desnutrición crónica. | 100% | 188%
3 |  | Se atenderá a 200 niños y niñas entre 1 y 6 años, del SISBEN 1 y 2, con desnutrición crónica | Niños y niñas entre 1 y 6 años, del SIBEN 1 y 2, con desnutrición crónica atendidos. | 50 | MEDIOS DE VERIFICACION: Bases de Datos RESULTADOS: Se atendieron en los centros "NIdos Nutrir" a 99 niñas y niños que presentaban desnutrición crónica y ademas se atendieron 69 niños y niñas que presentan desnutrición crónica con global y aguda. | 100% | 336%
4 |  | Se apoyará a 2000 madres gestantes y lactantes mediante paquete alimentario. | Madres gestantes y lactantes apoyadas con paquete alimentario | 500 | MEDIOS DE VERIFICACION: Bases de Datos RESULTADOS: Se atendieron a 1.200 madres gestantes y lactantes, con el paquete alimentario las cuales fueron focalizadas a través de estrategias IEC, kid oral y el suministro de micronutrientes (ácido fólico, sulfato ferrozo) según fórmula médica. | 100% | 240%
5 |  | Se vinculará a 200 niños y niñas desescolarizados, en edad escolar, a programas de nutrición y afecto. | Niños o niñas desescolarizados, en edad escolar, vinculados a programas de nutrición y afecto. | 50 | MEDIOS DE VERIFICACION: Bases de Datos RESULTADOS: Se encuentran vinculados a los Nidos Nutrir 18 niños y niñas las cuales participaron del programa de nutrición, pedagogía y acompañamiento psicosocial. | 100% | 36%
6 |  | Se beneficiará a 32.000 estudiantes con complemento alimentario a través del programa de restaurantes escolares | Estudiantes beneficiados con complemento alimentario. | 8047 | MEDIOS DE VERIFICACION: actas de entrega de alimentos y refrigerios. RESULTADOS: Se entregaron alimentos a 8.047 niños, niñas y adolescentes que pertenecen a las 51 instituciones educativas ubicadas en las áreas rural y urbano del Municipio. (Restaurantes Escolares). | 100% | 100%
7 |  | Se vinculará al 100% de las familias de los niños y niñas pertenecientes a los centros de recuperación nutricional (Nidos nutrir) a procesos solidarios de estimulación adecuada, pedagógicos y de pautas de crianza para el desarrollo integral | Porcentaje de las familias de los niños y niñas pertenecientes a los centros de recuperación nutricional (Nidos nutrir) vinculadas a procesos solidarios de estimulación adecuada, pedagógicos y de pautas de crianza para el desarrollo integral | 100% | MEDIOS DE VERIFICACION: lista de asistencia a intervenciones grupales, historias, seguimientos y evoluciones sociofamiliares y soportes de visitas domiciliarias. RESULTADOS: El 100% de las familias de los niños y niñas que asistieron a Nidos Nutrir - es decir 582 - se vincularon a procesos de estimulación adecuada, encuentros pedagógicos y capacitaciones en cuanto a pautas de crianza para el desarrollo integral de la Familia. De forma complementaria, las madres de los niños y niñas apoyaron de manera voluntaria en los Nidos Nutrir los procesos pedagógicos y de manipulacion de alimentos. De igual manera, accedieron a exámenes de salud como citologías, desparasitación, tamizaje visual en los diferentes centros de salud de las comunas. | 100% | 100%
8 |  | Se ofertara al 100% de los niños, niñas y familias pertenecientes al programa de Nidos Nutrir procesos de estimulación adecuada, socio afectivo y psicosocial. | Porcentaje de niños, niñas y familias pertenecientes al programa de Nidos Nutrir vinculados a procesos de estimulación adecuada, socio afectivo y psicosocial. | 100% | MEDIOS DE VERIFICACION: soporte de citas programadas con educador social, soportes de visitas domiciliarias, seguimientos y evoluciones sociofamiliares. RESULTADOS: Se ofertaron el 100% de las actividades programadas, lográndo la atención del 94% de las familias, niños y niñas que pertenecen a los NIdos Nutrir. En este sentido, se realizaron 548 intervenciones psicológicas y de estimulación adecuada, mediante visitas domiciliarias y talleres grupales. | 100% | 100%
9 |  | Se implementará 2 comedores familiares para la complementación nutricional de las familias que se encuentran en alto índice de vulnerabilidad y/o en situación de desplazamiento que atiendan 1.100 personas | Comedores (Ollas del Afecto) familiares para la complementación nutricional de las familias que se encuentran en alto índice de vulnerabilidad y/o en situación de desplazamiento implementados. | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: Informes - listas de asistencia a comedores. RESULTADOS : Se implementaron 2 comedores familiares (Ollas del Afecto), con el propósito de suministrar alimentos a las personas mas necesitadas del municipio. Los comedores se encuentran ubicados en los barrios San Albano y Belén. | 100% | 200%
10 |  |  | Personas que se encuentran en alto índice de vulnerabilidad y/o en situación de desplazamiento atendidas por comedores familiares. | 120 | MEDIOS DE VERIFICACION: listados de inscripcion y de asistencia. RESULTADOS : Se atendieron 500 personas en los comedores familiares, beneficiando a 120 familias. | 100% | 416.7%
11 |  | Se vinculará a procesos de refuerzo escolar, psicoafectivo y ocupacional a 200 niñas, niños y adolescentes en situación de vulneración de derechos y abandono parcial. | Niñas, niños y adolescentes en situación de vulneración de derechos y abandono parcial vinculados a procesos de refuerzo escolar, psicoafectivo y ocupacional. | 50 | MEDIOS DE VERIFICACION: Informes de ejecucion, listados de asistencia. RESULTADOS: Con la fundacion Sol de Invierno se atendieron a 80 niños y niñas, quienes se beneficiaron de refuerzo escolar y atención psicoafectiva y ocupacional y se encontraban en situación de vulneración de derechos y/o abandono parcial. | 100% | 160%
FUENTE: Secretaría de Desarrollo Social.
Note on I8: planeacion04: Descripción puntual de las acciones correctivas que se hayan realizado sobre las actividades o metas programas para la vigencia(como por ejemplo: tareas, tiempos, recursos, responsables) para ajustar los planes de acción u operativos y garantizar el logro de los resultados.
Note on F8: planeacion04: Debe enunciar: MEDIOS DE VERIFICACION, es decir los documentos donde se puede constatar el avance de las metas, como por ejemplo: contratos, actas de avance, informes de interventoría, registros de asistencia, registros fotográficos, sistemas de información, entre otros. RESULTADOS: descripción cualitativa y cuantitativa del nivel de cumplimiento y avance de cada una de las actividades o metas programadas para la vigencia. La descripción de los resultados debe ser clara, precisa, consisa y objetiva.
Note on G9: planeacion04: Escriba el porcentaje de tiempo transcurrido a la fecha del informe del avance de cada actividad o meta, respecto al tiempo total programado para la misma. Por ejemplo: Si el tiempo propuesto para lograr la meta es de 1 año o 12 meses, el avance en este reporte será del 50% (6/12)
Note on H9: planeacion04: Escriba el porcentaje de avance de cada actividad, respecto a las actividades o avance programado para el año 2008 (3): Por ejemplo: Si la meta propuesta para el 2008 es pavimentar 15.000 metros cuadrados de vías y, en el primer semestre pavimenté 10.000 metros cuadrados, el porcentaje de avance de la actividad será igual a: (10000/15000)= 66.66%

## 11
FORMATO No. 11
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: Año 2008
PROGRAMA: Nutrición y afecto
No | NOMBRE PROYECTO | ÁREAS INVOLUCRADAS | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | LUGAR DE EJECUCIÓN | CUANTÍA DEL PROYECTO | INDICADORES DE RENDIMIENTO
1 | Apoyo a la implementación del Centro de protección y prevención integral SISAYAY. Vigencia 2008. Municipio de Pasto. | Secretaría de Desarrollo Social. | Recursos propios - SGP | María Antonia Velasco - Secretaría de Desarrollo Social. | 1 año | 2008-02-15 | 2008-12-31 | Pasto | 124947483 | Madres gestantes y lactantes apoyadas con paquete alimentario. - Niñas, niños y adolescentes en situación de vulneración de derechos y abandono parcial vinculados a procesos de refuerzo escolar, psicoafectivo y ocupacional.
2 | Nutrición y afecto para niños, niñas menores de cinco años del Municipio de Pasto |  |  |  |  | 2008-01-02 | 2008-12-31 |  | 423049001 | niños y niñas entre 1 y 6 años, apoyados para su recuperación nutricional mediante paquete alimentario
Niños y niñas entre 1 y 6 años, del SIBEN 1 y 2, con desnutrición aguda y/o global recuperados nutricionalmente.
Niños y niñas entre 1 y 6 años, del SIBEN 1 y 2, con desnutrición crónica atendidos.
Niños o niñas desescolarizados, en edad escolar, vinculados a programas de nutrición y afecto.
3 | Apoyo a restaurantes escolares de Instituciones y Centros Educativos del Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2008-01-15 | 2008-12-31 |  | 499960000 | Estudiantes beneficiados con complemento alimentario.
2 | Nutrición y afecto para niños, niñas menores de cinco (5) años del Municipio de Pasto |  |  |  |  | 2008-01-02 | 2008-12-31 |  | 116950999 | Porcentaje de las familias de los niños y niñas pertenecientes a los centros de recuperación nutricional (Nidos nutrir) vinculadas a procesos solidarios de estimulación adecuada, pedagógicos y de pautas de crianza para el desarrollo integral
Proyecto productivo para la población beneficiada del programa Nutrición y afecto implementado
Porcentaje de niños, niñas y familias pertenecientes al programa de Nidos Nutrir vinculados a procesos de estimulación adecuada, socio afectivo y psicosocial.
Comedores familiares para la complementación nutricional de las familias que se encuentran en alto índice de vulnerabilidad y/o en situación de desplazamiento implementados.
Personas que se encuentran en alto índice de vulnerabilidad y/o en situación de desplazamiento atendidas por comedores familiares.
FUENTE: Secretaría de Desarrollo Social.

## 11a
FORMATO No. 11A
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: Año 2008
PROGRAMA: Nutrición y afecto
No | NOMBRE PROYECTO | AREAS INVOLUCRADAS | RESPONSABLES | SEGUIMIENTO | AVANCE |  |  | ACCIONES CORRECTIVAS O INDICADORES DE RENDIMIENTO O EJECUCION
[5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO | PORCENTAJE DE AVANCE EN RECURSOS | PORCENTAJE DE AVANCE EN ACTIVIDAD
1 | Apoyo a la implementación del Centro de protección y prevención integral SISAYAY. Vigencia 2008. Municipio de Pasto. | Secretaría de Desarrollo Social. | María Antonia Velasco - Secretaría de Desarrollo Social. | MEDIOS DE VERIFICACION: Informes de ejecución, listados de asistencia. RESULTADOS: Se atendieron 80 niños y niñas, quienes se beneficiaron de refuerzo escolar y atencion psicoafectiva y ocupacional. Los centros de protección se en el Barrio la Estrella y Loma del carmen. | 100% | 100% | 100%
2 | Nutrición y afecto para niños, niñas menores de cinco años del Municipio de Pasto |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Bases de Datos, las valoraciones nutricionales, las listas de asistencia, contratos. RESULTADOS: Se realizaron acciones que beneficiaron a 1.200 madres lactantes y gestantes, como tambien a 1.200 niños y niñas quienes recibieron paquete alimentario. Además se vincularon niños, niñas y adolescentes descolarizados a procesos de nutrición. En los "NIdos Nutrir" se atendieron un total de 596. Se recuperaron 267 niñasy niños en los centros "Nidos Nutrir", que presentaron desnutrición global y aguda. Por otra parte, se atendieron 51 niños y niñas con riesgo nutricional (sobrepeso 32, obesidad 2, normales o eutróficos 17) y un (1) niño con desnutrición global quienes se encuentran en proceso de recuperación nutricional. También 109 niños y niñas recuperados que presentaban desnutricón global y aguda con desnutricion cronica. Se atendieron 99 niñas y niños que presentaban desnutrición crónica y se atendieron 69 niños y niñas que presentan desnutrición crónica con global y aguda. | 100% | 100% | 100%
3 | Apoyo a restaurantes escolares de Instituciones y Centros Educativos del Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Actas de entrega, visitas a establecimientos educativos públicos. RESULTADOS: En el 2008 se atendieron a 8.047 estudiantes que pertenecen a 51 Instituciones Educativas a nivel rural y urbano. (Restaurantes Escolares). | 100% | 70% | 100%
FUENTE: Secretaría de Desarrollo Social.