## 4
FORMATO 4
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Equidad de género y derechos humanos |  |  |  |  | PERIODO INFORMADO: 2008
No | AREAS INVOLUCRADAS | META PLAN DE DESARROLLO | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO. | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO
1 | Oficina de Genero y Derechos Humanos | Se brindará asesoría socioempresarial y psicosocial a 10 proyectos productivos. | Proyectos productivos con asesoría socioempresarial y psicosocial | 4 proyectos productivos fortalecidos | SGP | María Alejandra Pantoja -Oficina de Genero y Derechos Humanos | 1 año
2 |  | Se realizará seguimiento al Programa Banca de Oportunidades para la mujer, a través de la captación de información en banca comercial focalizada. | Seguimiento al programa Banca de Oportunidades para la Mujer. | 1 Informe consolidado
3 |  | Se estructurará un Observatorio de Asuntos de Género. | Observatorio de asuntos de género Estructurado. | 1 Observatorio.
4 |  | Se realizará 4 talleres de sensibilización y formación sobre violencia basada en género. | Talleres de sensibilización y formación sobre violencia basados en género realizados. | 1
5 |  | Se realizará 7 talleres de capacitación y actualización sobre rutas de acceso para la atención a la población vulnerada en sus derechos fundamentales | Talleres de capacitación y actualización sobre rutas de acceso para la atención a la población vulnerada realizados. | 1
6 |  | Se capacitará al 80% de la población focalizada: Hombres, Mujeres y LGBT en promoción y formación en Derechos Sexuales y Reproductivos desde la Perspectiva de género y el Desarrollo Humano. | Porcentaje de población focalizada y capacitada en promoción y formación en Derechos Sexuales y Reproductivos desde la Perspectiva de género y el Desarrollo Humano | 70
7 |  | Se implementará la Estrategia de Comunicación para la prevención de violencia sexual, física y psicológica y aquella causada por homofóbia en el Municipio de Pasto. | Estrategia de comunicación para prevenir violencia sexual, física, psicosocial y homofóbica implementada | Estrategia diseñada
8 |  | Se capacitará permanente y continuamente a las organizaciones sociales constituidas por mujeres y población LGBT en liderazgo | Organizaciones sociales constituidas por mujeres y población LGBT capacitadas en liderazgo. | 70
9 |  | Se implementará la Estrategia de Comunicación para la prevención de violencia sexual, física y psicológica y aquella causada por homofóbia en el Municipio de Pasto. | Estrategia de comunicación para prevenir violencia sexual, física, psicosocial y homofóbica implementada | 1
10 |  | Se vinculará 10 Instituciones Educativas Municipales a procesos de capacitación y formación en convivencia y derechos humanos desde la Perspectiva de Género y Derechos Humanos. | Instituciones Educativas Municipales vinculadas a procesos de capacitación y formación en convivencia y derechos humanos desde la Perspectiva de Género y Derechos Humanos. | 3
FUENTE: |  | Oficina de Genero y Derechos Humanos

## 4A
FORMATO 4A
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Equidad de género y derechos humanos | [6 empty] | PERIODO INFORMADO: 2008
No | AREAS INVOLUCRADAS (1) | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO (2) | INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) (3) | SEGUIMIENTO (4) | AVANCE |  | ACCIONES CORRECTIVAS. (6)
|  |  |  | ACTIVIDADES (AVANCE META 2008) |  | % DE AVANCE EN EL TIEMPO (4) | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (5)
1 | Oficina de Genero y Derechos Humanos | Se capacitará al 100% de Mujeres que forman parte de organizaciones productivas y unidades de negocios en habilidades gerenciales, manejo de internet, sistemas y apertura de mercados. | Porcentaje de mujeres capacitadas en habilidades gerenciales, manejo de internet, sistemas y apertura de mercados. | 0 | MEDIOS DE VERIFICACION: Registro de asistencia, registros fotográficos, Certificados de formación primera fase del proceso. RESULTADOS: 350 mujeres certificadas en Formación en Desarrollo Humano Integral con Enfóque de Género, OIT. | 100% | 40% | La meta se adelanta gracias a la gestión de cooperación realizada con la OIT. Este proceso continuará en el año 2009 para alcanzar la totalidad de la meta.
2 |  | Se capacitará y efectuará seguimiento a 80 mujeres microempresarias que participan en el proceso de selección para la Expo Feria Mujer Empresaria Bogotá. | Mujeres microempresarias capacitadas para participar en Expo Feria Empresarial de Bogotá | 0 | MEDIOS DE VERIFICACION: Registros fotográficos, relación de mujeres participantes, Oficios de solicitud, Rueda de prensa (archivo oficina de Prensa de la Alcaldía). RESULTADOS: 29 mujeres que viajaron para participar en el evento "EXPO MUJER EMPRASARIA 2008" a la ciudad de Bogotá, como expositoras de artesanias, alimentos y diferentes manualidades. | 100% | 37% | Meta adelantada mediante el proceso de cooperación con BANCOLDES, Banca de Oportunidades y Consejeria Presidencial de la Equidad para la Mujer.
3 |  | Se brindará asesoría socioempresarial y psicosocial a 10 proyectos productivos. | Proyectos productivos con asesoría socioempresarial y psicosocial | 4 proyectos productivos fortalecidos | MEDIOS DE VERIFICACION: Informes, Fotografias, Registros de asistencia. RESULTADOS: Se realizó el proceso de asesoría, capacitación y seguimiento a las cuatro unidades productivas: Enlace de Vida Manual, Coorpraga, Sazón y Sabor y Rincon Sureño. El acompañamiento se realizó en los siguientes temas: fortalecimiento organizacional, administrativo y contable; comercialización, mercadeo y sistematización. Se logró establecer el estado actual, a través de la formulación de un diagnóstico participativo de las organizaciones a través del seguimiento en campo y eventos de formación que realiza CORPOMINGA. Se desarrolló asesoría psicosocial a las integrantes de las unidades productivas a través de las pasantes de trabajo social y psicología de la Universidad Mariana, quienes apoyaron el fortalecimiento organizacional y manejo alternativo de conflcitos al interior de las organizaciones. | 100% | 100%
4 |  | Se realizará seguimiento al Programa Banca de Oportunidades para la mujer, a través de la captación de información en banca comercial focalizada. | Seguimiento al programa Banca de Oportunidades para la Mujer. | 1 Informe consolidado | MEDIOS DE VERIFICACION: Registro en Prensa Local, Informe Técnico: Marco Normativo, Información General y Específica del Programa e información suministrada por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, reposa en archivo físico de la Ofcina de Género y Derechos Humanos. RESULTADOS: Un Informe Técnico. Se apoyó de manera conjunta con la Gobernación de Nariño la convocatoria y el evento de lanzamiento de Banca de Oportunidades que se realizó el 6 de marzo de 2008, en el Centro de Atención al Niño CEHANI, no obstante no se especifíco la forma de acceso al programa. En virtud de lo anterior, se realizó consulta directa a través de entrevista con gerentes de Banca Comercial que trabajan la línea de microcréditos, como CONTACTAR, Banco de la Mujer, para aclarar los requisitos y posibilidades de las mujeres para acceder a créditos. Se establece que de manera individual no se logran mayores resultados y se procede a buscar la información a través de la institución acreditada para desarrollar esta línea o modalidad de créditos. | 100% | 100%
Se aclara la metodología para acceso a microcréditos con la Banca de Oportunidades a través de consulta directa al funcionario encargado de la operatividad del programa en el SENA, para efectos de observar la posibilidad de articular con el SENA y la Oficina Internecional del Trabajo OIT, esta modalidad con las mujeres que forman parte del Proyecto Generación de Ingresos para mujeres cabeza de familia de la OIT, en la Fase Dos, a ejecutarse en el año 2009.
4 |  | Se implementará 1 sistema de información desagregado de manera diferencial, con fuentes de información veraces y unificadas | Sistema de información desagregado de manera diferencial implementado. | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: Base de datos e información estadistica suministrada por las diferentes instituciones; medio magnético y físico. Sistema de información diferencial EPI INFO. RESULTADO: Información organizada y desagregada en un sistema inteligente. | 100% | 100%
5 |  | Se estructurará un Observatorio de Asuntos de Género. | Observatorio de asuntos de género Estructurado. | 1 Observatorio. | MEDIOS DE VERIFICACION: Bases de Datos, Informes, Boletin, Convenio de cooperación Interinstitucional con Medicina Legal. RESULTADOS: • Organización y actualización de información de Organizaciones No Gubernamentales ONG´s. • Organización y actualización de información de instituciones de la Red de Buen Trato. • Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito con el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses Seccional Nariño. Revisión de 18.766 registros para depuración. • Consecución de recursos logísticos y talento humano con La Agencia Españora para la Cooperación y el Desarrollo "AECID". $ 18.200.000 a través de la donación de 2 equipos de cómputo, una impresora y contratación de ingeniero de sistemas. • Obtención de información certificada: DANE, Instituto Departamental de Salud de Nariño, Dirección Municipal de Salud, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Concejo Municipal de Pasto, Asamblea Departamental de Nariño, Cámara de Comercio de Pasto, Secretaría de Educación. • Estructuración de un Sistema de Información Diferencial (EPI INFO). • Impresión del Boletín informativo No. 1 con coperación de AECID. | 100% | 100%
6 | Oficina de Genero y Derechos Humanos | Se realizará 4 talleres de sensibilización y formación sobre violencia basada en género. | Talleres de sensibilización y formación sobre violencia basados en género realizados. | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: Registros de asistencia, Registros fotográficos, Reportes en Prensa Local de los eventos realizados y cubrimiento realizado por la oficina de Comunicaciones de la Alcaldía Municipal. RESULTADOS: en el 2008 se realizaron 4 talleres, en los que participaron y se capacitaron 188 personas ( 28 hombres y 160 mujeres). Adicionalmente, se realizaron 2 foros: primer foro sobre "Justicia de Género" y primera exposición artística "LA BOCA QUE HABLA", donde participaron 28 Mujeres artistas plásticas de la Univesidad de Nariño. En las acciones desarrolladas hicieron parte instituciones como: ACCION SOCIAL, ACNUR, AHE ACCION SOCIAL, ALIANZA ANDINA, BITACORA CIUDADANA, CASA DE JUSTICIA, CEHANI, CENTRO DE SALUD SAN VICENTE, CHF INTERNACIONAL, CINERGIA, COLOMBIA DIVERSA, COMISARIAS I Y II DE FAMILIA, CONCEJO CIUDADANO DE MUJERES, CORPORACION CREAR, CRUZ ROJA, CTI FISCALIA, DEFENSORIA DE DERECHOS HUMANOS, DEFENSORIA DEL PUEBLO, entre otras. | 100% | 400%
7 |  | Se realizará 7 talleres de capacitación y actualización sobre rutas de acceso para la atención a la población vulnerada en sus derechos fundamentales | Talleres de capacitación y actualización sobre rutas de acceso para la atención a la población vulnerada realizados. | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: Memorias, Registros de Asistencia y Registros Fotográficos. RESULTADOS: Se realizaron 12 talleres a través de los cuales se capacitaron 276 personas (7 hombres y 269 mujeres). En este proceso participaron entre otras instituciones: CASA DE JUSTICIA, COMISARIAS I y II DE FAMILIA, SALUD MENTAL- D.M.S., DIRECCION DE JUVENTUD, ESE PASTO SALUD, HOSPITAL LOCAL CIVIL, JUNTAS DE ACCION COMUNAL, OFICINA DE GÉNERO Y DD. HH., SECRETARIA DE GOBIERNO, SECRETARIA DE EDUCACION MPAL., SUBSECRETARIA DE CONVIVENCIA, SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD, UNIVERSIDAD MARIANA. | 100% | 100%
8 |  | Se capacitará al 80% de la población focalizada: Hombres, Mujeres y LGBT en promoción y formación en Derechos Sexuales y Reproductivos desde la Perspectiva de género y el Desarrollo Humano. | Porcentaje de población focalizada y capacitada en promoción y formación en Derechos Sexuales y Reproductivos desde la Perspectiva de género y el Desarrollo Humano | 70 | MEDIOS DE VERIFICACION: Registros de Asistencia y Registros Fotográficos. RESULTADOS: Con la realización de 9 talleres, se capacitaron 347 personas ( 23 hombres y 324 mujeres). Se contó con la participación de la AGENCIA ESPAÑOLA PARA EL DESARROLLO Y LA COOPERACION - AECID, CAIVAS – ICBF, CASA DE JUSTICIA, CIE NUESTRA SEÑORA DE LAS LAJAS, CLINICA FATIMA, FUNDACION COLOMBIA DIVERSA, COMISARIAS I Y II DE FAMILIA, CASA DE JUSTICIA, COOMEVA EPS, CTI FISCALIA, DEFENSORIA DEL PUEBLO, DEPARTAMENTO DE POLICIA NARIÑO, entre otras. | 100% | 100%
9 |  | Se implementará la Estrategia de Comunicación para la prevención de violencia sexual, física y psicológica y aquella causada por homofóbia en el Municipio de Pasto. | Estrategia de comunicación para prevenir violencia sexual, física, psicosocial y homofóbica implementada | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: Afiches, jingles, audio de cuña radial, spot, valla móvil y pleglables. RESULTADOS: Estrategía de comunicación diseñada e implementada, a traves de la articulación con Comisarias de Familia, Dirección Municipal de Salud, ESE Pasto Salud y Casa de Justicia. | 100% | 100%
10 |  | Se vinculará 10 Instituciones Educativas Municipales a procesos de capacitación y formación en convivencia y derechos humanos desde la Perspectiva de Género y Derechos Humanos. | Instituciones Educativas Municipales vinculadas a procesos de capacitación y formación en convivencia y derechos humanos desde la Perspectiva de Género y Derechos Humanos. | 3 | MEDIOS DE VERIFICACION: Informes, Registros de Asistencia, Registros fotográficos, trabajos realizados por los y las estudiantes. RESULTADOS: Cuatro instituciones educativas vinculadas al proceso. Participaron y se capacitaron 664 niños y niñas de los grados séptimo y octavo, vinculados a las instituciones educativas Marco Fidel Suarez - Barrio Anganoy; Ciudadela de la Paz - barrio Aranda; institución educativa rural El Encano y, José Antonio Galán - Corregimiento de la Laguna. | 100% | 100%
FUENTE: |  | Oficina de Genero y Derechos Humanos
Note on I6: planeacion04: Descripción puntual de las acciones correctivas que se hayan realizado sobre las actividades o metas programas para la vigencia(como por ejemplo: tareas, tiempos, recursos, responsables) para ajustar los planes de acción u operativos y garantizar el logro de los resultados.
Note on F6: planeacion04: Debe enunciar: MEDIOS DE VERIFICACION, es decir los documentos donde se puede constatar el avance de las metas, como por ejemplo: contratos, actas de avance, informes de interventoría, registros de asistencia, registros fotográficos, sistemas de información, entre otros. RESULTADOS: descripción cualitativa y cuantitativa del nivel de cumplimiento y avance de cada una de las actividades o metas programadas para la vigencia. La descripción de los resultados debe ser clara, precisa, consisa y objetiva.
Note on G7: planeacion04: Escriba el porcentaje de tiempo transcurrido a la fecha del informe del avance de cada actividad o meta, respecto al tiempo total programado para la misma. Por ejemplo: Si el tiempo propuesto para lograr la meta es de 1 año o 12 meses, el avance en este reporte será del 50% (6/12)
Note on H7: planeacion04: Escriba el porcentaje de avance de cada actividad, respecto a las actividades o avance programado para el año 2008 (3): Por ejemplo: Si la meta propuesta para el 2008 es pavimentar 15.000 metros cuadrados de vías y, en el primer semestre pavimenté 10.000 metros cuadrados, el porcentaje de avance de la actividad será igual a: (10000/15000)= 66.66%

## 11
FORMATO No. 11
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: Año 2008
PROGRAMA: Equidad de género y derechos humanos
No | NOMBRE PROYECTO | ÁREAS INVOLUCRADAS | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | LUGAR DE EJECUCIÓN | CUANTÍA DEL PROYECTO | INDICADORES DE RENDIMIENTO
1 | Implementación de la Política Pública para las Mujeres y la Equidad de Género en el Municipio de Pasto. | Oficina de Género y Derechos Huamnos | Recursos propios - SGP | María Alejandra Pantoja - Oficina de Género y Derechos Huamnos | 1 año | 2008-01-29 | 2008-12-31 | Pasto | 140333001 | Proyectos productivos con asesoría socioempresarial y psicosocial
Seguimiento al programa Banca de Oportunidades para la Mujer.
Observatorio de asuntos de Género Estructurado.
Talleres de sensibilización y formación sobre violencia basada en género realizados.
Talleres de capacitación y actualización sobre rutas de acceso para la atención a la población vulnerada realizados.
Porcentaje de población focalizada y capacitada en promoción y formación en Derechos Sexuales y Reproductivos desde la Perspectiva de género y el Desarrollo Humano
Estrategia de comunicación para prevenir violencia sexual, física, psicosocial y homofóbica implementada
Instituciones Educativas Municipales vinculadas a procesos de capacitación y formación en convivencia y derechos humanos desde la Perspectiva de Género y Derechos Humanos.
| FUENTE: | Oficina de Género y Derechos Humanos.

## 11a
FORMATO No. 11A
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: Año 2008
PROGRAMA: Equidad de género y derechos humanos
No | NOMBRE PROYECTO | AREAS INVOLUCRADAS | RESPONSABLES | SEGUIMIENTO | AVANCE |  |  | ACCIONES CORRECTIVAS O INDICADORES DE RENDIMIENTO O EJECUCION
[5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO | PORCENTAJE DE AVANCE EN RECURSOS | PORCENTAJE DE AVANCE EN ACTIVIDAD
1 | Implementación de la Política Pública para las Mujeres y la Equidad de Género en el Municipio de Pasto. | Oficina de Género y Derechos Huamnos | María Alejandra Pantoja - Oficina de Género y Derechos Huamnos | MEDIOS DE VERIFICACION: Informes, Registros Fotográficos, Registros de Asistencia que reposan en el Archivo de la Oficina de Género, Boletín Informativo, Reportes en Prensa Local y Registro realizado por la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía de Pasto. RESULTADOS: * 4 proyectos productivos fortalecidos. * Un Observatorio de asuntos de género estructurado. * 25 Talleres de sensibilización, formación, capacitación y actualización desarrollados en los temas de: Violencias basadas en género, rutas de acceso para la atención a la población vulnerada, derechos sexuales y reproductivos desde la perspectiva de género y el desarrollo humano. *Estrategia de comunicación implementada, para prevenir violencia sexual, familiar y maltrato infantil. * Cuatro 4 instituciones educativas municipales vinculadas a procesos de capacitación y formación en convivencia y derechos humanos desde la perspectiva de Género y Derechos Humanos. | 100% | 100% | 100%
* Total de personas que participaron en los diferentes procesos: 4.310, de los cuales el 74.3% fueron mueres y el 25.7% hombres. * 350 mujeres capacitadas en un 40% de habilidades gerenciales, manejo de internet, sistemas y apertura de mercados. * 29 Mujeres microempresarias capacitadas para participar en Expo Feria Empresarial de Bogotá. * Un Sistema de información desagregado de manera diferencial implementado (EPI INFO).
| FUENTE: | Oficina de Género y Derechos Humanos.