## 4
FORMATO 4
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Jóvenes en la jugada |  |  |  |  | PERIODO INFORMADO: 2008
No | AREAS INVOLUCRADAS | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO
1 | Oficina Municipa de la Juventud | Se realizaran cabildos juveniles articulados al proceso de presupuestacion participativa | Cabildos juveniles realizados | 1 | SGP | Diana de los Rios - Oficina Municipa de la Juventud | 1 año
2 |  | Se capacitará a 2000 jóvenes para la conformación del Consejo Municipal de Juventud. | Jóvenes capacitados para la conformación del Consejo Municipal de Juventud | 1000
3 |  | Se creará espacios de participación para niños, niñas, adolescentes y jóvenes en diferentes medios de comunicación (radio, prensa y televisión) | Espacios de participación para niños, niñas, adolescentes y jóvenes en diferentes medios de comunicación creados. | 2
4 |  | Se capacitará a 10.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en resiliencia y habilidades para la vida. | Niños, niñas, adolescentes y jóvenes capacitados en resiliencia y habilidades para la vida. | 2500
5 |  | Se capacitará a 5.000 jóvenes multiplicadores en temas de prevención relacionado con salud sexual y reproductiva, VIH SIDA, maternidad y paternidad a temprana edad. | Jóvenes capacitados en temas de prevención relacionados con salud sexual y reproductiva, VIH SIDA, maternidad y paternidad a temprana edad. | 1000
6 |  | Se realizaran acciones preventivas para evitar el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas con la participación de 20.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes. | Niños, niñas, adolescentes y jóvenes vinculados a acciones preventivas para evitar el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. | 5000
7 |  | Se realizará prevención en la vinculación a grupos armados, pandillas y se capacitara en habilidades para la convivencia pacífica, con 5.000 jóvenes multiplicadores. | Niños, niñas, adolescentes y jóvenes capacitados para prevenir problemáticas sociales como el pandillismo y la violencia en las comunas y corregimientos del municipio de Pasto. | 1000
8 |  | Se sensibilizará y capacitará 5.000 habitantes de comunas y corregimientos para generar entornos protectores para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. | Habitantes que participan en procesos de sensibilización y capacitación para generar entornos protectores para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. | 1000
9 |  | Se realizarán 32 encuentros de intercambio cultural en todas las comunas y corregimientos con la participación de las tribus urbanas, jóvenes artesanos, jóvenes empresarios, jóvenes que practican deportes extremos, grupos de teatro juvenil, grupos de danzas juveniles y en general jóvenes con diferentes habilidades y talentos. | Jóvenes participando en encuentros de intercambio cultural como alternativa para el uso adecuado del tiempo libre, recreación, expresión cultura. | 8
10 |  | Se gestionarán 300 cupos para formación técnica y para el trabajo para jóvenes de escasos recursos. | Jóvenes de escasos recursos acceden a formación técnica y para el trabajo. | 50
11 |  | Se realizarán una feria anual para identificar y promover el talento joven en lo cultural, artístico, deportivo, tecnológico y empresarial. | Ferias realizadas para identificar y promover el talento joven en lo cultura, artístico, deportivo, tecnológico y empresarial. | 1
12 |  | Se fortalecerán redes, clubes y organizaciones juveniles para su efectiva proyección. | Redes, clubes y organizaciones juveniles fortalecidos para su efectiva proyección. | 10
FUENTE: |  | Oficina Municipa de la Juventud
Note on F8: planeacion04: Hace referencia a la apropiación inicial de recursos financieros estimados y disponibles para alcanzar la meta.

## 4A
FORMATO 4A
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Jóvenes en la jugada | [6 empty] | PERIODO INFORMADO: 2008
No | AREAS INVOLUCRADAS (1) | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO (2) | INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) (3) | SEGUIMIENTO (4) | AVANCE |  | ACCIONES CORRECTIVAS. (6)
|  |  |  | ACTIVIDADES (AVANCE META 2008) |  | % DE AVANCE EN EL TIEMPO (4) | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (5)
1 | Oficina Municipa de la Juventud | Se realizaran cabildos juveniles articulados al proceso de presupuestacion participativa | Cabildos juveniles realizados | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: Proyecto con cronograma de actividades y presupuesto. Elementos comprados para asignar al grupo de jóvenes de la comuna 5. RESULTADOS: 1 cabildo de jóvenes, proyecto "HIP HOP PAZ CONVIVENCIA PARA ADOLESCENTES Y JOVENES DE LA COMUNA 5 DEL MUNICIPIO DE PASTO" coofinanciado por PNUD para su ejecución. | 100% | 100%
2 |  | Se capacitará a 2000 jóvenes para la conformación del Consejo Municipal de Juventud. | Jóvenes capacitados para la conformación del Consejo Municipal de Juventud | 1000 | MEDIOS DE VERIFICACION: listados de asistencia y fotografías. RESULTADOS: 1.100 adolescentes y jóvenes capacitados, para los cual socializó e implementó el primer Módulo de Formación del Consejo Municipal de Juventud a adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas localizadas en las comunas 1, 7, 5 y 10. Igualmente se realizó sesión especial con un grupo de líderes representantes de la escuela de líderes en el recinto del Concejo Municipal de Pasto. | 100% | 110%
3 |  | Se creará espacios de participación para niños, niñas, adolescentes y jóvenes en diferentes medios de comunicación (radio, prensa y televisión) | Espacios de participación para niños, niñas, adolescentes y jóvenes en diferentes medios de comunicación creados. | 2 | MEDIOS DE VERIFICACION: ejemplar de la revista, página de internet, fotos y formatos del programa. RESULTADOS: Se crearon 2 espacios: uno, la implementación de la revista “Jóvenes en la jugada” 1página de internet: http://www.juventudpasto.blogspot.com/. Igualmente está la realización del formato de programa de televisión “SU VERSION tv con sentido” | 100% | 100% | Coordinar horarios para edición del Programa "SU VERSIÓN T.V. CON SENTIDO" por cuanto se cuenta con material para editar sin lograr acceder a los equipos con los que cuenta la oficina de comunicaciones.
4 |  | Se capacitará a 10.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en resiliencia y habilidades para la vida. | Niños, niñas, adolescentes y jóvenes capacitados en resiliencia y habilidades para la vida. | 2500 | MEDIOS DE VERIFICACION: listados de asistencia, certificados de instituciones educativas, fotos. RESULTADOS: 2600 adolescentes y jovenes capacitados en resiliencia y habilidades para la vida. | 100% | 104%
5 |  | Se capacitará a 5.000 jóvenes multiplicadores en temas de prevención relacionado con salud sexual y reproductiva, VIH SIDA, maternidad y paternidad a temprana edad. | Jóvenes capacitados en temas de prevención relacionados con salud sexual y reproductiva, VIH SIDA, maternidad y paternidad a temprana edad. | 1000 | MEDIOS DE VERIFICACION: listados de asistencia, certificados de Instituciones Educativas y fotos. RESULTADOS: 1064 adolescentes y jóvenes de instituciones educativa formados en temas relacionados con salud sexual y reproductiva, VIH SIDA, maternidad y paternidad a temprana edad. | 100% | 106%
6 |  | Se realizaran acciones preventivas para evitar el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas con la participación de 20.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes. | Niños, niñas, adolescentes y jóvenes vinculados a acciones preventivas para evitar el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. | 5000 | MEDIOS DE VERIFICACION: fotografias - contratos. RESULTADOS: Se realizaron los espacios "Noches de cine", "Rumba Sana" y "Zona de distención" en los cuales se integraron adolescentes y jóvenes, utilizando elementos de identidad colectiva cultural como el cine, la música y la rumba a través de los cuales ellas y ellos generan una cultura de auto cuidado y prevención del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. Se estima que participaron 5.000 jóvenes. | 100% | 100%
7 |  | Se realizará prevención en la vinculación a grupos armados, pandillas y se capacitara en habilidades para la convivencia pacífica, con 5.000 jóvenes multiplicadores. | Niños, niñas, adolescentes y jóvenes capacitados para prevenir problemáticas sociales como el pandillismo y la violencia en las comunas y corregimientos del municipio de Pasto. | 1000 | MEDIOS DE VERIFICACION: listados, fotografías y certificados emitidos por la Instituciones Educativas. RESULTADOS: 1.100 adolescentes y jóvenes capacitados a través de talleres, mediante los cuales adolescentes y jóvenes reflexionan frente a su situación actual, la forma de enfrentar las adversidades y cómo resolver los conflictos de forma pacifica. | 100% | 110%
8 |  | Se sensibilizará y capacitará 5.000 habitantes de comunas y corregimientos para generar entornos protectores para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. | Habitantes que participan en procesos de sensibilización y capacitación para generar entornos protectores para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. | 1000 | MEDIOS DE VERIFICACION: listados de asistencia y fotos. RESULTADOS: 1.200 habitantes participaron en procesos de sensibilización a través de talleres relacionados con la generación de entornos protectores a partir de : Prevención de violencia intrafamiliar, pautas de crianza, derechos sexuales, derechos de niñas y niños, derechos de la mujer. | 100% | 120%
9 |  | Se realizarán 32 encuentros de intercambio cultural en todas las comunas y corregimientos con la participación de las tribus urbanas, jóvenes artesanos, jóvenes empresarios, jóvenes que practican deportes extremos, grupos de teatro juvenil, grupos de danzas juveniles y en general jóvenes con diferentes habilidades y talentos. | Jóvenes participando en encuentros de intercambio cultural como alternativa para el uso adecuado del tiempo libre, recreación, expresión cultura. | 8 | MEDIOS DE VERIFICACION: Material fotográfico y filmico. RESULTADOS: 9 eventos de intercambio cultural realizados, a saber: Protejamos la capa de ozono, Semana de la juventud, Encuentro productivo hortofrutícola e intercambio de semillas y saberes, Tercer encuentro bmx, Hip hop conciencia 2008, Semana artística ambiental, Audición de bandas y grupos de rock y música alternativa, Encuentro cultural bachillerato pacicultor y Galerasrock 2008 - Reacción solidaria | 100% | 112.5%
10 |  | Se gestionarán 300 cupos para formación técnica y para el trabajo para jóvenes de escasos recursos. | Jóvenes de escasos recursos acceden a formación técnica y para el trabajo. | 50 | MEDIOS DE VERIFICACION: Listados. RESULTADOS: 102 cupos gestionados, así: en ORIENTACION OCUPACIONAL 58 cupos (26 cupos en el Club Juvenil de la Universidad de Nariño; 27 cupos para adolescentes y jóvenes de la vereda Puerres; 4 cupos Cesmag y un 1 cupo particular. En ARTESANIAS NAVIDEÑAS 44 cupos (37 cupos a jóvenes desplazados de la Universidad Autonoma y 7 Cupos a particulares). | 100% | 204%
11 |  | Se realizarán una feria anual para identificar y promover el talento joven en lo cultural, artístico, deportivo, tecnológico y empresarial. | Ferias realizadas para identificar y promover el talento joven en lo cultura, artístico, deportivo, tecnológico y empresarial. | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: Material fotográfico. RESULTADOS: Se realizó una feria con la participación de las instituciones Asornar, Casa del Joven, Urdimbre, Proinco, Luna Arte, Luna Crearte, Fundación Coordinar, Desarrollo y Paz, Riguetto y Estudiantes Universidad de Nariño. | 100% | 100%
12 |  | Se fortalecerán redes, clubes y organizaciones juveniles para su efectiva proyección. | Redes, clubes y organizaciones juveniles fortalecidos para su efectiva proyección. | 10 | MEDIOS DE VERIFICACION: Material fotográfico, fílmico, listados de asistencia, diagnóstico de necesidades de cada grupo. RESULTADOS: Se fortalecieron para su efectiva proyección 11 grupos productivos juveniles, a saber: 1. Creatimaderas. 2. Diseñarte. 3. Taller de alimentos. 4. Ceramidet. 5. Grupo de logística de la Dirección Administrativa de Juventud. 6. Arte Mix. 7. Sur Calle Crew. 8. Decorlamparas. 9. Asornar. 10. Legato. 11. Bachillerato Pacicultor. | 100% | 110%
FUENTE: |  | Oficina Municipa de la Juventud
Note on I8: planeacion04: Descripción puntual de las acciones correctivas que se hayan realizado sobre las actividades o metas programas para la vigencia(como por ejemplo: tareas, tiempos, recursos, responsables) para ajustar los planes de acción u operativos y garantizar el logro de los resultados.
Note on F8: planeacion04: Debe enunciar: MEDIOS DE VERIFICACION, es decir los documentos donde se puede constatar el avance de las metas, como por ejemplo: contratos, actas de avance, informes de interventoría, registros de asistencia, registros fotográficos, sistemas de información, entre otros. RESULTADOS: descripción cualitativa y cuantitativa del nivel de cumplimiento y avance de cada una de las actividades o metas programadas para la vigencia. La descripción de los resultados debe ser clara, precisa, consisa y objetiva.
Note on G9: planeacion04: Escriba el porcentaje de tiempo transcurrido a la fecha del informe del avance de cada actividad o meta, respecto al tiempo total programado para la misma. Por ejemplo: Si el tiempo propuesto para lograr la meta es de 1 año o 12 meses, el avance en este reporte será del 50% (6/12)
Note on H9: planeacion04: Escriba el porcentaje de avance de cada actividad, respecto a las actividades o avance programado para el año 2008 (3): Por ejemplo: Si la meta propuesta para el 2008 es pavimentar 15.000 metros cuadrados de vías y, en el primer semestre pavimenté 10.000 metros cuadrados, el porcentaje de avance de la actividad será igual a: (10000/15000)= 66.66%

## 11
FORMATO No. 11
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: Año 2008
PROGRAMA: Jóvenes en la jugada
No | NOMBRE PROYECTO | ÁREAS INVOLUCRADAS | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | LUGAR DE EJECUCIÓN | CUANTÍA DEL PROYECTO | INDICADORES DE RENDIMIENTO
1 | Asesoría para la inclusión social de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. | Dirección Municipal de Juventud | Recursos propios - SGP | Diana de Los Rios - Dirección Municipal de Juventud | 1 año | 2008-02-20 | 2008-12-31 | Pasto | 145100000 | Cabildos juveniles realizados
Jóvenes capacitados para la conformación del Consejo Municipal de Juventud
Consejo Municipal de Juventud ejerciendo sus funciones
Política pública de infancia, adolescencia y juventud aprobada e implementada.
Espacios de participación para niños, niñas, adolescentes y jóvenes en diferentes medios de comunicación creados.
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes capacitados en resiliencia y habilidades para la vida.
Jóvenes capacitados en temas de prevención relacionados con salud sexual y reproductiva, VIH SIDA, maternidad y paternidad a temprana edad.
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes vinculados a acciones preventivas para evitar el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas.
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes capacitados para prevenir problemáticas sociales como el pandillismo y la violencia en las comunas y corregimientos del municipio de Pasto.
Habitantes que participan en procesos de sensibilización y capacitación para generar entornos protectores para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Jóvenes participando en encuentros de intercambio cultural como alternativa para el uso adecuado del tiempo libre, recreación, expresión cultura.
Jóvenes de escasos recursos acceden a formación técnica y para el trabajo.
Ferias realizadas para identificar y promover el talento joven en lo cultura, artístico, deportivo, tecnológico y empresarial.
Redes, clubes y organizaciones juveniles fortalecidos para su efectiva proyección.

## 11a
FORMATO No. 11A
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: Año 2008
PROGRAMA: Jóvenes en la jugada
No | NOMBRE PROYECTO | AREAS INVOLUCRADAS | RESPONSABLES | SEGUIMIENTO | AVANCE |  |  | ACCIONES CORRECTIVAS O INDICADORES DE RENDIMIENTO O EJECUCION
[5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO | PORCENTAJE DE AVANCE EN RECURSOS | PORCENTAJE DE AVANCE EN ACTIVIDAD
1 | Asesoría para la inclusión social de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. | Dirección Municipal de Juventud | Diana de Los Rios - Dirección Municipal de Juventud | MEDIOS DE VERIFICACION: RESULTADOS: 1.100 adolescentes y jóvenes capacitados como potenciales integrantes del Consejo Municipal de Juventud. Se crearon 2 espacios de particpación para niños, niñas y adolescentes en medios de comunicación (revista “Jóvenes en la jugada” y 1página de internet: http://www.juventudpasto.blogspot.com/. 2600 adolescentes y jovenes capacitados en resiliencia y habilidades para la vida. 1.100 adolescentes y jóvenes capacitados a través de talleres, ffrente a su situación actual, la forma de enfrentar las adversidades y cómo resolver los conflictos de forma pacifica. 1.200 habitantes participaron en procesos de sensibilización para la generación de entornos protectores. 9 eventos de intercambio cultural realizados para que la población joiven disponga de alternativas en el uso adecuado del tiempo libre. 102 cupos gestionados con el objeto que la población joven pobre pueda acceder formación técnica y para el trabajo. Se realizó 1 feria para identificar y promover el talento joven | 100% | 99% | 100%
| FUENTE: | Dirección Municipal de Juventud