## 4
FORMATO 4
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Vivienda Social |  |  |  |  | PERIODO INFORMADO: Enero a Diciembre 2008
No | AREAS INVOLUCRADAS | META PLAN DE DESARROLLO | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO
1 | INVIPASTO | Se realizará 150 mejoramientos de vivienda social por año, para el sector rural | Viviendas sociales mejoradas en el sector rural. | 150 |  | Germán Rodríguez - INVIPASTO | 1 año
2 |  | Se realizará 50 mejoramientos de vivienda social por año, para población rural en estado de desplazamiento. | Viviendas sociales para población rural en estado de desplazamiento mejoradas. | 50
3 |  | Se construirá 150 viviendas sociales por año en el sector rural. | Viviendas sociales construidas en el sector rural | 150
4 |  | Se realizará 200 mejoramientos de vivienda social por año para el sector urbano. | Viviendas sociales del sector urbano mejoradas. | 200
5 |  | Se construirá 520 viviendas sociales por año en el sector urbano. | Viviendas sociales construidas en el sector urbano | 203
6 |  |  | Viviendas sociales construidas en el sector urbano | 317
7 |  | Se construirá 250 viviendas sociales por año para población desplazada. | Viviendas sociales construidas para población desplazada. | 250
8 |  | Se reubicará anualmente 50 familias asentadas en zonas de riesgo. | Familias que estan en zona de riesgo reubicadas | 50
9 |  | Se mejorará urbanísticamente 8 asentamientos subnormales. | Asentamientos subnormales mejorados urbanísticamente. | 2
10 |  | Se implementará banco de materiales donde se trabajará materiales eléctricos, sanitarios y de construcción en general. | Banco de materiales implementado. | 1
11 |  | Se adquirirá 50 hectáreas de tierra. | Hectáreas de tierra adquiridas. | 12.5
FUENTE: |  | INVIPASTO
Note on F8: planeacion04: Hace referencia a la apropiación inicial de recursos financieros estimados y disponibles para alcanzar la meta.

## 4A
FORMATO 4A
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: INVIPASTO
REPRESENTANTE LEGAL: GERMAN RODRIGUEZ ORTIZ
PROGRAMA: Vivienda Social | [6 empty] | PERIODO INFORMADO: ENERO A DICIEMBRE 2008
No | AREAS INVOLUCRADAS (1) | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO (2) | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO (2008) (3) | SEGUIMIENTO (4) | AVANCE |  | ACCIONES CORRECTIVAS. (6)
[6 empty] | % DE AVANCE EN EL TIEMPO (4) | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (5)
1 | INVIPASTO | Se realizará 600 mejoramientos de vivienda social para el sector rural | Viviendas sociales mejoradas en el sector rural. | 150 | MEDIOS DE VERIFICACION: Se realizó Estudio socio-economico, actas de entrega, Resoluciones de aprobación de subsidios, Registros Fotográficos, Videos, Contratos, Diseños y presupuestos. RESULTADOS: Se realizarón 9 mejoramientos en el sector rural en los corregimientos de Santa Bárbara , El Rosario, Jongovito, San Cayetano, Arrayanes, Anganoy y Cujacal. | 100% | 6% | Gestión por parte de la Dirección ante entes Nacionales, con el fin de lograr recursos para mejoramientos. Debido a que no se presentaron convocatorias nacionales que dependen del Banco Agrario, para mejoramientos de vivienda para el sector rural.
2 |  | Se realizará 200 mejoramientos de vivienda social para población rural en estado de desplazamiento. | Viviendas sociales para población rural en estado de desplazamiento mejoradas. | 50 | MEDIOS DE VERIFICACION: Se realizó Estudio Social actas de entrega, Resoluciones de aprobación de subsidios, Registros Fotográficos, Videos, Contratos, Diseños y Presupuestos. RESULTADOS: Se realizarón 30 mejoramientos para población rural en estado de desplazamiento en: Santa Bárbara, Mocondino, Encano, Obonuco, Buesaquillo, Catambuco, Daza, Caldera, Mapachico, Anganoy, Cabrera, La Laguna. | 100% | 60% | No se aperturo convocatoria para mejoramiento de vivienda para población desplazada.
3 |  | Se construirá 600 viviendas sociales en el sector rural. | Viviendas sociales construidas en el sector rural | 150 | MEDIOS DE VERIFICACION: Se realizó Estudio Socio-economico, actas de entrega, Resoluciones de aprobación de subsidios, Registros Fotográficos, Videos, Contratos, Diseños y Presupuestos. RESULTADOS: Se realizarón 150 construcciones de vivienda de interes social en el sector rural en: El Rosario, Catambuco, Busaquillo, Proyecto FEDEPAPA, Con Banco Agrario, Proyecto Familias Vulnerables. | 100% | 100%
4 |  | Se realizará 800 mejoramientos de vivienda social para el sector urbano. | Viviendas sociales del sector urbano mejoradas. | 200 | MEDIOS DE VERIFICACION: Se realizó Estudio Socio-economico, Actas de entrega, Resoluciones de aprobación de subsidios, Registros Fotográficos, Videos, Contratos, Diseños y Presupuestos. RESULTADOS: Se realizarón 724 mejoramientos para población en el sector urbano asÍ: Mejoramientos según selección base de datos en las comunas 3, 5, 6, 7, 8 y 10; Proyecto Mejoramiento Estructural con FONVIVIENDA, Proyecto Vivienda Saludable FONVIVIENDA , y Recursos Propios. | 100% | 362%
5 |  | Se construirá 2080 viviendas sociales en el sector urbano. | Viviendas sociales construidas en el sector urbano | 520 | MEDIOS DE VERIFICACION: Se realizarón actas de entrega, Resoluciones de aprobación de subsidios, Registros Fotográficos, Videos, Contratos, Diseños y Presupuestos. RESULTADOS: Se esta dando ejecución a la construcción de 324 viviendas sociales en el sector urbano: Portal de Aranda, comunas 4, 8, 10 y 12, Anganoy, Nuevo Sol, Juan Pablo II, Qunita de San Pedro, San Mateo, Orquideas, Rincon de Pasto, Santanita, Refugio San Gabriel, La Cruz, Intisuyu, Villa Recreo, La Nueva Aranda, Cujacal Bajo. | 100% | 62.31% | Gestión ante entes nacionales para lograr mejor cobertura y recusos. No se presentaron convocatorias por parte del Ministerio de Vivienda.
6
7 |  | Se construirá 1000 viviendas sociales para población desplazada. | Viviendas sociales construidas para población desplazada. | 250 | MEDIOS DE VERIFICACION: Se realizó Esudio Social, Actas de entrega, Resoluciones de aprobación de subsidios, Registros Fotográficos, Videos, Contratos, Diseños y Presupuesto. RESULTADOS: Se ejecutaron 103 soluciones de vivienda de interes social para poblacion desplazada en la Urbanización Juan Pablo II y Portal de Aranda. | 100% | 41.2% | Se encuentra en espera de calificación a la convocatoria para asignación de subsidios
8 |  | Se reubicará anualmente 200 familias asentadas en zonas de riesgo. | Familias que estan en zona de riesgo reubicadas | 50 | MEDIOS DE VERIFICACION: Se realiza Estudio Social, Reporte de informes, Resoluciones, Registros fotograficos, Escrituras. RESULTADOS: Se reubicó 10 familias en estado de riesgo de La Gota de Leche y de los Cristales. | 100% | 20% | Gestión Directiva con el fin de obtener recursos para dar mayor cubrimiento.
9 |  | Se realizará 8 mejoramientos urbanísticos | Mejoramiento urbanísticos. | 2 | MEDIOS DE VERIFICACION: Se realiza Estudio Socio-economico y Técnico, Informes, Acta de Incio y Final de Obra, Resoluciones. RESULTADOS: se realizarón mejoramientos urbanisticos en Juan Pablo II, Los Cristales, Las Orquideas, Nuevo Amanecer y La Gallinacera | 100% | 250%
10 |  | Se implementará banco de materiales donde se trabajará materiales eléctricos, sanitarios y de construcción en general. | Banco de materiales implementado. | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: Contrato de Arrendamiento Bodega Banco de Materiales. RESULTADOS: Bodega Banco de Materiales ubicada en la Carrera 12 No. 17-26 Barrio Fatima. | 100% | 100%
11 |  | Se adquirirá 50 hectáreas de tierra. | Hectáreas de tierra adquiridas. | 12.5 | MEDIOS DE VERIFICACION: Escrituras, Contratos de Compra Venta. RESULTADOS: Se adquirieron 6,38 hectáreas, las cuales fueron utilizadas pàra desarrollar proyectos de vivienda social, tales como: San Mateo, Anganoy, Quintas de San Pedro y Nuevo Sol, entre otros. | 100% | 51.04% | Gestionar recursos para mejorar cubrimiento
FUENTE: |  | INVIPASTO
Note on I8: planeacion04: Descripción puntual de las acciones correctivas que se hayan realizado sobre las actividades o metas programas para la vigencia(como por ejemplo: tareas, tiempos, recursos, responsables) para ajustar los planes de acción u operativos y garantizar el logro de los resultados.
Note on F8: planeacion04: Debe enunciar: MEDIOS DE VERIFICACION, es decir los documentos donde se puede constatar el avance de las metas, como por ejemplo: contratos, actas de avance, informes de interventoría, registros de asistencia, registros fotográficos, sistemas de información, entre otros. RESULTADOS: descripción cualitativa y cuantitativa del nivel de cumplimiento y avance de cada una de las actividades o metas programadas para la vigencia. La descripción de los resultados debe ser clara, precisa, consisa y objetiva.
Note on G9: planeacion04: Escriba el porcentaje de tiempo transcurrido a la fecha del informe del avance de cada actividad o meta, respecto al tiempo total programado para la misma. Por ejemplo: Si el tiempo propuesto para lograr la meta es de 1 año o 12 meses, el avance en este reporte será del 50% (6/12)
Note on H9: planeacion04: Escriba el porcentaje de avance de cada actividad, respecto a las actividades o avance programado para el año 2008 (3): Por ejemplo: Si la meta propuesta para el 2008 es pavimentar 15.000 metros cuadrados de vías y, en el primer semestre pavimenté 10.000 metros cuadrados, el porcentaje de avance de la actividad será igual a: (10000/15000)= 66.66%

## 11
FORMATO No. 11A
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: GERMAN ANDRES RODRIGUEZ ORTIZ
Periodo informado: Año 2008
PROGRAMA: Vivienda Social
No | NOMBRE PROYECTO | ÁREAS INVOLUCRADAS | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | LUGAR DE EJECUCIÓN | CUANTÍA DEL PROYECTO | INDICADORES DE RENDIMIENTO
1 | Construcciono vivienda de interes social en el sector rural del Municipio de Pasto. | INVIPASTO | Recursos propios - SGP | Germán Rodriguez - Director INVIPASTO | 1 año | 2008-03-20 | 2008-12-31 | Pasto | 295000000 | Viviendas sociales construidas en el sector rural y recursos aplicados en la gestion del proyecto.
2 | Construcción vivienda de interes social en el sector urbano y pagos servicios de la deuda 2008 Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2008-03-20 | 2008-12-31 |  | 630000000 | Viviendas sociales construidas en el sector urbano y recursos aplicados en la gestion del proyecto.
3 | Construcción obras de urbanismo Juan Pablo II Sector Aranda Muncipio de Pasto. |  |  |  |  | 2008-04-03 | 2008-12-31 |  | 200000000 | Obras de urbanismo
4 | Aporte de subsidios complementarios para vivienda social de población en situación de desplazamiento en el sector urbano del Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2008-03-20 | 2008-12-31 |  | 100000000 | Viviendas sociales construidas para población desplazada.
5 | Reubicaciòn de familias en riesgo del sector urbano del Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2008-03-20 | 2008-12-31 |  | 250000000 | Familias que estan en zona de riesgo reubicadas
6 | Mejoramiento ubanistico de los barrios: Cristales y Orquideas. |  |  |  |  | 2008-03-20 | 2008-12-31 |  | 60000000 | Asentamientos subnormales mejorados urbanísticamente.
7 | Implementación Banco de Materiales |  |  |  |  | 2008-06-09 | 2008-12-31 |  | 0 | Banco de materiales implementado.
8 | Adquisición de tierras para construcción VIS. Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2008-02-02 | 2008-12-31 |  | 60000000 | Hectáreas de tierra adquiridas.
| FUENTE: | INVIPASTO
Formulas:
FECHA INICIO = [FECHA INICIO, row above]

## 11a
FORMATO No. 11A
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: INVIPASTO
Representante legal: GERMAN RODRIGUEZ ORTIZ
Periodo informado: Año 2008
PROGRAMA: Vivienda Social
No | NOMBRE PROYECTO | AREAS INVOLUCRADAS | RESPONSABLES | SEGUIMIENTO | AVANCE |  |  | ACCIONES CORRECTIVAS O INDICADORES DE RENDIMIENTO O EJECUCION
[5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO | PORCENTAJE DE AVANCE EN RECURSOS | PORCENTAJE DE AVANCE EN ACTIVIDAD
1 | Construccion vivienda de interes social en el sector rural del Municipio de Pasto. | INVIPASTO | Germán Rodriguez - Director INVIPASTO | MEDIOS DE VERIFICACION: Se realizó estudio socioeconómico, actas de entrega, resolución de aprobación de subsidios, registros fotográficos, videos, contratos, diseños y presupuestos. RESULTADOS: construcción en mejoramientos 17 para el sector rural; construcción de vivienda 150. | 100% | 100% | 100% | Gestión por parte de la Dirección ante entes nacionales, con el fin de lograr recursos para mejoramientos y construcción. Debido a que no se presentaron convocatorias.
2 | Construcción vivienda de interes social en el sector urbano y pagos servicios de la deuda 2008 Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Se realizó Estudio Socio-economico, Actas de entrega, Resoluciones de aprobación de subsidios, Registros Fotográficos, Videos, Contratos, Diseños y Presupuestos. RESULTADOS: Construcción en mejoramiento para el sector urbano 724 y construcción de vivienda 533 | 100% | 100% | 100%
3 | Construcción obras de urbanismo Juan Pablo II Sector Aranda Muncipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Se realizó Estudio Socio-economico y Técnico, Informes, Actas de Inicio de Obra, Resoluciones, Registros Fotograficos y videos de la obras realizadas en Juan Pablo II. RESULTADOS: En una primera fase en el sector bajo de la urbanización se efectuó el afirmado de vías y se construyeron andenes. | 100% | 100% | 100%
4 | Aporte de subsidios complementarios para vivienda social de población en situación de desplazamiento en el sector urbano del Municipio de Pasto |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Se realizó Estudio Socio-economico, Resoluciones de asignación de subcidios para población desplazada . RESULTADOS: Se entregaron 110 subsidios complementarios a la población en situación de desplazamiento. | 100% | 100% | 100%
5 | Reubicaciòn de familias en riesgo del sector urbano del Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Se realizó estudio social reporte de informes, resoluciones, registros fotográficos, escrituras para las familias reubicadas. RESULTADOS: Se reubicaron 10 familias que estaban ubicadas en los sectores La Gota de Leche y los Cristales. | 100% | 100% | 41.6%
6 | Mejoramiento ubanistico de los barrios: Cristales y Orquideas. |  |  | Se realizó Estudio Socio-economico y Técnico, Informes, Actas de Inicio y de Final de Obra, Resoluciones, Registros Fotograficos de las obras realizadas en Los Cristales (Muro de contención) y Orquideas (Andenes y sardineles) | 100% | 100% | 100%
7 | Implementación Banco de Materiales |  |  | Se conforma e inicia el funcionamiento Banco de Materiales ubicado en la Carrera 12 No. 17-26 Barrio Fatima. | 100% | 100% | 100%
8 | Adquisición de tierras para construcción VIS |  |  | Se realiza contratos de compraventa y escritos de los terrenos adquiridos para contruccion y de los proyectos en ejecución. | 100% | 100% | 51%
| FUENTE: | INVIPASTO