## 4
FORMATO 4
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Recuperación del río Pasto. |  |  |  |  | PERIODO INFORMADO: 2008
No | AREAS INVOLUCRADAS | META PLAN DE DESARROLLO | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO
1 | Secretaría de Gestión y Saneamiento Ambiental. | Se protegerá 28 kilómetros de ronda del cauce del río Pasto y sus afluentes en el sector urbano de sedimentos, escombros y basuras. | Kilómetros del río Pasto y afluentes protegidos de sedimentos, escombros y basuras. | 28 | SGP - Recursos propios | Ing. Hugo Ramiro Rosero Ortiz - Secretario de Gestión y Saneamiento Ambiental. | 1 año
2 |  | Se gestionará recursos para realizar la segunda fase de la modelación del Río Pasto con apoyo de CORPONARIÑO. | Gestión para la modelación del río Pasto realizada. | 5%
3 |  | Se diseñará y construirá anualmente 50 metros lineales de obras civiles para prevenir y mitigar riesgos generados por el río Pasto. | Metros lineales de obras civiles construidos anualmente para prevenir y mitigar riesgos generados por el río Pasto. | 50
FUENTE: |  | Secretaría de Gestión y Saneamiento Ambiental.
Note on F8: planeacion04: Hace referencia a la apropiación inicial de recursos financieros estimados y disponibles para alcanzar la meta.

## 4A
FORMATO 4A
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Recuperación del río Pasto. | [6 empty] | PERIODO INFORMADO: 2008
No | AREAS INVOLUCRADAS (1) | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO (2) | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) (3) | SEGUIMIENTO (4) | AVANCE |  | ACCIONES CORRECTIVAS. (6)
|  |  | ACTIVIDADES (AVANCE META 2008) | ACTIVIDADES (AVANCE META 2008) |  | % DE AVANCE EN EL TIEMPO (4) | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (5)
1 | Secretaría de Gestión y Saneamiento Ambiental. | Se protegerá 28 kilómetros de ronda del cauce del río Pasto y sus afluentes en el sector urbano de sedimentos, escombros y basuras. | Kilómetros del río Pasto y afluentes protegidos de sedimentos, escombros y basuras. | 28 | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, informes, actas, material fotográfico RESULTADOS: Vigilancia ambiental, paisajística y limpieza manual para evitar inundaciones, proliferación o vertimiento de escombros y basuras en sitios críticos de las rondas del Río Pasto (desde Dolores hasta el Polvorín y sus afluentes (Quebradas: Chapal, Miraflores, La Loreana, La Gallinacera, Los Rosales, Chilcos, Chancos, San Francisco, El Salto, El Guaico, La Minga) para un total de 40 Km aproximadamente. Seis (6) campañas ambientales en sensibilización sobre el impacto ambiental causado por los vertimientos líquidos a las rondas del río Pasto en los barrios: Cantarana, Parque Bolívar, la Palma, la Cruz, la Gallinacera, El Popular y sector Vía Nariño y 8 talleres dictados a la comunidad en relación a la protección y reforestación del río Pasto en los sectores Cantarana, Centro Educativo Municipal La Pradera, Iinstitución Educativa Municipal El Mercedario, Colegio San Felipe Neri, Academia de Adultos de la Universidad Mariana, Sector de Los Cilindros y Avenida Santander | 100% | 142.9%
2 |  | Se gestionará recursos para realizar la segunda fase de la modelación del Río Pasto con apoyo de CORPONARIÑO. | Gestión para la modelación del río Pasto realizada. | 5% | MEDIOS DE VERIFICACION: Acta de compromiso. RESULTADOS: Gestión ante la Universidad Mariana y Compromiso de las partes (Universidad y Municipio) para desarrollar la segunda fase de la modelación del Río Pasto | 100% | 100%
3 |  | Se diseñará y construirá anualmente 50 metros lineales de obras civiles para prevenir y mitigar riesgos generados por el río Pasto. | Metros lineales de obras civiles construidos anualmente para prevenir y mitigar riesgos generados por el río Pasto. | 50 | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, actas, informes de interventoría y material fotográfico. RESULTADOS: Se diseñó y construyó 155 metros lineales de obras de civiles de mitigación en la quebrada Chapal (Sectores: Calle 12B con carrera 5 - 16 metros lineales, frente al Estadio Libertad - 18 metros lineales); río Pasto (Sectores: Pucalpa II - 30 metros lineales, carrera 18 No. 22B - 04 - 18 metros lineales; respaldo bodegas Edupar (16 ml); Barrio Centenario - La Pila - 28 metros lineales; carrera 24 No. 22-30 - 5 metros lineales y Calle 22 No. 27-17 - 24 metros lineales). | 100% | 310%
FUENTE: |  | Secretaría de Gestión y Saneamiento Ambiental.
Note on F8: planeacion04: Debe enunciar: MEDIOS DE VERIFICACION, es decir los documentos donde se puede constatar el avance de las metas, como por ejemplo: contratos, actas de avance, informes de interventoría, registros de asistencia, registros fotográficos, sistemas de información, entre otros. RESULTADOS: descripción cualitativa y cuantitativa del nivel de cumplimiento y avance de cada una de las actividades o metas programadas para la vigencia. La descripción de los resultados debe ser clara, precisa, consisa y objetiva.
Note on G9: planeacion04: Escriba el porcentaje de tiempo transcurrido a la fecha del informe del avance de cada actividad o meta, respecto al tiempo total programado para la misma. Por ejemplo: Si el tiempo propuesto para lograr la meta es de 1 año o 12 meses, el avance en este reporte será del 50% (6/12)
Note on H9: planeacion04: Escriba el porcentaje de avance de cada actividad, respecto a las actividades o avance programado para el año 2008 (3): Por ejemplo: Si la meta propuesta para el 2008 es pavimentar 15.000 metros cuadrados de vías y, en el primer semestre pavimenté 10.000 metros cuadrados, el porcentaje de avance de la actividad será igual a: (10000/15000)= 66.66%
Note on I8: planeacion04: Descripción puntual de las acciones correctivas que se hayan realizado sobre las actividades o metas programas para la vigencia(como por ejemplo: tareas, tiempos, recursos, responsables) para ajustar los planes de acción u operativos y garantizar el logro de los resultados.

## 11
FORMATO No. 11
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: Año 2008
PROGRAMA: Recuperación del río Pasto.
No | NOMBRE PROYECTO | ÁREAS INVOLUCRADAS | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | LUGAR DE EJECUCIÓN | CUANTÍA DEL PROYECTO | INDICADORES DE RENDIMIENTO
1 | Mitigación para la descontaminación del río Pasto, | Secretaría de Gestión y Saneamiento Ambiental. | Recursos propios - SGP | Ing. Hugo Ramiro Rosero Ortiz - Secretaría de Gestión y Saneamiento Ambiental. | 1 año | 2008-01-15 | 2008-12-31 | Pasto | 330000000 | Kilómetros del río Pasto y afluentes protegidos de sedimentos, escombros y basuras. Gestión para la modelación del río Pasto realizada. Metros lineales de obras civiles construidos anualmente para prevenir y mitigar riesgos generados por el río Pasto.
| FUENTE: |  | Secretaría de Gestión y Saneamiento Ambiental.

## 11a
FORMATO No. 11A
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: Año 2008
PROGRAMA: Recuperación del río Pasto.
No | NOMBRE PROYECTO | AREAS INVOLUCRADAS | RESPONSABLES | SEGUIMIENTO | AVANCE |  |  | ACCIONES CORRECTIVAS O INDICADORES DE RENDIMIENTO O EJECUCION
[5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO | PORCENTAJE DE AVANCE EN RECURSOS | PORCENTAJE DE AVANCE EN ACTIVIDAD
1 | Mitigación para la descontaminación del río Pasto, | Secretaría de Gestión y Saneamiento Ambiental. | Ing. Hugo Ramiro Rosero Ortiz - Secretaría de Gestión y Saneamiento Ambiental. | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, actas, informes de interventoría y material fotográfico. RESULTADOS: 1) Se protegieron 40 kilómetros del río Pasto y sus afluentes de sedimentos, escombros y basuras. 2) Construcción de 155 metros lineales de obras civiles de mitigación en: Quebrada Chapal sectores: Cla 12B con cra 5 (16 ml), Frenete al Estadio Libertad (18 ml); Río Pasto sectores: Pucalpa II (30 ml), Cra 18 No. 22B -04 (18 ml), Respaldo Bodegas Edupar (16 ml), B/ Centenario - La Pila (28 ml), Cra 24 No. 22-30 (5 ml) y Calle 22 No. 27-17 (24 ml) para mitigar riesgos generados por el Río Pasto y Quebrada Chapal. 3) Adecuación de el área parcial locativa para el funcionamiento del Vivero Municipal ubicado en las instlaciones del antiguo ICA. 5) Contratación de servicos profesionales de un Ingeniero Civil para realizar la interventoría de las obras civiles y demás actividades relacionadas con el Río Pasto y Quebrada Chapal; atención a quejas de canteras y areneras. 6) Reparación de un cargador para realizar actividades de limpieza de | 100% | 99.77% | 100%
escombros en las riberas del algunos sectores de las rondas del Río Pasto. 7) Adquisición de un equipo de computo y cámara fotográfica para desarrollo del proyecto
| FUENTE: |  | Secretaría de Gestión y Saneamiento Ambiental.