## 4
FORMATO 4
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Agua y saneamiento básico para el campo. |  |  |  |  | PERIODO INFORMADO: 2008
No | AREAS INVOLUCRADAS | META PLAN DE DESARROLLO | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO
1 | Secretaría de Gestión y Saneamiento Ambiental. | Se avanzará un 30% en la construcción del acueducto multiveredal de Santa Bárbara. | Porcentaje de avance en la construcción del acueducto. | 6.9% | SGP - Recursos propios - Recursos de crédito | Ing Hugo Ramiro Rosero - Secretario de Gestión y Saneamiento Ambiental. | 1 año
2 |  | Se gestionará recursos para la construcción de la primera etapa de la planta de tratamiento de aguas servidas para la Cabecera Corregimental del Encano. | Gestión realizada para la construcción de la primera etapa de la planta de tratamiento de aguas servidas para la Cabecera Corregimental del Encano | Estudios complemetarios para preinversión
3 |  | Se construirá, optimizará y mejorará 30 kilómetros de redes de acueductos rurales y suburbanos. | Kilómetros de redes de acueducto construidos, optimizados y mejorados. | 10 Km
4 |  | Se construirá 100 sistemas sépticos individuales y/o colectivos para el sector rural, con capacitación y seguimiento para la operación y mantenimiento. | Sistemas sépticos individuales y/o colectivos construidos. | 22
5 |  | Se construirá 32 sistemas de desinfección para acueductos rurales y suburbanos, con capacitación y seguimiento para la operación y mantenimiento | Sistemas de desinfección para acueductos rurales y suburbanos construidos. | 6
6 |  | Se sensibilizará al 20% de la comunidad usuaria de los acueductos en el uso racional del recurso hídrico para consumo humano | Porcentaje de comunidad sensibilizada en el uso racional del recurso hídrico para consumo humano. | 2.4%
7 |  | Se fortalecerá a 14 organizaciones comunitarias para que administren con criterio empresariales y con sostenibilidad los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico | Organizaciones comunitarias fortalecidas para que administren con criterios empresariales y con sostenibilidad los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico. | 5
FUENTE: |  | Secretaría de Gestión y Saneamiento Ambiental.
Note on F8: planeacion04: Hace referencia a la apropiación inicial de recursos financieros estimados y disponibles para alcanzar la meta.

## 4A
FORMATO 4A
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Agua y saneamiento básico para el campo | [6 empty] | PERIODO INFORMADO: 2008
No | AREAS INVOLUCRADAS (1) | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO (2) | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) (3) | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) (3) | SEGUIMIENTO (4) | AVANCE |  | ACCIONES CORRECTIVAS. (6)
|  |  | ACTIVIDADES (AVANCE META 2008) | ACTIVIDADES (AVANCE META 2008) |  | % DE AVANCE EN EL TIEMPO (4) | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (5)
1 | Secretaría de Gestión y Saneamiento Ambiental. | Se avanzará un 30% en la construcción del acueducto multiveredal de Santa Bárbara. | Porcentaje de avance en la construcción del acueducto. | 6.9% | MEDIOS DE VERIFICACION: Convenios interadministrativos vigentes con EMPOPASTO, informes de supervisión, seguimiento, registro fotográfico, lista de asistencia a eventos, contratos de suministro de materiales y obra civil. RESULTADOS: Transferencia de recursos mediante convenio interadministrativo a Empopasto para construcción de viaductos. Se transfirieron $150,000,000. | 100% | 10%
2 |  | Se gestionará recursos para la construcción de la primera etapa de la planta de tratamiento de aguas servidas para la Cabecera Corregimental del Encano. | Gestión realizada para la construcción de la primera etapa de la planta de tratamiento de aguas servidas para la Cabecera Corregimental del Encano | Esudios complemetarios para preinversión | MEDIOS DE VERIFICACION:Convenios interadministrativos con la Universidad Tecnológica de Pereira (U.T.P.), reuniones de socialización del proyecto con las instituciones. RESULTADOS: Estudios concluidos por parte de la UTP. En proceso de consecución de la viabilidad técnica de este proyecto por parte de ventanilla única del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. | 100% | 100%
3 |  | Se construirá, optimizará y mejorará 30 kilómetros de redes de acueductos rurales y suburbanos. | Kilómetros de redes de acueducto construidos, optimizados y mejorados. | 10 | MEDIOS DE VERIFICACION: Convenios interadministrativos vigentes con EMPOPASTO, informes de supervisión, seguimiento, registro fotografico, contraros de obra civil, suministro y consultoría. RESULTADOS: Se construyeron 24,708 kilómetros de acueducto en los sistemas de Santa Teresita (0,53 km ), Socorro el Puerto (6,63 km ) , La Josefina ( 0,53 km), San Fernando (2,60 km ), Rosal de Oriente (0,91 km), La Caldera Alto(1,55 km ) y San Juan de Anganoy y Anganoy (2,42 km ) y Buesaquillo I fase ( 9,52 Km) | 100% | 247.1%
4 |  | Se construirá 100 sistemas sépticos individuales y/o colectivos para el sector rural, con capacitación y seguimiento para la operación y mantenimiento. | Sistemas sépticos individuales y/o colectivos construidos. | 22 | MEDIOS DE VERIFICACION: informes de supervisión, seguimiento, registro fotográfico, contraros de obra civil. RESULTADOS: se construyeron 17 sistemas sépticos individuales, en la vereda San Antonio de Acuyuyo - corregimiento de Catambuco (11) y en la vereda Charguayaco del corregimiento de Genoy (6) . | 100% | 77.27%
5 |  | Se construirá 32 sistemas de desinfección para acueductos rurales y suburbanos, con capacitación y seguimiento para la operación y mantenimiento | Sistemas de desinfección para acueductos rurales y suburbanos construidos. | 6 | MEDIOS DE VERIFICACION: informes de supervisión, seguimiento, registro fotográfico, contratos de suministro e instalación, actas de entrega de equipos a la comunidad. RESULTADOS: Se instalaron 8 sistmas de desinfeccion en Rosal de Oriente, Anganoy, Tescual, Juanoy, Gualmatán, Bella Vista Genoy, Botanilla y Briceño Alto. | 100% | 133.3%
6 | Secretaría de Gestión y Saneamiento Ambiental. | Se sensibilizará al 20% de la comunidad usuaria de los acueductos en el uso racional del recurso hídrico para consumo humano | Porcentaje de comunidad sensibilizada en el uso racional del recurso hídrico para consumo humano. | 20% (2,880 personas) | MEDIOS DE VERIFICACION: Informes periòdicos, Informe Final, Registro de participantes, registro fotogràfico, comunidad objeto de atenciòn, Visitas de campo. RESULTADOS: Capacitación y/o sensibilización ambiental que permite la reflexión el cambio de actitud en algunos casos de los individuos y colectivo frente al manejo del recurso hídrico y calidad del agua de consumo humano. Se verifica con la evaluación por parte de las mismas comunidades sobre los temas trabajados y evaluación al facilitador. En total se sensibilizaron 3,315, en sectores como San Antonio de Acuyuyo, Guadalupe, El Encano, San Josè, Santa Teresita, El Socorro -El Puerto, Bajo Casanare, Concepciòn Bajo, Los Angeles, Genoy Centro, Mapachico, entre otros | 92% | 115.1%
7 |  | Se fortalecerá a 14 organizaciones comunitarias para que administren con criterio empresariales y con sostenibilidad los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico | Organizaciones comunitarias fortalecidas para que administren con criterios empresariales y con sostenibilidad los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico. | 5 | MEDIOS DE VERIFICACION:Informes Periódicos, Informe Final, Registro de participantes, registro fotográfico, comunidad objeto de atenciòn. RESULTADOS: Se capacitaron en organización empresarial, normatividad, estructura de costos y tarifas, estructura organizacional, reporte de información para el SUI a los representantes de las organizaciones de Anganoy, Caicedonia, Jongovito, Mocondino y Obonuco. | 100% | 100%
FUENTE: |  | Secretaría de Gestión y Saneamiento Ambiental.
Note on I8: planeacion04: Descripción puntual de las acciones correctivas que se hayan realizado sobre las actividades o metas programas para la vigencia(como por ejemplo: tareas, tiempos, recursos, responsables) para ajustar los planes de acción u operativos y garantizar el logro de los resultados.
Note on F8: planeacion04: Debe enunciar: MEDIOS DE VERIFICACION, es decir los documentos donde se puede constatar el avance de las metas, como por ejemplo: contratos, actas de avance, informes de interventoría, registros de asistencia, registros fotográficos, sistemas de información, entre otros. RESULTADOS: descripción cualitativa y cuantitativa del nivel de cumplimiento y avance de cada una de las actividades o metas programadas para la vigencia. La descripción de los resultados debe ser clara, precisa, consisa y objetiva.
Note on G9: planeacion04: Escriba el porcentaje de tiempo transcurrido a la fecha del informe del avance de cada actividad o meta, respecto al tiempo total programado para la misma. Por ejemplo: Si el tiempo propuesto para lograr la meta es de 1 año o 12 meses, el avance en este reporte será del 50% (6/12)
Note on H9: planeacion04: Escriba el porcentaje de avance de cada actividad, respecto a las actividades o avance programado para el año 2008 (3): Por ejemplo: Si la meta propuesta para el 2008 es pavimentar 15.000 metros cuadrados de vías y, en el primer semestre pavimenté 10.000 metros cuadrados, el porcentaje de avance de la actividad será igual a: (10000/15000)= 66.66%

## 11
FORMATO No. 11
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: Año 2008
PROGRAMA: Agua y saneamiento básico para el campo
No | NOMBRE PROYECTO | ÁREAS INVOLUCRADAS | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | LUGAR DE EJECUCIÓN | CUANTÍA DEL PROYECTO | INDICADORES DE RENDIMIENTO
1 | Construcción de la segunda etapa del acueducto multiveredal de Santa Bárbara. Corregimiento de Santa Bárbara - Municipio de Pasto. | Secretaría de Gestión y saneamiento ambiental | Recursos propios - SGP | Ing. Hugo Ramiro Rosero - Secretaría de Gestión y saneamiento ambiental | 1 año | 2008-05-20 | 2008-12-31 | Pasto | 700000000 | Porcentaje de avance en la construcción del acueducto.
2 | Modificación de diseño para la implementación del sistema de tratamiento de aguas residuales del Corregimiento del Encano Municipio de Pasto |  |  |  |  | 2008-05-20 | 2008-12-31 |  | 20000000 | Gestión realizada para la construcción de la primera etapa de la planta de tratamiento de aguas servidas para la Cabecera Corregimental del Encano
3 | Construcción de la segunda etapa del acueducto multiveredal de Santa Bárbara. Corregimiento de Santa Bárbara - Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2008-05-20 | 2008-12-31 |  | 300000000 | Kilómetros de redes de acueducto construidos, optimizados y mejorados.
4 | Construcción Segunda Fase del acueducto de la vereda Santa Teresita - Corregimiento El Encano. Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2008-06-20 | 2008-12-31 |  | 203121697
5 | Suministro e instalación de planta de tratamiento de agua potable para los barrios Popular y Arnulfo Guerrero. Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2008-06-20 | 2008-12-31 |  | 220027212
6 | Construcción de obras complementarias del Acueducto Rosal de Oriente. Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2008-05-30 | 2008-12-31 |  | 52906651
7 | Construcción de obras complementarias para el sistema de abastecimiento de de agua para consumo humano de la vereda Alto Caldera - Corregimiento de La Caldera del Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2008-07-15 | 2008-12-31 |  | 16499743
8 | Obras complemetarias para los proyectos de: Socorro - El Puerto; La Josefina y San Fernando |  |  |  |  | 2008-07-15 | 2008-12-31 |  | 292529982
9 | Construcción planta de tratamiento de agua potable sectores jamondino - El Rosario |  |  |  |  | 2008-07-15 | 2008-12-31 |  | 340000000
10 | Estudios de preinversión de proyectos de agua y saneamiento básico sector rural y suburbano del Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2008-06-20 | 2008-12-31 |  | 156000000
11 | Construcción acuducto Vista Hermosa - San José - Mapachico+. Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2008-06-20 | 2008-12-31 |  | 66992870
12 | Apoyo logístico a la Secretaría de Gestión y Saneamiento Ambiental |  |  |  |  | 2008-06-05 | 2008-12-31 |  | 18860000
13 | Implementación de sistemas de tratamientos de agus residuales en San Antonio de Acuyuyo (Catambuco) y Charguayaco (Mapachico) |  |  |  |  | 2008-06-20 | 2008-12-31 |  | 50000000 | Sistemas sépticos individuales y/o colectivos construidos.
13 | Convenio mpio de pasto - Empopasto No. 070542 del 2007 | [7 empty] | 15000000
14 | Implementación de sistemas de desinfección de los sectores de Botanilla (catambuco), Rosal de Oriente, Anganoy, Briceño Alto (Mapachico), Bellavista (Genoy), Gualmatán Centro, Tescual y Juanoy del Municipio de Pasto. | Secretaría de Gestión y saneamiento ambiental | Recursos propios - SGP | Ing. Hugo Ramiro Rosero - Secretaría de Gestión y saneamiento ambiental | 1 año | 2008-07-15 | 2008-12-31 |  | 42303272.57 | Sistemas de desinfección para acueductos rurales y suburbanos construidos.
15 | Fortalecimiento al sector de agua potable y saneamiento básico en el sector rural y suburbano del Municpio de Pasto |  |  |  |  | 2008-02-12 | 2008-12-31 |  | 107230000 | Porcentaje de comunidad sensibilizada en el uso racional del recurso hídrico para consumo humano. Organizaciones comunitarias fortalecidas para que administren con criterios empresariales y con sostenibilidad los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico.
FUENTE: |  | Secretaría de Gestión y saneamiento ambiental

## 11a
FORMATO No. 11A
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: Año 2008
PROGRAMA: Agua y saneamiento básico para el campo
No | NOMBRE PROYECTO | AREAS INVOLUCRADAS | RESPONSABLES | SEGUIMIENTO | AVANCE |  |  | ACCIONES CORRECTIVAS O INDICADORES DE RENDIMIENTO O EJECUCION
[5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO | PORCENTAJE DE AVANCE EN RECURSOS | PORCENTAJE DE AVANCE EN ACTIVIDAD
1 | Construcción de la segunda etapa del acueducto multiveredal de Santa Bárbara. Corregimiento de Santa Bárbara - Municipio de Pasto. | Secretaría de Gestión y saneamiento ambiental | Ing. Hugo Ramiro Rosero - Secretaría de Gestión y saneamiento ambiental | MEDIOS DE VERIFICACION: Convenios interadministrativos vigentes con EMPOPASTO, informes de supervisión, seguimiento, registro fotografico, lista de asistencia a eventos, contraros de suministro de materiales y ra civil. RESULTADOS: Transferencia de recursos mediante convenio interadministrativo a Empopasto para la construcción de viaductos. | 100% | 100% | 10%
2 | Modificación de diseño para la implementación del sistema de tratamiento de aguas residuales del Corregimiento del Encano Municipio de Pasto |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: informes de supervisión, seguimiento, registro fotográfico, Convenios interadministrativos con la Universidad Tecnológica de Pereira U.T.P.No. 081069. RESULTADOS: Estudios concluidos por parte de la UTP. En proceso de consecución de viabilidad técnica por parte de ventanilla única del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. | 100% | 100% | 100%
3 | Construcción Segunda Fase del acueducto de la vereda Santa Teresita - Corregimiento El Encano. Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, informes de supervisión, seguimiento, registro fotográfico. RESULTADOS: Socialización con la comunidad del proyecto, localización y replanteo, determinación de sitios de almacenaje de materiales, definidos grupos de cuadrillas de trabajo (minga comunitaria), avance de construcción del acueducto en un 30%. Se suspendió la obra por problemas de ola invernal. | 100% | 74.75% | 30%
4 | Suministro e instalación de planta de tratamiento de agua potable para los barrios Popular y Arnulfo Guerrero. Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Contrato, informes de supervisión, seguimiento, registro fotografico, RESULTADOS: Movimiento de tierras, explanación y nivelación de terreno, avance de la obra en un 30%. Obra suspendida por ola invernal | 100% | 92.71% | 30% | Se ha presentado dificultades en el acceso de los materiales al sitio de obra. Esta obra se suspendió por ola invernal y problemas de adquisición de materiales primarios para la fabricación de la planta (Policloruros viniílicos y resinas),
5 | Construcción de obras complementarias del Acueducto Rosal de Oriente. Municipio de Pasto. | Secretaría de Gestión y saneamiento ambiental | Ing. Hugo Ramiro Rosero - Secretaría de Gestión y saneamiento ambiental | MEDIOS DE VERIFICACION: Contrato Adicional, informes de supervisión e interventoría, seguimiento, registro fotografico, actas. RESULTADOS: Adición de basinetes, suministro de compuerta lateral, suminisro e instalacio de escalones, suministro de valvulas de bola, cerramientoen maya metalica, construcion de muro en ladrillo, adquisision de dos válvulas ventosas. | 100% | 100% | 100%
6 | Construcción de obras complementarias para el sistema de abastecimiento de de agua para consumo humano de la vereda Alto Caldera - Corregimiento de La Caldera del Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Contrato adicional, Informes de supervisión, seguimiento, registro fotográfico, actas. RESULTADOS: Construcción de nueva bocatoma y adecuacion de desarenador. | 100% | 100% | 100%
7 | Obras complemetarias para los proyectos de: Socorro - El Puerto; La Josefina y San Fernando, |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Contrato Adicional, Informes de supervisión por parte de la DAIM, seguimiento, registro fotográfico, actas. RESULTADOS: Obras complementarias al Tanque de almacenamiento de Socorro -El Puerto. En la Josefina se realizó: 16 m2 área de bocatoma construida, construcción de desarenador, 42 ml de viaductos instalados, 1.526 ml de redes domiciliarias instaladas. Obras complemetarias en el Acueducto de San Fernando en proceso de ejecución, | 100% | 100% | 95% | El proyecto quedo inconcluso en la consruccion de viaductos y en la instalacion acometidas domiciliarias, debido a que los estudios de diseño entregados por Empopasto prsentaron deficiencias.
8 | Construcción planta de tratamiento de agua potable sectores jamondino - El Rosario |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Reuniones con comunidad, registro fotográfico. RESULTADOS: En reunión con la comunidad y el Magistrado Dr Alvaro Montenegro Calvache, se acordó realizar el diseño integral del acueducto el caul se realizó en un 100%, | 100% | 0% | 5% | No se construyó la planta de tratamiento por la oposición de la comunidad ante la instalación de micromedición.
9 | Estudios de preinversión de proyectos de agua y saneamiento básico sector rural y suburbano del Municipio de Pasto. | Secretaría de Gestión y saneamiento ambiental | Ing. Hugo Ramiro Rosero - Secretaría de Gestión y saneamiento ambiental | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos de consultoria. Registro fotografico, informes de supervisión y visita a los lugares. RESULTADOS: Se encuentran recibidos los estudios de preinversión de: Encano centro (5 km); Bella Vista - Catambuco (2 km); San Fernando (calculo estructural tanque abastecimiento); Jamondino barrio el Rosario (1,6 Km): Contratos de consultorí en proceso de ejecución de los acueductos: Aranda Villa Nueva (2 Km), San Cayetano( 3km), Juanoy (10 km), Castillo Loma (4 km), Mocondino-Puerres-Canchala (10 km), Alto San Pedro-Barbero (10 km), Genoy Centro (2 km), Sector San Diego Catambuco (3 km), Popular-Rosal de Oriente (construcción planta de tratmiento semicompacta), Diseño de viaductos para la optimización del acueducto de las Vereda Socorro - El Puerto, Corregimiento del Encano, alcantarillado sanitario sector San Diego - Cto Catambuco, diseño alcantarillado sector Nueva Campiña cto Gegonoy, diseño acueducto sector potrerillo para el refuerzo de caudal del acueducto interveredal en castillo loma Cto de Genoy | 100% | 90.55% | 70% | Los contratos de consultoría que estan en ejecución para la entrega de estudios de preinversión, tuvieron acta de suspensión provisional
10 | Construcción acuducto Vista Hermosa - San José - Mapachico+. Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Contrato de obra civil, informes de supervisión, seguimiento, registro fotográfico RESULTADOS: Socialización con la comunidad del proyecto, proyecto en proceso de localización y replanteo, ejecución de obra avanzada en un 30%. obra suspendida por ola invernal | 100% | 94.49% | 30%
11 | Apoyo logístico a la Secretaría de Gestión y Saneamiento Ambiental |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Contrato, actas, factura RESULTADOS: Adquicisión e instalación de un archivador, dos puestos en L tipo secretaria, módulo de recepción, 2 sillas y juego sillas de espera | 100% | 47.44% | 100%
12 | Implementación de sistemas de tratamientos de agus residuales en San Antonio de Acuyuyo (Catambuco) y Charguayaco (Mapachico) |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos de suministro. RESULTADOS: 11 sistemas sépticos con unidad sanitaria completa instalados en San Antonio de Acuyuyo corregimiento de catambuco y 6 sistemas sépticos con unidad sanitaria completa en Charguayaco corregimiento de Genoy. | 100% | 99.97% | 94%
13 | Convenio mpio de pasto - Empopasto No. 070542 del 2007 |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Contrato OPS, informe RESULTADOS: Seguimiento a la ejecución de los proyectos contemplados en el convenio: Acueductos Buesaquillo, El Carrizo I Fase, Mojondinoy, San José I fase, Los Lirios, La Campiña, Tosoabi, San Juan Bajo I fase, Divino Niño, San Antonio de Aranda, la Meced de Aranda, San Antonio de Aranda; Construcción de sistemas Biofiltos para tratamiento de Aguas residuales en 12 vdas de Catambuco; Plantas de tratamiento en: Caicedonía y Gualmatán; Pozos sépticos en los Rosales. | 100% | 100% | 70%
14 | Implementación de sistemas de desinfección de los sectores de Botanilla (catambuco), Rosal de Oriente, Anganoy, Briceño Alto (Mapachico), Bellavista (Genoy), Gualmatán Centro, Tescual y Juanoy del Municipio de Pasto. | Secretaría de Gestión y saneamiento ambiental | Ing. Hugo Ramiro Rosero - Secretaría de Gestión y saneamiento ambiental | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos de suministro e instalacion de sistema de desinfeccion. RESULTADOS: 8 Sistemas instalados en los sectores de Botanilla (Catambuco), Rosal de Oriente, Anganoy, Briceño Alto (Mapachico), Gualmatán Centro, La Laguna Centroi, Tescual y Juanoy del Municipio de Pasto. | 100% | 87.44% | 100%
15 | Fortalecimiento al sector de agua potable y saneamiento básico en el sector rural y suburbano del Municpio de Pasto |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Informes periódicos, informe final, registro de participantes, registro fotogràfico, comunidad objeto de atenciòn. RESULTADOS: 1. Capacitaciòn y/o Sensibilizaciòn Ambiental en el manejo sostenible y racional del recurso hìdrico en: Catambuco: San Antonio de Acuyuyo ( 20), Guadalupe ( 165) , El Encano: San Josè, Santa Teresita, El Socorro -El Puerto (160), Santa Bàrbara: Bajo Casanare, Concepciòn Bajo, ( 190), Los Angeles ( 50) Genoy Centro ( 300), Mapachico: ( 81), Jongovito Centro: (147), Buesaquillo Centro 15, Sectores Suburbanos: Tescual ( 88), Figueroa (27), Brisas ( 118), La Estrella ( 47), Caicedonia ( 50), El Rosario - Jamondino - El Rosario ( 1100 reuniòn general- acciòn Popular) y asamblea General de usuarios ( 150), , Sector Fray Ezequiel ( 44), Mocondino ( 511), Morasurco: Chachatoy ( 29), La Laguna ( San Luis), B. Popular ( 40). = Total participantes 3,315 participantes. | 100% | 98.95% | 133%
RESULTADOS: 2. Apoyo Sociorganizacional a 20 organizaciones comunitarias para que administren sus acueductos de manera técnica y sostenible: Catambuco: Centro, San Antonio de Acuyuyo, Guadalupe, La Merced, La Victoria, Cubijan Alto, Cruz de Amarllo, Bella Vista, San Isidro, Campanero, Botana San Josè El Encano: Centro, San Josè, Santa Clara. Santa Bàrbara: Bajo Casanare, Concepciòn Bajo, Concepciòn Alto, la esperanza, Jurado, Las Encinas, Alto santa Bàrbara. Genoy: Centro, Pullitopamba, Castillo Loma, Charguayaco, La Cocha. Mapachico: Centro, San Josè, La Esperanza, Villa Marìa, Los Lirios, San Cayetano, Aticance, San Francisco Briceño, Briceño Alto, Rosal, Anganoy y San Juan de Anganoy. Jongovito: Centro. Buesaquillo: Centro, Cujacal Centro, Cujacal Bajo y Cujacal Alto. Cabrera: Centro. Gualmatàn: Centro y Alto. Obonuco: Centro y San Antonio. Morasurco: Tosoabit. La Laguna: Centro, San Luis, Alto San Pedro- Barbero. Caldera: Centro, Pradera Bajo, Alto. Arrayàn. San Fernando. Jamondino. El Socorro: Centro, Bajo Casanare, Alto Casanare, El Carmen. Mocondino: Centro, Dolores Centro,
15 | Fortalecimiento al sector de agua potable y saneamiento básico en el sector rural y suburbano del Municpio de Pasto | Secretaría de Gestión y saneamiento ambiental | Ing. Hugo Ramiro Rosero - Secretaría de Gestión y saneamiento ambiental | Puerres, Canchala. Total 82 Organizaciones Comunitarias Administradoras de Acueductos atendidas 3. RESULTADOS 3: Realizaciòn de 15 Fichas MGA, con concepto de viabilidad para la contrataciòn y ejecuciòn de proyectos de construcciòn y/o mejoramiento de sistemas de agua potable y saneamiento bàsico: 1) Ampliación Càmara Repartidora de Caudales Acueducto Anganoy y San Juan de Anganoy, 2) Apoyo al Sector de Agua Potable y Saneamiento Bàsico, 3)Construcciòn Acueducto Vista Hermosa ( San Juan de Anganoy), 4) Construcciòn II Fase Acueducto Santa Teresita- Encano, 5) Replanteamiento Planta de Tratamiento de Aguas residuales El Encano Centro, 6) Construcciòn Obras de Acueducto Caldera Alto- La Caldera, 7) Estudios de Preinversiòn para proyectos de Agua Potable y saneamiento Bàsico, 8) Implementaciòn de Sistemas de Desinfecciòn sectores rurales y suburbanos, 9)Implementaciòn Sistemas de Aguas Residuales San Antonio de Acuyuyo (Catambuco) y Charguayaco (Genoy), 10) Construcciòn de Obras Complementarias de los Acueductos de: 11)El Socorro El Puerto - Encano, 12)La Josefina - Morasurco, 13)San Fernando Alto - San |  | 98.95% | 88%
|  |  |  | Fernando, 14) Sector de Rosal de Oriente, 15) Suministro e Instalaciòn de Planta de Tratamiento de Agua Potable de Barrio Popular y Arnulfo Guerrero. MEDIOS DE VERIFICACION: Informe Final, Registro de participantes, registro fotogràfico, actas, comunidad objeto de atenciòn. RESULTADOS 4: Seguimiento Fìsico y financiero a la ejecuciòn de Convenios con EMPOPASTO S.A. E.S.P. No. 070542 que incluye los proyectos de construcciones, mejoramiento de los acueductos de: Buesaquillo Centro, El Carrizo, Mojondinoy - El Encano, Tosoabi, San Juan Bajo- Morasurco, Divino Niño, Multiveredal Santa Bàrbara- Santa Bàrbara, Construcciòn Sistema de Abasto La Meced de Aranda, Adecuaciòn Sistema de Acueducto San Antonio de Aranda. Plantas de Tratamientos de Barrio Caicedonia, Gualmatàn y Construcciòn de Sistemas Sèpticos de Mapachico. ( 11 proyectos) |  | 98.95% | 100%
FUENTE: |  | Secretaría de Gestión y saneamiento ambiental