## 4
FORMATO 4
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Alcantarillado urbano
No | AREAS INVOLUCRADAS | META PLAN DE DESARROLLO | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO
1 | EMPOPASTO | Se construirá, rehabilitará o repondrá 50 kilómetros de redes de alcantarillado urbano, con prioridad en el Sistema Estratégico de Transporte público Colectivo. | Kilómetros de redes de alcantarillado urbano construidas, rehabilitadas o repuestas. | 3 | SGP - Recursos propios. | SGP - Recursos de EMPOPASTO. | 1 año
2 |  | Se incrementará en 6.000, los usuarios que accederán al servicio de alcantarillado urbano. | Nuevos usuarios que acceden al servicio de alcantarillado. | 1100
3 |  | Se reducirá en 1 el número de descargas directas de aguas servidas sobre el río Pasto en su trayecto urbano. | Número de descargas directas de aguas servidas al Río Pasto en su trayecto urbano. | 0
FUENTE: |  | EMPOPASTO

## 4A
FORMATO 4A
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Alcantarillado urbano | [6 empty] | PERIODO INFORMADO: 1 de enero a 31 de diciembre de 2008
No | AREAS INVOLUCRADAS (1) | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO (2) | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) (3) | SEGUIMIENTO (4) | AVANCE |  | ACCIONES CORRECTIVAS. (6)
|  |  | ACTIVIDADES (AVANCE META 2008) | ACTIVIDADES (AVANCE META 2008) |  | % DE AVANCE EN EL TIEMPO (4) | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (5)
1 | EMPOPASTO | Se construirá, rehabilitará o repondrá 50 kilómetros de redes de alcantarillado urbano, con prioridad en el Sistema Estratégico de Transporte público Colectivo. | Kilómetros de redes de alcantarillado urbano construidas, rehabilitadas o repuestas. | 3 | MEDIOS DE VERIFICACION: Informes - contratos. RESULTADOS. El Municipio, a través de EMPOPASTO, efectuó la construcción de 1,558 metros lineales de red de alcantarillado urbano y renovó 3,023 metros lineales de redes de este sistema. Total: 4.581 kilómetros construidos y/o renovados. | 100% | 152.7%
2 |  | Se incrementará en 6.000, los usuarios que accederán al servicio de alcantarillado urbano. | Nuevos usuarios que acceden al servicio de alcantarillado. | 1100 | MEDIOS DE VERIFICACION: Informes de Subgerencia Comercial. RESULTADOS: En el 2008, se registraron 1.484 nuevos suscriptores del servicio de alcantarillado. | 100% | 134.9%
3 |  | Se reducirá en 1 el número de descargas directas de aguas servidas sobre el río Pasto en su trayecto urbano. | Número de descargas directas de aguas servidas al Río Pasto en su trayecto urbano. | 0 | MEDIOS DE VERIFICACION: Informe de Oficina de Planeación. RESULTADOS: Se ha avanzó en el proyecto de evaluación de impacto ambiental del programa de agua y saneamiento para Pasto y la modelación de calidad de agua del rio Pasto. Avance 45%. | 100% | NA
FUENTE: |  | EMPOPASTO
Note on I8: planeacion04: Descripción puntual de las acciones correctivas que se hayan realizado sobre las actividades o metas programas para la vigencia(como por ejemplo: tareas, tiempos, recursos, responsables) para ajustar los planes de acción u operativos y garantizar el logro de los resultados.
Note on F8: planeacion04: Debe enunciar: MEDIOS DE VERIFICACION, es decir los documentos donde se puede constatar el avance de las metas, como por ejemplo: contratos, actas de avance, informes de interventoría, registros de asistencia, registros fotográficos, sistemas de información, entre otros. RESULTADOS: descripción cualitativa y cuantitativa del nivel de cumplimiento y avance de cada una de las actividades o metas programadas para la vigencia. La descripción de los resultados debe ser clara, precisa, consisa y objetiva.
Note on G9: planeacion04: Escriba el porcentaje de tiempo transcurrido a la fecha del informe del avance de cada actividad o meta, respecto al tiempo total programado para la misma. Por ejemplo: Si el tiempo propuesto para lograr la meta es de 1 año o 12 meses, el avance en este reporte será del 50% (6/12)
Note on H9: planeacion04: Escriba el porcentaje de avance de cada actividad, respecto a las actividades o avance programado para el año 2008 (3): Por ejemplo: Si la meta propuesta para el 2008 es pavimentar 15.000 metros cuadrados de vías y, en el primer semestre pavimenté 10.000 metros cuadrados, el porcentaje de avance de la actividad será igual a: (10000/15000)= 66.66%

## 11
FORMATO No. 11
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: 1 de enero a 31 de diciembre de 2008
PROGRAMA: Alcantarillado urbano
No | NOMBRE PROYECTO | ÁREAS INVOLUCRADAS | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | LUGAR DE EJECUCIÓN | CUANTÍA DEL PROYECTO | INDICADORES DE RENDIMIENTO
1 | Construcción, rehabilitación o reposición de redes de alcantarillado en diferentes sectores de la ciudad | EMPOPASTO S.A. | Recursos propios - SGP | Dr. Jairo Lasso Medina - Gerente EMPOPASTO S.A. | 1 año | 2008-01-01 | 2008-12-31 |  | 5727203832 | Kilómetros de redes de alcantarillado urbano construidas, rehabilitadas o repuestas.
2 | Comercializaciòn del servicio de alcantarillado |  |  |  |  | 2008-01-01 | 2008-12-31 |  | 467227036.2793 | Nuevos usuarios que acceden al servicio de alcantarillado.
3 | Evaluación de impacto ambiental del programa de agua y saneamiento para Pasto y modelación de calidad de agua del rio Pasto |  |  |  |  | 2008-01-01 | 2008-12-31 |  | 512500000 | Número de descargas directas de aguas servidas al Río Pasto en su trayecto urbano.
4 | Caracterización y medición de caudales de aguas residuales |  |  |  |  | 2008-01-01 | 2008-12-31 |  | 70000000 | Estudios de preinversión realizados.
| FUENTE: |  | EMPOPASTO S.A.

## 11a
FORMATO No. 11A
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: 1 de enero a 31 de diciembre de 2008
PROGRAMA: Alcantarillado urbano
No | NOMBRE PROYECTO | AREAS INVOLUCRADAS | RESPONSABLES | SEGUIMIENTO | AVANCE |  |  | ACCIONES CORRECTIVAS O INDICADORES DE RENDIMIENTO O EJECUCION
[5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO | PORCENTAJE DE AVANCE EN RECURSOS | PORCENTAJE DE AVANCE EN ACTIVIDAD
1 | Construcción, rehabilitación o reposición de redes de alcantarillado en diferentes sectores de la ciudad | EMPOPASTO S.A. | Dr. Jairo Lasso Medina - Gerente EMPOPASTO S.A. | MEDIOS DE VERIFICACION: Informes de Subgerencia de Infraestructura. RESULTADOS: 1,558 ml de red de alcantarillado urbano construido y 3,023 ml de red de alcantarillado renovado | 100% | 60.26% | 152.7%
2 | Comercializaciòn del servicio de alcantarillado |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Informes de Subgerencia Comercial. RESULTADOS: 1,484 nuevos suscriptores del servicio de alcantarillado | 100% | 68.21% | 134.9%
3 | Evaluación de impacto ambiental del programa de agua y saneamiento para Pasto y modelación de calidad de agua del rio Pasto |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Informe de Oficina de Planeación. RESULTADOS: Se ha avanzado en el proyecto de Evaluación de impacto ambiental del programa de agua y saneamiento para Pasto y modelación de calidad de agua del rio Pasto, en un 45% | 100% | 96.6% | 45%
4 | Caracterización y medición de caudales de aguas residuales |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Subgerencia de Operaciones. RESULTADOS: Se hace caracterización y medición permanente de caudales de aguas residuales con el propósito de determinar las caracteristicas de la PTAR. Avance del 97% | 100% | 88.42% | 97%
| FUENTE: |  | EMPOPASTO S.A.