## 4
FORMATO 4
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Ciudad y agua |  |  |  |  | PERIODO INFORMADO: 1 de enero a 31 de diciembre de 2008
No | AREAS INVOLUCRADAS | META PLAN DE DESARROLLO | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO
1 | EMPOPASTO | Se construirá 10 kilómetros de nuevas redes de distribución de acueducto. | Kilómetros de redes de distribución de acueducto construidas. | 0.5 | SGP - Recursos de EMPOPASTO. | Jairo Lasso - Gerente EMPOPASTO | 1 año
2 |  | Se rehabilitará o repondrá 20 kilómetros de redes de acueducto urbano, con prioridad en el Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo. | Kilómetros de redes de acueducto rehabilitadas o repuestas. | 2
3 |  | Se incrementará en 6.000, los usuarios que accederán al servicio de acueducto urbano. | Nuevos usuarios que acceden al servicio de acueducto. | 1100
4 |  | Se construirá en un 100% el proyecto de aprovechamiento de la quebrada Las Piedras. | Porcentaje de avance en la construcción del proyecto de aprovechamiento de la quebrada Las Piedras. | 20%
5 |  | Se mantendrá entre 0 y 5 el índice de Riesgo de Consumo de Agua - IRCA en el sector urbano. | Valor del índice de calidad IRCA. | Entre 0 y 5
6 |  | Se reducirá al 37% el índice de agua no contabilizada. | Porcentaje de agua no contabilizada. | 42%
7 |  | Se realizará 1 estudio para identificar nuevas fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano que satisfaga la demanda en el sector urbano a mediano y largo plazo. | Estudio para identificar nuevas fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano realizado. | NA
FUENTE: |  | EMPOPASTO
Note on F8: planeacion04: Hace referencia a la apropiación inicial de recursos financieros estimados y disponibles para alcanzar la meta.

## 4A
FORMATO 4A
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Ciudad y agua
No | AREAS INVOLUCRADAS (1) | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO (2) | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) (3) | SEGUIMIENTO (4) | AVANCE |  | ACCIONES CORRECTIVAS. (6)
|  |  | ACTIVIDADES (AVANCE META 2008) | ACTIVIDADES (AVANCE META 2008) |  | % DE AVANCE EN EL TIEMPO (4) | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (5)
1 | EMPOPASTO | Se construirá 10 kilómetros de nuevas redes de distribución de acueducto. | Kilómetros de redes de distribución de acueducto construidas. | 0.5 | MEDIOS DE VERIFICACION: Informes de Subgerencia de Infraestructura. RESULTADOS: Se construyeron 542 metros lineales de redes de acueducto urbano. | 100% | 108.4%
2 |  | Se rehabilitará o repondrá 20 kilómetros de redes de acueducto urbano, con prioridad en el Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo. | Kilómetros de redes de acueducto rehabilitadas o repuestas. | 2 | MEDIOS DE VERIFICACION: Informes de Subgerencia de Infraestructura. RESULTADOS: Se renovaron 2,408 metros lineales de redes de acueducto urbano. | 100% | 120.4% |  | 62687 | -62687
3 |  | Se incrementará en 6.000, los usuarios que accederán al servicio de acueducto urbano. | Nuevos usuarios que acceden al servicio de acueducto. | 1100 | MEDIOS DE VERIFICACION: Informes de Subgerencia Comercial. RESULTADOS: 1.494 nuevos suscriptores del servicio de acueducto | 100% | 135.8%
4 |  | Se construirá en un 100% el proyecto de aprovechamiento de la quebrada Las Piedras. | Porcentaje de avance en la construcción del proyecto de aprovechamiento de la quebrada Las Piedras. | 20% | MEDIOS DE VERIFICACION: Informe de la Oficina de Piedras RESULTADOS: Suministro e instalación de tuberia y accesorios y construcción de bocatoma, desarenador y caseta de interconexión. Avance del 10% | 100% | 50%
5 |  | Se mantendrá entre 0 y 5 el índice de Riesgo de Consumo de Agua - IRCA en el sector urbano. | Valor del índice de calidad IRCA. | Entre 0 y 5 | MEDIOS DE VERIFICACION: Informe de Subgerencia de Operaciones. RESULTADOS: El resultado de la evaluación del IRCA es cero (0) puesto que no se presentaron no conformidades. | 100% | 100%
6 |  | Se reducirá al 37% el índice de agua no contabilizada. | Porcentaje de agua no contabilizada. | 42% | MEDIOS DE VERIFICACION: Informe de Subgerencia de Operaciones. RESULTADOS: El índice promedio de agua no contabilizada hasta el mes de noviembre es del 39,8% | 100% | 105.2%
7 |  | Se realizará 1 estudio para identificar nuevas fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano que satisfaga la demanda en el sector urbano a mediano y largo plazo. | Estudio para identificar nuevas fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano realizado. | NA | MEDIOS DE VERIFICACION: Informe de Oficina de Planeación. RESULTADOS: Listos términos de referencia para contratación de consultoría. | 100% | NA
FUENTE: |  | EMPOPASTO
Note on F8: planeacion04: Debe enunciar: MEDIOS DE VERIFICACION, es decir los documentos donde se puede constatar el avance de las metas, como por ejemplo: contratos, actas de avance, informes de interventoría, registros de asistencia, registros fotográficos, sistemas de información, entre otros. RESULTADOS: descripción cualitativa y cuantitativa del nivel de cumplimiento y avance de cada una de las actividades o metas programadas para la vigencia. La descripción de los resultados debe ser clara, precisa, consisa y objetiva.
Note on G9: planeacion04: Escriba el porcentaje de tiempo transcurrido a la fecha del informe del avance de cada actividad o meta, respecto al tiempo total programado para la misma. Por ejemplo: Si el tiempo propuesto para lograr la meta es de 1 año o 12 meses, el avance en este reporte será del 50% (6/12)
Note on H9: planeacion04: Escriba el porcentaje de avance de cada actividad, respecto a las actividades o avance programado para el año 2008 (3): Por ejemplo: Si la meta propuesta para el 2008 es pavimentar 15.000 metros cuadrados de vías y, en el primer semestre pavimenté 10.000 metros cuadrados, el porcentaje de avance de la actividad será igual a: (10000/15000)= 66.66%
Note on I8: planeacion04: Descripción puntual de las acciones correctivas que se hayan realizado sobre las actividades o metas programas para la vigencia(como por ejemplo: tareas, tiempos, recursos, responsables) para ajustar los planes de acción u operativos y garantizar el logro de los resultados.

## 11
FORMATO No. 11
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: 1 de enero a 31 de diciembre de 2008
PROGRAMA: Ciudad y agua
No | NOMBRE PROYECTO | ÁREAS INVOLUCRADAS | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | LUGAR DE EJECUCIÓN | CUANTÍA DEL PROYECTO | INDICADORES DE RENDIMIENTO
1 | Construcción de redes de acueducto en diferentes sectores de la ciudad | EMPOPASTO S.A ESE. | Recursos propios. | Dr, Jairo Lasso Medina - Gerente EMPOPASTO S.A ESE. | 1 año | 2008-01-01 | 2008-12-31 | Pasto. | 665000000 | Kilómetros de redes de distribución de acueducto construidas.
2 | Resposiciòn y rehabilitación de redes de acueducto en diferentes sectores de la ciudad |  |  |  |  | 2008-01-01 | 2008-12-31 |  | 1505120631 | Kilómetros de redes de acueducto rehabilitadas o repuestas.
3 | Comercializaciòn del servicio de acueducto |  |  |  |  | 2008-01-01 | 2008-12-31 |  | 721272963.7207 | Nuevos usuarios que acceden al servicio de acueducto.
4 | Proyecto de Aprovechamiento de la quebrada Las Piedras |  |  |  |  | 2008-01-01 | 2008-12-31 |  | 10456000000 | Porcentaje de avance en la construcción del proyecto de aprovechamiento de la quebrada Las Piedras.
5 | Operación confiable y segura de los sistemas de potabilización |  |  |  |  | 2008-01-01 | 2008-12-31 |  | 3570267593 | Valor del índice de calidad IRCA.
6 | Plan de Control de Pérdidas de Agua en el Sistema de Acueducto de Pasto |  |  |  |  | 2008-01-01 | 2008-12-31 |  | 1130000000 | Porcentaje de agua no contabilizada.
7 | Estudio de identificación de nuevas fuentes de abastecimiento de agua para el acueducto de Pasto |  |  |  |  | 2008-01-01 | 2008-12-31 |  | 70000000 | Estudio para identificar nuevas fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano realizado.

## 11a
FORMATO No. 11A
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: 1 de enero a 31 de diciembre de 2008
PROGRAMA: Ciudad y agua
No | NOMBRE PROYECTO | AREAS INVOLUCRADAS | RESPONSABLES | SEGUIMIENTO | AVANCE |  |  | ACCIONES CORRECTIVAS O INDICADORES DE RENDIMIENTO O EJECUCION
[5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO | PORCENTAJE DE AVANCE EN RECURSOS | PORCENTAJE DE AVANCE EN ACTIVIDAD
1 | Construcción de redes de acueducto en diferentes sectores de la ciudad | EMPOPASTO S.A ESE. | Dr, Jairo Lasso Medina - Gerente EMPOPASTO S.A ESE. | MEDIOS DE VERIFICACION: Informes de Subgerencia de Infraestructura. RESULTADOS: 542 metros lineales de red de acueducto urbano construido | 100% | 56.78% | 108.4%
2 | Resposiciòn y rehabilitación de redes de acueducto en diferentes sectores de la ciudad |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Informes de Subgerencia de Infraestructura. RESULTADOS: 2,408 metros lineales de red de acueducto renovado | 100% | 30.26% | 120.4%
3 | Comercializaciòn del servicio de acueducto |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Informes de Subgerencia Comercial. RESULTADOS: 1.494 nuevos suscriptores del servicio de acueducto | 100% | 68.21% | 135.8%
4 | Proyecto de Aprovechamiento de la quebrada Las Piedras |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Informe de la Oficina de Piedras. RESULTADOS: Suministro e instalación de tuberia y accesorios y construcción de bocatoma, desarenador y caseta de interconexión. Avance del 50% | 100% | 59.85% | 10%
5 | Operación confiable y segura de los sistemas de potabilización |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Informe de Subgerencia de Operaciones. RESULTADOS: El resultado de la evaluación del IRCA es cero (0) puesto que no se presentaron no conformidades | 100% | 70.6% | 100%
6 | Plan de Control de Pérdidas de Agua en el Sistema de Acueducto de Pasto |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Informe de Subgerencia de Operaciones. RESULTADOS: El índice promedio de agua no contabilizada hasta el mes de noviembre es del 39,8% | 100% | 57.11% | 100%
7 | Estudio de identificación de nuevas fuentes de abastecimiento de agua para el acueducto de Pasto |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Informe de Oficina de Planeación. RESULTADOS: Listos Términos de referencia para contratación de consultoria | 100% | 0% | 10%