## 4
FORMATO 4
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Electrificación rural. |  |  |  |  | PERIODO INFORMADO: 2008
No | AREAS INVOLUCRADAS | META PLAN DE DESARROLLO | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO
1 | Departamento Administrativo de Infraestructura | Se incrementará en 240, los nuevos usuarios que accederán al servicio de energía eléctrica en el sector rural. | Nuevos usuarios que acceden al servicio de energía eléctrica en el sector rural. | 60 | Recursos propios - Estampilla pro elecrtificación rural. | RICARDO ORTIZ OBANDO - Departamento Administrativo de Infraestructura | 1 año
2 |  | Se construirá 36 kilómetros de nuevas redes de energía eléctrica en el sector rural. | Kilómetros de nuevas redes de energía eléctrica construidos. | 9
3 |  | Se mejorará 24 kilómetros de redes de energía eléctrica rurales. | Kilómetros de redes de energía eléctrica mejorados. | 6
4 |  | Se iluminará 8 polideportivos rurales. | Polideportivos iluminados. | 2
FUENTE: |  | Departamento Administrativo de Infraestructura

## 4A
FORMATO 4A
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Electrificación rural. | [6 empty] | PERIODO INFORMADO: 2008
No | AREAS INVOLUCRADAS (1) | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO (2) | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) (3) | SEGUIMIENTO (4) | No |  | ACCIONES CORRECTIVAS. (6)
|  |  | ACTIVIDADES (AVANCE META 2008) | ACTIVIDADES (AVANCE META 2008) |  | % DE AVANCE EN EL TIEMPO (4) | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (5)
1 | Departamento Administrativo de Infraestructura | Se incrementará en 240, los nuevos usuarios que accederán al servicio de energía eléctrica en el sector rural. | Nuevos usuarios que acceden al servicio de energía eléctrica en el sector rural. | 60 | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, actas, informes de interventoria. RESULTADOS: 84 nuevos usuarios accedieron al servicio de energía con la ejecuión de los proyectos en Botana - Catambuco, Santander - Obonuco, Genoy, Nueva Betania - Gualmatan, Caldera, San juan Bajo - Morasurco, Concepcion alto, Jurado y el Carmen - Santa Bárbara. | 100% | 140%
2 |  | Se construirá 36 kilómetros de nuevas redes de energía eléctrica en el sector rural. | Kilómetros de nuevas redes de energía eléctrica construidos. | 9 | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, actas, informes de interventoria. RESULTADOS: se construyeron 18,54 nuevos km de red eléctrica con la ejecución de los proyectos en vía de acceso Obonuco, Botana - Catambuco, Barbero- La Laguna, San Luis - La Laguna,Caldera, San juan Bajo - Morasurco, Concepcion alto, Jurado y el Carmen - Santa Bárbara.. | 100% | 205.6% | Se sobrepaso la meta debido a un aumento en el presupuesto asignado en un 30%, y las tarifas por inspección RETIE Y certificación de materiales se estabilizaron.
3 |  | Se mejorará 24 kilómetros de redes de energía eléctrica rurales. | Kilómetros de redes de energía eléctrica mejorados. | 6 | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, actas, informes de interventoria. RESULTADOS: se mejoraron 12 km de red eléctrica con la ejecuión de los proyectos en Dolores centro - Mocondino, Bellavista- Buesaquillo, San Jose- Encano, Anganoy- Mapachico, Cujacal - Buesaquillo, Gualmatan | 100% | 200% | Se sobrepaso la meta debido a un aumento en el presupuesto asignado en un 30%, y las tarifas por inspección RETIE Y certificación de materiales se estabilizaron.
4 |  | Se iluminará 8 polideportivos rurales. | Polideportivos iluminados. | 2 | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, actas, informes de interventoria. RESULTADOS: se iluminaron dos polideportivos Santander - Obonuco y Genoy Centro | 100% | 100%
FUENTE: |  | Departamento Administrativo de Infraestructura
Note on I8: planeacion04: Descripción puntual de las acciones correctivas que se hayan realizado sobre las actividades o metas programas para la vigencia(como por ejemplo: tareas, tiempos, recursos, responsables) para ajustar los planes de acción u operativos y garantizar el logro de los resultados.
Note on F8: planeacion04: Debe enunciar: MEDIOS DE VERIFICACION, es decir los documentos donde se puede constatar el avance de las metas, como por ejemplo: contratos, actas de avance, informes de interventoría, registros de asistencia, registros fotográficos, sistemas de información, entre otros. RESULTADOS: descripción cualitativa y cuantitativa del nivel de cumplimiento y avance de cada una de las actividades o metas programadas para la vigencia. La descripción de los resultados debe ser clara, precisa, consisa y objetiva.
Note on G9: planeacion04: Escriba el porcentaje de tiempo transcurrido a la fecha del informe del avance de cada actividad o meta, respecto al tiempo total programado para la misma. Por ejemplo: Si el tiempo propuesto para lograr la meta es de 1 año o 12 meses, el avance en este reporte será del 50% (6/12)
Note on H9: planeacion04: Escriba el porcentaje de avance de cada actividad, respecto a las actividades o avance programado para el año 2008 (3): Por ejemplo: Si la meta propuesta para el 2008 es pavimentar 15.000 metros cuadrados de vías y, en el primer semestre pavimenté 10.000 metros cuadrados, el porcentaje de avance de la actividad será igual a: (10000/15000)= 66.66%

## 11
FORMATO No. 11
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: Año 2008
PROGRAMA: Electrificación rural.
No | NOMBRE PROYECTO | ÁREAS INVOLUCRADAS | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO | FECHA INICIO VIABILIDAD | FECHA TERMINACIÓN | LUGAR DE EJECUCIÓN | CUANTÍA DEL PROYECTO | INDICADORES DE RENDIMIENTO
1 | Construcción de redes eléctricas sector Potreros - Condurpata - Corregimiento de Genoy - Municipio de Pasto | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA | Recursos propios - Estampilla pro elecrtificación rural. | ING. RICARDO ORTIZ OBANDO | 45 dias | 2008-07-25 | 2008-10-28 |  | 29042278 | Kilómetros de nuevas redes de energía eléctrica construidos. Kilómetros de nuevas redes de energía eléctrica mejorados. Nuevas familias con servicio de energía eléctrica.
2 | Remodelación de redes eléctricas vereda Casapamba- Corregimiento Encano - Municipio de Pasto |  |  |  | 45 dias | 2008-10-15 | 2009-01-30 |  | 52206890
3 | Construcción redes eléctricas vereda Botana - Corregimiento de Catambuco - Municipio de Pasto |  |  |  | 45 dias | 2008-04-13 | 2008-07-25 |  | 23503505
4 | Construcción redes eléctricas vereda El Carmen etapa II - Corregimiento Santa Bárbara - Municipio de Pasto |  |  |  | 45 dias | 2008-06-17 | 29/012/08 |  | 43715503
5 | Construcción redes eléctricas vereda Jurado - Corregimiento Santa Bárbara- Municipio de Pasto |  |  |  | 45 dias | 2008-06-17 | 2008-12-29 |  | 47171649
6 | Consultoría, interventoría y apoyo técnico para la ejecución de obras de electrificación rural en el municipio de Pasto. |  |  |  | 11.5 meses | 2008-01-15 | 2008-12-30 |  | 42665000
7 | Construcción y/o mejoramiento electrificación corregimiento Obonuco (vía de acceso obonuco) |  |  |  | 30 dias | 2008-05-19 | 2008-07-02 |  | 12675484
8 | Construcción redes eléctricas vereda San Antonio sector Bermejal - Corregimiento Catambuco - Municipio de Pasto |  |  |  | 2 meses | 2008-06-17 | 2008-12-29 |  | 56958363
9 | Remodelación y ampliación de redes eléctricas en el corregimiento de Genoy. Municipio de Pasto. |  |  |  | 45 dias | 2008-09-19 | 2008-12-30 |  | 41527480
10 | Remodelación de redes eléctricas vereda San José - Corregimiento Encano - Municipio de Pasto |  |  |  | 45 dias | 2008-06-17 | 2008-08-19 |  | 27783737
11 | Remodelación y ampliación de redes eléctricas vereda San Fernando Alto - Corregimiento de San Fernando. Municipio de Pasto. |  |  |  | 45 dias | 2008-10-14 | 2008-08-29 |  | 49999572
12 | Remodelación redes eléctricas vereda Anganoy - Corregimiento Mapachico- Municipio de Pasto |  |  |  | 45 dias | 2008-06-17 | 2008-07-30 |  | 9718420
13 | Remodelación redes eléctricas vereda Buesaquillo sector bellavista Corregimiento Buesaquillo - Municipio de Pasto |  |  |  | 45 dias | 2008-04-13 | 2008-07-01 |  | 28393905
14 | Remodelación redes electricas vereda Cujacal centro - Corregimiento Buesaquillo - Municipio de Pasto |  |  |  | 30 dias | 2008-06-17 | 2008-08-08 |  | 8619117
15 | Remodelación de redes eléctricas vereda Santander - Corregimiento de Obonuco. Municipio de Pasto. |  |  |  | 45 dias | 2008-08-15 | 2008-10-16 |  | 23148106
16 | Remodelación y ampliación redes eléctricas vereda Nueva Betania - Corregimiento Gualmatan - Municipio de Pasto |  |  |  | 45 dias | 2008-06-22 | 2008-11-21 |  | 23388590
17 | Remodelación y ampliación de redes eléctricas vereda Gualmatán Centro - Corregimiento de Gualmatán. Municipio de Pasto. |  |  |  | 45 dias | 2008-08-20 | 2008-10-17 |  | 14583189
18 | Remodelación y ampliación de redes eléctricas vereda Gualmatán Alto - Corregimiento de Gualmatán. Municipio de Pasto. |  |  |  | 30 dias | 2008-08-20 | 2008-11-07 |  | 12549417
19 | Ampliación de redes eléctricas vereda Concepción Alto - Corregimiento de Santa Bárbara. Municipio de Pasto. |  |  |  | 30 dias | 2008-11-11 | 2008-12-27 |  | 15659986
20 | Ampliación de redes eléctricas vereda San Felipe - Sector Bajo - Corregimiento de Obonuco. Municipio de Pasto. |  |  |  | 45 dias | 2008-11-11 | 2012-12-29 |  | 28907243
21 | Ampliación de redes eléctricas vereda San Antonio y alto Caldera - Corregimiento de La Caldera. Municipio de Pasto. |  |  |  | 45 dias | 2008-11-11 | 2008-12-22 |  | 28108107
22 | Ampliación de redes eléctricas vereda Arrayán - Corregimiento de La Caldera. Municipio de Pasto. |  |  |  | 45 dias | 2008-11-11 | 2008-12-22 |  | 21884300
23 | Remodelación redes eléctricas vereda Dolores Centro - Corregimiento Mocondino - Municipio de Pasto |  |  |  | 45 dias | 2008-04-13 | 2008-06-23 |  | 29099238
24 | Remodelación redes eléctricas vereda Tescual - Corregimiento Morasurco - Municipio de Pasto |  |  |  | 45 dias | 13/103/08 | 2008-12-22 |  | 36392112
25 | Construcción redes eléctricas vereda San Juan Bajo - corregimiento de Morasurco. Municipio de Pasto. |  |  |  | 45 dias | 2008-11-11 | 2008-12-29 |  | 23897086
26 | Remodelación redes electricas vereda alto Canchala corregimiento de Mocondino. Municipio de Pasto. |  |  |  | 45 dias | 2008-11-11 | 2008-12-28 |  | 24677844
27 | Remodelación y ampliación de redes eléctricas vereda La Playa y Aguapamba - corregimiento de La Laguna. Municipio de Pasto. |  |  |  | 45 dias | 2008-11-11 | 2008-12-29 |  | 27548361
28 | Ampliación de redes eléctricas camino interveredal Aguapamba - San Luís - corregimiento de La Laguna. Municipio de Pasto. |  |  |  | 45 dias | 2008-11-11 | 2008-12-29 |  | 9958736
29 | Remodelación y ampliación de redes eléctricas vereda Alto Barbero - corregimiento de La Laguna - Municipio de Pasto. |  |  |  | 30 dias | 2008-10-07 | 2008-12-05 |  | 15768589
30 | Remodelación y ampliación de redes eléctricas vereda San Luís - corregimiento de La Laguna. Municipio de Pasto. |  |  |  | 45 dias | 2008-10-08 | 2008-12-10 |  | 28101841
31 | Iluminación polideportivo vereda Genoy Centro - Corregimiento de Genoy. Municipio de Pasto. |  |  |  | 30 dias | 2008-08-20 | 2008-12-19 |  | 9428990 | Polideportivos iluminados
32 | Iluminación polideportivo vereda Santander - Corregimiento de Obonuco. Municipio de Pasto. |  |  |  | 15 dias | 2008-08-15 | 2008-09-30 |  | 9617121

## 11a
FORMATO No. 11A
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: Año 2008
PROGRAMA: Electrificación rural.
No | NOMBRE PROYECTO | AREAS INVOLUCRADAS | RESPONSABLES | SEGUIMIENTO | AVANCE |  |  | ACCIONES CORRECTIVAS O INDICADORES DE RENDIMIENTO O EJECUCION
[5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO | PORCENTAJE DE AVANCE EN RECURSOS | PORCENTAJE DE AVANCE EN ACTIVIDAD
1 | Construcción de redes eléctricas sector Potreros - Condurpata - Corregimiento de Genoy - Municipio de Pasto | Departamento Administrativo de Infraestructura. | Ing. Ricardo Ortiz Obando - Departamento Administrativo de Infraestructura. | MEDIOS DE VERIFICACION:Contratos, actas, informes de interventoria. RESULTADOS: 3 Nuevas familias, 9 postes de concreto, 1430 metros de red construidos, 1 transformador de 15 kva. | 100% | 100% | 100% | Nuevos usuarios que acceden al servicio de energía eléctrica, Kilómetros de nuevas redes de energía eléctrica construidos.
2 | Remodelación de redes eléctricas vereda Casapamba- Corregimiento Encano - Municipio de Pasto |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION:Contratos, actas, informes de interventoria RESULTADOS: 38 postes de concreto, 2270 metros de red mejorados, 1 transformador de 15 kva. | 100% | 100% | 100% | Kilómetros de redes de energía eléctrica mejorados.
3 | Construcción redes eléctricas vereda Botana - Corregimiento de Catambuco - Municipio de Pasto |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION:Contratos, actas, informes de interventoria RESULTADOS: 5 Nuevas familias, 13 postes de concreto, 735 metros de red construidos, 1 transformador de 15 kva. | 100% | 100% | 100% | Nuevos usuarios que acceden al servicio de energía eléctrica, Kilómetros de nuevas redes de energía eléctrica construidos.
4 | Construcción redes eléctricas vereda El Carmen etapa II - Corregimiento Santa Bárbara - Municipio de Pasto |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION:Contratos, actas, informes de interventoria RESULTADOS: 25 Nuevas familias, 27 postes de concreto, 2410 metros de red construidos. | 100% | 100% | 100%
5 | Construcción redes eléctricas vereda Jurado - Corregimiento Santa Bárbara- Municipio de Pasto |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION:Contratos, actas, informes de interventoria RESULTADOS: 11 Nuevas familias, 18 postes de concreto, 2295 metros de red construidos, 1 transformador de 15 kva. | 100% | 100% | 100%
6 | Consultoría, interventoría y apoyo técnico para la ejecución de obras de electrificación rural en el municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION:Contratos, actas, informes de interventoria RESULTADOS: 84 Nuevas familias, 453 postes de concreto, 30.9 kilómetros de red construidos, 15 transformadores | 100% | 93% | 100% | Nuevos usuarios que acceden al servicio de energía eléctrica, Kilómetros de nuevas redes de energía eléctrica construidos, Kilómetros de redes de energía eléctrica mejorados.
7 | Construcción y/o mejoramiento electrificación corregimiento Obonuco (vía de acceso obonuco) |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION:Contratos, actas, informes de interventoria RESULTADOS: 9 postes de concreto, 300 metros de red construidos | 100% | 100% | 100% | Kilómetros de nuevas redes de energía eléctrica construidos
8 | Construcción redes eléctricas vereda San Antonio sector Bermejal - Corregimiento Catambuco - Municipio de Pasto |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION:Contratos, actas, informes de interventoria RESULTADOS: 8 Nuevas familias, 22 postes de concreto, 2660 m de red construidos, 1 transformador de 15 kva. | 100% | 100% | 100% | Nuevos usuarios que acceden al servicio de energía eléctrica, Kilómetros de nuevas redes de energía eléctrica construidos.
9 | Remodelación y ampliación de redes eléctricas en el corregimiento de Genoy. Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION:Contratos, actas, informes de interventoria RESULTADOS: 2 Nuevas familias, 34 postes de concreto, 1500 m de red construidos. | 100% | 100% | 100% | Nuevos usuarios que acceden al servicio de energía eléctrica, Kilómetros de nuevas redes de energía eléctrica construidos.
10 | Remodelación de redes eléctricas vereda San José - Corregimiento Encano - Municipio de Pasto |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION:Contratos, actas, informes de interventoria RESULTADOS: 16 postes de concreto, 920 m de red mejorados, 1 transformador de 15 kva.. | 100% | 100% | 100% | Kilómetros de redes de energía eléctrica mejorados.
11 | Remodelación y ampliación de redes eléctricas vereda San Fernando Alto - Corregimiento de San Fernando. Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION:Contratos, actas, informes de interventoria RESULTADOS: 11 postes de concreto, 1750 m de red construidos, 2 transformador de 15 kva. | 100% | 100% | 100% | Kilómetros de redes de energía eléctrica mejorados.
12 | Remodelación redes eléctricas vereda Anganoy - Corregimiento Mapachico- Municipio de Pasto |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION:Contratos, actas, informes de interventoria RESULTADOS: 7 postes de concreto, 300m de red mejorados | 100% | 100% | 100% | Kilómetros de redes de energía eléctrica mejorados.
13 | Remodelación redes eléctricas vereda Buesaquillo sector bellavista Corregimiento Buesaquillo - Municipio de Pasto |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION:Contratos, actas, informes de interventoria RESULTADOS: 15 postes de concreto, 936 m de red mejorados | 100% | 100% | 100% | Kilómetros de redes de energía eléctrica mejorados.
14 | Remodelación redes electricas vereda Cujacal centro - Corregimiento Buesaquillo - Municipio de Pasto |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION:Contratos, actas, informes de interventoria RESULTADOS: 8 postes de concreto, 500 m de red construidos | 100% | 100% | 100% | Kilómetros de redes de energía eléctrica mejorados.
15 | Remodelación de redes eléctricas vereda Santander - Corregimiento de Obonuco. Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION:Contratos, actas, informes de interventoria RESULTADOS: 2 Nuevas familias, 13 postes de concreto, 480m de red mejorados, 1 transformador de 25 kva. | 100% | 100% | 100% | Kilómetros de redes de energía eléctrica mejorados.
16 | Remodelación y ampliación redes eléctricas vereda Nueva Betania - Corregimiento Gualmatan - Municipio de Pasto |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION:Contratos, actas, informes de interventoria RESULTADOS: 2 Nuevas familias, 9 postes de concreto, 1150m de red mejorados | 100% | 100% | 100% | Kilómetros de redes de energía eléctrica mejorados.
17 | Remodelación y ampliación de redes eléctricas vereda Gualmatán Centro - Corregimiento de Gualmatán. Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION:Contratos, actas, informes de interventoria RESULTADOS: 14 postes de concreto, 500 m de red mejorados | 100% | 100% | 100% | Kilómetros de redes de energía eléctrica mejorados.
18 | Remodelación y ampliación de redes eléctricas vereda Gualmatán Alto - Corregimiento de Gualmatán. Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION:Contratos, actas, informes de interventoria RESULTADOS: 18 postes de concreto, 200m de red mejorados | 100% | 100% | 100% | Kilómetros de redes de energía eléctrica mejorados.
19 | Ampliación de redes eléctricas vereda Concepción Alto - Corregimiento de Santa Bárbara. Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION:Contratos, actas, informes de interventoria RESULTADOS: 8 Nuevas familias, 10 postes de concreto, 600 m de red construidos. | 100% | 100% | 100% | Nuevos usuarios que acceden al servicio de energía eléctrica, Kilómetros de nuevas redes de energía eléctrica construidos.
20 | Ampliación de redes eléctricas vereda San Felipe - Sector Bajo - Corregimiento de Obonuco. Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION:Contratos, actas, informes de interventoria RESULTADOS: 16 postes de concreto, 850 m de red construidos, 1 transformador de 25 kva. | 100% | 100% | 100% | Kilómetros de nuevas redes de energía eléctrica construidos.
21 | Ampliación de redes eléctricas vereda San Antonio y alto Caldera - Corregimiento de La Caldera. Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION:Contratos, actas, informes de interventoria RESULTADOS: 7 Nuevas familias, 18 postes de concreto, 1800 m de red construidos. | 100% | 100% | 100% | Nuevos usuarios que acceden al servicio de energía eléctrica, Kilómetros de nuevas redes de energía eléctrica construidos.
22 | Ampliación de redes eléctricas vereda Arrayán - Corregimiento de La Caldera. Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION:Contratos, actas, informes de interventoria RESULTADOS: 6 Nuevas familias, 15 postes de concreto, 1150 m de red construidos. | 100% | 100% | 100% | Nuevos usuarios que acceden al servicio de energía eléctrica, Kilómetros de nuevas redes de energía eléctrica construidos.
23 | Remodelación redes eléctricas vereda Dolores Centro - Corregimiento Mocondino - Municipio de Pasto |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION:Contratos, actas, informes de interventoria RESULTADOS: 17 postes de concreto,1.17 km de red mejorados, 1 transformador de 25 kva. | 100% | 100% | 100% | Kilómetros de redes de energía eléctrica mejorados.
24 | Remodelación redes eléctricas vereda Tescual - Corregimiento Morasurco - Municipio de Pasto |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION:Contratos, actas, informes de interventoria RESULTADOS: 13 postes de concreto, 750 m de red construidos, 1 transformador de 25 kva. | 100% | 100% | 100% | Kilómetros de redes de energía eléctrica mejorados.
25 | Construcción redes eléctricas vereda San Juan Bajo - corregimiento de Morasurco. Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION:Contratos, actas, informes de interventoria RESULTADOS: 5 Nuevas familias, 17 postes de concreto, 900 m de red construidos. | 100% | 100% | 100% | Nuevos usuarios que acceden al servicio de energía eléctrica, Kilómetros de nuevas redes de energía eléctrica construidos.
26 | Remodelación redes electricas vereda alto Canchala corregimiento de Mocondino. Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION:Contratos, actas, informes de interventoria RESULTADOS: 11 postes de concreto, 560 m de red construidos, 1 transformador de 25 kva. | 100% | 100% | 100% | Kilómetros de nuevas redes de energía eléctrica construidos
27 | Remodelación y ampliación de redes eléctricas vereda La Playa y Aguapamba - corregimiento de La Laguna. Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION:Contratos, actas, informes de interventoria RESULTADOS: 31 postes de concreto, 680 m de red mejorados | 100% | 100% | 100% | Kilómetros de redes de energía eléctrica mejorados.
28 | Ampliación de redes eléctricas camino interveredal Aguapamba - San Luís - corregimiento de La Laguna. Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION:Contratos, actas, informes de interventoria RESULTADOS: 8 postes de concreto, 370 m de red construidos. | 100% | 100% | 100% | Kilómetros de nuevas redes de energía eléctrica construidos
29 | Remodelación y ampliación de redes eléctricas vereda Alto Barbero - corregimiento de La Laguna - Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION:Contratos, actas, informes de interventoria RESULTADOS: 11 postes de concreto, 765m de red construidos | 100% | 99.98% | 100% | Kilómetros de redes de energía eléctrica mejorados.
30 | Remodelación y ampliación de redes eléctricas vereda San Luís - corregimiento de La Laguna. Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION:Contratos, actas, informes de interventoria RESULTADOS: 14 postes de concreto, 970m de red construidos, 1 transformador de 15 kva. | 100% | 100% | 100% | Kilómetros de redes de energía eléctrica mejorados.
31 | Iluminación polideportivo vereda Genoy Centro - Corregimiento de Genoy. Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, actas, informes de interventoria RESULTADOS: 1 polideportivo iluminado tecnicamente, en 4 postes de concreto, con 8 reflectores Metal Halide. | 100% | 100% | 100% | Polideportivos iluminados
32 | Iluminación polideportivo vereda Santander - Corregimiento de Obonuco. Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, actas, informes de interventoria RESULTADOS: 1 polideportivo iluminado tecnicamente, en 4 postes de concreto, con 8 reflectores Metal Halide. | 100% | 100% | 100% | Polideportivos iluminados
| Fuente | Departamento Administrativo de Infraestructura.