## 4
FORMATO 4
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Alumbrado público | [5 empty] | PERIODO INFORMADO: 2008
No | AREAS INVOLUCRADAS | META PLAN DE DESARROLLO | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO
1 | SEPAL | Se repondrá 2.000 luminarias obsoletas del sistema de alumbrado público. | Luminarias obsoletas repuestas. | 1500 | Recursos propios - Recursos de la Empresa. | CARLOS RUALES - Gerente SEPAL. | 1 año
2 |  | Se instalará 2.000 luminarias en los sectores urbano y rural del Municipio de Pasto. | Luminarias instaladas. | 800
3 |  | Se realizará mantenimiento preventivo y correctivo a la totalidad de luminarias del sistema de alumbrado público que presenten daños. | Porcentaje de luminarias con mantenimiento preventivo y correctivo. | 100%
4 |  | Se renovará el 50% del alumbrado navideño municipal. | Porcentaje de alumbrado navideño renovado. | 50%
5 |  | Se formulará e implementará un proyecto de generación y comercialización de energía. | Proyecto formulado e implementado. | 10%
6 |  | Se recuperará la hidroeléctrica del Río Bobo para el Municipio de Pasto. | Hidroeléctrica recuperada | 10%
7 |  | Se mejorará el alumbrado público de 80 espacios públicos entre parques, plazoletas, polideportivos y monumentos | Espacios públicos con mejoramiento de alumbrado público. | 30
FUENTE: |  | SEPAL
Note on F8: planeacion04: Hace referencia a la apropiación inicial de recursos financieros estimados y disponibles para alcanzar la meta.

## 4A
FORMATO 4A
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Alumbrado público. | [6 empty] | PERIODO INFORMADO: 2008
No | AREAS INVOLUCRADAS (1) | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO (2) | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) (3) | SEGUIMIENTO (4) | AVANCE |  | ACCIONES CORRECTIVAS. (6)
|  |  | ACTIVIDADES (AVANCE META 2008) | ACTIVIDADES (AVANCE META 2008) |  | % DE AVANCE EN EL TIEMPO (4) | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (5)
1 | SEPAL | Se repondrá 2.000 luminarias obsoletas del sistema de alumbrado público. | Luminarias obsoletas repuestas. | 1500 | MEDIOS DE VERIFICACION: Dirigentes Comunitarios y contratos. RESULTADOS: A 31 de diciembre de 2008, el Municipio de Pasto a través de la Empresa SEPAL realizó el cambio, repotenciación y colocación de 2.543 luminarias en los distintos corregimientos y comunas | 100% | 169.5%
2 |  | Se instalará 2.000 luminarias en los sectores urbano y rural del Municipio de Pasto. | Luminarias instaladas. | 800 | MEDIOS DE VERIFICACION: Dirigentes Comunitarios y contratos. RESULTADOS: En el 2008 se instalaron 895 nuevas luminarias en los sectores urbano y rural del Municipio. | 100% | 111.9%
3 |  | Se realizará mantenimiento preventivo y correctivo a la totalidad de luminarias del sistema de alumbrado público que presenten daños. | Porcentaje de luminarias con mantenimiento preventivo y correctivo. | 100% | MEDIOS DE VERIFICACION:Dirigentes Comunitarios y contratos. RESULTADOS: La Empresa Sepal cuenta con la disponibilidad de atender el 100% de daños que presente el sistema de alumbrado público. En este sentido, en el 2008 se logró que el 98% de luminarias instaladas funcionaran adecuadamente. Lo anterior implicó realizar 12.390 mantenimientos. | 100% | 98%
4 |  | Se renovará el 50% del alumbrado navideño municipal. | Porcentaje de alumbrado navideño renovado. | 50% | MEDIOS DE VERIFICACION: Comunidad en general y contratos. RESULTADOS: Se incrementaron los diseños navideños instalados en un 50% respecto a los ya existentes. En este sentido, se instalaron 120 nuevos motivos, para un total aproximado de 300. | 100% | 100%
5 |  | Se formulará e implementará un proyecto de generación y comercialización de energía. | Proyecto formulado e implementado. | 10% | MEDIOS DE VERIFICACION: RESULTADOS: | 100% | 0% | Pendiente
6 |  | Se recuperará la hidroeléctrica del Río Bobo para el Municipio de Pasto. | Hidroeléctrica recuperada | 10% | MEDIOS DE VERIFICACION: RESULTADOS: | 100% | 0% | A la fecha no se ha recibido información por parte de la Alcaldia de Pasto al respecto.
7 |  | Se mejorará el alumbrado público de 80 espacios públicos entre parques, plazoletas, polideportivos y monumentos | Espacios públicos con mejoramiento de alumbrado público. | 30 | MEDIOS DE VERIFICACION: Dirigentes Comunitarios y contratos. RESULTADOS: Se realizaron 41 iluminaciones entre parques, juegos infantiles, polideportivos, canchas de fútbol y baloncesto, tales como: parque infantil, parque Nuevo Sol, parque Corazón de Jesús, parque Lorenzo, polideportivo Tosoabí, iglesia Maridiaz. | 100% | 136.7%
FUENTE: |  | SEPAL
Note on I8: planeacion04: Descripción puntual de las acciones correctivas que se hayan realizado sobre las actividades o metas programas para la vigencia(como por ejemplo: tareas, tiempos, recursos, responsables) para ajustar los planes de acción u operativos y garantizar el logro de los resultados.
Note on F8: planeacion04: Debe enunciar: MEDIOS DE VERIFICACION, es decir los documentos donde se puede constatar el avance de las metas, como por ejemplo: contratos, actas de avance, informes de interventoría, registros de asistencia, registros fotográficos, sistemas de información, entre otros. RESULTADOS: descripción cualitativa y cuantitativa del nivel de cumplimiento y avance de cada una de las actividades o metas programadas para la vigencia. La descripción de los resultados debe ser clara, precisa, consisa y objetiva.
Note on G9: planeacion04: Escriba el porcentaje de tiempo transcurrido a la fecha del informe del avance de cada actividad o meta, respecto al tiempo total programado para la misma. Por ejemplo: Si el tiempo propuesto para lograr la meta es de 1 año o 12 meses, el avance en este reporte será del 50% (6/12)
Note on H9: planeacion04: Escriba el porcentaje de avance de cada actividad, respecto a las actividades o avance programado para el año 2008 (3): Por ejemplo: Si la meta propuesta para el 2008 es pavimentar 15.000 metros cuadrados de vías y, en el primer semestre pavimenté 10.000 metros cuadrados, el porcentaje de avance de la actividad será igual a: (10000/15000)= 66.66%

## 11
FORMATO No. 11
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: Año 2008
PROGRAMA: Alumbrado público.
No | NOMBRE PROYECTO | ÁREAS INVOLUCRADAS | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | LUGAR DE EJECUCIÓN | CUANTÍA DEL PROYECTO | INDICADORES DE RENDIMIENTO
1 | Reposición de luminarias del sistema de Alumbrado Público Municipal. | SEPAL | Recursos propios | Dr. Carlos Ruales - Gerente SEPAL | 1 año | 2008-01-15 | 2008-12-31 | Pasto. | 451676000 | Luminarias obsoletas repuestas.
2 | Instalación de nuevas luminarias en el Sistema de Alumbrado Público Municipal. |  |  |  |  | 2008-01-15 | 2008-12-31 |  | 324801000 | Luminarias instaladas.
3 | Mantenimiento del Sistema de Alumbrado Público Municipal. |  |  |  |  | 2008-01-15 | 2008-12-31 |  | 308785000 | Porcentaje de luminarias con mantenimiento preventivo y correctivo.
4 | Mejoramiento del alumbrado navideño del Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2008-01-15 | 2008-12-31 |  | 100000000 | Porcentaje de alumbrado navideño renovado.
5 | Mantenimiento y mejoramiento del alumbrado en espacios públicos prioritarios. Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2008-01-15 | 2008-12-31 |  | 25749000 | Espacios públicos con mejoramiento de alumbrado público.
6 | Mejoramiento Alumbrado Público Comunas 5 y 10. Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2008-01-15 | 2008-12-31 |  | 60000000 | Espacios Públicos con mejoramiento de alumbrado público
| FUENTE: |  | SEPAL

## 11a
FORMATO No. 11A
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: 1 Enero a 31 Diciembre 2.008
PROGRAMA: Alumbrado público.
No | NOMBRE PROYECTO | AREAS INVOLUCRADAS | RESPONSABLES | SEGUIMIENTO | AVANCE |  |  | ACCIONES CORRECTIVAS O INDICADORES DE RENDIMIENTO O EJECUCION
[5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO | PORCENTAJE DE AVANCE EN RECURSOS | PORCENTAJE DE AVANCE EN ACTIVIDAD
1 | Reposición de luminarias del sistema de Alumbrado Público Municipal. | SEPAL | Dr. Carlos Ruales - Gerente SEPAL | MEDIOS DE VERIFICACION: Dirigentes Comunitarios, ciudadania en general y contratos. RESULTADOS: Las luminarias obsoletas repuestas, cambiadas y/o repotenciadas en el 2008 sumaron 2,543. | 100% | 100% | 169%
2 | Instalación de nuevas luminarias en el Sistema de Alumbrado Público Municipal. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Dirigentes Comunitarios, ciudadanía en general y contratos. RESULTADOS: Se instalaron 895 luminarias en los sector urbano y rural del Municipio. | 100% | 100% | 113%
3 | Mantenimiento del Sistema de Alumbrado Público Municipal. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION:Dirigentes Comunitarios, ciudadania en general y contratos. RESULTADOS: La Empresa tiene disponibilidad de atender el 100% de daños que se presenten y logramos mantener funcionando el 98% de luminarias instaladas. Se realizaron 12.390 mantenimientos. | 100% | 100% | 98%
4 | Mejoramiento del alumbrado navideño del Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Comunidad en general y contratos. RESULTADOS: Se incrementaron diseños navideños en un 50% de los ya existentes. | 100% | 100% | 100%
5 | Mantenimiento y mejoramiento del alumbrado en espacios públicos prioritarios. Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION:Dirigentes Comunitarios, ciudadanía en general y contratos. RESULTADOS: Espacios públicos con mejoramiento de alumbrado público 41 entre parques, juegos infantiles,polideportivos, canchas de futbol y baloncesto | 100% | 100% | 137%
| FUENTE: |  | SEPAL