## 4
FORMATO 4
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Manejo integral de la gestión del riesgo. |  |  |  |  | PERIODO INFORMADO: 2008
No | AREAS INVOLUCRADAS | META PLAN DE DESARROLLO | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO
1 | Unidad Administrativa Especial para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres | Se reubicará anualmente 50 familias asentadas en zonas de riesgo. | Familias asentadas en zonas de riesgo reubicadas anualmente. | 50 | SGP - Recursos propios | Dario Gómez - Director Unidad Administrativa Especial para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres | 1 año
2 |  | Se controlará la reocupación del 100% de las zonas de riesgo recuperadas. | Porcentaje de zonas de riesgo controladas. | 100%
3 |  | Se fortalecerá los 10 planes escolares de emergencia vigentes y se implementará 13 nuevos planes escolares de emergencia en los Proyectos Educativos Institucionales | Proyectos Educativos Institucionales que implementan los planes escolares de emergencia. | 2
|  |  | Planes escolares de emergencia vigentes fortalecidos. | 2
4 |  | El 50% de la población del Municipio de Pasto conocerá de amenaza, riesgo y medidas de prevención y atención de emergencias. | Porcentaje de población con conocimiento en amenaza, riesgo y medidas de prevención y protección. | 10000
5 |  | Se conformará 6 brigadas de emergencia en el Municipio de Pasto. | Brigadas de emergencia conformadas. | 1
6 |  | Se atenderá oportunamente el 100% de las emergencias presentadas en el Municipio. | Porcentaje de emergencias atendidas oportunamente. | 100%
FUENTE: |  | Unidad Administrativa Especial para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres

## 4A
FORMATO 4A
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Manejo integral de la gestión del riesgo. | [6 empty] | PERIODO INFORMADO: 2008
No | AREAS INVOLUCRADAS (1) | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO (2) | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) (3) | SEGUIMIENTO (4) | AVANCE |  | ACCIONES CORRECTIVAS. (6)
|  |  |  | ACTIVIDADES (AVANCE META 2008) |  | % DE AVANCE EN EL TIEMPO (4) | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (5)
1 | Unidad Administrativa Especial para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres | Se reubicará anualmente 50 familias asentadas en zonas de riesgo. | Familias asentadas en zonas de riesgo reubicadas anualmente. | 50 | MEDIOS DE VERIFICACION: Informes de visita de inspección, actas de evacuación, pagos de arriendo temporales, registros fotográficos. RESULTADOS: En la vigencia del año 2008, en articulación con INVIPASTO, 12 familias se encuentran programadas para recibir el subsidio de vivienda para mejoramiento y/o construcción por haber sido afectadas sus viviendas por algun tipo de emergencia de tipo natural o antrópico. Las viviendas programadas para recibir el subsidio se encuentran en San Miguel de Jongovito, Jamondino, San Juan de Anganoy y los Cristales. Ademas 8 familias , han sido postuladas al subsidio para mejoramiento de vivienda por encontrarse sus viviendas en mal estado. 36 familias afectadas por emergencias de tipo natural o antrópico han sido beneficiadas con el subsidio de arrendamiento para evacuación temporal. TOTAL Familias reubicadas 56 | 100% | 112%
2 |  | Se controlará la reocupación del 100% de las zonas de riesgo recuperadas. | Porcentaje de zonas de riesgo controladas. | 100% | MEDIOS DE VERIFICACION:Informes de Visita de Inspección, Actas de Evacuación, requerimientos a los propietarios sobre el riesgo que representa ocupar un predio en estado de ruina o que amenaza colapso. RESULTADOS: Se remitieron 20 informes técnicos a la Secretaría de Gobierno, para que en articulación con la Oficina de Control Físico y la Inspección de Urbanismo de la Secretaría de Gobierno adelanten el control y los correspondientes procesos a los propietarios para evitar que los predios que se encuentran en estado de ruina o que amenazan con colapsar vuelvan a ser ocupados. | 100% | 100%
3 |  | Se fortalecerá los 10 planes escolares de emergencia vigentes y se implementará 13 nuevos planes escolares de emergencia en los Proyectos Educativos Institucionales | Proyectos Educativos Institucionales que implementan los planes escolares de emergencia. | 2 | MEDIOS DE VERIFICACION: Listados de asistencia y registro fotográfico. RESULTADOS: Se elaboraron los Planes escolares de Emergencia de las Instituciones Educativas Muncipales de Santa Bárbara y San Vicente y se conformaron dos brigadas internas en las Instituciones Educativas Municipales antes citadas. | 100% | 100%
|  |  | Planes escolares de emergencia vigentes fortalecidos. | 2 | MEDIOS DE VERIFICACION: Actas de conformación de los Comites Escolares de Emergencia. Decreto 424 del 15 de Noviembre de 2007. RESULTADOS: Conformación de los Comités Escolares de Emergencia de las Instituciones Educativas Municipales de La Ciudadela y el Pedagógico. | 100% | 100%
4 |  | El 50% de la población del Municipio de Pasto conocerá de amenaza, riesgo y medidas de prevención y atención de emergencias. | Porcentaje de población con conocimiento en amenaza, riesgo y medidas de prevención y protección. | 10000 | MEDIOS DE VERIFICACION: Se adelantó la elaboración de la estrategia comunicacional con prensa y demas entidades del CLOPAD, contratos, afiches informativos del mapa de amenaza Galeras. RESULTADOS: Para el año 2008, se adelantó la contratación de campañas en cultura de la prevención por medio de sistemas masivos de información como escritos, radiales y televisivos. Más de 10,000 personas conocieron sobre amenza, riesgo y medidas de prevención y protección. | 100% | 100%
5 |  | Se conformará 6 brigadas de emergencia en el Municipio de Pasto. | Brigadas de emergencia conformadas. | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: Acta de conformación, registros fotograficos, listado de asistencia de los participantes. etc. RESULTADOS: Se conformo la Brigada de Emergencia del barrio Chapal. Se capacitó a los brigadistas en primeros auxilios, control de incendios, evacuación y elaboración de planes familiares de emergencia. En el segundo semestre de 2008, se realizó la entrega de dotación en materiales como extintores, botiquín y camilla. | 100% | 100%
6 |  | Se atenderá oportunamente el 100% de las emergencias presentadas en el Municipio. | Porcentaje de emergencias atendidas oportunamente. | 100% | MEDIOS DE VERIFICACION: Se atendieron de manera portuna todas las solicitudes de visitas de inspección radicadas en la DPAED y aquellas realizadas a través de la central de comuncaciones como casos de emergencia y de las cuales reposan en los archivos de la DPAED los respectivos Informes de visitas de inspección ocular. RESULTADOS: Para la vigencias del año 2008, se realizaron 230 informes escritos en atención a las solicitudes por emergencia de la comunidad, habiéndose emitido conceptos técnicos de acuerdo con la evaluación de cada caso; a sí mismo se realizaron las correspondientes recomendaciones, coordinando acciones preventivas con las dependencias que conforman el CLOPAD en la atención de emergencias, reubicación de personas afectadas en emergencias y entrega de ayudas de primer nivel a familias afectadas. Adicionalmente, esta atención fue fortalecida con las acciones del Cuerpo de Bomberos Voluntarios quienes igualmente atendieron emergencias y solicitudes de la comunidad. | 100% | 100%
FUENTE: |  | Unidad Administrativa Especial para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres
Note on I8: planeacion04: Descripción puntual de las acciones correctivas que se hayan realizado sobre las actividades o metas programas para la vigencia(como por ejemplo: tareas, tiempos, recursos, responsables) para ajustar los planes de acción u operativos y garantizar el logro de los resultados.
Note on F8: planeacion04: Debe enunciar: MEDIOS DE VERIFICACION, es decir los documentos donde se puede constatar el avance de las metas, como por ejemplo: contratos, actas de avance, informes de interventoría, registros de asistencia, registros fotográficos, sistemas de información, entre otros. RESULTADOS: descripción cualitativa y cuantitativa del nivel de cumplimiento y avance de cada una de las actividades o metas programadas para la vigencia. La descripción de los resultados debe ser clara, precisa, consisa y objetiva.
Note on G9: planeacion04: Escriba el porcentaje de tiempo transcurrido a la fecha del informe del avance de cada actividad o meta, respecto al tiempo total programado para la misma. Por ejemplo: Si el tiempo propuesto para lograr la meta es de 1 año o 12 meses, el avance en este reporte será del 50% (6/12)
Note on H9: planeacion04: Escriba el porcentaje de avance de cada actividad, respecto a las actividades o avance programado para el año 2008 (3): Por ejemplo: Si la meta propuesta para el 2008 es pavimentar 15.000 metros cuadrados de vías y, en el primer semestre pavimenté 10.000 metros cuadrados, el porcentaje de avance de la actividad será igual a: (10000/15000)= 66.66%

## 11
FORMATO No. 11
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: Año 2008
PROGRAMA: Manejo integral de la gestión del riesgo.
No | NOMBRE PROYECTO | ÁREAS INVOLUCRADAS | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | LUGAR DE EJECUCIÓN | CUANTÍA DEL PROYECTO | INDICADORES DE RENDIMIENTO
1 | Prevención y atención de emergencias. Municipio de Pasto. Vigencia 2008. | Unidad administrativa para la atención y prevención de emergencias y desastres. | Recursos propios - SGP | Arq. Dario Gómez Cabrera - Unidad administrativa para la atención y prevención de emergencias y desastres. | 1 año | 2008-01-02 | 2008-12-31 | Pasto | 330000000 | Familias asentadas en zonas de riesgo reubicadas anualmente. Porcentaje de zonas de riesgo controladas. Proyectos Educativos Institucionales que implementan los planes escolares de emergencia. Planes escolares de emergencia vigentes fortalecidos. Porcentaje de población con conocimiento en amenaza, riesgo y medidas de prevención y protección. Brigadas de emergencia conformadas. Porcentaje de emergencias atendidas oportunamente.
2 | Prevención y control de incendios y atención de emergencias conexas de acuerdo a la Ley 322 de 1996. Municipio de Pasto. | Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto. | Recursos propios | Comandante CVB |  | 2008-01-29 | 2008-12-31 |  | 626444580 | Porcentaje de emergencias atendidas oportunamente.
| FUENTE: | Unidad administrativa para la atención y prevención de emergencias y desastres. - Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto.

## 11a
FORMATO No. 11A
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: Año 2008
PROGRAMA: Manejo integral de la gestión del riesgo.
No | NOMBRE PROYECTO | AREAS INVOLUCRADAS | RESPONSABLES | SEGUIMIENTO | AVANCE |  |  | ACCIONES CORRECTIVAS O INDICADORES DE RENDIMIENTO O EJECUCION
[5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO | PORCENTAJE DE AVANCE EN RECURSOS | PORCENTAJE DE AVANCE EN ACTIVIDAD
1 | Prevención y atención de emergencias. Municipio de Pasto. Vigencia 2008. | Unidad administrativa para la atención y prevención de emergencias y desastres. | Arq. Dario Gómez Cabrera - Unidad administrativa para la atención y prevención de emergencias y desastres. | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, planes de contingencia por temporada decembrina, recreovia, fiestas corregimentales, actas de capacitaciones, actas de conformación de Comités Escolares y veredales de Emergencias. informes técnicos por atención de emergencias. RESULTADOS: 2 Planes escolares de emergencia implementados, 100% de atención y prevención oportuna de emergencias, el 100% de los niveles de riesgo evaluados, 89 subsidios de arrendamiento por evacuación temporal cancelados, 24 nuevos miebros del CLOPAD capacitados en curso PRIMAP, 230 informes de visitas de inspección emitidos por situaciones de riesgo. 12 Familias beneficiadas para mejoramiento de vivienda. | 100% | 91% | 102%
2 | Prevención y control de incendios y atención de emergencias conexas de acuerdo a la Ley 322 de 1996. Municipio de Pasto. | Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto. | Comandante CVB | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos - informes. RESULTADOS: El cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto atendio emergencias y solicitudes de la comundad, con indicadores como los siguientes: incendios forestales (40); incendio estructural (103); incendios vehiculares (23); incendio por corto circuito (14); servicios de ambulancia (4,867); escapes de gas (83); recolección de baejas (47); emergencias sanitarias 49; inundaciones (22), salvamento y rescate de personas (5) entre las mas importantes. | 100% | 92% | 100%
| FUENTE: | Unidad administrativa para la atención y prevención de emergencias y desastres. - Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto.