## 4
FORMATO 4
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Programa especial para el manejo integral del riesgo y convivencia con el volcán Galeras |  |  |  |  | PERIODO INFORMADO: 2008
No | AREAS INVOLUCRADAS | META PLAN DE DESARROLLO | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO
1 | Unidad Administrativa Especial para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres | Se gestionará la actualización del mapa de amenaza volcánica y la elaboración del mapa de riesgo por evento volcánico. | Gestión para la actualización del mapa de amenaza volcánica y la elaboración del mapa de riesgo realizada. | SI | SGP - Recursos propios | Dario Gómez - Director Unidad Administrativa Especial para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres | 1 año
2 |  | Se gestionará la evaluación del estado de vulnerabilidad de las viviendas ubicadas en zona de amenaza volcánica alta. | Gestión para evaluar el estado vulnerabilidad de las viviendas. | SI
3 |  | Se gestionará la elaboración e implementación de un manual normativo para el manejo de la emergencia. | Gestión para la elaboración de un manual normativo para el manejo de la emergencia realizada. | SI
4 |  | Se brindará acompañamiento psico-social permanente al 100% de la comunidad asentada en la zona de amenaza volcánica alta del Municipio - ZAVA. | Porcentaje de población con acompañamiento psico social. | 100%
5 |  | Se prestará atención médica inmediata de primer nivel al 100% de la comunidad asentada en la zona de amenaza volcánica alta del Municipio - ZAVA. | Porcentaje de población con acceso al servicio de salud de primer nivel | 100%
6 |  | Se sensibilizará al menos al 50% de las personas ubicadas en la zona de amenaza volcánica alta del Municipio, en cultura y gestión del riesgo. | Número de personas ubicadas en las distintas zonas de influencia del volcán en cultura y gestión del riesgo sensibilizadas. | 200
7 |  | Se realizará el mantenimiento al 100% de los albergues en condiciones óptimas para atender una eventual evacuación por evento volcánico. | Porcentaje de albergues con mantenimiento. | 100%
8 |  | Se iluminará y realizará el mantenimiento del 100% de las vías de evacuación ubicadas en zona de amenaza volcánica alta del Municipio - ZAVA. | Porcentaje de vías con iluminación y mantenimiento. | 100%
9 |  | Se fortalecerá técnica y logísticamente los 17 comités veredales de emergencia ubicadas en zona de amenaza volcánica alta del Municipio - ZAVA. | Comités veredales de emergencia fortalecidos. | 17
FUENTE: |  | Unidad Administrativa Especial para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres

## 4A
FORMATO 4A
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Programa especial para el manejo integral del riesgo y convivencia con el volcán Galeras | [6 empty] | PERIODO INFORMADO: 2008
No | AREAS INVOLUCRADAS (1) | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO (2) | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) (3) | SEGUIMIENTO (4) | AVANCE |  | ACCIONES CORRECTIVAS. (6)
|  |  | ACTIVIDADES (AVANCE META 2008) | ACTIVIDADES (AVANCE META 2008) |  | % DE AVANCE EN EL TIEMPO (4) | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (5)
1 | Unidad Administrativa Especial para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres | Se gestionará la actualización del mapa de amenaza volcánica y la elaboración del mapa de riesgo por evento volcánico. | Gestión para la actualización del mapa de amenaza volcánica y la elaboración del mapa de riesgo realizada. | SI | MEDIOS DE VERIFICACION: Oficios remitidos a la gerencai Galeras. RESULTADOS: Se concertó con INGEOMINAS la actualización del mapa de amenza volcánica para el 2009 . | 100% | 100%
2 |  | Se gestionará la evaluación del estado de vulnerabilidad de las viviendas ubicadas en zona de amenaza volcánica alta. | Gestión para evaluar el estado vulnerabilidad de las viviendas. | SI | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratación de personal especilaizado por parte de la Gerencia del Proceso Galeras RESULTADOS: Se acordó con la Gerencia del Proceso Galeras realizar en coordinación con el Agustín Codazzi la evaluación de las viviendas ubicadas en la Zona de Amenaza Volcánica Alta - ZAVA, para determinar el estado de vulnerabilidad de las mismas. | 100% | 100%
3 |  | Se gestionará la elaboración e implementación de un manual normativo para el manejo de la emergencia. | Gestión para la elaboración de un manual normativo para el manejo de la emergencia realizada. | SI | MEDIOS DE VERIFICACION: Manual de convivencia . RESULTADOS: En articulación con la Secretaria de Desarrollo Social, la Cruz Roja Colombiana y la DPAED se adelantó la formulación de la guía para el manejo de la emergencia y convivencia en los albergues de evacuación antes, durante y después de la emergencia. | 100% | 100%
4 |  | Se brindará acompañamiento psico-social permanente al 100% de la comunidad asentada en la zona de amenaza volcánica alta del Municipio - ZAVA. | Porcentaje de población con acompañamiento psico social. | 100% | MEDIOS DE VERIFICACION: RESULTADOS: | 0% | 0% | Se programaron acciones en articulación con la Dirección de Salud para el año 2009
5 |  | Se prestará atención médica inmediata de primer nivel al 100% de la comunidad asentada en la zona de amenaza volcánica alta del Municipio - ZAVA. | Porcentaje de población con acceso al servicio de salud de primer nivel | 100% | MEDIOS DE VERIFICACION: Base de datos. La población ubicada en la ZAVA se encuentra sensada y carnetizada por la Dirección Municipal de Salud en un 100%. RESULTADOS: Cobertura en el servicio de Salud en un 100% a la población ubicada en la zona de amenaza volcánica alta (Corregimientos de Genoy y Mapachico) . | 100% | 100%
6 |  | Se sensibilizará al menos al 50% de las personas ubicadas en la zona de amenaza volcánica alta del Municipio, en cultura y gestión del riesgo. | Número de personas ubicadas en las distintas zonas de influencia del volcán en cultura y gestión del riesgo sensibilizadas. | 200 | MEDIOS DE VERIFICACION: Listado de asistencia de talleres, registro fotográfico. RESULTADOS: 200 personas ubicadas en las distintas zonas de influencias del Volcán Galeras (Genoy y Mapachico), fueron capacitadas y sensibilizadas en temas de prevención y atención de emergencias. | 100% | 100%
7 |  | Se realizará el mantenimiento al 100% de los albergues en condiciones óptimas para atender una eventual evacuación por evento volcánico. | Porcentaje de albergues con mantenimiento. | 100% | MEDIOS DE VERIFICACION:Contratos, Informes, Visitas a los cinco Albergues ubicados en zona de amenaza baja por evento volcanico. RESULTADOS: Los cinco albergues de El Rosal, El Vergel, Fontibón, Postobón y Potreros ubicados en los corregimientos de Genoy y Mapchco con mantenimiento fisico y aptos para ser ocupados en caso de evento volcánico . | 100% | 100%
8 |  | Se iluminará y realizará el mantenimiento del 100% de las vías de evacuación ubicadas en zona de amenaza volcánica alta del Municipio - ZAVA. | Porcentaje de vías con iluminación y mantenimiento. | 100% | MEDIOS DE VERIFICACION: sistematización e identificación del estado de las vías terciarias de evacuación de las diferentes veredas de los corregimientos de Genoy y Mapachico que se encuentran en la ZAVA. RESULTADOS: Se realizaron trabajos de mantenimiento como mingas, cuneteo, rocería y desmonte a las vías de evacuación el Vergel, El Rosal y de Mapachico hasta la entrada del Hospital San Pedro, habiéndose realizado el mantenimiento de las vías de Potreros y Charguayaco en el segundo semestre del 2008. | 100% | 100%
9 |  | Se fortalecerá técnica y logísticamente los 17 comités veredales de emergencia ubicadas en zona de amenaza volcánica alta del Municipio - ZAVA. | Comités veredales de emergencia fortalecidos. | 17 | MEDIOS DE VERIFICACION: Listados de asistencia, Registro fotografico, etc. RESULTADOS: Ampliación del recurso humano de los Comites Veredales de Emergencia ubicados en las 17 veredas de los Corregimientos de Genoy y Mapachico capacitados en temas de primeros auxilios. Adicionálmente se dotaron de elementos como batería para linternas laser, botiquines, baterias para megáfonos, batería de radios de comunicación y revisión de alarmas. | 100% | 100%
FUENTE: |  | Unidad Administrativa Especial para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres
Note on I8: planeacion04: Descripción puntual de las acciones correctivas que se hayan realizado sobre las actividades o metas programas para la vigencia(como por ejemplo: tareas, tiempos, recursos, responsables) para ajustar los planes de acción u operativos y garantizar el logro de los resultados.
Note on F8: planeacion04: Debe enunciar: MEDIOS DE VERIFICACION, es decir los documentos donde se puede constatar el avance de las metas, como por ejemplo: contratos, actas de avance, informes de interventoría, registros de asistencia, registros fotográficos, sistemas de información, entre otros. RESULTADOS: descripción cualitativa y cuantitativa del nivel de cumplimiento y avance de cada una de las actividades o metas programadas para la vigencia. La descripción de los resultados debe ser clara, precisa, consisa y objetiva.
Note on G9: planeacion04: Escriba el porcentaje de tiempo transcurrido a la fecha del informe del avance de cada actividad o meta, respecto al tiempo total programado para la misma. Por ejemplo: Si el tiempo propuesto para lograr la meta es de 1 año o 12 meses, el avance en este reporte será del 50% (6/12)
Note on H9: planeacion04: Escriba el porcentaje de avance de cada actividad, respecto a las actividades o avance programado para el año 2008 (3): Por ejemplo: Si la meta propuesta para el 2008 es pavimentar 15.000 metros cuadrados de vías y, en el primer semestre pavimenté 10.000 metros cuadrados, el porcentaje de avance de la actividad será igual a: (10000/15000)= 66.66%

## 11
FORMATO No. 11
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: Año 2008
PROGRAMA: Programa especial para el manejo integral del riesgo y convivencia con el volcán Galeras
No | NOMBRE PROYECTO | ÁREAS INVOLUCRADAS | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | LUGAR DE EJECUCIÓN | CUANTÍA DEL PROYECTO | INDICADORES DE RENDIMIENTO
1 | Prevención y atención de emergencias. Municipio de Pasto. Vigencia 2008. | Unidad administrativa para la atención y prevención de emergencias y desastres. | Recursos propios - SGP | Arq. Dario Gómez Cabrera - Unidad administrativa para la atención y prevención de emergencias y desastres. | 1 año | 2008-01-02 | 2008-12-31 | Pasto | 133246707 | Gestión para la actualización del mapa de amenaza volcánica y la elaboración del mapa de riesgo realizada. Gestión para evaluar el estado vulnerabilidad de las viviendas. Gestión para la elaboración de un manual normativo para el manejo de la emergencia realizada. Porcentaje de población con acompañamiento psico social. Porcentaje de población con acceso al servicio de salud de primer nivel Número de personas ubicadas en las distintas zonas de influencia del volcán en cultura y gestión del riesgo sensibilizadas. Porcentaje de albergues con mantenimiento. Porcentaje de vías con iluminación y mantenimiento. Comités veredales de emergencia fortalecidos.
FUENTE: |  | Unidad administrativa para la atención y prevención de emergencias y desastres.

## 11a
FORMATO No. 11A
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: Año 2008
PROGRAMA: Programa especial para el manejo integral del riesgo y convivencia con el volcán Galeras
No | NOMBRE PROYECTO | AREAS INVOLUCRADAS | RESPONSABLES | SEGUIMIENTO | AVANCE |  |  | ACCIONES CORRECTIVAS O INDICADORES DE RENDIMIENTO O EJECUCION
[5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO | PORCENTAJE DE AVANCE EN RECURSOS | PORCENTAJE DE AVANCE EN ACTIVIDAD
1 | Prevención y atención de emergencias. Municipio de Pasto. Vigencia 2008. | Unidad administrativa para la atención y prevención de emergencias y desastres. | Arq. Dario Gómez Cabrera - Unidad administrativa para la atención y prevención de emergencias y desastres. | MEDIOS DE VERIFICACION: Población ubicada en la ZAVA carnetizada, Manual de Convivencia para la población ubicada en la ZAVA, contratos, registros fotográficos, listados de asistencia, sistematización de vías de evacuación. RESULTADOS: El 100% de la población ubicada en la ZAVA cuenta con atención médica, las vías de evacuación se encuentran en buenas condiciones en un 80%, los Albergues para la Evacuación se encuentran en condiciones óptimas para ser habitados en caso de una emergencia volcánica, Se fortalecieron los 17 Comités Veredales de Emergencia ubicados en la ZAVA,. Se adelantó la formulación del manual de convivencia antes, durante y después de una emergencia vocánica. | 100% | 88.5% | 93.75%
FUENTE: |  | Unidad administrativa para la atención y prevención de emergencias y desastres.