## 4
FORMATO 4
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Pasto activo |  |  |  |  | PERIODO INFORMADO: 2008
No | AREAS INVOLUCRADAS | META PLAN DE DESARROLLO | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO
1 | PASTO DEPORTE | Se vinculará 3.373 niños, niñas y adolescentes del sector rural y, 16.468 del sector urbano a escuelas de formación deportiva. | Niños, niñas y adolescente del sector urbano vinculados a escuelas de formación deportiva. | 3528 | SGP - Recursos propios. | Eduardo Ordoñez Muñoz - PASTO DEPORTE | 1 año
2 |  |  | Niños, niñas y adolescente del sector rural vinculados a escuelas de formación deportiva. | 722
2 |  | Se integrará 420 niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad a clubes y escuelas de formación deportiva. | Niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad integrados a clubes y escuelas de formación deportiva. | 313
3 |  | Se vinculará 13.071 estudiantes de preescolar, primaria y secundaria a campeonatos deportivos entre instituciones educativas del municipio | Estudiantes de preescolar, primaria y secundaria vinculados a campeonatos deportivos. | 2800
4 |  | Se vinculará a 78.500 personas a la jornada dominical de ciclorecreovía. | Personas vinculadas a la jornada dominical de ciclorecreovía. | 16816
5 |  | Se vinculará a 9.067 personas al campeonato deportivo anual realizado a nivel de comunas | Personas vinculadas al campeonato deportivo anual realizado a nivel de comunas | 1943
6 |  | Se vinculará a 1.857 personas al campeonato deportivo anual realizado a nivel de corregimientos. | Personas vinculadas al campeonato deportivo anual realizado a nivel de corregimientos. | 398
7 |  | Se apoyará a 233 deportistas de alto rendimiento para que participen en eventos de carácter departamental y nacional. | Deportistas de alto rendimiento apoyados para que participen en eventos de carácter departamental y nacional. | 50
8 |  | Se vinculará a 227.725 ciudadanos a los eventos masivos que promuevan la actividad, la recreación física y el deporte en los sectores urbano y rural del municipio. | Ciudadanos vinculados ciudadanos a los eventos masivos que promuevan la actividad, la recreación física y el deporte. | 26570
9 |  | Se formará a 56 profesores de básica primaria del sector rural y 271 del sector urbano en el currículo de educación y actividad física | Profesores de básica primaria del sector rural formados en el currículo de educación y actividad física. | 12
|  |  | Profesores de básica primaria del sector urbano formados en el currículo de educación y actividad física. | 58
10 |  | Se vinculará a 2,756 niños, niñas, jóvenes y adultos, adultos mayores y personas en condición de discapacidad a procesos de actividad física, recreación y deporte. | Niños, niñas, jóvenes, adultos, adultos mayores y personas en condición de discapacidad vinculados a procesos de actividad física, recreación y deporte. | 591
FUENTE: |  | PASTO DEPORTE

## 4A
FORMATO 4A
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Pasto activo | [6 empty] | PERIODO INFORMADO: 2008
No | AREAS INVOLUCRADAS (1) | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO (2) | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) (3) | SEGUIMIENTO (4) | AVANCE |  | ACCIONES CORRECTIVAS. (6)
|  |  |  | ACTIVIDADES (AVANCE META 2008) |  | % DE AVANCE EN EL TIEMPO (4) | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (5)
1 | PASTO DEPORTE | Se vinculará 3.373 niños, niñas y adolescentes del sector rural y, 16.468 del sector urbano a escuelas de formación deportiva. | Niños, niñas y adolescente del sector urbano vinculados a escuelas de formación deportiva. | 3528 | MEDIOS DE VERIFICACION: formato de inscripción e informes de técnicos y monitores, medios de magnéticos, video y fotografías. RESULTADOS: se vincularon 4.795 niños, niñas y jovenes a las escuelas de formación deportiva del sector urbano, en disciplinas deportivas, tales como: ajedrez, atletismo, baloncesto, bicicross, boxeo, ciclismo, ciclomontañismo, futsalón, fútbol, gimnasia, karate do, lucha olímpica, levantamiento de pesas, natación, patinaje, taekondo y voleibol. Se cuenta con técnicos licenciados en educación física, recreación y deporte, lográndose presencia y cobertura en las 12 comunas del Municipio. | 100% | 135.9%
2 |  |  | Niños, niñas y adolescente del sector rural vinculados a escuelas de formación deportiva. | 722 | MEDIOS DE VERIFICACION: formato de inscripción e informes de técnicos y monitores, medios de magnéticos, video y fotografías RESULTADOS: Se vincularon 1.765 niños, niñas y jóvenes a las escuelas de formación deportiva del sector rural. Se está trabajando en los 17 corregimientos y se cuenta con 13 técnicos licenciados en actividad física, deporte y recreación. | 100% | 244.5%
2 |  | Se integrará 420 niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad a clubes y escuelas de formación deportiva. | Niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad integrados a clubes y escuelas de formación deportiva. | 313 | MEDIOS DE VERIFICACION: formato de inscripción e informes de técnicos y monitores, medios de magnéticos, video y fotografías. RESULTADOS: Se vincularon 320 niños, niñas y jóvenes en situación de discapacidad a escuelas y clubes de la salud. Se contó con un monitor licenciado en educación física y experiencia en manejo de grupos en situación de discapacidad. | 100% | 102.2%
3 |  | Se vinculará 13.071 estudiantes de preescolar, primaria y secundaria a campeonatos deportivos entre instituciones educativas del municipio | Estudiantes de preescolar, primaria y secundaria vinculados a campeonatos deportivos. | 2800 | MEDIOS DE VERIFICACION: formato de inscripción e informes de técnicos y monitores, medios de magnéticos, video y fotografías RESULTADOS: Se vincularon 5.840 estudiantes al campeonato inter instituciones educativas del sector urbano y rural. El intercolegiado se desarrolló en 16 diciplinas diferentes. | 100% | 208.6%
4 |  | Se vinculará a 78.500 personas a la jornada dominical de ciclorecreovía. | Personas vinculadas a la jornada dominical de ciclorecreovía. | 16816 | MEDIOS DE VERIFICACION: formato de inscripcion de asistencia a la ciclovia, medios de magneticos, video y fotografias. RESULTADOS: Se vincularon 13.976 personas a la jornada de ciclovia que se realiza los domingos y a nivel de comunas en horas nocturnas. | 100% | 83.11% | Realizar mas ciclovias nocturnas y plantear estrategias que permitan vincular mas personas a las cilovias.
5 |  | Se vinculará a 9.067 personas al campeonato deportivo anual realizado a nivel de comunas | Personas vinculadas al campeonato deportivo anual realizado a nivel de comunas | 1943 | MEDIOS DE VERIFICACION: formato de inscripcion al campeonatos realizado en las comunas, medios de magneticos, video y fotografias. RESULTADOS: se vincularon 4,628 deportistas en los diferentes campeonatos realizados en las comunas del Municipio. | 100% | 238.5%
6 |  | Se vinculará a 1.857 personas al campeonato deportivo anual realizado a nivel de corregimientos. | Personas vinculadas al campeonato deportivo anual realizado a nivel de corregimientos. | 398 | MEDIOS DE VERIFICACION: formato de inscripcion al campeonato realizado en los corregimientos, medios de magneticos, video y fotografias. RESULTADOS: Se vincularon 1,130 personas al campeonato intercorreguimientos, realizado en los 16 correguimientos del Municipio | 100% | 283.9%
7 |  | Se apoyará a 233 deportistas de alto rendimiento para que participen en eventos de carácter departamental y nacional. | Deportistas de alto rendimiento apoyados para que participen en eventos de carácter departamental y nacional. | 50 | MEDIOS DE VERIFICACION: formato de entrega y actas de entrega, medios de magneticos, video y fotografias. RESULTADOS: Se apoyó a 89 deportista de alto rendimiento en diferentes deportes baloncesto, patinaje, lucha libre, boxeo, futboll, bicicross, ciclomontañismo, ciclismo, atletismo y pesas | 100% | 178%
8 |  | Se vinculará a 227.725 ciudadanos a los eventos masivos que promuevan la actividad, la recreación física y el deporte en los sectores urbano y rural del municipio. | Ciudadanos vinculados ciudadanos a los eventos masivos que promuevan la actividad, la recreación física y el deporte. | 26570 | MEDIOS DE VERIFICACION: formato de inscripcion de asistencia a las actividades, medios de magneticos, video y fotografias. RESULTADOS: Se vinculó a 154.342 personas a procesos de actividad física, recreación y deporte, ciclopaseos, mes del niño, día del niño, día del desafío y vacaciones creativas. | 100% | 580.9%
9 |  | Se formará a 56 profesores de básica primaria del sector rural y 271 del sector urbano en el currículo de educación y actividad física | Profesores de básica primaria del sector rural formados en el currículo de educación y actividad física. | 12 | MEDIOS DE VERIFICACION: formato de inscripcion de asistencia de los profesores a la formacion en educacion fisica, medios de magneticos, video y fotografias. RESULTADOS: Se vincularon 17 profesores de básica primaria del sector rural a procesos de formación en educación física. | 100% | 141.7%
|  |  | Profesores de básica primaria del sector urbano formados en el currículo de educación y actividad física. | 58 | MEDIOS DE VERIFICACION: formato de inscripcion de asistencia de los profesores a la formación en educación fisica, medios de magneticos, video y fotografias. RESULTADOS: Se vincularon 80 profesores de básica primaria del sector urbano a la formación en educación física | 100% | 137.0%
10 |  | Se vinculará a 2,756 niños, niñas, jóvenes y adultos, adultos mayores y personas en condición de discapacidad a procesos de actividad física, recreación y deporte. | Niños, niñas, jóvenes, adultos, adultos mayores y personas en condición de discapacidad vinculados a procesos de actividad física, recreación y deporte. | 591 | MEDIOS DE VERIFICACION: formato de inscripcion de asistencia a las actividades, medios de magneticos, video y fotografias. RESULTADOS: Se vincularon 607 niños, niñas, jóvenes, adulto y adulto mayor en situación de discapacidad a procesos de actividad física y recreación, en actividades, como: recreación a discapacitaddos, discotecas, viejotecas y actividad física con la red de adulto mayor. | 100% | 102.7%
FUENTE: |  | PASTO DEPORTE
Note on F8: planeacion04: Debe enunciar: MEDIOS DE VERIFICACION, es decir los documentos donde se puede constatar el avance de las metas, como por ejemplo: contratos, actas de avance, informes de interventoría, registros de asistencia, registros fotográficos, sistemas de información, entre otros. RESULTADOS: descripción cualitativa y cuantitativa del nivel de cumplimiento y avance de cada una de las actividades o metas programadas para la vigencia. La descripción de los resultados debe ser clara, precisa, consisa y objetiva.
Note on G9: planeacion04: Escriba el porcentaje de tiempo transcurrido a la fecha del informe del avance de cada actividad o meta, respecto al tiempo total programado para la misma. Por ejemplo: Si el tiempo propuesto para lograr la meta es de 1 año o 12 meses, el avance en este reporte será del 50% (6/12)
Note on H9: planeacion04: Escriba el porcentaje de avance de cada actividad, respecto a las actividades o avance programado para el año 2008 (3): Por ejemplo: Si la meta propuesta para el 2008 es pavimentar 15.000 metros cuadrados de vías y, en el primer semestre pavimenté 10.000 metros cuadrados, el porcentaje de avance de la actividad será igual a: (10000/15000)= 66.66%
Note on I8: planeacion04: Descripción puntual de las acciones correctivas que se hayan realizado sobre las actividades o metas programas para la vigencia(como por ejemplo: tareas, tiempos, recursos, responsables) para ajustar los planes de acción u operativos y garantizar el logro de los resultados.

## 11
Formato 11
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: Año 2008
PROGRAMA: Pasto activo
No | NOMBRE PROYECTO | ÁREAS INVOLUCRADAS | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | LUGAR DE EJECUCIÓN | CUANTÍA DEL PROYECTO | INDICADORES DE RENDIMIENTO
1 | Fomento y apoyo al deporte en el municipio de Pasto. | PASTO DEPORTE | SGP - propios | Dr Eduardo Ordoñez Muñoz Director Pasto Deporte | 1 año | 2008-02-05 | 2008-12-31 | Pasto | 228599205 | Niños, niñas y adolescente del sector urbano vinculados a escuelas de formación deportiva. Niños, niñas y adolescente del sector rural vinculados a escuelas de formación deportiva. Niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad integrados a clubes y escuelas de formación deportiva. Estudiantes de preescolar, primaria y secundaria vinculados a campeonatos deportivos. Personas vinculadas a la jornada dominical de ciclorecreovía. Personas vinculadas al campeonato deportivo anual realizado a nivel de comunas Personas vinculadas al campeonato deportivo anual realizado a nivel de corregimientos. Deportistas de alto rendimiento apoyados para que participen en eventos de carácter departamental y nacional.
2 | Formación deportiva en el municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2008-02-05 | 2008-12-31 |  | 264692439
3 | Pasto participa activo. |  |  |  |  | 2008-02-05 | 2008-12-31 |  | 86918021 | Ciudadanos vinculados ciudadanos a los eventos masivos que promuevan la actividad, la recreación física y el deporte. Profesores de básica primaria del sector rural formados en el currículo de educación y actividad física. Profesores de básica primaria del sector urbano formados en el currículo de educación y actividad física. Niños, niñas, jóvenes, adultos, adultos mayores y personas en condición de discapacidad vinculados a procesos de actividad física, recreación y deporte. Deportistas vinculados al campeonato panamericano de bicicross.
4 | Mantenimiento y mejoramiento de escenarios deportivos. |  |  |  |  | 2008-02-05 | 2008-12-31 |  | 119025215
5 | Fomento de la recreación, el deporte, y utilización del tiempo libre zona rural. |  |  |  |  | 2008-02-05 | 2008-12-31 |  | 109091606
6 | Organización del campeonato panamericano de bicicross en el Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2005-10-16 | 2005-12-31 |  | 225626707
| FUENTE: |  | PASTO DEPORTE

## 11a
FORMATO No. 11A
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: Año 2008
PROGRAMA: Pasto activo
No | NOMBRE PROYECTO | AREAS INVOLUCRADAS | RESPONSABLES | SEGUIMIENTO | AVANCE |  |  | ACCIONES CORRECTIVAS O INDICADORES DE RENDIMIENTO O EJECUCION
[5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO | PORCENTAJE DE AVANCE EN RECURSOS | PORCENTAJE DE AVANCE EN ACTIVIDAD
1 | Fomento y apoyo al deporte en el municipio de Pasto. | PASTO DEPORTE | Dr. Eduardo Ordoñez Muñoz Director de Pasto Deporte | MEDIOS DE VERIFICACION: Inscripcion a las escualas de formacion deportiva, facturas de compra de implementacion y ingreso al almacen, inscripcion al campeonato intercorregimientos y actas de entrega de apoyo a los eventos deportivos. y videos, fotos y medios magneticos. RESULTADOS: El proyecto se ejecutó en 6 programas y actividades que se desarrollaron en el Municipio de Pasto y son las siguientes: Escuelas de formación deportiva. - Implementación Deportiva. - Apoyo a eventos deportivos. - Campeonato intercorregimientos. - Vacaciones creativas. - Organización del Campeonato Panamericano de bicicross | 100% | 100% | 100%
2 | Formación deportiva en el municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Formato de inscripcion de los niños del municipio de Pasto a las escuelas de Formacion deportiva en el setor urbano, inscripcion al campeonato interinstituciones, educativas, actas de entrega del apoyo a los deportistas destacados, formato de inscripcion a los campeonatos inter comunas y surorientales, formato de inscripcion de asistencia al la capacitacion del personal del instituto y documento de apoyo a la carrera Pablo de Armas y contratos con los medios de comunicacion para la publicidad y difusion de informacion del instituto.y videos, fotos y medios magneticos de las actividades y programas. RESULTADOS: El proyecto se ejecutó mediante 8 programas y actividades en el municipio de Pasto tanto en el sector urbano y rural, durante todo el año del 2008 y son las siguientes: -Campeonato Inter instituciones educativas del Municipio de Pasto urbano y rural. - Promoción y divulgación de los eventos y actividades. - Apoyo a deportistas destacados en el municipio de Pasto. - Carrera Pablo de Armas. - Campeonato surorientales. - Campeonato inter comunas. - Carrera San Juan de Pasto. - Capacitación técnicos, monitores, personal de Pasto Deporte, estudiantes y profesores. | 100% | 100% | 100%
3 | Pasto participa activo. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Formato de Inscripcion a la coclorecreo via realizada los domingos y la nocturna, Formato de inscripcipn de asistencia a la actividad fisica y rumba sana, Formato de asistencia a la capacitacion de los docentes en educacion fisica en el sector urbano y rural en Pasto, formato de inscripcion a la caminata de adulto mayor y discapacidad, formato inscripcion a Pasto deporte al parque urbano y rural, formatos inscripcion al dia del desafio en todo el municipio de Pasto, Formatos de inscripcion de los niños que participaron en el mes del niño en el sector urbano y rural del Municipio, Formato de Inscripcion de los niños que participaron en vaciones creativas, formato de inscripcion a las chiquilladas y formato de asistencia a los ciclo paseos realizados a los correguimientos del municipio. y videos, fotos y medios magneicos de todas las actividades realizadas. RESULTADOS: El proyecto se ejecutó a través de 13 programas y actividades organizadas por el Instituto para llegar a todo la población de Pasto durante el año 2008: - Ciclo recreovia. - Actividad y rumba sana. - Capacitacion de docentes en educacion fisica. - Caminata adulto Mayor. - Pasto deporte urbano y rural. - Dia del desafio. - Mes del niño. - Vacaciones recreativas. - Chiquilladas. - Ciclo paseos. | 100% | 100% | 100%
4 | Mantenimiento y mejoramiento de escenarios deportivos. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Facturas de compras de materiales para la adecuacion de los escenarios deportivos a cargo del instituto. Videos, fotos y medios magnéticos. RESULTADOS: mejoramiento y mantenimiento de los escenarios deportivos a cargo del instituto: Coliseo Sergio Antonio Ruano. - Piscina de Aranda. - Instalaciones cancha del parque Bolívar. | 100% | 100% | 100%
5 | Fomento de la recreación, el deporte, y utilización del tiempo libre zona rural. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Formato de inscripcion de las escuelas de formacion sector Rural, facturas de compra de implementacion deportiva, formato de asistencia de capacitacion a los tecnicos de los corregimiento. RESULTADOS: el proyecto se ejecutó en todos los corregimientos del Mnicipio donde se contó con un técnico por correguimiento y con su respectiva implementacion. Además de desarrollar una adecuada capacitación, este proyecto se ejecutó mediante 4 actividades y programas: - Escuelas de formación en los corregimientos. - Capacitación técnicos y monitores. - Compra de implementación deportiva. - Festival de escuelas de Formación. | 100% | 100% | 109%
6 | Organización del campeonato panamericano de bicicross en el Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Formato de inscripción y contrataciones de personal vinculado a la organización del Campeonato Panamericano de Bicicross. RESULTADOS: Se sucribió convenio de la Federación Nacional de Ciclismo. Contratación de publicidad para la buena difusión del campeonato. Se contrató el personal que comenzó a organizar el campeonato con el objeto de lograr el buen desarrollo de este evento. | 100% | 100% | 100% | El campeonato se desarrollará en el primer trimestre del 2009.
| FUENTE: |  | PASTO DEPORTE