## 4
FORMATO 4
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Carnaval de negros y blancos, patrimonio de todos |  |  |  |  | PERIODO INFORMADO: 2008
No | AREAS INVOLUCRADAS | META PLAN DE DESARROLLO | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO
1 | CORPOCARNAVAL | Se realizará 20 módulos de capacitación e investigación para artistas y cultores del carnaval. | Módulos de capacitación e investigación para artistas y cultores del carnaval realizados. | 3 | Recursos propios - Recursos de CORPOCARNAVAL. | Annie Lisette Taylor - Gerente CORPOCARNAVAL | 4 años
2 |  | Se implementará la Cátedra Carnaval en las Instituciones Educativas del Municipio. | Cátedra Carnaval en las Instituciones Educativas del Municipio implementada. | 5%
3 |  | Se realizará 6 temáticas de investigación relacionadas con el Carnaval. | Investigaciones relacionadas con el Carnaval realizadas | 5%
4 |  | Se legalizará 10 organizaciones de cultores y artistas del Carnaval. | Organizaciones de cultores y artistas del Carnaval legalizadas | 3
5 |  | Se implementará 2 sedes permanentes de organizaciones de cultores del carnaval | Sedes permanentes de organizaciones de cultores del carnaval implementadas. | 15%
6 |  | Se gestionará la declaratoria del carnaval de negros y blancos como patrimonio oral e intangible de la humanidad | Gestión para la declaratoria del carnaval de negros y blancos como patrimonio oral e intangible de la humanidad realizada. | 20%
7 |  | Se reestructurará el Museo del Carnaval y se ampliará el Centro de Documentación. | Museo del carnaval reestructurado. | 1
|  |  | Centro de Documentación ampliado. | 1
8 |  | Se mejorará la infraestructura física de la Senda del Carnaval (cableado, redes, vallas, vías y andenes) | Senda del carnaval mejorada en su infraestructura física. | 1
9 |  | Se evaluará y gestionará la construcción de 1 Hangar para carrozas del carnaval. | Evaluación y gestión para la construcción de un Hangar de carrozas realizada. | 0
10 |  | Se adecuará 2 lugares alternos para tablados y eventos de carnaval | Lugares alternos para tablados y eventos de carnaval adecuados. | 2
11 |  | Se instalará 2 tramos de vallas desmontables. | Tramos de vallas desmontables instaladas. | 2
12 |  | Se apoyara la realización de 4 carnavales de Negros y Blancos. | Carnavales de Negros y Blancos apoyados en su realización. | 1
FUENTE: |  | CORPOCARNAVAL

## 4A
FORMATO 4A
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Carnaval de negros y blancos, patrimonio de todos | [6 empty] | PERIODO INFORMADO: 2008
No | AREAS INVOLUCRADAS (1) | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO (2) | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) (3) | SEGUIMIENTO (4) | AVANCE |  | ACCIONES CORRECTIVAS. (6)
|  |  | ACTIVIDADES (AVANCE META 2008) | ACTIVIDADES (AVANCE META 2008) |  | % DE AVANCE EN EL TIEMPO (4) | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (5)
1 | CORPOCARNAVAL | Se realizará 20 módulos de capacitación e investigación para artistas y cultores del carnaval. | Módulos de capacitación e investigación para artistas y cultores del carnaval realizados. | 3 | MEDIOS DE VERIFICACION: Listado de Asistencias, fotografias de asistencias, videos de registro de modulos, tematicas de los modulos realizados. RESULTADOS: se realizaron 3 módulos de capacitación discriminados así: Primer Módulo Encuentros Ciudadanos; evaluacion del carnaval version 2008 con la participacion de 90 personas en tres jornadas diferentes con la participacion de actores de carnaval y ciudadania en general, formulacion del Plan Estratergico Anual: con la participacion de los actores principales del carnaval entre cultores y artistas se realizaron 3 talleres preparatorios y 3 talleres con la participación de 45 personas cada uno; Segundo Módulo: Procesos de formación y cualificación para exaltar la creatividad artística generando resultados de calidad en beneficio del hecho patrimonial; de este se desprenden otras capacitaciones con los Cultores del Carnaval en la modlidad de técnicas artísticas y composición que | 100% | 100%
enfoca las nuevas técnicas en la elaboración de figuras y motivos de carnaval, elementos compositivos y murgas; y de diseño: en este taller se capacitaron a 37 cultores participantes en elaboración de carrozas y música de Carnaval (se trata de aportar al conocimiento la música de carnaval, ritmos y arreglos, en este taller participaron los cultores en la modalidad de Murgas); taller Movimiento expresivo y mecánico: el movimiento en el carnaval es de suma importancia en lo relacionado con los movimientos que caracterizan las figuras de carnaval, este taller fue dirigido a cultores en las modalidades de carroza y carroza no motorizada; taller de expresión corporal y coreografías; el movimiento corporal es básico ya que en varias modalidades es un requisto fundamental para su participación; este taller fue dirigido a comparsas, colectivos coreográficos, disfraces individuales
Tercer Módulo: Acreditación, que es la figura técnica y conceptual con contenido ético y estético que busca la cualificación permanente y sostenible del carnaval y el mejoramiento económico para los participantes, es requisito para la participación y concurso en el carnaval; la acreditacion tiene como objeto lograr una participación con calidad para brindar al público un disfurte de creatividad e ingenio y garantizar desfiles estéticos, ordenados y dinámicos; en otro orden de ideas mejorar el aporte económico para las diferentes modalidades: carrozas 24 participantes, carrozas no motorizadas 7, comparsas 30, disfraz individual 30, murgas 20 y colectivos coreográficos 11.
2 |  | Se implementará la Cátedra Carnaval en las Instituciones Educativas del Municipio. | Cátedra Carnaval en las Instituciones Educativas del Municipio implementada. | 5% | MEDIOS DE VERIFICACION: formulación del proyecto. RESULTADOS: proyecto elaborado. | 100% | 100%
3 |  | Se realizará 6 temáticas de investigación relacionadas con el Carnaval. | Investigaciones relacionadas con el Carnaval realizadas | 5% | MEDIOS DE VERIFICACION: formulacion del proyecto RESULTADOS: | 100% | 0%
4 |  | Se legalizará 10 organizaciones de cultores y artistas del Carnaval. | Organizaciones de cultores y artistas del Carnaval legalizadas | 3 | MEDIOS DE VERIFICACION: inscripcion en la camara de comercio de estas organizaciones. RESULTADOS: 3 organizaciones legalmente constituidas como son: ASOARCA, Corporación Caminantes del Carnaval y Fundación Barrio. | 100% | 100%
6 |  | Se gestionará la declaratoria del carnaval de negros y blancos como patrimonio oral e intangible de la humanidad | Gestión para la declaratoria del carnaval de negros y blancos como patrimonio oral e intangible de la humanidad realizada. | 15% | MEDIOS DE VERIFICACION: videos, acta de entrega de documento, registro en medios de comunicacion, fotografias, convenio firmado entre el ministerio de cultura y corpocarnaval, documento expediente elaborado. RESULTADOS: En ceremonia especial realizada en la ciudad de Bogotá el dia 29 de septiembre en el Hotel Tequendama y con la puesta en escena el Carnaval de Negros y Blancos y con invitados especiales entre ellos el Ministerio de Industria Desarro y Turismo, Ministerio de Cultura, la presidencia de la Republica, UNESCO y otras entidades a nivel internacional, se llevó a cabo la entrega del documento de Investigación del Carnaval de Negros y Blancos (Dosier) para que la Presidencia de la República avale y lo postule ante la UNESCO para ser declarado Patrimonio Intangible de la Humanidad. En años pasados se logró que el Congreso de la República lo declarara como Patrimonio Cultural de la Nación y el Ministerio de Cultura como Bien de Interés Cultural Patrimonial. | 100% | 100%
7 |  | Se reestructurará el Museo del Carnaval y se ampliará el Centro de Documentación. | Museo del carnaval reestructurado. | 20% | MEDIOS DE VERIFICACION: Contrato de prestación de servicios de personal para la reestructuracion, fotografías de la reestructuracion del museo, figuras remodeladas. RESULTADOS: Mejor presentación del museo del carnaval, gran variedad de figuras en torno al carnaval y mayor número de visitantes. | 100% | 100%
8 |  |  | Centro de Documentación ampliado. | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: documentos recopilados, inventario actualizado, actas de entrega, contratos, formulacion de proyectos, convenios con entidades. RESULTADOS: Mejoramiento del inventario de todo el material recopilado, mayor recopilación de material de investigación, recopilación de material visual en beta y video 8, edición de material en bruto, conversión del material recopilado en otras versiones a multimedia, recopilación y clasificación de material visual de otros carnavales, recopilación de material escrito como revistas, libros, vestuario, recopilación de toda clase de fotografías con relación a los diferentes carnavales del mundo. A través de este centro de documentación se logró establecer un centro de consulta. | 100% | 100%
8 |  | Se mejorará la infraestructura física de la Senda del Carnaval (cableado, redes, vallas, vías y andenes) | Senda del carnaval mejorada en su infraestructura física. | 5% | MEDIOS DE VERIFICACION: Formulacion del Proyecto RESULTADOS: | 100% | 100%
10 |  | Se adecuará 2 lugares alternos para tablados y eventos de carnaval | Lugares alternos para tablados y eventos de carnaval adecuados. | 2 | MEDIOS DE VERIFICACION: contratos, fotografías, actas de entrega de casetas, listados de asistencia y actas de reuniones. RESULTADOS: a través del montaje de estos tablados se logró un mayor beneficio económico para las diferentes personas que trabajan en esta temporada, como tambien mayor entretenimiento y diversión para las personas que asistieron a estos tablados ya que hubo una gran diversidad de presentacion de orquestas de nivel local, nacional e internacional. Lo tablados fueron los siguientes: Tablado Norte: ubicado en el sector aledaño al centro comercial Valle de Atriz y con presencia de aproximadamente 5.000 mil personas diarias. | 100% | 100%
Adecuación de la Unidad Recreativa y Ambiental de Obonuco: donde se llevó a cabo el V Festival del Cuy, que contó con una asistencia aproximada de 15.000 mil espectadores. Festival de la trucha, la cual se desarrolló en el Corregimiento del Encano, asistiendo alrededor de 5000 mil personas para degustar platos típicos y participar de eventos artísticos y culturales.
11 |  | Se instalará 2 tramos de vallas desmontables. | Tramos de vallas desmontables instaladas. | 2 | MEDIOS DE VERIFICACION: Fotografias, contratos, acta de recibo a satisfacción. RESULTADOS: Se instalaron en dos sectores: el primero, desde la carrera 27 hasta la carrera 29, los cuales equivalen a 160 metros vallas desmontables y el segundo, 150 vallas móviles ubicadas al interior de la plaza del Carnaval en los diferentes desfiles. | 100% | 100%
12 |  | Se apoyara la realización de 4 carnavales de Negros y Blancos. | Carnavales de Negros y Blancos apoyados en su realización. | 1 | MEDIOS DE VERIFICACION: Proyectos presentados a diferentes instituciones, contratos, presentación del programa oficial, actas de calificacion, concursos, registro de transmision en television a nivel local, nacional e internacional, videos, registro fotografico, registro en diferentes periodicos a nivel local, nacional e internacional, material de divulgacion impreso, montaje de pagina web, publicación e información en internet. RESULTADOS: Realización de procesos de acreditación en las diferentes modalidades a participar: 24 Carrozas, 7 carrozas no motorizadas, 30 comparsas, 30 disfraces individuales, 20 murgas de música del carnaval, 10 colectivos coreográficos. | 100% | 100%
FUENTE: |  | CORPOCARNAVAL
Note on I8: planeacion04: Descripción puntual de las acciones correctivas que se hayan realizado sobre las actividades o metas programas para la vigencia(como por ejemplo: tareas, tiempos, recursos, responsables) para ajustar los planes de acción u operativos y garantizar el logro de los resultados.
Note on F8: planeacion04: Debe enunciar: MEDIOS DE VERIFICACION, es decir los documentos donde se puede constatar el avance de las metas, como por ejemplo: contratos, actas de avance, informes de interventoría, registros de asistencia, registros fotográficos, sistemas de información, entre otros. RESULTADOS: descripción cualitativa y cuantitativa del nivel de cumplimiento y avance de cada una de las actividades o metas programadas para la vigencia. La descripción de los resultados debe ser clara, precisa, consisa y objetiva.
Note on G9: planeacion04: Escriba el porcentaje de tiempo transcurrido a la fecha del informe del avance de cada actividad o meta, respecto al tiempo total programado para la misma. Por ejemplo: Si el tiempo propuesto para lograr la meta es de 1 año o 12 meses, el avance en este reporte será del 50% (6/12)
Note on H9: planeacion04: Escriba el porcentaje de avance de cada actividad, respecto a las actividades o avance programado para el año 2008 (3): Por ejemplo: Si la meta propuesta para el 2008 es pavimentar 15.000 metros cuadrados de vías y, en el primer semestre pavimenté 10.000 metros cuadrados, el porcentaje de avance de la actividad será igual a: (10000/15000)= 66.66%

## 11
FORMATO No. 11
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: Año 2008
PROGRAMA: Carnaval de negros y blancos, patrimonio de todos
No | NOMBRE PROYECTO | ÁREAS INVOLUCRADAS | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | LUGAR DE EJECUCIÓN | CUANTÍA DEL PROYECTO | INDICADORES DE RENDIMIENTO
1 | Realización de procesos de planificación, investigación, acreditación y actualización del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto. | CORPOCARNAVAL | Recursos propios - SGP - Cofinanciación. | Anny Taylor Gavilanes - Directora CORPOCARNAVAL | 1 año | 2008-05-20 | 2008-11-30 |  | 235000000 | Módulos de capacitación e investigación para artistas y cultores del carnaval realizados. Investigaciones relacionadas con el Carnaval realizadas. Centro de Documentación ampliado.
2 | Realización del carnaval de negros y blancos - versión 2008. Municipio de Pasto. |  |  |  |  | 2007-11-28 | 2008-02-28 |  | 2459000000 | Carnavales de Negros y Blancos apoyados en su realización.
| FUENTE: | CORPOCARNAVAL

## 11a
FORMATO No. 11A
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: Año 2008
PROGRAMA: Carnaval de negros y blancos, patrimonio de todos
No | NOMBRE PROYECTO | AREAS INVOLUCRADAS | RESPONSABLES | SEGUIMIENTO | AVANCE |  |  | ACCIONES CORRECTIVAS O INDICADORES DE RENDIMIENTO O EJECUCION
[5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO | PORCENTAJE DE AVANCE EN RECURSOS | PORCENTAJE DE AVANCE EN ACTIVIDAD
1 | Realización de procesos de planificación, investigación, acreditación y actualización del Carnaval de Negros y Blancos de Pasto. | CORPOCARNAVAL | Anny Taylor Gavilanes - Directora CORPOCARNAVAL | MEDIOS DE VERIFICACION:Listado de Asistencias, fotografias de asistencias, videos de registro de modulos, tematicas de los modulos realizados. RESULTADOS: se realizaron 4 modulos de capacitacion discriminados asi: Primer Modulo Encuentros Ciudadanos; evaluacion del carnaval version 2008 con la participacion de 90 personas en tres jornadas diferentes con la participacion de actores de carnaval y ciudadania en general, formulacion del Plan Estratergico Anual: con la participacion de los actores principales del carnaval entre cultores y artistas se realizaron 3 talleres preparatorios y 3 talleres con la participacion de 45 personas cada uno; Segundo Modulo: Procesos de formacion y cualificacion: con el proposito de exaltas la creatividad artistica generando resultados de calidad en beneficio del hecho patrimonial; de este se desprenden otros talleres donde con los cultores del carnva en cada modlidad Taller en tecnicas artisticas y composicion; el cual enfoca las nuevas tecnicas en la elaboracion de figuras y motivos de carnaval elementos compositivos y de diseño en este taller se capacitaron a 37 cultores participantes en elaboracion de carrozas, Taller de Musica de Carnaval: se trata de aportar al conocimiento al conocimiento en la musica de carnaval, ritmos y arreglos en este taller participaron los cultores en la modalidad de Murgas; taller Movimiento expresivo y mecanico; el movimiento en el carnaval es de suma importancia en lo realiconado con los movimientos que caracterizan las figuras de carnaval este taller fue dirigido a cultores en las modalidades de carroza y carroza no motorizada; taller de expresion corporal y coreografias; el movimiento corporal es basico ya que en varias modalidades es un requisto fundamental para su participacion; este taller fue dirigido a comparsas, colectivos coreograficos, disfraces individuales y murgas; | 100% | 100% | 100%
Tercer Modulo: Acreditacion; la acreditacion es la figura tecnica y conceptual con el contenido etico y estetico que busca la cualificacion permanente y sostenible del carnaval y el mejoramiento economico para los participantes, es requsito para la participacion y concurso en el carnaval; la acreditacion tiene como objeto lograr una participacion con calidad para brindar al publico un disfurte de creatividad e ingenio y garantizar desfiles esteticos, ordenados y dinamicos; en otro orden de ideas mejorar el aporte economico para parte de corporcarnaval para las diferentes modalidades como son; carroza 24 participantes, Carroza no motorizada 7, comparsas 30, disfraz individual 30, murgas 20 y colectivos coreograficos 11
2 | Realización del carnaval de negros y blancos - versión 2008. Municipio de Pasto. |  |  | MEDIOS DE VERIFICACION: Contratos, actas de calificacion de todos los concursos, registro de transmision en television a nivel local, nacional e internacional, videos, registro fotografico, registro en diferentes periodicos a nivel local, nacional e internacional, material de divulgación impreso. RESULTADOS: Realización de procesos de acreditación en las diferentes modalidades a participar (24 Carrozas, 7 carrozas no motorizadas 30 comparsas, 30 disfraces individuales, 20 murgas de musica del carnaval, 10 colectivos coreograficos); Adicionalmente, se logró la realización de 41 eventos en la tempora de precarnaval y carnaval con una asistencia masiva de público. Premiación a concursantes, contratación de orquestas y desarrollo de otros actos culturales y artísticos. | 100% | 100% | 100%
| FUENTE: | CORPOCARNAVAL