## 4
FORMATO 4
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Hacienda Pública |  |  |  |  | PERIODO INFORMADO: 2008
No | AREAS INVOLUCRADAS | META PLAN DE DESARROLLO | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO
1 | Secretaría de Hacienda | Se incrementará en un 5% anual el crecimiento real de los ingresos propios del municipio. | Porcentaje de incremento en los ingresos propios del municipio | i+5% | Recursos propios y cofinanciación. | Nelson Gómez Zuluaga - Secretario de Hacienda | 1 año
2 |  | Se disminuirá a 53% la relación de gastos de funcionamiento sobre ingresos corrientes de libre destinación. | Porcentaje de disminución de relación de gastos de funcionamiento sobre ingresos corriente de libre destinación. | 53%
3 |  | Se mantendrá los indicadores de endeudamiento público, así: indicador de solvencia menor del 30% e, indicador de sostenibilidad menor del 60%. | Indicador de solvencia | MENOR DEL 30%
4 |  |  | Indicador de sostenibilidad. | MENOR DEL 60%
FUENTE: |  | Secretaría de Hacienda

## 4A
FORMATO 4A
PLANES DE ACCION U OPERATIVOS
ENTIDAD: Alcaldía Municipal de Pasto.
REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Alvarado Santander
PROGRAMA: Hacienda Pública | [6 empty] | PERIODO INFORMADO: 2008
No | AREAS INVOLUCRADAS (1) | META CUATRIENIO PLAN DE DESARROLLO (2) | INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO | ACTIVIDADES (AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO 2008) (3) | SEGUIMIENTO (4) | AVANCE |  | ACCIONES CORRECTIVAS. (6)
|  |  | ACTIVIDADES (AVANCE META 2008) | ACTIVIDADES (AVANCE META 2008) |  | % DE AVANCE EN EL TIEMPO (4) | % DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD (5)
1 | Secretaría de Hacienda | Se incrementará en un 5% anual el crecimiento real de los ingresos propios del municipio. | Porcentaje de incremento en los ingresos propios del municipio | i+5% | Medios de verificación: registros de la ejecución presupuestal arrojados por el software SYSMA Información alimentada por impuestos, contabilidad y Tesorería municipal Resultados: Incremento porcentual en los ingresos propios del municipio del 3% en 2,008 ($49,795,841,298) en comparación con los registrados en el año 2.007 cuando sumaron $48,473,879,044 | 100% | 33.33% | Contratación de personal en el apoyo de cobro coactivo y fortalecimiento a la fiscalización; implementación de sistema de software de liquidación y actualización de equipos.
2 |  | Se disminuirá a 53% la relación de gastos de funcionamiento sobre ingresos corrientes de libre destinación. | Porcentaje de disminución de relación de gastos de funcionamiento sobre ingresos corriente de libre destinación. | 53% | Medios de verificación: ejecución de gastos de funcionamiento sobre ICLD generada por el software. Resultados: La relación de gastos de funcionamiento sobre ingresos corrientes de libre destinación para el 2008 se estima en 48%. | 100% | 109.4%
3 |  | Se mantendrá los indicadores de endeudamiento público, así: indicador de solvencia menor del 30% e, indicador de sostenibilidad menor del 60%. | Indicador de solvencia | MENOR DEL 30% | Medios de verificación: balances y ejecución presupuestal. Resultados: nivel del indicador de solvencia: 3,36 | 100% | 188.8%
4 |  |  | Indicador de sostenibilidad. | MENOR DEL 60% | Medios de verificación: balances y ejecución presupuestal. Resultados: nivel del indicador de sostenibilidad: 26,28% | 100% | 156.2%
FUENTE: |  | Secretaría de Hacienda
Note on I8: planeacion04: Descripción puntual de las acciones correctivas que se hayan realizado sobre las actividades o metas programas para la vigencia(como por ejemplo: tareas, tiempos, recursos, responsables) para ajustar los planes de acción u operativos y garantizar el logro de los resultados.
Note on F8: planeacion04: Debe enunciar: MEDIOS DE VERIFICACION, es decir los documentos donde se puede constatar el avance de las metas, como por ejemplo: contratos, actas de avance, informes de interventoría, registros de asistencia, registros fotográficos, sistemas de información, entre otros. RESULTADOS: descripción cualitativa y cuantitativa del nivel de cumplimiento y avance de cada una de las actividades o metas programadas para la vigencia. La descripción de los resultados debe ser clara, precisa, consisa y objetiva.
Note on G9: planeacion04: Escriba el porcentaje de tiempo transcurrido a la fecha del informe del avance de cada actividad o meta, respecto al tiempo total programado para la misma. Por ejemplo: Si el tiempo propuesto para lograr la meta es de 1 año o 12 meses, el avance en este reporte será del 50% (6/12)
Note on H9: planeacion04: Escriba el porcentaje de avance de cada actividad, respecto a las actividades o avance programado para el año 2008 (3): Por ejemplo: Si la meta propuesta para el 2008 es pavimentar 15.000 metros cuadrados de vías y, en el primer semestre pavimenté 10.000 metros cuadrados, el porcentaje de avance de la actividad será igual a: (10000/15000)= 66.66%

## 11
FORMATO No. 11
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: Año 2008
PROGRAMA: Hacienda Pública
No | NOMBRE PROYECTO | ÁREAS INVOLUCRADAS | RECURSOS | RESPONSABLES | TIEMPO PROGRAMADO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | LUGAR DE EJECUCIÓN | CUANTÍA DEL PROYECTO | INDICADORES DE RENDIMIENTO
1 | ACTUALIZACION CATASTRAL DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PASTO. | Secretaría de Hacienda | Recursos propios | Nelson Gómez Zuluaga - Secretario de Hacienda | 6 meses | 2008-07-04 | 2008-12-31 | Pasto | 794,716,318 DE LOS CUALES 300,000,000 APORTA EL MUNICIPIO DE PASTO Y EL SALDO CORRESPONDE AL APORTE DEL IGAC | Porcentaje de incremento de ingresos propios del municipio Porcentaje de disminución de relación de gastos de funcionamiento sobre ingresos corriente de libre destinación. Índices de solvencia y sostenibilidad de la deuda.
| FUENTE: | Secretaría de Hacienda

## 11A
FORMATO No. 11A
INFORME PLAN DE INVERSIÓN
Entidad: Alcaldía Municipal de Pasto.
Representante legal: EDUARDO ALVARADO SANTANDER
Periodo informado: Año 2008
PROGRAMA: Hacienda Pública
No | NOMBRE PROYECTO | AREAS INVOLUCRADAS | RESPONSABLES | SEGUIMIENTO | AVANCE |  |  | ACCIONES CORRECTIVAS O INDICADORES DE RENDIMIENTO O EJECUCION
[5 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO | PORCENTAJE DE AVANCE EN RECURSOS | PORCENTAJE DE AVANCE EN ACTIVIDAD
1 | ACTUALIZACION CATASTRAL DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PASTO. | Secretaría de Hacienda | Nelson Gómez Zuluaga - Secretario de Hacienda | MEDIOS DE VERIFICACION: A través de la suscripción del contrato interadministrativo no. 081261 del 4 de julio de 2,008, el IGAC se compromete para con el Municipio de Pasto a ejecutar la formación y actualización catastral del sector rural del Municipio en los términos de la ley 14 de 1983, su decreto reglamentario 3496 de 1,983 y la resolución 2555 de 1,998 de la dirección general del IGAC, con recursos provenientes del instituto y del Municipio a través de la entrega de: archivo impreso del listado alfanumérico de propietarios del Municipio , estadísticas prediales de distribución con tamaños y avaluos: copias heliográficas de planos de sectores y corregimientos: usos del suelo, zonas homogéneas, físicas; la interventoría del contrato interadministrativo por parte del Municipio será ejercida por el secretario de hacienda municipal o por el funcionario a quien el delegue para velar por la correcta ejecución del contrato | 100% | 100% | 100% | Reconocimiento predial 100%, grabacion 100%,digitalizacion 100%, levantamiento topografico 100%, liquidacion 100%.
RESULTADOS: El IGAC realizó el reconocimiento predial del Municipio de Pasto, visito la totalidad de los predios; a través de un comité de gerencia, los coordinadores reportaron el avance de cada uno de los reconocedores, realizando un control de calidad de 100% de las fichas prediales. Se estableció una oficina para recepcionar escrituras, matriculas inmobiliarias, atención a propietarios; se contrataron 3 dibujantes para actualizar la restitución con la información suministrada por los reconocedores de campo a través de fichas catastrales, a través del dibujo se pueden verificar las variaciones en áreas de terreno, de construcción, linderos. A la fecha se elaboraron 24,991 predios. Cuatro profesionales digitalizaron la información del municipio y plotearon fotografías aéreas con ampliación de la escala, igualmente digitalizaron las planchas con el fin de verificar inconsistencias para realizar los ajustes correspondientes. En cabeza del profesional de avaluos se practico el estudio de mercado inmobiliario con la información suministrada por los bancos de la región
y la revisión de los esquemas de los acuerdos del concejo municipal y de entrevistas practicadas a expertos del municipio. a la fecha se han terminado las zonas físicas y geoeconómicas del municipio de pasto; dos profesionales actualizaron la base catastral en lo concerniente a colindantes, aspectos jurídicos como la modificación de escrituras, cedulas, nombres, direcciones, área de construcción y de terreno, actualizándose 10,000 predios; dos topógrafos elaboraron el levantamiento topográfico de centros poblados.
| FUENTE: | Secretaría de Hacienda