## REPORTE MENSUAL
PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA
NOMBRE DEL FORMATO:
REPORTE MENSUAL PRODUCTOS
| FECHA |  | VERSION | [6 empty] | CODIGO | [5 empty] | CONSECUTIVO
| 2022-02-17 |  | 02 | [6 empty] | PE-F-023
Mes reportado: ENERO | 8% | AVANCE FÍSICO (Metas de producto) | [10 empty] | AVANCE FINANCIERO (Fuente: Secretaría de Hacienda)
DEPENDENCIAS |  | METAS PROGRAMADAS | CUMPLIDA | % | GESTIÓN NORMAL | % | NIVEL DE CUMPLIMIENTO | % | ATRASADA | % | NO INICIADA | % | TOTAL APROPIADO | TOTAL COMPROMETIDO | % | TOTAL OBLIGADO | % | OBSERVACIONES
DIMENSIÓN SOCIAL |  | 257 | 107 | 3.331% | 3 | 0.09339% | 110 | 3.424% | 13 | 0.4047% | 134 | 4.171% | 805408014900.23 | 31460276275.51 | 3.906% | 21971324401.74 | 69.84%
Secretaría de Salud |  | 54 | 26 | 3.852% | 2 | 0.2963% | 28 | 4.148% | 2 | 0.2963% | 24 | 3.556% | 396663592330 | 566700000 | 0.1429% | 0 | 0%
Secretaría de Bienestar Social |  | 53 | 19 | 2.868% |  | 0% | 19 | 2.868% | 2 | 0.3019% | 32 | 4.83% | 17315000000 | 2988471802.16 | 17.26% | 0 | 0%
Secretaría de Educacion Municipal |  | 34 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 34 | 8% | 349613945970.23 | 22758389963.35 | 6.51% | 19443374401.74 | 85.43%
Secretaría de la Mujer, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género |  | 15 | 5 | 2.667% |  | 0% | 5 | 2.667% | 2 | 1.067% | 8 | 4.267% | 850000000 | 25000000 | 2.941% | 0 | 0%
Dirección Administrativa de Juventud |  | 6 | 3 | 4% |  | 0% | 3 | 4% |  | 0% | 3 | 4% | 550000000 | 20000000 | 3.636% | 10000000 | 50%
Secretaría de Gobierno-PAV |  | 16 | 10 | 5% |  | 0% | 10 | 5% | 6 | 3% |  | 0% | 2900000000 | 44264510 | 1.526% | 0 | 0%
Secretaría de Cultura |  | 21 | 6 | 2.286% |  | 0% | 6 | 2.286% |  | 0% | 15 | 5.714% | 8416000000 | 5032000000 | 59.79% | 2505000000 | 49.78%
Pasto Deporte |  | 21 | 20 | 7.619% |  | 0% | 20 | 7.619% |  | 0% | 1 | 0.381% | 2051000000 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
Subsecretaría de Cultura Ciudadana |  | 7 | 5 | 5.714% |  | 0% | 5 | 5.714% |  | 0% | 2 | 2.286% | 300000000 | 25450000 | 8.483% | 12950000 | 50.88%
INVIPASTO |  | 7 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 7 | 8% | 3833200000 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
EMAS |  | 2 | 2 | 8% |  | 0% | 2 | 8% |  | 0% |  | 0% | 12307422172 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
Secretaría de Gestión Ambiental |  | 13 | 6 | 3.692% |  | 0% | 6 | 3.692% |  | 0% | 7 | 4.308% |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
EMPOPASTO S.A. E.S.P. |  | 8 | 5 | 5% | 1 | 1% | 6 | 6% | 1 | 1% | 1 | 1% | 10607854428 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
DIMENSIÓN ECONÓMICA |  | 49 | 8 | 1.306% | 2 | 0.3265% | 10 | 1.633% | 1 | 0.1633% | 38 | 6.204% | 72434501324.98 | 1363218977.06 | 1.882% | 421863081.06 | 30.95%
AVANTE SETP |  | 5 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5 | 8% | 26270132319.17 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
Secretaría de Desarrollo Económico |  | 18 | 3 | 1.333% | 1 | 0.4444% | 4 | 1.778% |  | 0% | 14 | 6.222% | 2300000000 | 56000000 | 2.435% | 0 | 0%
SEPAL |  | 5 | 1 | 1.6% |  | 0% | 1 | 1.6% |  | 0% | 4 | 6.4% | 26711141286 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
Secretaría de Agricultura |  | 5 | 2 | 3.2% |  | 0% | 2 | 3.2% |  | 0% | 3 | 4.8% | 1800000000 | 401350000 | 22.3% | 0 | 0%
Dirección de Plazas de Mercado |  | 4 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 4 | 8% | 1900000000 | 351547475.06 | 18.5% | 1632475.06 | 0.4644%
Secretaría de Tránsito y Transporte |  | 12 | 2 | 1.333% | 1 | 0.6667% | 3 | 2% | 1 | 0.6667% | 8 | 5.333% | 13453227719.81 | 554321502 | 4.12% | 420230606 | 75.81%
DIMENSIÓN AMBIENTAL |  | 25 | 7 | 2.24% | 0 | 0% | 7 | 2.24% | 2 | 0.64% | 16 | 5.12% | 6829570432.25 | 86600000 | 1.268% | 0 | 0%
Secretaría de Gestión Ambiental |  | 22 | 7 | 2.545% |  | 0% | 7 | 2.545% | 2 | 0.7273% | 13 | 4.727% | 6829570432.25 | 86600000 | 1.268% |  | 0%
EMPOPASTO S.A. E.S.P. |  | 3 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 3 | 8%
DIMENSIÓN GERENCIA PÚBLICA |  | 124 | 39 | 2.516% | 3 | 0.1935% | 42 | 2.71% | 14 | 0.9032% | 68 | 4.387% | 36773440097.14 | 3390319647.73 | 9.219% | 181056686.73 | 5.34%
Oficina de Comunicación Social |  | 2 | 2 | 8% |  | 0% | 2 | 8% |  | 0% |  | 0% | 750000000 | 27500000 | 3.667% | 0 | 0%
Oficina de Control Interno |  | 1 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 8% | 320000000 | 28000000 | 8.75% | 0 | 0%
Secretaría de Desarrollo Comunitario |  | 12 | 2 | 1.333% |  | 0% | 2 | 1.333% | 2 | 1.333% | 8 | 5.333% | 1050000000 | 19700000 | 1.876% | 9700000 | 49.24%
Secretaría de Gobierno |  | 42 | 14 | 2.667% | 1 | 0.1905% | 15 | 2.857% | 10 | 1.905% | 17 | 3.238% | 7769440450.49 | 1794762961 | 23.1% | 150000000 | 8.358%
Secretaría de Hacienda |  | 4 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 4 | 8% | 650000000 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
Secretaría de Infraestructura y Valorización |  | 13 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 1 | 0.6154% | 12 | 7.385% | 11008374201.76 | 123500000 | 1.122% | 0 | 0%
Secretaría de Planeación |  | 8 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 8 | 8% | 7921425444.89 | 64000000 | 0.8079% | 0 | 0%
Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres |  | 9 | 1 | 0.8889% |  | 0% | 1 | 0.8889% |  | 0% | 8 | 7.111% | 3204200000 | 943356686.73 | 29.44% | 1056686.73 | 0.112%
Oficina de Planeación de Gestión Institucional |  | 8 | 5 | 5% |  | 0% | 5 | 5% |  | 0% | 3 | 3% | 920700000 | 88800000 | 9.645% | 0 | 0%
Oficina de Asuntos Internacionales |  | 2 |  | 0% | 1 | 4% | 1 | 4% | 1 | 4% |  | 0% | 120000000 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
Departamento de Contratación |  | 1 | 1 | 8% |  | 0% | 1 | 8% |  | 0% |  | 0% | 400000000 | 49600000 | 12.4% | 0 | 0%
Oficina Jurídica del Despacho |  | 4 | 1 | 2% |  | 0% | 1 | 2% |  | 0% | 3 | 6% | 170000000 | 4200000 | 2.471% | 0 | 0%
Dirección Administrativa de Control Interno Disciplinario |  | 2 | 2 | 8% |  | 0% | 2 | 8% |  | 0% |  | 0% | 209300000 | 30000000 | 14.33% | 15000000 | 50%
Dirección Administrativa de Espacio Público |  | 6 | 5 | 6.667% |  | 0% | 5 | 6.667% |  | 0% | 1 | 1.333% | 700000000 | 72100000 | 10.3% | 0 | 0%
Secretaría General - Sisbén |  | 1 | 1 | 8% |  | 0% | 1 | 8% |  | 0% |  | 0% | 400000000 | 20800000 | 5.2% | 0 | 0%
Secretaría General - Almacén Bienes Inmuebles |  | 1 | 1 | 8% |  | 0% | 1 | 8% |  | 0% |  | 0% | 410000000 | 52800000 | 12.88% | 5300000 | 10.04%
Secretaría General - Gestión Documental |  | 3 | 3 | 8% | 0 | 0% | 3 | 8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 120000000 | 20400000 | 17% | 0 | 0%
Secretaría General - Unidad de Atención al Ciudadano |  | 1 |  | 0% | 1 | 8% | 1 | 8% |  | 0% |  | 0% | 90000000 | 9800000 | 10.89% | 0 | 0%
Subsecretaría de Sistemas de Información |  | 3 | 1 | 2.667% |  | 0% | 1 | 2.667% |  | 0% | 2 | 5.333% | 360000000 | 41000000 | 11.39% | 0 | 0%
Secretaría General - apoyo logístico (equipamento) |  | 1 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 8% | 200000000 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
Total general |  | 455 | 161 | 2.831% | 8 | 0.1407% | 169 | 2.971% | 30 | 0.5275% | 256 | 4.501% | 921445526754.6 | 36300414900.3 | 3.94% | 22574244169.53 | 62.19%

## CONTROL CAMBIOS
PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
NOMBRE DEL FORMATO
REPORTE MENSUAL PRODUCTOS
| FECHA 01-Feb-22 | VERSIÓN 01 | CÓDIGO PE-F-043 |  | CONSECUTIVO
| 2022-02-17 | 02 | PE-F-023
CONTROL DE CAMBIOS
No. REVISIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN |  |  | FECHA DE APROBACIÓN | VERSIÓN ACTUALIZADA
| Elaborado por: | Revisado por: |  | Aprobado por:
| MARIO ANDRES BENAVIDES | MARCELA SOFIA PEÑA TUPAZ |  | MARCELA SOFIA PEÑA TUPAZ
| Contratista OPGI | Jefe Oficina de Planeación de Gestión Institucional |  | Lider del Proceso Planeación Estratégica

## Oficio (hidden)
PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA
NOMBRE DEL FORMATO
REPORTE MENSUAL PRODUCTOS
| VIGENCIA 25-Oct-17 | VERSIÓN 01 | CÓDIGO PE-F-023 |  | CONSECUTIVO
CONTROL DE CAMBIOS
No. REVISIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN |  |  | FECHA DE APROBACIÓN | VERSIÓN ACTUALIZADA
| Elaborado por: | Revisado por: |  | Aprobado por:
| JHONNY CARLOSAMA | JAIME SANTACRUZ SANTACRUZ |  | RAUL ALBERTO QUIJANO MELO
| Contratista OPGI | Líder Proceso Mejora Continua |  | Lider del Proceso Planeacion Estrategica