## REPORTE MENSUAL marzo
PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA
NOMBRE DEL FORMATO:
REPORTE MENSUAL PRODUCTOS
| FECHA |  | VERSION | [6 empty] | CODIGO | [5 empty] | CONSECUTIVO
| 2022-02-17 |  | 02 | [6 empty] | PE-F-023
Mes reportado: MARZO | 25% | AVANCE FÍSICO (Metas de producto) | [10 empty] | AVANCE FINANCIERO (Fuente: Secretaría de Hacienda)
DEPENDENCIAS |  | METAS PROGRAMADAS | CUMPLIDA | % | GESTIÓN NORMAL | % | NIVEL DE CUMPLIMIENTO | % | ATRASADA | % | NO INICIADA | % | TOTAL APROPIADO | TOTAL COMPROMETIDO | % | TOTAL OBLIGADO | % | OBSERVACIONES
DIMENSIÓN SOCIAL |  | 257 | 127 | 12.35% | 14 | 1.362% | 141 | 13.72% | 30 | 2.918% | 86 | 8.366% | 804909214901 | 177543853089 | 22.06% | 142822153927 | 80.44%
Secretaría de Salud |  | 54 | 29 | 13.43% | 3 | 1.389% | 32 | 14.81% | 6 | 2.778% | 16 | 7.407% | 396544792330 | 68851368651 | 17.36% | 66614708044 | 96.75%
Secretaría de Bienestar Social |  | 53 | 36 | 16.98% | 4 | 1.887% | 40 | 18.87% | 7 | 3.302% | 6 | 2.83% | 16935000000 | 5657100637 | 33.4% | 430824889 | 7.616%
Secretaría de Educacion Municipal |  | 34 | 14 | 10.29% |  | 0% | 14 | 10.29% | 6 | 4.412% | 14 | 10.29% | 349613945971 | 92768555539 | 26.53% | 70211506484 | 75.68%
Secretaría de la Mujer, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género |  | 15 | 5 | 8.333% |  | 0% | 5 | 8.333% | 1 | 1.667% | 9 | 15% | 850000000 | 91400000 | 10.75% | 50000000 | 54.7%
Dirección Administrativa de Juventud |  | 6 | 3 | 12.5% | 3 | 12.5% | 6 | 25% |  | 0% |  | 0% | 550000000 | 489439500 | 88.99% | 208400000 | 42.58%
Secretaría de Gobierno-PAV |  | 16 | 10 | 15.62% |  | 0% | 10 | 15.62% | 6 | 9.375% |  | 0% | 2900000000 | 2131864510 | 73.51% | 51364510 | 2.409%
Secretaría de Cultura |  | 21 | 5 | 5.952% |  | 0% | 5 | 5.952% | 1 | 1.19% | 15 | 17.86% | 8416000000 | 5918140000 | 70.32% | 5034200000 | 85.06%
Pasto Deporte |  | 21 | 4 | 4.762% | 2 | 2.381% | 6 | 7.143% | 2 | 2.381% | 13 | 15.48% | 2051000000 | 684600000 | 33.38% | 102900000 | 15.03%
Subsecretaría de Cultura Ciudadana |  | 7 | 7 | 25% |  | 0% | 7 | 25% |  | 0% |  | 0% | 300000000 | 204250000 | 68.08% | 118250000 | 57.89%
INVIPASTO |  | 7 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 7 | 25% | 3833200000 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
EMAS |  | 2 | 2 | 25% |  | 0% | 2 | 25% |  | 0% |  | 0% | 12307422172 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
Secretaría de Gestión Ambiental |  | 13 | 5 | 9.615% | 2 | 3.846% | 7 | 13.46% |  | 0% | 6 | 11.54% |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
EMPOPASTO S.A. E.S.P. |  | 8 | 7 | 21.88% |  | 0% | 7 | 21.88% | 1 | 3.125% |  | 0% | 10607854428 | 747134252 | 7.043% | 0 | 0%
DIMENSIÓN ECONÓMICA |  | 49 | 17 | 8.673% | 8 | 4.082% | 25 | 12.76% | 10 | 5.102% | 14 | 7.143% | 72434501328.17 | 21344683555 | 29.47% | 4886739900.06 | 22.89%
AVANTE SETP |  | 5 | 3 | 15% |  | 0% | 3 | 15% |  | 0% | 2 | 10% | 26270132319.17 | 1150928523 | 4.381% | 194828190 | 16.93%
Secretaría de Desarrollo Económico |  | 18 | 4 | 5.556% | 7 | 9.722% | 11 | 15.28% | 4 | 5.556% | 3 | 4.167% | 2300000000 | 1355676923 | 58.94% | 255576923 | 18.85%
SEPAL |  | 5 | 1 | 5% |  | 0% | 1 | 5% | 1 | 5% | 3 | 15% | 26711141286 | 14082669907 | 52.72% | 3357799252 | 23.84%
Secretaría de Agricultura |  | 5 | 2 | 10% |  | 0% | 2 | 10% |  | 0% | 3 | 15% | 1800000000 | 1208850000 | 67.16% | 0 | 0%
Dirección de Plazas de Mercado |  | 4 | 4 | 25% |  | 0% | 4 | 25% |  | 0% |  | 0% | 1900000000 | 907444108 | 47.76% | 221238395.06 | 24.38%
Secretaría de Tránsito y Transporte |  | 12 | 3 | 6.25% | 1 | 2.083% | 4 | 8.333% | 5 | 10.42% | 3 | 6.25% | 13453227723 | 2639114094 | 19.62% | 857297140 | 32.48%
DIMENSIÓN AMBIENTAL |  | 25 | 6 | 6% | 3 | 3% | 9 | 9% | 3 | 3% | 13 | 13% | 6829756878 | 767518200 | 11.24% | 113700000 | 14.81%
Secretaría de Gestión Ambiental |  | 22 | 5 | 5.682% | 3 | 3.409% | 8 | 9.091% | 2 | 2.273% | 12 | 13.64% | 6829756878 | 767518200 | 11.24% | 113700000 | 14.81%
EMPOPASTO S.A. E.S.P. |  | 3 | 1 | 8.333% |  | 0% | 1 | 8.333% | 1 | 8.333% | 1 | 8.333%
DIMENSIÓN GERENCIA PÚBLICA |  | 124 | 51 | 10.28% | 11 | 2.218% | 62 | 12.5% | 20 | 4.032% | 42 | 8.468% | 37779640096.89 | 10033371429 | 26.56% | 2787014984 | 27.78%
Oficina de Comunicación Social |  | 2 | 2 | 25% |  | 0% | 2 | 25% |  | 0% |  | 0% | 750000000 | 27500000 | 3.667% | 0 | 0%
Oficina de Control Interno |  | 1 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 1 | 25% | 320000000 | 290003333 | 90.63% | 41150000 | 14.19%
Secretaría de Desarrollo Comunitario |  | 12 | 2 | 4.167% | 2 | 4.167% | 4 | 8.333% | 3 | 6.25% | 5 | 10.42% | 1050000000 | 496300000 | 47.27% | 129600000 | 26.11%
Secretaría de Gobierno |  | 42 | 17 | 10.12% | 5 | 2.976% | 22 | 13.1% | 16 | 9.524% | 4 | 2.381% | 7769440451 | 4348603223 | 55.97% | 1020550111 | 23.47%
Secretaría de Hacienda |  | 4 | 3 | 18.75% |  | 0% | 3 | 18.75% |  | 0% | 1 | 6.25% | 650000000 | 329800000 | 50.74% | 17500000 | 5.306%
Secretaría de Infraestructura y Valorización |  | 13 |  | 0% | 1 | 1.923% | 1 | 1.923% |  | 0% | 12 | 23.08% | 11008374201 | 489300000 | 4.445% | 61200000 | 12.51%
Secretaría de Planeación |  | 8 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 8 | 25% | 8928425444.89 | 120214322 | 1.346% | 32214322 | 26.8%
Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres |  | 9 | 1 | 2.778% |  | 0% | 1 | 2.778% |  | 0% | 8 | 22.22% | 3204200000 | 1303200551 | 40.67% | 369200551 | 28.33%
Oficina de Planeación de Gestión Institucional |  | 8 | 5 | 15.62% | 1 | 3.125% | 6 | 18.75% |  | 0% | 2 | 6.25% | 920700000 | 635200000 | 68.99% | 405600000 | 63.85%
Oficina de Asuntos Internacionales |  | 2 | 2 | 25% |  | 0% | 2 | 25% |  | 0% |  | 0% | 120000000 | 15000000 | 12.5% | 5000000 | 33.33%
Departamento de Contratación |  | 1 | 1 | 25% |  | 0% | 1 | 25% |  | 0% |  | 0% | 400000000 | 364800000 | 91.2% | 59500000 | 16.31%
Oficina Jurídica del Despacho |  | 4 | 4 | 25% |  | 0% | 4 | 25% |  | 0% |  | 0% | 170000000 | 153350000 | 90.21% | 29600000 | 19.3%
Dirección Administrativa de Control Interno Disciplinario |  | 2 | 2 | 25% |  | 0% | 2 | 25% |  | 0% |  | 0% | 208500000 | 117500000 | 56.35% | 47000000 | 40%
Dirección Administrativa de Espacio Público |  | 6 | 5 | 20.83% |  | 0% | 5 | 20.83% |  | 0% | 1 | 4.167% | 700000000 | 425200000 | 60.74% | 116500000 | 27.4%
Secretaría General - Sisbén |  | 1 | 1 | 25% |  | 0% | 1 | 25% |  | 0% |  | 0% | 400000000 | 287600000 | 71.9% | 66000000 | 22.95%
Secretaría General - Almacén Bienes Inmuebles |  | 1 | 1 | 25% |  | 0% | 1 | 25% |  | 0% |  | 0% | 410000000 | 303800000 | 74.1% | 303800000 | 100%
Secretaría General - Gestión Documental |  | 3 | 3 | 25% |  | 0% | 3 | 25% |  | 0% |  | 0% | 120000000 | 78000000 | 65% | 24400000 | 31.28%
Secretaría General - Unidad de Atención al Ciudadano |  | 1 | 1 | 25% |  | 0% | 1 | 25% |  | 0% |  | 0% | 90000000 | 65000000 | 72.22% | 15200000 | 23.38%
Subsecretaría de Sistemas de Información |  | 3 | 1 | 8.333% | 1 | 8.333% | 2 | 16.67% | 1 | 8.333% |  | 0% | 360000000 | 183000000 | 50.83% | 43000000 | 23.5%
Secretaría General - apoyo logístico (equipamento) |  | 1 |  | 0% | 1 | 25% | 1 | 25% |  | 0% |  | 0% | 200000000 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
Total general |  | 455 | 201 | 11.04% | 36 | 1.978% | 237 | 13.02% | 63 | 3.462% | 155 | 8.516% | 921953113204.0601 | 209689426273 | 22.74% | 150609608811.06 | 71.83%

## CONTROL CAMBIOS
PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
NOMBRE DEL FORMATO
REPORTE MENSUAL PRODUCTOS
| FECHA 01-Feb-22 | VERSIÓN 01 | CÓDIGO PE-F-043 |  | CONSECUTIVO
| 2022-02-17 | 02 | PE-F-023
CONTROL DE CAMBIOS
No. REVISIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN |  |  | FECHA DE APROBACIÓN | VERSIÓN ACTUALIZADA
| Elaborado por: | Revisado por: |  | Aprobado por:
| MARIO ANDRES BENAVIDES | MARCELA SOFIA PEÑA TUPAZ |  | MARCELA SOFIA PEÑA TUPAZ
| Contratista OPGI | Jefe Oficina de Planeación de Gestión Institucional |  | Lider del Proceso Planeación Estratégica

## Oficio (hidden)
PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA
NOMBRE DEL FORMATO
REPORTE MENSUAL PRODUCTOS
| VIGENCIA 25-Oct-17 | VERSIÓN 01 | CÓDIGO PE-F-023 |  | CONSECUTIVO
CONTROL DE CAMBIOS
No. REVISIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN |  |  | FECHA DE APROBACIÓN | VERSIÓN ACTUALIZADA
| Elaborado por: | Revisado por: |  | Aprobado por:
| JHONNY CARLOSAMA | JAIME SANTACRUZ SANTACRUZ |  | RAUL ALBERTO QUIJANO MELO
| Contratista OPGI | Líder Proceso Mejora Continua |  | Lider del Proceso Planeacion Estrategica