## REPORTE MENSUAL marzo
PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA
NOMBRE DEL FORMATO:
REPORTE MENSUAL PRODUCTOS
| FECHA |  | VERSION | [6 empty] | CODIGO | [5 empty] | CONSECUTIVO
| 2022-02-17 |  | 02 | [6 empty] | PE-F-023
Mes reportado: ABRIL | 33% | AVANCE FÍSICO (Metas de producto) | [10 empty] | AVANCE FINANCIERO (Fuente: Secretaría de Hacienda)
DEPENDENCIAS |  | METAS PROGRAMADAS | CUMPLIDA | % | GESTIÓN NORMAL | % | NIVEL DE CUMPLIMIENTO | % | ATRASADA | % | NO INICIADA | % | TOTAL APROPIADO | TOTAL COMPROMETIDO | % | TOTAL OBLIGADO | % | OBSERVACIONES
DIMENSIÓN SOCIAL |  | 257 | 127 | 16.31% | 31 | 3.981% | 158 | 20.29% | 29 | 3.724% | 70 | 8.988% | 808686668904.23 | 229696742306.58 | 28.4% | 191719512463.97 | 83.47%
Secretaría de Salud |  | 54 | 28 | 17.11% | 9 | 5.5% | 37 | 22.61% | 5 | 3.056% | 12 | 7.333% | 396663592330 | 103701457584 | 26.14% | 100484037483.16 | 96.9%
Secretaría de Bienestar Social |  | 53 | 37 | 23.04% | 6 | 3.736% | 43 | 26.77% | 8 | 4.981% | 2 | 1.245% | 17639213554 | 6870520570.58 | 38.95% | 1351704719.64 | 19.67%
Secretaría de Educacion Municipal |  | 34 | 13 | 12.62% | 5 | 4.853% | 18 | 17.47% | 5 | 4.853% | 11 | 10.68% | 349613945970.23 | 109418501830 | 31.3% | 87127641355.17 | 79.63%
Secretaría de la Mujer, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género |  | 15 | 6 | 13.2% | 1 | 2.2% | 7 | 15.4% |  | 0% | 8 | 17.6% | 850000000 | 285200000 | 33.55% | 66400000 | 23.28%
Dirección Administrativa de Juventud |  | 6 | 3 | 16.5% | 3 | 16.5% | 6 | 33% |  | 0% |  | 0% | 550000000 | 489500000 | 89% | 235900000 | 48.19%
Secretaría de Gobierno-PAV |  | 16 | 9 | 18.56% | 1 | 2.062% | 10 | 20.62% | 6 | 12.38% |  | 0% | 10669440450 | 6795772322 | 63.69% | 1845364620 | 27.15%
Secretaría de Cultura |  | 21 | 7 | 11% |  | 0% | 7 | 11% | 2 | 3.143% | 12 | 18.86% | 3416000000 | 1036540000 | 30.34% | 210600000 | 20.32%
Pasto Deporte |  | 21 | 4 | 6.286% | 3 | 4.714% | 7 | 11% | 1 | 1.571% | 13 | 20.43% | 2051000000 | 850000000 | 41.44% | 267914286 | 31.52%
Subsecretaría de Cultura Ciudadana |  | 7 | 7 | 33% |  | 0% | 7 | 33% |  | 0% |  | 0% | 300000000 | 249250000 | 83.08% | 129950000 | 52.14%
INVIPASTO |  | 7 |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 7 | 33% | 3833200000 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
EMAS |  | 2 | 2 | 33% |  | 0% | 2 | 33% |  | 0% |  | 0% | 12492422172 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
Secretaría de Gestión Ambiental |  | 13 | 5 | 12.69% | 1 | 2.538% | 6 | 15.23% | 2 | 5.077% | 5 | 12.69% |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
EMPOPASTO S.A. E.S.P. |  | 8 | 6 | 24.75% | 2 | 8.25% | 8 | 33% |  | 0% |  | 0% | 10607854428 |  | 0% | 0 | #DIV/0!
DIMENSIÓN ECONÓMICA |  | 49 | 18 | 12.12% | 10 | 6.735% | 28 | 18.86% | 9 | 6.061% | 12 | 8.082% | 72434501328.17 | 40879012986.22 | 56.44% | 7532010861.42 | 18.43%
AVANTE SETP |  | 5 | 3 | 19.8% |  | 0% | 3 | 19.8% |  | 0% | 2 | 13.2% | 26270132319.17 | 18492126410 | 70.39% | 500000000 | 2.704%
Secretaría de Desarrollo Económico |  | 18 | 4 | 7.333% | 10 | 18.33% | 14 | 25.67% | 2 | 3.667% | 2 | 3.667% | 2300000000 | 1456385084.36 | 63.32% | 362285084.36 | 24.88%
SEPAL |  | 5 | 1 | 6.6% |  | 0% | 1 | 6.6% | 1 | 6.6% | 3 | 19.8% | 26711141286 | 14082669907 | 52.72% | 3357799252 | 23.84%
Secretaría de Agricultura |  | 5 | 2 | 13.2% |  | 0% | 2 | 13.2% |  | 0% | 3 | 19.8% | 1800000000 | 1433850000 | 79.66% | 493350000 | 34.41%
Dirección de Plazas de Mercado |  | 4 | 4 | 33% |  | 0% | 4 | 33% |  | 0% |  | 0% | 1900000000 | 1139928085.86 | 60% | 527422372.06 | 46.27%
Secretaría de Tránsito y Transporte |  | 12 | 4 | 11% |  | 0% | 4 | 11% | 6 | 16.5% | 2 | 5.5% | 13453227723 | 4274053499 | 31.77% | 2291154153 | 53.61%
DIMENSIÓN AMBIENTAL |  | 25 | 7 | 9.24% | 4 | 5.28% | 11 | 14.52% | 2 | 2.64% | 12 | 15.84% | 6829570432 | 2246488433.49 | 32.89% | 202618431 | 9.019%
Secretaría de Gestión Ambiental |  | 22 | 6 | 9% | 4 | 6% | 10 | 15% | 1 | 1.5% | 11 | 16.5% | 6829570432 | 2246488433.49 | 32.89% | 202618431 | 9.019%
EMPOPASTO S.A. E.S.P. |  | 3 | 1 | 11% |  | 0% | 1 | 11% | 1 | 11% | 1 | 11%
DIMENSIÓN GERENCIA PÚBLICA |  | 124 | 61 | 16.23% | 10 | 2.661% | 71 | 18.9% | 19 | 5.056% | 34 | 9.048% | 33498924458.35 | 11580460806 | 34.57% | 3358925836 | 29.01%
Oficina de Comunicación Social |  | 2 | 2 | 33% |  | 0% | 2 | 33% |  | 0% |  | 0% | 750000000 | 334500000 | 44.6% | 60500000 | 18.09%
Oficina de Control Interno |  | 1 | 1 | 33% |  | 0% | 1 | 33% |  | 0% |  | 0% | 320000000 | 316103333 | 98.78% | 65900000 | 20.85%
Secretaría de Desarrollo Comunitario |  | 12 | 5 | 13.75% | 1 | 2.75% | 6 | 16.5% | 2 | 5.5% | 4 | 11% | 1050000000 | 550778525 | 52.46% | 138600000 | 25.16%
Secretaría de Gobierno |  | 42 | 22 | 17.29% | 2 | 1.571% | 24 | 18.86% | 17 | 13.36% | 1 | 0.7857% | 7769440451 | 4348603223 | 55.97% | 1020550111 | 23.47%
Secretaría de Hacienda |  | 4 | 3 | 24.75% |  | 0% | 3 | 24.75% |  | 0% | 1 | 8.25% | 650000000 | 329800000 | 50.74% | 67500000 | 20.47%
Secretaría de Infraestructura y Valorización |  | 13 | 1 | 2.538% |  | 0% | 1 | 2.538% |  | 0% | 12 | 30.46% | 9232858562.46 | 1211100000 | 13.12% | 279900000 | 23.11%
Secretaría de Planeación |  | 8 |  | 0% | 1 | 4.125% | 1 | 4.125% |  | 0% | 7 | 28.88% | 6422425444.89 | 469500000 | 7.31% | 109000000 | 23.22%
Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres |  | 9 | 1 | 3.667% |  | 0% | 1 | 3.667% |  | 0% | 8 | 29.33% | 3204200000 | 1304125725 | 40.7% | 449725725 | 34.48%
Oficina de Planeación de Gestión Institucional |  | 8 | 7 | 28.88% | 1 | 4.125% | 8 | 33% |  | 0% |  | 0% | 920700000 | 658300000 | 71.5% | 445400000 | 67.66%
Oficina de Asuntos Internacionales |  | 2 | 2 | 33% |  | 0% | 2 | 33% |  | 0% |  | 0% | 120000000 | 15000000 | 12.5% | 10000000 | 66.67%
Departamento de Contratación |  | 1 | 1 | 33% |  | 0% | 1 | 33% |  | 0% |  | 0% | 400000000 | 364800000 | 91.2% | 98500000 | 27%
Oficina Jurídica del Despacho |  | 4 | 4 | 33% |  | 0% | 4 | 33% |  | 0% |  | 0% | 170000000 | 153350000 | 90.21% | 38750000 | 25.27%
Dirección Administrativa de Control Interno Disciplinario |  | 2 | 2 | 33% |  | 0% | 2 | 33% |  | 0% |  | 0% | 209300000 | 117500000 | 56.14% | 64500000 | 54.89%
Dirección Administrativa de Espacio Público |  | 6 | 4 | 22% | 1 | 5.5% | 5 | 27.5% |  | 0% | 1 | 5.5% | 700000000 | 451600000 | 64.51% | 150000000 | 33.22%
Secretaría General - Sisbén |  | 1 |  | 0% | 1 | 33% | 1 | 33% |  | 0% |  | 0% | 400000000 | 300400000 | 75.1% | 94000000 | 31.29%
Secretaría General - Almacén Bienes Inmuebles |  | 1 | 1 | 33% |  | 0% | 1 | 33% |  | 0% |  | 0% | 410000000 | 329000000 | 80.24% | 109100000 | 33.16%
Secretaría General - Gestión Documental |  | 3 | 3 | 33% |  | 0% | 3 | 33% |  | 0% |  | 0% | 120000000 | 78000000 | 65% | 36300000 | 46.54%
Secretaría General - Unidad de Atención al Ciudadano |  | 1 | 1 | 33% |  | 0% | 1 | 33% |  | 0% |  | 0% | 90000000 | 65000000 | 72.22% | 22700000 | 34.92%
Subsecretaría de Sistemas de Información |  | 3 | 1 | 11% | 2 | 22% | 3 | 33% |  | 0% |  | 0% | 360000000 | 183000000 | 50.83% | 98000000 | 53.55%
Secretaría General - apoyo logístico (equipamento) |  | 1 |  | 0% | 1 | 33% | 1 | 33% |  | 0% |  | 0% | 200000000 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0!
Total general |  | 455 | 213 | 15.45% | 55 | 3.989% | 268 | 19.44% | 59 | 4.279% | 128 | 9.284% | 921449665122.75 | 284402704532.29 | 30.86% | 202813067592.39 | 71.31%

## CONTROL CAMBIOS
PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
NOMBRE DEL FORMATO
REPORTE MENSUAL PRODUCTOS
| FECHA 01-Feb-22 | VERSIÓN 01 | CÓDIGO PE-F-043 |  | CONSECUTIVO
| 2022-02-17 | 02 | PE-F-023
CONTROL DE CAMBIOS
No. REVISIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN |  |  | FECHA DE APROBACIÓN | VERSIÓN ACTUALIZADA
| Elaborado por: | Revisado por: |  | Aprobado por:
| MARIO ANDRES BENAVIDES | MARCELA SOFIA PEÑA TUPAZ |  | MARCELA SOFIA PEÑA TUPAZ
| Contratista OPGI | Jefe Oficina de Planeación de Gestión Institucional |  | Lider del Proceso Planeación Estratégica

## Oficio (hidden)
PROCESO PLANEACION ESTRATEGICA
NOMBRE DEL FORMATO
REPORTE MENSUAL PRODUCTOS
| VIGENCIA 25-Oct-17 | VERSIÓN 01 | CÓDIGO PE-F-023 |  | CONSECUTIVO
CONTROL DE CAMBIOS
No. REVISIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN |  |  | FECHA DE APROBACIÓN | VERSIÓN ACTUALIZADA
| Elaborado por: | Revisado por: |  | Aprobado por:
| JHONNY CARLOSAMA | JAIME SANTACRUZ SANTACRUZ |  | RAUL ALBERTO QUIJANO MELO
| Contratista OPGI | Líder Proceso Mejora Continua |  | Lider del Proceso Planeacion Estrategica